

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации**

**городского округа Кинешма**

от \_\_13.12.2018\_\_№ \_1576п\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды"**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 46, 56, 61 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», [постановлением](garantF1://28275694.0) администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма", [постановлением](garantF1://28275430.0) администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Кинешма", распоряжением главы городского округа Кинешма от 04.12.2018 № 5рг «Об исполнении обязанностей» администрация городского округа Кинешма,

**постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кинешма «Охрана окружающей среды» (Приложение).

2. Отменить постановление администрации городского округа Кинешма от 10.11.2016 г. № 1977п «Об утверждении муниципальной Программы городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Д. Юрышева.

**Исполняющий обязанности главы**

**городского округа Кинешма И.Ю. Клюхина**

Исп. главный специалист ОМК и ООС Видунова С.А.

Согласовано:

Начальник ОМК и ООС Голубева Л.В.

Начальник управления правового сопровождения и контроля Д.Ю. Новосадов

Приложение   
к [постановлению](#sub_0)  
администрации городского  
округа Кинешма  
от \_ 13.12.2018 №\_1576п\_\_

**Муниципальная программа городского округа Кинешма**

**«Охрана окружающей среды»**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Кинешма**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа городского округа Кинешма «Охрана окружающей среды» (далее – Программа) |
| Срок реализации программы | 2019 - 2021 годы |
| Администратор программы | Администрация городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма |
| Исполнители | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий)\* | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма |
| Цель (цели) программы | Улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Уменьшение доли нарушенных земель в результате прошлой хозяйственной деятельности.  2. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований – 233,41 тыс. руб.:  2019 год – 233,41 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  в том числе:  - бюджет городского округа Кинешма  2019 год – 233,41 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб.,  2021 год – 0,0 тыс. руб.  - областной бюджет  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы в период до 2021 года позволит достичь следующих результатов:  - улучшить состояние окружающей среды и реабилитировать 3 территории, загрязненные в результате прошлой хозяйственной деятельности путём создания благоприятных условий для проживания населения и возврата их в хозяйственный оборот;  - обеспечить экологическую безопасность территории путём соблюдения режима правовой охраны особо охраняемой природной территории городского округа Кинешма |

**2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы**

**2.1. Описание и оценка основных результатов деятельности администрации городского округа Кинешма в сфере охраны окружающей среды, достигнутых к началу реализации Программы**

Город Кинешма расположен в центре европейской части России в 100 км от г. Иваново, в 400 км Москвы. Город является одним из крупных административных образований Ивановской области, занимает площадь 4890 га.

В современных экономических условиях в ряд первоочередных задач выдвигается необходимость целенаправленной работы по сохранению и эффективному использованию земельных ресурсов города. Состояние земель города неоднородно и осложнено проявлением негативных процессов различного характера, основными из которых являются загрязнение химическими веществами, загрязнение твердыми коммунальными отходами.

Сфера обращения с отходами производства и потребления в последние годы находится под особым вниманием природоохранных органов Ивановской области. Негативное воздействие на окружающую среду объектов размещения твердых бытовых отходов на фоне отсутствия необходимого уровня организации сбора, вывоза, захоронения и переработки отходов представляет в настоящее время и в среднесрочной перспективе наибольшую угрозу экологической безопасности региона.

Твердые коммунальные отходы вывозятся для захоронения на городскую санкционированную свалку. Городская свалка г. Кинешма, возникшая в 30-х годах прошлого столетия, расположена в 1,0 км от юго-восточной окраины города на правобережном склоне р. Кинешемка, впадающей в Горьковское водохранилище. В 200 м севернее располагается кладбище, восточнее в нескольких десятках метров, забор коллективных садов. Свалка санкционирована на площади 14,2 га. Захоронение ведется навалом с 1930г. По результатам инструментального обмера свалки, проведенного ТЦ «Иваново - Геомониторинг», площадь, занятая отходами, составляет по состоянию на апрель 2015 года, порядка 10,58 га, а объем складированных отходов на свалке г. Кинешма за периоды с 1930 года по апрель 2015 г. в уплотненном состоянии составляет около 503650 куб. м.

Эксплуатацию городской свалки твердых бытовых отходов города Кинешма по адресу: ул. Спортивная, г. Кинешма с 2009 года осуществляло ООО «Чистое поле» в соответствии с договором аренды земельного участка от 14.12.2009г. № 3307.

Решением Шуйского городского суда Ивановской области от 07.11.2012 по гражданскому делу №2-1059/2012 удовлетворены требования Ивановского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Чистое поле», администрации городского округа Кинешма о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Спортивная, обязании разработать путем совместных действий ООО «Чистое поле» и администрации городского округа Кинешма проект рекультивации и провести рекультивацию земельного участка с кадастровым 37:25:030255:1. Одним из основных требований Ивановского межрайонного природоохранного прокурора является расположение городской свалки твердых бытовых отходов в границах населенного пункта г. Кинешма. Определением Шуйского городского суда Ивановской области от 01.02.2018 была предоставлена отсрочка исполнения вышеуказанного решения суда до 31.12.2018 года.

На территории городского округа Кинешма, в районе ООО «ДХЗ-Производство» ул. Производственная находится объект с накопленным экологическим ущербом:

- пруд - накопитель жидких химических отходов – гидротехническое сооружение (ГТС). Общая площадь сооружения составляет 10099 кв. м, объем хранящихся отходов около 7-10 тыс. куб. м, среда кислая с содержанием соединений серы, серной и уксусной кислот и прочего.

Данное ГТС долгое время являлось бесхозяйным и в 2016 году ГТС пруд-накопитель жидких химических отходов на р. Кинешемка включен в реестр муниципальной собственности городского округа Кинешма. Данный объект ГТС закреплен на праве оперативного управления за МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.05.2016 № 801п.

Эксплуатирующей организацией ГТС является МУ УГХ г. Кинешма. В настоящее время МУ УГХ оформлен паспорт опасного отход при промывке водой оборудования производства уксусной кислоты из уксусно-кальциевого порошка и серной кислоты. Согласно проведённым лабораторным исследованиям отходы отнесены 3 классу опасности.

Также на территории городского округа Кинешма имеется земельный участок с накопленным экологическим ущербом «Анилплошадка» (г. Кинешма между ул. Наволокская – ул. Грузинская и железнодорожным полотном), вследствие осуществления на нем погрузочно – разгрузочных работ токсичных химических веществ (анилин, серная, азотная, соляная кислоты и пр.), направляемых на Заволжский химзавод (Анилзавод). Данная площадка действовала около 20 лет и была закрыта ориентировочно в 1972 году. Работы по рекультивации земельного участка проведены не были. Информация о разгрузочной площадке токсичных химических веществ в официальных источниках не найдена. На генеральном плане г. Кинешма данный земельный участок выделен как объект с накопленным экологическим ущербом общей площадью 16,9 га.

Несмотря на отсутствие целевого финансирования мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий местного значения мероприятия по использованию и охране ООПТ проводятся в рамках экологического образования и воспитания - ежегодной Региональной краеведческой научно-практической конференции «Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма», тематические экологические направления в учебных учреждениях. Труды докладчиков по изучению природы нашего города обладают, кроме научно-практической ценности, большим образовательным и воспитательным значением, позволяют формировать у подрастающего поколения интерес к своей малой родине. Конференция способствует привлечению внимания общественности к проблемам сохранения историко-культурного и природного потенциала Кинешмы, создает условия для активизации краеведческой деятельности, обмена опытом и знаниями.

**2.2. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в**

**сфере реализации Программы**

Учитывая, что во времена образования свалок морфологический состав отходов состоял в основном из органических отходов, они рассматривались как менее опасные объекты негативного воздействия на окружающую среду. Однако на сегодняшний день морфология отходов значительно изменилась, увеличилось содержание бумаги и полимерных материалов, что связано с увеличением удельных объемов образования упаковки, значительно возросло содержание в ТКО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под напитков, а также пластмассовых упаковочных материалов, в том числе, пластмассовых бутылок.

Городская свалка твердых бытовых отходов представляет собой объект, на котором имеется земляная обваловка по периметру, пруды-отстойники, имеются скважины для мониторинга, навал формируется с использованием бульдозера.

В процессе эксплуатации свалки в атмосферный воздух вследствие разложения твердых бытовых отходов выделяются различные газообразные вещества и метан. В жаркие летние дни на таких свалках часто происходит возгорание. При этом едкий дым распространяется на значительные расстояния, в том числе и на жилую застройку.

Захоронение отходов насыпью на свалках является традиционным и самым дешевым способом их ликвидации. Однако, этот метод имеет целый ряд негативных последствий, в том числе, использование больших площадей земельных участков, которые на десятилетия исключаются из оборота; загрязнения окружающей среды из-за отсутствия фильтрационного экрана, системы дренажа фильтрата, сбора биогаза, отвода поверхностных вод от полигона; быстрое переполнение свалки из-за низкой плотности отходов; загрязнение фильтратом подземных водоносных горизонтов и широкое его распространение; самовоспламенение, выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух; размножение насекомых, грызунов и бездомных животных; отсутствие четкого контроля и достоверного учета количества завезенных и размещенных на свалке отходов.

Актуальность и не решаемость на протяжении многих лет проблем в сфере обращения с отходами связаны: 1) с несовершенством федерального законодательства об отходах производства и потребления (в части отсутствия механизмов стимулирования деятельности по обращению с отходами, наличия излишних административных барьеров); 2) отсутствием бюджетного финансирования для решения застарелых проблем (рекультивация закрытых свалок, строительство новых объектов размещения отходов).

Негативное воздействие на окружающую среду территорий и объектов накопленного экологического ущерба имеет тенденцию к росту и без принятия незамедлительных мер по ликвидации источников загрязнения и реабилитации территорий воздействие может достигнуть неконтролируемых последствий в будущем.

Реализация настоящей Программы предполагает работы по восстановлению нарушенных земель, приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Ивановской области, а также повышение уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Важной задачей является реализация эффективного использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (далее - ООПТ). По состоянию на 01.01.2018 на территории городского округа Кинешма расположено 9 ООПТ местного значения.

Процесс признания территорий особо охраняемыми природными территориями местного значения происходил в 90-е годы прошлого века, однако до настоящего времени установление и описание границ ООПТ, оформление и положений (паспортов) на ООПТ, постановка ООПТ на кадастровый учет в полной мере не проводились. С учетом повышенного внимания общественности, органов прокуратуры и во исполнение решения суда (дело №2-1526(2017) от 20.11.17г) к исполнению полномочий органов местного самоуправления в области ООПТ необходимо проводить работы в данной сфере.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год  (оценка) |
| 1 | Площадь земель (объектов), подлежащих рекультивации(ликвидации) | га | 32,1099 | 32,1099 | 32,1099 |
| 2 | Площадь земельного участка, занятого под городскую свалку ТБО, подлежащий рекультивации | га | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 3 | Площадь земельного участка в районе «Анилплощадка», подлежащего рекультивации | га | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 4 | Площадь объекта ГТС пруда-накопителя жидких химических отходов, подлежащего ликвидации | га | 1,0099 | 1,0099 | 1,0099 |
| 5 | Особо охраняемые природные территории местного значения, по которым необходимо провести экологическую оценку и комплексное обследование текущего их состояния | шт. | 9 | 9 | 9 |

Отчетные значения целевых показателей N 1-5 определяются по данным учета отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды.

* 1. **. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере охраны окружающей среды**

Выбор приоритетов муниципальной программы "Охрана окружающей среды" определен с учетом положений:

- [Основ](garantF1://70069264.0) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012.

- [Государственной программы](garantF1://70543488.1000) Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, утвержденной [постановлением](garantF1://70543488.0) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326.

- Государственной программы Ивановской области "Охрана окружающей среды Ивановской области", утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 13 ноября 2013 г. №452-п.

[Стратегией](garantF1://28248404.10000) социально-экономического развития городского округа Кинешма до 2020 года, утвержденной [постановлением](garantF1://28299276.0) администрации городского округа Кинешма от 23 сентября 2015 г. №2203п, установлена стратегическая цель по улучшению экологической обстановки и повышению уровня экологической безопасности, сохранению природных комплексов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации;

- предотвращение разрушения естественных экосистем;

Следует ожидать, что решение основных задач в сфере охраны окружающей среды будет осуществляться с реализацией следующих мероприятий:

- рекультивация нарушенных земель, объектов;

- сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.

**3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы**

**3.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы**

Таблица 2

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год | 2018  год  (оценка) | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации | га | 0 | 0 | 32,1099 | 32,1099 | 32,1099 |
| 2 | Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Количество комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий | шт. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы.».

Плановые показатели определяются на основании планируемых объемов ресурсного обеспечения и результатов работы за истекшие периоды.

Отчетные значения по целевым индикаторам (показателям) определяются по данным ведомственного учета.

**3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Ожидаемые результаты реализации Программы в качественном выражении заключаются:

- улучшение экологической и санитарной обстановки в городском округе;

- сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы**

Программа предусматривает реализацию основных мероприятий:

1. Основное мероприятие:

«Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов». Процесс проведения рекультивации делится на два основных этапа: технический; биологический. Первый этап включает в себя следующие операции, связанные с бывшими местами утилизации и захоронения ТБО:

- анализ общего состояния свалки и ее влияния на экологию;

- процедуру подготовки площади свалки к дальнейшему применению.

В состав основного мероприятия входят следующие мероприятия:

1.1. Разработка проекта рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов г. Кинешма.

Этап включает в себя выработку проектных решений по предотвращению вредного химического воздействия образующегося свалочного газа.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2020-2021 годы.

1.2. Проведение работ по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов г. Кинешма.

Принимаются меры по дегазации свалки. В  биологический этап рекультивации включаются процессы, касающиеся непосредственного восстановления почвы для их эксплуатации в хозяйстве. Сюда относится комплекс следующих мер: агротехнических; фитомелиоративных. Рекультивация свалки направлена на полное восстановление территории бывших мест утилизации и захоронения твердых отходов.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2021 годы.

2. Основное мероприятие:

«Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка».

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенной территории и возврат земельного участка в хозяйственный оборот.

В состав основного мероприятия «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка» входят следующие мероприятия:

2.1. Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка». Мероприятие включает в себя: проведение инженерно-экологических, геологических и топографических изысканий на объекте; выработка проектных решений после определения слоя загрязнённого грунта.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2021 год.

2.2. Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка». Мероприятие представляет собой выемку загрязнённого химическими опасными веществами грунта и засыпка чистым грунтом территории согласно санитарным нормам.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2021 год.

3. Основное мероприятие:

«Ликвидация пруда – накопителя жидких химических отходов (ГТС)».

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенной территории и возврат земельного участка в хозяйственный оборот. Передача отходов на утилизацию (переработку).

В состав основного мероприятия «Ликвидация (ГТС) пруда – накопителя жидких химических отходов» входят следующие мероприятия:

3.1. Разработка проекта ликвидации пруда - накопителя жидких химических отходов (ГТС). Мероприятие включает в себя: проведение инженерно - экологических, геологических и топографических изысканий на объекте; выработка проектных решений по разработке технологии утилизации отходов и ликвидации объекта.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2021 год.

3.2. Проведение работ по ликвидации пруда – накопителя жидких

химических отходов (ГТС).

Проведение технологических работ по утилизации отходов, ликвидация ГТС.

Исполнители: Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», срок исполнения 2021 год.

4. Основное мероприятие:

«Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения». Комплексная оценка текущего состояния и экологическое обследование особо охраняемых природных территорий местного значения, обеспечение правового режима охраны.

В состав основного мероприятия «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения» входит мероприятие:

4.1. Проведение комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий.

Экологическое обследование ООПТ, подготовка экспертных заключений, обосновывающих их упразднение либо реорганизацию, подготовка документов, содержащих сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Исполнители: отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. Срок исполнения 2019 год.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Таблица 3

Ресурсное обеспечение Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия /мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего: | | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие  Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Разработка проекта рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов г. Кинешма. | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2  Проведение работ по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов г. Кинешма. | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие  Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1  Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2  Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка». | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие  Ликвидация пруда – накопителя жидких химических отходов (ГТС) | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1  Разработка проекта ликвидации пруда – накопителя жидких химических отходов (ГТС) | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 2  Проведение работ по ликвидации пруда – накопителя жидких  химических отходов (ГТС) | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие  Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения | Администрация городского округа Кинешма | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие 1 Проведение комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий. | Администрация городского округа Кинешма | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 233,41 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |