**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2019 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2019 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п (далее – Перечень).

В 2019 году на территории муниципального образования городской округ Кинешма действовало 16 муниципальных программ:

1. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.
3. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Охрана окружающей среды.
2. Благоустройство городского округа Кинешма.
3. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
4. Развитие образования городского округа Кинешма
5. Культура городского округа Кинешма.
6. Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма.
7. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2018-2022 годы
8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей.
9. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
10. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма.
11. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма.
12. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 – 2021 годы.
13. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма на 2019 -2021 годы.

В 2019 году объем ресурсного обеспечения, утвержденный муниципальными программами, на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования составил 1 435 985,2 тыс. рублей.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2019 год следующее:

1.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет).

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 9 215,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 8700,4 тыс. рублей, что составляет 94,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -5279,0 тыс. рублей (96,7%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 3 936 тыс. рублей (91,4%).

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 514,6 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 233,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 1,5 тыс. рублей – задолженность за декабрь 2019 года, которая будет погашена в первом полугодии 2020 года;

- в сумме 19,9 тыс. рублей - экономия денежных средств по выполнению мероприятий Программы;

- в сумме 260,2 тыс. рублей экономия денежных средств по исполнению муниципальных контрактов (договоров).

В 2019 году процент выполнения по доходам составил 105,2 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы.

В 2019 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение года организовано и проведено 16 аукционов, заключено 124 договора купли-продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. По результатам торгов заключено 14 договоров аренды. В доход бюджета городского округа Кинешма перечислено 2 589,8 тыс. руб.

В 2019 году комитетом было проведено 37 аукционов по продаже муниципального имущества, из которых состоялось 15 аукционов, продажа посредством публичного предложения -3. В городской бюджет поступило 6091,4 тыс. рублей, в том числе от продажи имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (159-ФЗ) 137,4 тыс. рублей.

С целью дальнейшего эффективного управления муниципальной собственностью городского округа Кинешма целесообразно продолжить реализацию Программы и в 2020 году, так как результатом исполнения Программы является:

1. Пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2019, 2020, 2021, 2022 гг. в сумме 234338,6 тыс. руб.

2. Обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

3. Создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **9215,0** | **8700,4** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 9215,0 | 8700,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9215,0 | 8700,4 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 47212,0 | 49670,1 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5279,0 | 5102,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5279,0 | 5102,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5279,0 | 5102,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5279,0 | 5102,9 | Мероприятие выполнено.  В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение в сумме 176,1 тыс. руб.; в т.ч. кредиторская задолженность 131,6 тыс. руб. по налогам и взносам; 4,5 тыс. руб. по услугам связи. Задолженность в сумме 1,5 тыс. руб. за декабрь 2019г. будет погашена в 2020г. 18,6 тыс. руб. исполнение муниципальных контрактов (договоров) на меньшую сумму. 19,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5279,0 | 5102,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5279,0 | 5102,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5241,0 | 5064,9 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 4 | 4 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 5241,0 | 5064,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5241,0 | 5064,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Проведение диспансеризации муниципальных служащих КИЗО администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 38,0 | 38,0 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Чел. | 14 | 14 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 38,0 | 38,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 38,0 | 38,0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3936,0 | 3597,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3936,0 | 3597,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3936,0 | 3597,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 3936,0 | 3597,5 | Основное мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 338,5 тыс. руб. , в т.ч. кредиторская задолженность в сумме 96,8 тыс. руб.; отклонение в сумме 241,7 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3936,0 | 3597,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3936,0 | 3597,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 345,7 | 345,6 |  | Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 3 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 345,7 | 345,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 345,7 | 345,6 |
| Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления жилых помещений | Ед. | 1 | 1 |  |
| Количество договоров, заключенных на проведение межевания, топографической съёмки земельных участков (иных кадастровых работ) | Ед. | 8 | 8 |  |
| Количество договоров, заключенных на формирование земельных участков для многодетных граждан | Ед. | 1 | 1 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие  **«**Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3385,8 | 3047,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 338,4 тыс. руб., в т.ч. кредиторская задолженность в сумме 96,8 тыс. руб.; отклонение в сумме 241,6 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за коммунальные услуги | Ед. | 22 | 22 |  |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за техническое содержание муниципального имущества | Ед. | 12 | 12 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3385,8 | 3047,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3385,8 | 3047,4 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за взносы на капитальный ремонт | Ед. | 32 | 32 |  |
| 1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 204,5 | 204,5 |  | Количество договоров, заключенных на проведение оценки зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 3 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 204,5 | 204,5 |
| Количество договоров, заключенных на проведение оценки жилых помещений | Ед. | 2 | 2 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 204,5 | 204,5 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество проданного муниципального имущества физическим лицам | Ед. | 1 | 1 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 30 873,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 30 672,9 тыс. рублей, что составляет 99,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 14771,9 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» в сумме 15 901,0 тыс. руб. (99,1%).

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 200,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 65,1 тыс. рублей – связано со сроком оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2019 года в январе 2020 года;

- в сумме 135,2 тыс. рублей – экономия расходов по обслуживанию муниципального долга, в связи с замещением коммерческих кредитов бюджетными.

Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кинешма связано с формированием и организацией исполнения бюджета городского округа и осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

В  процессе исполнения бюджета городского округа Кинешма за 2019 год  на заседаниях  городской Думы городского округа Кинешма были внесены изменения в количестве 19 раз  в решение о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Бюджет городского округа  Кинешма за 2019 год исполнен:

по доходам -  при плане 1 457 708,8 тыс. руб.  фактическое исполнение составило 1 322 479,4 тыс. руб., т.е. 90,7%  к уточненным плановым назначениям;

-по налоговым и неналоговым доходам  при плане 376 254,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 379 235,6 тыс. руб., т.е. 100,8%;

-по безвозмездным поступлениям  при плане 1 081 454,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило  943243,8 тыс. руб. или 87,2%;  
в том числе возвраты остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в 2019 году составили  1 062,5 тыс. рублей.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма в 2019 году осуществлялась работа по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа, по сокращению задолженности и недоимки путём взаимодействия в рамках межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В результате недоимка в бюджет городского округа Кинешма сократилась на 4,4 млн. руб.

     По расходам  -    при плане 1 482 835,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1 322 396,7 тыс. руб. на 89,2 % к уточненному плану.

Муниципальный долг на 01.01.2020 составил 235 000 тыс. руб. (по договорам коммерческих банков) и не превышает  верхний предел муниципального долга городского округа Кинешма на 1 января 2020 года, утвержденный пунктом 11 решения  городской Думы городского округа Кинешма № 69/453 от 19.12.2018 "О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составили  15 901,0 тыс. руб. и не превысили предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установленный пунктом 15 решения о бюджете.

Главной задачей при исполнении расходной части бюджета являлось обеспечение в полном объеме наиболее социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, а также погашение кредиторской задолженности.

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»). В социальных сетях размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Финансовым управлением осуществлялся постоянный мониторинг по проведению инвентаризации расходных обязательств с целью принятия необходимых решений о приоритизации направлений расходования бюджетных средств и оптимизации расходной части бюджета городского округа Кинешма. В результате, экономический эффект от реализации данного мероприятия выражается в уменьшении просроченной кредиторской задолженности на сумму 6,8 млн. руб. (на 01.01.2019 – 9,9 млн. руб., на 01.01.2020 – 3,1 млн. руб.). Таким образом, просроченная кредиторская задолженность на конец 2019 года в сравнении с началом периода сократилась в три раза.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» являются:

1. Реализованы все 16 муниципальных программ. Бюджет исполнен в программном формате на 97%.
2. Соблюдение требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа. Таким образом, одним из основных положительным результатом исполнения бюджета - исполнение его с профицитом в объеме 82,7 тыс. руб.
3. Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги через МУ "МФЦ городского округа Кинешма" за 2019 год составило 73150 человек (при плане – 73000 чел.). Результат данного показателя показывает эффективную работу учреждения и характеризуется широким спросом населения в получении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
4. Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг за год составила 95,64% (при плане – 90%). Данный показатель положительно характеризует качество оказанных услуг на базе МФЦ.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

1. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) сложилось меньше на 4% чем запланировано (при плане 66,6% исполнение составило 62,0%), что характеризует эффективность проводимой долговой политики. Предельные нормы данного соотношения не превышены.
2. Бюджетный эффект в виде экономии бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга составил 1,9 млн. руб. В условиях высокой долговой нагрузки на бюджет городского округа Кинешма, основной задачей в области долговой политики в 2019 году являлось эффективное управление долгом в целях поддержания его на экономически безопасном уровне, минимизируя стоимость его обслуживания и формирования структуры долга в оптимальных пропорциях по видам и срокам заимствований.

Таким образом, целесообразно продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2020 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма, МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 30 873,2 | 30 672,9 |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 66,6 | 62,0 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше на 4% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. Предельные нормы данного соотношения не превышены |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 30 873,2 | 30 672,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 28 981,9 | 28 781,6 |
| - областной бюджет | 1 891,3 | 1 891,3 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 9,5 | бюджет исполнен с профицитом в объеме 82,7 тыс. руб. | Исполнение бюджета с профицитом является положительным результатом |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | Чел. | 73 000 | 73 150 |  |
| Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 95,64 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 14 837,0 | 14 771,9 |  | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 9,5 | бюджет исполнен с профицитом в объеме 82,7 тыс.руб. | Исполнение бюджета с профицитом является положительным результатом |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 14 837,0 | 14 771,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 12 945,7 | 12 880,6 |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | Чел. | 73000 | 73 150 |  |
| - областной бюджет | 1 891,3 | 1 891,3 |
| Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 95,64 |  |
|  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 14 837,0 | 14 771,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 14 837,02 | 14 771,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 12 945,7 | 12 880,6 |
| - областной бюджет | 1 891,3 | 1 891,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 7 510,4 | 7 445,3 | Отклонение исполнения от плановых назначений связано со сроками оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2019 года в январе 2020 года |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 510,4 | 7 445,3 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 510,4 | 7 445,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 27,9 | 27,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма"» | МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 7 298,7 | 7 298,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 5 407,4 | 5 407,4 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 5 407,4 | 5 407,4 |
| - областной бюджет | 1 891,3 | 1 891,3 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 16 036,2 | 15 901,0 |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 66,6 | 62,0 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 036,2 | 15 901,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 036,2 | 15 901,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 16 036,2 | 15 901,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 036,2 | 15 901,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 036,2 | 15 901,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 16 036,2 | 15 901,0 | Экономия расходов по обслуживанию муниципального долга, в связи с замещением коммерческих кредитов бюджетными | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 66,6 | 62,0 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше на 4% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. Предельные нормы данного соотношения не превышены |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 036,2 | 15 901,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 036,2 | 15 901,0 |

3.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 15 262,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 15150,6 тыс. рублей, что составляет 99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 1478,1 тыс. рублей (98%),

- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме 10810,0 тыс. руб. (99 %);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 2862,5 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Отклонение финансирования в сумме 111,8 тыс. рублей сложилось в связи с проведением оптимизационных мероприятий и образовавшейся экономией.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2019 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 35% и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,08. Этому способствовали эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, реализация на территории городского округа Кинешма ВФСК ГТО.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2019 году составила 187 единиц на 100 тыс. жителей, что на 7 единиц больше, чем в 2018 году.

В 2019 году в рамках Программы на территории городского округа проведено спортивных мероприятий различного уровня. Наиболее значимые это – Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Всероссийский день самбо», мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, городские Спартакиады среди детей по месту жительства, среди учащихся профессиональных учебных заведений города, среди трудовых коллективов, организаций и общественных объединений. В 2019 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), продолжалось проведение тестовых испытания по выполнению норм ГТО среди старшеклассников образовательных учреждений, среди взрослого населения города. В проведенных в 2019 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие более 8000 человек.

Спортсмены городского округа в 2019 году приняли участие в 30 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях международного, Всероссийского, областного уровня. В 2019 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта – ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования:

- технологическое присоединение к электрическим сетям МБУ «СШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина» городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий Программы, запланированных на 2019 год, способствует достижению конечных целей Программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.19** | **Пояснения причин отклонений** | | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **15 262,4** | **15 1516** |  | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 33,0 | | 35,0 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, реализация на территории г.о. Кинешма ВФСК ГТО | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 262,4 | 15 151,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15 262,4 | 15 151,0 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 187 | | 187 |  | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 45 | | 45 |  | |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 504,3 | 1 478,1 |  | |  |  |  | |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 504,3 | 1 478,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 504,3 | 1 478,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 267,1 | 267,1 |  | |  |  |  | |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 267,1 | 267,1 |  | | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 56 | | 56 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Комитет п о физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 833,0 | 807,5 |  | |  |  |  | |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 833,0 | 807,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 807,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 833,0 | 807,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение возникло в связи со сложившейся экономией | | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 60 | | 60 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитета по ФК и С | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 833,0 | 807,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 807,5 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 8 000 | | 8131 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 30 | | 30 |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятия  «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 404,2 | 403,5 | . | | Количество спортивных сооружений | единиц | 153 | | 153 |  | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 24,4 | | 24,4 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 404,2 | 403,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 404,2 | 403,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 | . | | Количество залитых катков в зимний период | единиц | 8 | | 8 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 |  | | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 925 | | 925 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Комитет  по физической культуре  и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 74,2 | 73,5 | Технологическое присоединение МБУ «СШОР имени Олимпийского чемпиона С.Клюгина» к электрическим сетям, мероприятие выполнено. Экономия при заключении прямого договора | | Количество организаций осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 74,2 | 73,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,2 | 73,5 |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Комитет  по физической культуре  и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 890,0 | 10 810,0 | |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» |  | Всего | 10 890,0 | 10 810,0 | |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» |  | Всего | 10 890,0 | 10 810,0 | | Отклонение связано со сложившейся экономией. | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | | 32 | 32 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 890,0 | 10 810,0 | |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | процент | | 45 | 45 | |
| 3 | Подпрограмма **«**Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 2 868,1 | 2 862,5 | |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 868,1 | 2 862,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 868,1 | 2 862,5 | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 2 868,1 | 2 862,5 | |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том  числе: | 2 868,1 | 2 862,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 868,1 | 2 862,5 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 859,6 | 2 854,0 | | Отклонение связано со сложившейся экономией. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | | 3 | 2 | | Один сотрудник уволился |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 859,6 | 2 854,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 859,6 | 2 854,0 | |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 8,5 | 8,5 | | Диспансеризация муниципальных служащих прошла в июне месяце | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. | | 5 | 5 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8,5 | 8,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8,5 | 8,5 | |

4.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 50 123,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 233,4 тыс. рублей.

Данная Программа содержит пять основных мероприятий, исполнение которых в конечном итоге должны обеспечить повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены частично по причине переноса проведения некоторых мероприятий на 2020 год, а именно:

1. Основное мероприятие «Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов» предусматривало выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по рекультивации городской свалки ТБО городского округа Кинешма и выполнение работ по рекультивации.

Шуйским городским судом Ивановской области от 07.11.2012 № 2-1059/2012 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры было вынесено решение о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке и проведении её рекультивации по причине её расположения в черте городского округа, что не допускается действующим законодательством. Кроме этого, свалка ТБО является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2019 году средства на выполнение мероприятия не выделялись.

2. Основное мероприятие "Рекультивация земельного участка в районе "Анилплощадка" предусматривало выполнение мероприятий по разработке проектно - сметной документации и рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка». Земельный участок загрязнён опасными химическими веществами и является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2019 году финансирование выполнения мероприятия не производилось.

3. Основное мероприятие «Ликвидация пруда - накопителя жидких химических отходов (ГТС)» предусматривало выполнение мероприятий по разработке проектно - сметной документации ликвидации гидротехнического сооружения, содержащего отходы 3 класса опасности. Пруд - накопитель жидких химических отходов является объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2019 году средства на выполнение мероприятия не выделялись.

4. Основное мероприятие «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения". Мероприятие предусматривало комплекс мероприятий по комплексному экологическому обследованию таких территорий, установлению их границ и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В 2019 году на исполнение мероприятий из бюджета городского округа Кинешма выделено 233,41 тыс. руб. В 2019 году мероприятие исполнено. Проведено обследование 9 особо охраняемых природных территорий городского округа Кинешма. По результатам обследований 8 особо охраняемых природных территорий упразднены, одна особо охраняемая природная территория реорганизована в особо охраняемую природную территорию городского округа Кинешма - туристско - рекреационная местность «Сосновый бор «Богданиха». Сведения об ООПТ туристско - рекреационная местность «Сосновый бор «Богданиха» внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Основное мероприятие «Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации регионального проекта "Оздоровление Волги".

Основное мероприятие предполагает улучшения экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия реализуется следующее мероприятие:

1) Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма.

2) Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма.

Общая сумма запланированных денежных средств на реализацию мероприятий в 2019 году - 49890,000 тыс. руб. средства областного бюджета.

На выполнение мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» в 2019 году выделено средств областного бюджета – 21330,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 36/2973 от 06.12.2019 «Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма». Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма. Цена муниципального контракта: 17500,0 тыс. рублей. Срок исполнения работ по муниципальному контракту определен 24.04.2020 год. Срок выполнения работ по муниципальному контракту не истёк.

На выполнение мероприятия «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма» в 2019 году выделены средства областного бюджета в сумме 28560,000 тыс. руб. Открытый конкурс в электронной форме по объекту закупки «Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма» состоялся 06.12.2019 г, определён победитель.

Для решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма и получения финансовой поддержки с федерального и регионального бюджетов требуется дальнейшая реализация Программы, в которую будут входить мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда с учётом субсидий, полученных из областного бюджета, и принятием проекта бюджета городского округа Кинешма на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Объем финансиро-**  **вания в соответствии с программой (на 31.12.2019)** | **Фактичес-кие расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **50123,4** | **233,4** | - | Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации | га | 32,2 | 32,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 50123,4 | 233,4 | Необходимое количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения , в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | шт. | 9 | 9 |
| бюджет городского округа Кинешма | 233,4 | 233,4 |
| областной бюджет | 49890,0 | 0,0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 0 | 0 |
| Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 | Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации | га | 14,2 | 14,2 |
| 1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие  «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации. | га | 14,2 | 14,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0.0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной документации  Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации. | ед.  га. | 0  16,9 | 0  16,9 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнова-ния всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации | га | 16,9 | 16,9 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие  «Ликвидация пруда-накопителя жидких химических отходов (ГТС)» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной  документации  Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации | ед.  га | 0  1,1 | 0    1,1 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации пруда-накопителя жидких химических отходов (ГТС)» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие  «Проведение работ по ликвидации пруда-накопителя жидких химических отходов (ГТС)» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 1,1 | 1,1 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие  «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | Всего: | 233,41 | 233,41 |  | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения , в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | шт. | 9 | 9 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 233,41 | 233,41 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 233,41 | 233,41 |
| 4.1 | Мероприятие  «Проведение комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий» | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | Всего: | 233,41 | 233,41 |  | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения , в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | шт. | 9 | 9 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 233,41 | 233,41 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 233,41 | 233,41 |
| 5 | Основное мероприятие  «Сокращение доли загрязнённых сточных вод в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 49890,0 | 0,0 | Согласно доп. соглашению исполнение мероприятий запланировано на 2020 год | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 49890,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 49890,0 | 0,0 |
|  |  |  | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 21330,0 | 0,0 | Согласно доп. соглашению исполнение мероприятий запланировано на 2020 год | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 21330,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 21330,0 | 0,0 |
| 5.2 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации на строительство централизован-ной системы водоотведения г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 28560,0 | 0,0 | Согласно доп. соглашению исполнение мероприятий запланировано на 2020 год | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 28560,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 28560,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма**,** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнитель Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Городское управление строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 подпрограммы.

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 40676,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 39562,6 тыс. рублей, что составляет 97,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 30628,5 тыс. рублей (96,5%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 8 934,1 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 1114,2 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур, а также отсутствие заявок на участие в процедуре определения поставщика.

Реализация Программы позволяет упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты на содержание территорий, обеспечив надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и сетей уличного освещения города.

Реализация Программы в 2019 году позволила обеспечить:

-формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города (на содержании в 219 году находилось 87,6 тыс.кв.м. территорий общего пользования), защита населения от болезней общих для человека и животных;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма к 2021 году составит 283,73 га;

-отремонтировать и произвести очистку 4 шахтных питьевых колодцев;

-отремонтировать 16 элементов благоустройства;

-обеспечить содержание одного городского пляжа;

-обеспечить обслуживание трех фонтанов;

- обеспечить содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

-обеспечить захоронение 30 неизвестных и невостребованных умерших;

-увеличение автопарка коммунальной техники муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы на 1 ед.

- защиту пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища.

-разработку проектно-сметной документации;

-вывоз 850 куб.м. растительных отходов

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2019 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма, необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы в 2020 году, в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства и обеспечения экологической безопасности населения городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2019** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ «Управление городского хозяйства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ «Городское управление строительства» | **Всего** | **40 676,8** | **39 562,6** |  | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | шт. | 30 | 30 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 40 676,8 | 39 562,6 |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 32 189,4 | 31 075,2 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 18 | 16 |
| -областной бюджет | 8 487,4 | 8 487,4 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 31 742,7 | 30 628,5 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 31 742,7 | 30 628,5 |
| -бюджет городского  округа Кинешма | 31 742,7 | 30 628,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | 19 103,9 | 17 989,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 103,9 | 17 989,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 103,9 | 17 989,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 128,9 | 128,9 |  | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 6 | 4 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 128,9 | 128,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 128,9 | 128,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 13 087,6 | 13 087,6 |  | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 13 087,6 | 13 087,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13 087,6 | 13 087,6 | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |
| Площадь территории, подлежащая ручной уборке в летний период | кв.м. | 87 547,3 | 87 547,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории, подлежащая ручной уборке в зимний период | кв.м | 22 487,8 | 22 487,8 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 150,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 368,3 | 352,9 | мероприятие выполнено | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 18 | 18 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 368,3 | 352,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 368,3 | 352,9 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 800,0 | 635,0 |  | Кол-во проектно-сметной  документации | Ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 800,0 | 635,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 800,0 | 635,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ «Управление городского хозяйства»  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 4 569,1 | 3 635,4 | отсутствие заявок на участие в процедуре определения поставщика | Объем вывезенных растительных отходов | куб.м. | 850,0 | 850,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 569,1 | 3 635,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 569,1 | 3 635,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением неизвестных и невостребованных умерших» | МУ «Управление городского хозяйства»,  Управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 7 649,9 | 7 649,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 649,9 | 7 649,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 649,9 | 7 649,8 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 7 610,5 | 7 610,5 |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га. | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 610,5 | 7 610,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 610,5 | 7 610,5 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Компенсация затрат на оказание услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 39,4 | 39,3 |  | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | ед, | 30 | 30 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 39,4 | 39,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 39,4 | 39,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 4 988,9 | 4 988,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 988,9 | 4 988,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 988,9 | 4 988,9 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 4 988,9 | 4 988,9 |  | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 988,9 | 4 988,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 988,9 | 4 988,9 |
| 2 | Подпрограмма « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 8 934,1 | 8 934,1 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 934,1 | 8 934,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 446,7 | 446,7 |
| -областной бюджет | 8 487,4 | 8 487,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 8 934,1 | 8 934,1 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 934,1 | 8 934,1 |
|  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 446,7 | 446,7 |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 8 487,4 | 8 487,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 8 934,1 | 8 934,1 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 934,1 | 8 934,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 446,7 | 446,7 |
| -областной бюджет | 8 487,4 | 8 487,4 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** Администрация городского округа Кинешма**,** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнители Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», МКУ «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающим безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2019 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 127 458,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 118 134,9 тыс. рублей, что составляет 92,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 36 435,7 тыс. рублей (79,7%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 81 699,2 тыс. рублей (99,9%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 9323,4 тыс. рублей связано:

- с образованием экономии в результате проведения конкурсных процедур в сумме 3103,82 тыс. рублей;

- с отсутствием актов выполненных работ и отсутствием заключения государственной экспертизы на выполнение мероприятия «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту мостов, мостовых переходов и проведение государственной экспертизы» в сумме 6219,58 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы в 2019 году позволила обеспечить:

- обеспечить безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2019 году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма.

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,4%.

- прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 1,048 км, прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог на 0,236 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Вичугская, Рылеевская, реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Вичугская и ул. им. Островского в месте перехода через железную дорогу.

С целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормативном состоянии целесообразно продолжить реализацию Программы в 2020 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 01.01. 2020г.** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | Финансовое  Управление администрации г.о.Кинешма  МУ УГХ,  МУ «ГУС» | **Всего** | **127 458,3** | **118 134,9** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 32,04 | 32,04 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 127 458,3 | 118 134,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 85 857,4 | 78 270,3 |
| -областной бюджет | 41 600,9 | 39 864,6 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 83,83695 | 83,83695 |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | 261,64 |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,23637 | 0,23637 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,048 | 1,048 |  |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,00 | 0,00 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,23637 | 0,23637 |  |
|  |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о. Кинешма,  МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Городское управление строительства» | Всего | 45 684,814 | 36 435,7 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 45 684,814 | 36 435,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 878,796 | 5 324,8 |
| -областной бюджет | 32 806,018 | 31 110,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | 45 684,814 | 36 435,7 | Экономия при проведении муниципальных торгов, отсутствие актов выполненных работ и заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45 684,814 | 36 435,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 878,796 | 5 324,8 |
| -областной бюджет | 32 806,0 | 31 110,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Городское управление строительства» | Всего | 35 594,166 | 33 088,1 | Экономия при проведении муниципальных торгов | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 1.048 | 1,048 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 35 594,166 | 33 088,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 788,148 | 1 977,2 |
| -областной бюджет | 32 806,018 | 31 110,9 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,23637 | 0,23637 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Городское управление строительства» | Всего | 3 431,368 | 2 907,9 | мероприятие  выполнено | Количество проектов | шт | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 431,368 | 2 907,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 431,368 | 2 907,9 |
|  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту мостов, мостовых переходов и проведение государственной экспертизы» | МУ «Городское  управление строительства» | Всего | 6 659,28 | 439,7 | Мероприятие выполнено частично, отсутствуют акты выполненных работ и заключения государственной экспертизы | Количество проектов | шт. | 3,0 | 0,0 | Отсутствие актов выполненных работ и заключения государственной экспертизы |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 659,28 | 439,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 659,28 | 439,7 |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о. Кинешма  МУ «Городское управление строительства»,  МУ Управление городского хозяйства | Всего | 81 773,5 | 81 699,2 | Экономия при проведении муниципальных торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 81 773,5 | 81 699,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 72 978,6 | 72 945,5 |
| -областной бюджет | 8 794,9 | 8 753,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | МУ «Городское управление строительства»,  МУ Управление городского хозяйства | Всего | 81 773,5 | 81 699,2 | Экономия при проведении муниципальных торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 81 773,5 | 81 699,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 72 978,6 | 72 945,5 |
| -областной бюджет | 8 794,9 | 8 753,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о.Кинешма  МУ Управление городского хозяйства | Всего | 69 034,8 | 69 034,8 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч | 69 034,8 | 69 034,8 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 69 034,8 | 69 034,8 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 2 803,2 | 2 803,2 |  | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч | 2 803,2 | 2 803,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 803,2 | 2 803,2 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 626,0 | 626,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч | 626,0 | 626,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 626,0 | 626,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 9 309,488 | 9 235,1 | Экономия при проведении муниципальных торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 514,62118 | 481,5 |
| - областной бюджет | 8 794,86692 | 8 753,6 |

7. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 799 277,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 793 921,7 тыс. рублей, что составляет 99,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 360 565,3 тыс. рублей (98,8%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 277 971,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 96 006,3 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 22 803,3 тыс. рублей (100,1%);

- подпрограмма «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» в сумме 36 575,3 тыс. рублей (97,8%).

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 5,35 млн. рублей сложилась в основном из-за проведения оптимизационных мероприятий, что привело к экономии бюджетных средств.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках пяти подпрограмм.

Четыре подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг, на повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями, обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма и решение вопросов местного значения.

Одна подпрограмма нацелена на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2019 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%.

Переход организаций физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки не позволил обеспечить исполнение планового показателя по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

Исполнение педагогических функций административно-управленческим персоналом не позволило выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области.

**Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма на конец 2019 года осуществляли 31 образовательная организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 25 общеразвивающего вида. Сокращение количества образовательных организаций дошкольного образования обусловлено проведением реорганизационных мероприятий в части присоединения малых организаций к более крупным.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования в 2019 году осталась на уровне 2018 года и составила 4688 детей (в 2018 году – 4687).

Охват образовательными программами дошкольного образования, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на уровне 100% в 2019 году позволила обеспечить реализация организационных мероприятий, направленных на внесение изменений в структуру образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В 2019 году шесть дошкольных образовательных учреждений продолжают работу в статусе региональных инновационных площадок:

- МБДОУ детский сад №22, МБДОУ детский сад №28, МБДОУ детский сад №34, МБДОУ детский сад №50 по теме «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: традиции и новации»;

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №7» по теме «Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях компенсирующего вида»;

- МБДОУ «ЦРР-детский сад №20» по теме «Образовательная среда дошкольной образовательной организации как условие развития качества дошкольного образования».

С октября 2019 года пяти дошкольным учреждениям присвоен статус стажировочных площадок ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»:

- МБДОУ детский сад №47 по теме «Охрана и укрепление физического и психического здоровья педагогов, воспитанников и их родителей»;

- МБДОУ детский сад №46 по теме «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»;

- МБДОУ детский сад №17 по теме «Методическое сопровождение педагогов по повышению уровня профессиональной компетентности»;  
 - МАДОУ «ЦРР-детский сад №10» по теме «Игровые технологии как эффективное средство развития познавательных интересов детей дошкольного возраста»;

- МАДОУ «ЦРР-детский сад №23» по теме «Современные формы развития профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации».

В сентябре 2019 года вновь созданному муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду №25 городского округа Кинешма присвоен статус федеральной инновационной площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение».

Во всех муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания городского округа Кинешма внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 72 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 88%.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные показатели имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит предоставлять дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

Примечание: на дату сдачи отчета статистические данные об уровне средней заработной платы в сфере общего образования отсутствуют.

**Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

В 2019 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2019 году выше уровня 2018 года на 5 человек, что обусловлено увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению, сделав тем самым услугу общего образования востребованной, а вложение средств в реализацию подпрограммы обоснованными.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2019 года 95,2% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе: 100% обучающихся начальных классов, 100% обучающихся по программам основного общего образования и 41,8% обучающихся по программам среднего общего образования.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

100% образовательных учреждений (14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

В апреле-мае 2019 года все школы приняли участие во Всероссийских проверочных работах. Проверочные работы проводились для учащихся 4, 5, 6, 7, 10 и 11 классов.

В 4-6 классах они проходили в штатном режиме, в 7 классе – в режиме апробации.

Всероссийские проверочные работы должны стать инструментом формирования единого образовательного пространства в стране, основой для проведения комплексного мониторинга качества подготовки обучающихся, они должны дать школам качественный и эффективный инструмент для проведения самообследования.

57,6% обучающихся (394 человека) старших классов получали образование по программам профильного уровня;

42,4% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности (в 2018 году – 29,5%);

11,5% обучающихся (949 человек) получали образование по программам углублённого уровня (в 2018 – 7,8%).

В МБОУ школе №1 и № 11 и №18 им. Маршала А.М. Василевского функционировали кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования, в которых обучалось 163 учащихся. Кадетское движение продолжило развитие в качестве объединений в школах № 17, №19 имени 212 полка, Центре внешкольной работы. В 2019 году в классах и объединениях кадетской направленности занимались 290 школьников. По результатам прошлого года в зачете наших морских кадет и кадет – спасателей победы и призовые места в различных областных и межрегиональных соревнованиях и слетах.

223 обучающихся 6-ти общеобразовательных школ нашего  
города в прошлом году вступили в ряды всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».

Внедрялось инклюзивное образование. С этой целью созданы условия в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего обучаются 74 ребенка-инвалида, из них 16 – на дому (3 из которых обучались с применением дистанционных технологий), в условиях массовой школы –58 человек;

74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов обучались по адаптированным образовательным программам начального, основного общего, среднего общего образования.

В 2019 году 2 школьных автобуса обеспечивают подвоз детей, обучающихся в школах города Кинешма и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

В МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

Получили аттестаты об основном общем образовании 93,8% выпускников 9-х классов (93% - в 2018 году), в т. ч. особого образца за 9 класс - 40 выпускников (5,1% от общего числа выпускников).

100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, в т. ч. особого образца - 25 выпускников (7,9 %). На получение аттестата влияли только результаты по русскому языку и математике.

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Следует отметить активность и продуктивность работы в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», которые являются одновременно и пилотными площадками по введению ФГОС, и инновационными региональными площадками по различным темам.

В 2019 учебном году продолжила инновационную работу в статусе региональной площадки школа № 18.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

Исполнение педагогических функций административно-управленческим персоналом не позволило выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области.

Остальные, запланированные к достижению целевые показатели выполнены, один из которых имеет положительную динамику.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2020 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов, мероприятий по антитеррористической защищенности.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. В 2019 году 3 выпускника школ обучались по целевым договорам.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.Требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка и ребенка с особыми потребностями.

Устаревает компьютерный парк, требующий обновления в связи с физическим износом.

**Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование семи муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- трех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

Переход организаций физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки не позволил обеспечить исполнение планового показателя по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений функционируют 65 объединений различной направленности, в которых занимаются 2490 обучающихся, из них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация услуг на платной основе для 39 человек позволили превысить значение целевого показателя среднегодовой численности.

В объединениях художественно-эстетического творчества занимается 823 обучающихся (33,1%), технической направленности – 409 обучающихся (16,4%), спортивной направленности – 387 обучающихся (15,6%), туристско-краеведческой направленности – 67 обучающихся (2,7%), в объединениях социально-педагогической и гражданско-патриотической направленности – 804 обучающихся (32,2%).

Обучение по программам дополнительного образования также осуществляется на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, где занимается 7397 обучающийся, из них в объединениях естественнонаучной направленности занимается 664 обучающихся (9%), туристско-краеведческой направленности – 325 обучающихся (5%), объединениях социально-педагогической направленности – 2542 (35%), технической направленности – 707 обучающихся (9%), спортивной направленности – 1218 обучающийся (16%), по общеразвивающим программам – 1941 (26%).

На базе Центра внешкольной работы продолжилось развитие  
технических видов творчества: робототехники, стендового моделирования,  
авиамоделирования, компьютерного дизайна. Под руководством В.М. Кудрявцева в 2019 году воспитанники студии стендового моделизма Центра внешкольной работы одержали ряд побед на всероссийских и международных выставках стендового моделизма и военно-исторической миниатюры в г. Рязань, г. Нижний Новгород, г. Тула, г. Москва. В свою очередь авиамоделисты под руководством Е.В. Перова – призеры ряда областных соревнований по авиамодельному спорту, победители всероссийского и международного конкурса в номинации «Конструирование, моделирование, робототехника».

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. Наряду с детской эстрадной студией «Карусель» на базе Центра продолжает активно развиваться танцевальная студия «Топотушки».

С целью развития цифровой культуры воспитанников и обеспечения современного уровня обеспеченности образовательных программ компьютерными технологиями продолжают свою работу объединения «Anime Kids», «Город+», работа в которых также направлена на развитие медиатворчества.

В 2019 году продолжила свою работу студия «Академия ведущих», которую посещают 50 обучающихся из общеобразовательных учреждений города.

В течение 2019 года обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 168 мероприятиях и продемонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней.

На уровне города обучающиеся приняли активное участие в 72 конкурсах, имеющих гражданско-патриотическую, творческую, спортивную и исследовательскую направленность, где победителями и призерами стали более 250 человек.

Воспитанники дополнительного образования городского округа Кинешма завоевали более 80 призовых мест в 34 региональных мероприятиях.

485 обучающихся городского округа Кинешма стали победителями и призерами в 67 межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах.

10041 человек стали участниками олимпиад и конкурсов различного уровня в соответствии с перечнем олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2019 году более 73% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 16 отделений, культивируются 15 видов спорта. Число занимающихся на 31.12.2019 составило 1709 человек (31.12.2018 - 2685 чел.).

Из числа занимающихся в учреждениях 478 человек имеют спортивные разряды и звания, в том числе 1 – Мастера спорта России, 12 – Кандидатов в мастера спорта и 70 – перворазрядников.

В течение года учреждениями спорта подготовлены: 1 Мастер спорта России, 259 спортсменов массовых разрядов, из них 9 – КМС, I спортивный разряд присвоен 32 обучающимся. Подтвердили свои спортивные разряды 16 занимающихся.

Образовательный процесс осуществляют 52 квалифицированных специалиста. Штатные составляют 67,3% (35 чел.), из них 27 человек (77,1%) имеют высшую (8 чел.) и первую (19 чел.) квалификационные категории.

Запланированные к достижению результаты реализации основного мероприятия подпрограммы в отчетном году в основном достигнуты.

Снижение охвата детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности относительного 2018 года обусловлено переходом организаций на реализацию программ спортивной направленности.

Совокупность достигнутых в 2019 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в МУ ДО «Детская художественная школа» и МУ ДО «Детская школа искусств» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

В школах сформировались свои традиции не только в обучении, но и в проведении творческих мероприятий. В течение года силами учащихся и педагогов осуществлялась обширная концертно-просветительская деятельность с целью пропаганды музыкального творчества. Проведено 177 культурно-просветительских мероприятия не только на базе школы, но и в учреждениях дошкольного образования, общеобразовательных школах, детском доме и других учреждениях социальной сферы. На отделениях школы это мероприятия, учитывающие специфику вида искусства. Общешкольные - это День знаний, Посвящение в первоклассники, День Учителя, Новогодний и Рождественский концерты, Отчётный концерт школы

В течение года преподаватели и учащиеся школы приняли активное участие в городских мероприятиях: праздник Волжского бульвара, День пожилого человека. Наши солисты и коллективы принимали участие в концертных программах ко Дню защитника отечества и Дню 8 марта, в мероприятиях, посвящённых Дню работника культуры, Дню города ежегодно увеличивается доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, не стал исключением и 2019 год. Возросло число творческих мероприятий организуемых и проводимых на базе учреждения, соответственно увеличился охват детей участвующих в этих мероприятиях. Причиной стало активное участие учащихся в фестивально - конкурсных мероприятиях.

Показателем эффективной работы коллектива школ является участие учащихся школ в конкурсах, фестивалях различного уровня.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школ приняли участие в 64 фестивалях-конкурсах школьного, муниципального, зонального регионального, всероссийского и международного уровней.

Среди самых значимых достижений можно отметить:

- Международный конкурс детского рисунка «Через искусство - к жизни» (г. Москва) - Пушкарёва Елена – Диплом лауреата;

- V Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети космоса» (г. Москва) - Киселёва Анастасия - Диплом лауреата 2 степени;

- XVI Международном конкурсе детских рисунков «Славянский родник» Памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия (Вильнюс-Клайпеда, Литва) - Чумак Яна - диплом лауреата в номинации «За выразительное раскрытие христианской темы»;

- XXI Международный конкурс детского творчества, посвященный Году гражданской активности в России «Экология души» (г. Калининград) - Федина Злата - Лауреат 2 степени, Царёва Дарья - диплом участника итоговой выставки;

- Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» (г. Норильск) - Тимофеева Алиса диплом 3 место;

- Всероссийский конкурс рисунка, посвященный 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова (г. Архангельск) - Малкова Арина - Диплом 3 место;

- Всероссийский конкурс компьютерной графики «Художественный образ в цифровом пространстве» (г. Кострома) - Сенина Валерия - диплом лауреата III степени;

- Межрегиональный конкурс детского рисунка к 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина «Космические дали» (г. Чебоксары) - Ильичев Иван диплом лауреата III степени, Бунтова Мария диплом и др.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований в 2019 году:

- в МУ ДО «Детская художественная школа» 2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию, 1 - на соответствие занимаемой должности;

- в МУ ДО «Детская школа искусств» курсы повышения квалификации с получением удостоверения прошли 16 педагогов и 1 сотрудник.

Наряду с курсами повышения квалификации при областном методическом центре, которые носят системный и плановый характер, преподаватели и концертмейстеры школы повышали свой профессиональный уровень, активно участвуя в семинарах, конференциях, мастер-классах, которые проходили как в школе в рамках Кинешемского методического объединения «Диалог», так и за ее пределами. На высоком профессиональном уровне были проведены мастер-классов, в том числе с участием преподавателей Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Ивановского музыкального училища (колледжа). Участие в КПК, мастер-классах ведущих педагогов, конкурсах педагогического мастерства, открытые уроки, инновационная деятельность и другие формы методической работы являются важным показателем уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности преподавателей и концертмейстеров в ДШИ.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество дополнительного образования, выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности поэтапного повышения средней заработной платы педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества, обеспечения условий для развития муниципальной службы и решения вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, координация деятельности и контроля в сфере «Образование, формировалась система профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

Количество организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма, составляет 50 учреждений.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, стабильно и составляет 48 учреждений из 50 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что, несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

Обеспечение конкурентного уровня средних заработных плат специалистов бухгалтерских служб обеспечило 100%-ое выполнение показателя по укомплектованности кадрового состава.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 995 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2019 году работа ИМЦ была построена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе конференций, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, совещаний рабочих групп, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма, на муниципальном уровне проведено более 16 мероприятий.

Реализующийся информационно-методическим центром проект «КЛАССная работа» ориентирован на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках проекта в 2019 году было проведено 6 мероприятий.

На протяжении четырех лет в городе активно функционирует «Школа молодого педагога» - профессиональное сообщество, объединяющее учителей общеобразовательных организаций с высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж преподавания не более 3 лет.

В 2019 году на базе МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского» продолжили свою работу с молодыми педагогами 8 наставников предметных классов.

В 2019 году в качестве методического сопровождения деятельности школьных служб медиации в городе Кинешма продолжилась реализация проекта «Школа – территория приМИРения», в котором принимают участие руководители школьных служб медиации, а также обучающиеся – участники школьных служб медиации.

Организация методической работы по повышению квалификации педагогов городских учреждений дополнительного образования в межкурсовой период продолжилась и в 2019 году. На базе учреждений дополнительного образования в течение учебного года состоялись 2 семинара, реализующих основные модули программы.

Методическое сопровождение работы школьных библиотек осуществлялось в направлении внеурочной деятельности в школе. С этой целью проведен мастер-класс и круглый стол.

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений в течение всего года работала Школа молодого педагога «Перспектива», которая была организована по двум направлениям: молодые педагоги и молодые старшие воспитатели приняли участие в 11 мастер–классах, актив–практикумах, организованных на базе дошкольных образовательных учреждений города.

В 2019 году продолжилась работа гостиной «Гармония» - городского методического объединения педагогов ДОУ, сопровождающих музыкальное воспитание и развитие дошкольников.

Для педагогов дошкольного образования начал работу психолого-логопедический клуб «Профессионал».

С целью распространения и обобщения лучших педагогических практик городского округа Кинешма в 2019 году были организованы и проведены 9 конкурсов.

Актуальным стало направление сотрудничества с организациями, предлагающими образовательные услуги с целью повышения профессиональной компетенции педагогов.

В городском округе Кинешма в 2019 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 55 человек;

- на I категорию – 51 человек;

Всего имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 185 человек, I категорию – 319 человека, соответствие занимаемой должности – 264 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» и «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» позволит осуществлять политику в области образования, направленную на обеспечение и защиту прав граждан на образование, обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Осуществление политики в сфере «Образования» и координация деятельности образовательных организаций, разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями, позволило выполнить поставленные на текущий 2019 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

**Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития образовательных организаций городского округа Кинешма, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей).

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одарённых детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В 2019 году в школьном этапе олимпиады приняло участие 8540 человек с 4 по 11 класс по 21 предмету (с учетом того, что один ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах). Количество победителей и призеров – 2271.

Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 7-11 классов в количестве 1310 человек (2018 год - 1360 человек). Победителями и призерами стали 286 человек (в 2018 году – 315 человек).

По итогам рейтингового отбора на региональном этапе г. Кинешма представили 70 участников по 19 предметам.

По итогам регионального этапа в зачёте городского округа Кинешма 6 побед и 13 призовых мест (в 2018 году - 3 победы и 12 призовых мест).

Две ученицы МБОУ «Лицей им. Д.А.Фурманова» приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (Крымова Ксения, 11 класс, - по литературе в г. Калининграде и Максимова Кира, 10 класс, - по русскому языку в г. Москве). Крымова Ксения второй раз стала призером заключительного этапа Олимпиады.

Эффективность участия школьников г. Кинешмы в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13 % и составила 27%. По показателю эффективности участия Кинешма поднялась с тринадцатого места на пятое.

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста.

Значимое мероприятие реализации подпрограммы, направленное на модернизацию и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования по завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового детского сада по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области выполнено в срок. Согласно заключенного соглашения обеспечение 100%-ой технической готовности объекта капитального строительства - 01.09.2019.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 21 мероприятие регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, волейболу и баскетболу, настольному теннису, лыжные гонки, президентские спортивные игры и президентские соревнования, весенний легкоатлетический кросс, фитнес-фестиваль.

Команда «Феникс» МБОУ школы №18 имени Маршала А.М. Василевского сделала очередной прорыв по сравнению с результатами 2018 года. В 2019 году девушки вновь заняли 1 место в региональных соревнованиях по «КЭС-БАСКЕТУ», 1 место среди команд ЦФО и улучшили свой результат на Всероссийских соревнованиях, завоевав почетное второе место.

По результатам участия во всех мероприятиях Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области в 2018-2019 учебном году сборная команда общеобразовательных организаций городского округа Кинешма снова заняла почетное 2 место.

В 2019 году начата реализация региональных проектов. В рамках государственной поддержки отрасли культуры образовательные учреждения дополнительного образования оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые имеют положительную динамику.

Необходимость продолжения модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружения, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в следующем году и плановом периоде.

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2020 году и плановом периоде.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)\*** | **Фактические расходы \*\*** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | **Единица измерения показателя** | | **План** | | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"** | Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **799277,0** | **793921,7** |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | % | | 87,6 | | 88 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 799277,0 | 793921,7 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 343388,0 | 338051,7 |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | | % | | 100 | | 100 |  |
| - областной бюджет | 449064,0 | 449045,0 |  |
| - федеральный бюджет | 6825,0 | 6825,0 |  |
|  |  |  |  |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | % | | 92,0 | | 88,8 | Неисполнение показателя обусловлено переходом организаций физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | | % | | 100 | | 101,3\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | | % | | 100 | | 99,3\* | Неисполнение показателя обусловлено исполнением педагогических функций административно-управленческим персоналом |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | 100 | | 100,3\* |  |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | % | | 97,3 | | 97,3 |  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 364980,6 | 360565,3 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 364980,6 | 360565,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 138414,5 | 133999,2 |
| - областной бюджет | 226566,1 | 226566,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 364980,6 | 360565,3 |  | Охват образовательными | | % | | 87,6 | | 88 |  |
|  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 364980,6 | 360565,3 |  | программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | |  | |  | |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 138414,5 | 133999,2 |
| - областной бюджет | 226566,1 | 226566,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 138414,5 | 133999,2 | Мероприятие выполнено. Неисполнение фактических расходов относительно ресурсного обеспечение мероприятия обусловлено сокращением задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | чел. | | 4682 | | 4688 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 138414,5 | 133999,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 138414,5 | 133999,2 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2019,9 | 2019,9 |  | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных  организациях | | чел. | | 72 | | 72 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2019,9 | 2019,9 |
| - областной бюджет | 2019,9 | 2019,9 |
|  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 224546,2 | 224546,2 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | | % | | 100 | | 101,3\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 224546,2 | 224546,2 |
| - областной бюджет | 224546,2 | 224546,2 |
|  |  |  |
|
|
|
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 277924,2 | 277971,5 |  |  | | |  | |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 277924,2 | 277971,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70183,7 | 70250,0 |
| - областной бюджет | 207740,5 | 207721,5 |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 277924,2 | 277971,5 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | % | | 97,3 | | 97,3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 277924,2 | 277971,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70183,7 | 70250,0 |
| - областной бюджет | 207740,5 | 207721,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 70183,7 | 70250,0 | Превышение фактических расходов над ресурсным обеспечением мероприятия обусловлено увеличением задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года | Число обучающихся, в том числе: | | чел. | | 8343 | | 8343 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 70183,7 | 70250,0 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | чел. | | 3566 | | 3566 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70183,7 | 70250,0 |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | чел. | | 4055 | | 4055 |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | чел. | | 722 | | 722 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 205786,3 | 205780,8 | Мероприятие выполнено. Денежные средства в размере 5,50208 тыс. руб. возвращены в | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном | | % | | 1,8 | | 2,5 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 205786,3 | 205780,8 |  |
|  | общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  | - областной бюджет | 205786,3 | 205780,8 | областной бюджет. | государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | |  | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| [Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*>](file:///D:\Мои%20документы\для%20Зубковой\годовой%20за%202019\Отчет%20администратора%20(Развитие%20образования%202019).xls#RANGE!Par873) | | % | | 100 | | 99,3\* | Неисполнение показателя обусловлено исполнением педагогических функций административно-управленческим персоналом |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1954,2 | 1940,7 | Мероприятие выполнено. Денежные средства в сумме 13,5 тыс. руб. возвращены в доход областного бюджета. | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | чел. | | 83 | | 83 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1954,2 | 1940,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1954,2 | 1940,7 |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа |  | Всего | 96376,0 | 96006,3 |  |  | | | | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 96376,0 | 96006,3 |
|  | Кинешма" |  | - бюджет городского округа Кинешма | 86836,8 | 86467,1 |  |  | | | | | | |  |
| - областной бюджет | 9539,2 | 9539,2 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" |  | Всего | 86171,9 | 85802,2 |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | | % | | 92,0 | | 88,8 | Неисполнение данного показателя обусловлено переходом организаций физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 86171,9 | 85802,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 86171,9 | 85802,2 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 18257,5 | 18166,9 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных  мероприятий. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | | чел. | | 2451 | | 2490 | Увеличение значения целевого показателя обусловлено обучением на платной основе 39 человек |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18257,5 | 18166,9 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 18257,5 | 18166,9 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, | | % | | 66,0 | | 73,2 | Увеличение плановое значения обусловлено ростом профессионализма и мастерства |
|  |  |  | смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам | |  | |  | |  |  |
|  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 38976,3 | 38944,4 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | | чел. | | 1980 | | 1886 | Неисполнение данного показателя обусловлено рядом причин: специфика образовательной деятельности спортивных школ - досрочный переход занимающихся на следующий этап подготовки, где численность в группах меньше. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38976,3 | 38944,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 38976,3 | 38944,4 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | | % | | 54,0 | | 54,0 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 28938,1 | 28690,9 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере культуры и искусства | | чел. | | 900 | | 900 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 28938,1 | 28690,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 28938,1 | 28690,9 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | чел. | | 235 | | 250 | Увеличение численности обусловлено увеличением количества проведенных мероприятий |
|  |  |  |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | чел. | | 580 | | 580 |  |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | | мероприятие | | 60 | | 64 | Увеличение плановое значения обусловлено ростом профессионализма и мастерства |
| 3.2 | Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей" |  | Всего | 10204,1 | 10204,1 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате  учителей в Ивановской области | | % | | 100 | | 100,3\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10204,1 | 10204,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 664,9 | 664,9 |
| - областной бюджет | 9539,2 | 9539,2 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 814,7 | 814,7 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | 100 | | 100,8\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 814,7 | 814,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 195,5 | 195,5 |
| - областной бюджет | 619,2 | 619,2 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 2860,3 | 2860,3 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | 100 | | 100,6\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2860,3 | 2860,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 143,0 | 143,0 |
| - областной бюджет | 2717,3 | 2717,3 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6529,1 | 6529,1 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | 100 | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6529,1 | 6529,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 326,4 | 326,4 |
| - областной бюджет | 6202,7 | 6202,7 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 22599,5 | 22803,3 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 22599,5 | 22803,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22599,5 | 22803,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 16881,0 | 17091,3 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | | шт. | | 3 | | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16881,0 | 17091,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16881,0 | 17091,3 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 14072,4 | 14261,2 | Превышение фактических расходов над ресурсным обеспечение мероприятия обусловлено увеличением задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | | шт. | | 51 | | 48 | Оптимизация учреждений |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 14072,4 | 14261,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14072,4 | 14261,2 | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | | % | | 100 | | 100 |  |
|  |
|  |
|  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2808,6 | 2830,1 | Превышение фактических расходов над ресурсным обеспечение мероприятия обусловлено увеличением задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | | чел. | | 995 | | 995 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2808,6 | 2830,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2808,6 | 2830,1 |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | | % | | 100 | | 100 |
| 4.2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности  отраслевых | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5718,5 | 5712,0 |  | Количество подведомственных учреждений | | шт. | | 53 | | 50 | В целях оптимизации сети в октябре месяце  путем слияния |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5718,5 | 5712,0 |
| - бюджет городского округа | 5718,5 | 5712,0 |
|  | (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" |  | Кинешма |  |  |  |  | |  | |  | |  | присоединены: МБДОУ детский сад №6 к МБДОУ детский сад №47; МБДОУ детский сад №8 к МБДОУ детский сад №48; МБДОУ детский сад №37 к МБДОУ детский сад №4. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма"» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5701,1 | 5694,6 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих управления образования администрации городского округа Кинешма | | % | | 100 | | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5701,1 | 5694,6 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 5701,1 | 5694,6 |
|  |
|  |
|  |
| 4.2.2 | Мероприятие «Проведение диспансеризации  работников отраслевых | Управление образования администрации  городского округа Кинешма | Всего | 17,4 | 17,4 |  | Количество работников управления образования  администрации городского округа | | чел. | | 10 | | 10 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17,4 | 17,4 |
|  | (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 17,4 | 17,4 |  | Кинешма, прошедших диспансеризацию | |  | |  | |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" |  | Всего | 37396,7 | 36575,3 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 37396,7 | 36575,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25353,5 | 24532,1 |
| - областной бюджет | 5218,2 | 5218,2 |
| - федеральный бюджет | 6825,0 | 6825,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 7094,2 | 7094,2 |  | Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования | | ед. | | 220 | | 220 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7094,2 | 7094,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7094,2 | 7094,2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | % | | 87,7 | | 87,7 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Разработка проектной, сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство здания школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | | ед. | | - | | - |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по строительству здания школы: начальной школы МБОУ школы №19 имени 212 полка городского округа Кинешма Ивановской области» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки к зданию школы МБОУ школы №6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | Мероприятие «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 3255,0 | 3255,0 |  | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства | | ед. | | 1 | | 1 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3255,0 | 3255,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 3255,0 | 3255,0 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» |  | 2510,3 | 2510,3 |
|  |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» |  | 744,7 | 744,7 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5.1.5 | Мероприятие «Подготовка к открытию детского сада на 220 мест по ул. Гагарина» |  | Всего | 3839,2 | 3839,2 |  | Количество объектов, подготовленных к началу образовательного процесса, после завершения строительства | | ед. | | 1 | | 1 |  |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3839,2 | 3839,2 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 3839,2 | 3839,2 |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" |  | Всего | 15335,1 | 14626,1 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития образовательных организаций | |  | |  | |  |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15335,1 | 14626,1 | ед. | | 49 | | 54 |
| 5.2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15335,1 | 14626,1 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3055,0 | 2839,7 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено исполнением обязательств предыдущего периода за счет ресурсного обеспечения отчетного года | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | % | | 100 | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3055,0 | 2839,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3055,0 | 2839,7 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | ед. | | 3 | | 3 |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | ед. | | 3 | | 3 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» |  | Всего | 11881,7 | 11388,0 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по укреплению | | ед. | | 17 | | 25 | Превышение планового значения целевого показателя стало возможным |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11881,7 | 11388,0 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 11881,7 | 11388,0 | проведения оптимизационных мероприятий. | материально-технической базы | |  | |  | |  | за счет перераспределения средств, высвобожденных в ходе проведения конкурентных закупочных процедур, на выполнение работ сверх плана. |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | - бюджет городского округа Кинешма | 9757,7 | 9740,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 1504,8 | 1450,5 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 619,2 | 197,0 |
| 5.2.3 | Мероприятие «Технологическое обеспечение процедуры проведения государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 398,4 | 398,4 |  | Количество муниципальных образовательных организаций, на базе которых проводится государственная итоговая аттестация | | ед. | | 2 | | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 398,4 | 398,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 398,4 | 398,4 |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6991,7 | 6879,3 |  |  |  | | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6991,7 | 6879,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2367,0 | 2254,6 |
| - областной бюджет | 4624,7 | 4624,7 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,  реализующих»  образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 4624,7 | 4624,7 |  | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | | чел. | | 1019 | | 1019 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4624,7 | 4624,7 |
| - областной бюджет | 4624,7 | 4624,7 |
| 5.3.2 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2367,0 | 2254,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных | | чел. | | 770 | | 770 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2367,0 | 2254,6 |
|  | муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2367,0 | 2254,6 | обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | организациях из малоимущих семей | |  | |  | |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" |  | Всего | 526,0 | 526,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 526,0 | 526,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 526,0 | 526,0 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 66,0 | 66,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных  этапов | | чел. | | 1250 | | 1382 | Отклонение значения целевого показателя в сторону увеличения обусловлено  повышением качества подготовки обучающихся по отдельным дисциплинам, и как, следствие, увеличение участников регионального уровня и заключительного этапа |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 66,0 | 66,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,0 | 66,0 |
| 5.4.2 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | | ед. | | 3 | | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 5.4.3 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | | шт. | | 17 | | 21 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 5.4.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа  Кинешма | Всего | 60,0 | 60,0 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и  талантливых детей | | ед. | | 2 | | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 |
|  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 60,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |  | Всего | 7449,7 | 7449,7 |  |  | |  | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7449,7 | 7449,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,2 | 31,2 |
| - областной бюджет | 593,5 | 593,5 |
| - федеральный бюджет | 6825,0 | 6825,0 |
| 5.5.1. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7449,7 | 7449,7 |  | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | ед. | | 1 | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7449,7 | 7449,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,2 | 31,2 |
| - областной бюджет | 593,5 | 593,5 |
| - федеральный бюджет | 6825,0 | 6825,0 |

Примечание: на дату сдачи отчета статистические данные об уровне средней заработной платы учителей в Ивановской области отсутствуют.

\*относительно данных прогноза социально- экономического развития Ивановской области планируемой среднемесячной начисленной заработной плате

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателях и физических лиц на 2019 год (22624,0 рублей)

8.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2019 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 62 011,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 61 982 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 27281,6 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 31070,6 тыс. рублей (0,999%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 100,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 3529,8 тыс. рублей (0,99%)

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 29,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 11,5 тыс. рублей – экономия денежных средств, в связи с проведением конкурсных процедур;

- в сумме 17,8 тыс. рублей – экономия денежных средств, в ходе проведения диспансеризации муниципальных служащих.

В 2019 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила достичь следующих результатов:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Наследие» в 2019 году достигнуты:

Реализация подпрограммы «Наследие» в 2019 году позволила:

1.Сохранить число зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» на уровне 24,3 тыс. человек.

В 2019 году всеми структурными подразделениями библиотечной системы города было обслужено 24,3 тысячи читателей. В среднем на одну библиотеку МУ КГЦБС приходится 2, 5 тыс. читателей.

Книговыдача составила 410,6 тыс. экземпляров.

Показатель читаемости, характеризующий интенсивность чтения, составил-16,9.

Количество посещений – 167 тысяч.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил –30 %.

2. Увеличить среднегодовое число посещений МУ КГЦБС до 167 тысяч.

3.Сохранить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» на уровне 8%.

4. Обеспечить возможность получения населением городского округа Кинешма услуг, предоставляемых пользователям МУ КГЦБС, с использованием информационных технологий.

В настоящее время библиотеки оснащены следующим оборудованием:

* компьютеров: всего 33, в том числе для пользователей 16
* копировально-множительная техника: принтеры в 10 библиотеках, сканеры в 10 библиотеках.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к полнотекстовым базам данных (электронная библиотека, собрание рефератов, и т.д.), Гарант.

Центральная библиотека имени В.А Пазухина подключена к порталу Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ).

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

В отчетном году была размещена информация обо всех библиотеках МУ КГЦБС на сайте АИС «ЕИПСК». Благодаря этому информирование о работе подразделений, о крупных библиотечных мероприятиях стало более массовым. В отчетном году в ЕИПСК было добавлено 115 событий (на 10 больше чем в 2018 году)

В 2019 году количество обращений к библиотеке удалённых пользователей составило 33,9 тысячи, из них обращений к веб - сайтам 29,8 тысяч.

1. Предоставить возможность доступа пользователей в читальный зал архива в течение всех рабочих дней года с учетом установленного времени посещения читального зала.
2. Обеспечить исполнения запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки: отсутствие жалоб на качество предоставляемой услуги.
3. Обеспечить прием документов на хранение в архив в установленные сроки: отсутствие случаев повреждения или утраты принятых на хранение документов.
4. Обеспечить нормативные условия хранения архивных документов: соблюдение сроков включения архивных документов в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ.

В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». Продолжается оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива.

1. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в Положение об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, утвержденное решением Кинешемской городской Думы от 29.06.2011 № 24/224, внесены дополнения, касающиеся воссоздания за счет средств бюджета городского округа Кинешма утраченного объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности городского округа Кинешма. Выдано 3 задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
2. Обеспечить правовой режим в отношении объектов культурного наследия.
3. Установка мемориальных досок позволила увековечить память об известных Кинешемцах, что способствовало патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проведение конкурсов и мероприятий содействует охране и сохранению памятников истории и культуры г. Кинешма, популяризирует объекты культурного наследия, расположенные на территории городского округа Кинешма.

Реализация подпрограммы «Наследие» позволит достичь запланированных конечных результатов, с учетом фактически достигнутых результатов 2019 года.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Культурно- досуговая деятельность» в 2019 году достигнуты:

1. Созданы условия для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры:

Культурное обслуживание населения предоставляется для всех социальных групп Кинешемцев. Для населения проводятся развлекательные игровые программы, концерты, показы мультфильмов, организации выставок детских работ, тематические программы, КВНы, шоу-программы, конкурсы, фестивали, профессиональные и корпоративные праздники, юбилеи, вечера отдыха, спектакли, в Парке работают аттракционы для детей и взрослых, установлена новая версия официального сайта МУ «ГДК»

1. Организована работа клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечение доступа к ним:

В МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 46 клубных формирования на бесплатной основе. Все клубные формирования занимаются в течение всего года по утвержденному расписанию. Ежегодно в июне месяце проходит День открытых дверей, где все желающие Кинешемцы могут познакомиться с коллективами и руководителями художественной самодеятельности и записаться в них.

1. Организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма:

- «Театральная Кинешма. Развитие единого театрального пространства» - круглый стол

- «Театральная Кинешма» - выставка кукол, костюмов и театральной бутафории ТЮЗ и народных самодеятельных коллективов г. Кинешмы

- «Роза ветров» - проведение церемонии вручения молодежной премии

- Торжественная церемония открытия массовой лыжной гонки «Лыжня России», посвященной 5-летию со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи

- «Не ради славы и наград» - мероприятие, посвященное 30- летию вывода войск из Афганистана

- «Отчизны славные сыны» - торжественное мероприятие

- «Масленичный переполох» - театрализованная игровая программа в рамках празднования Широкой Масленицы

- «Блин – батл» - в рамках празднования Широкой Масленицы

- Концертная программа ДСЭП «Камертон» в рамках празднования Широкой Масленицы

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ЖКХ

- «Память нашу не стереть с годами» – митинг, посвященный Дню памяти и скорби

- «Всё сегодня о тебе, Россия!» – участие в праздничной концертной программе к Дню России

- Торжественное мероприятие к Дню социального работника

- Памятное мероприятие, посвященное 410 – ой годовщине событий Смутного времени в Кинешме

- «Волшебных звуков торжество» - проведение юбилейного концерта, посвященного 100-летию ДШИ

- «Великая память Великой Победы» – митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- Участие в открытии международного театрального фестиваля «Горячее сердце»

- Участие в проведении областного форума «Здоровое поколение»

- «Чернобыль – трагедия и мужество» – митинг, посвященный годовщине ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

- Вечер – реквием, посвященный годовщине ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

- «Билет в Первомай!» - Торжественная часть. Концертная программа с участием танцевального коллектива «Ассорти» и детской образцовой студии эстрадной песни «Камертон»

- «Водоход» - театрализованная встреча теплохода

- «Этот день Победы» - митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Лучший день в году» – праздничный концерт творческих коллективов, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Веков связующая нить» - областное мероприятие «Региональные инновационные площадки городского округа Кинешма», посвященное Международному дню семьи и Году Театра

- «Звени в веках и здравствуй» – праздничные торжественные мероприятия в рамках Дня города

- Участие в праздничной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности

- «Кинешемский Арбат» - праздник Волжского Бульвара

- «Морским судам быть!» - участие в праздничной программе к Дню ВМФ

- «Флаг Державы – символ славы» – митинг-концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации

- «Твори добро!» – праздничная программа в рамках благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»

- «Главное, ребята, сердцем не стареть» - праздничное мероприятие к Дню пожилого человека

- «От всей души» - вечер отдыха ветеранов администрации

- «По звездной дороге» - проведение торжественного мероприятия к Дню учителя

- «День уникальных людей» - торжественная программа и выставка к Международному Дню инвалида

- Торжественная церемония открытия года Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне города

В МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» было проведено: 4 выставки ДПИ и ИЗО - «Первоклассное путешествие начинается… », «Птичий ресторан», «Новогодний шар», интерактивная фото- выставка «Фотоспринт», 3 тематические выставки рисунков, 1 выставка народных промыслов, а также 7 конкурсов рисунка на асфальте. В парке функционировало три клубных формирования: Духовой оркестр, клуб «Ретро», ансамбль «Серебряный возраст», так же продолжает работу любительское объединение «Кому за ..» и молодёжный клуб «МАТ». Продолжает успешно действовать новая форма мероприятий – в летний сезон положил свое начало воскресный проект «Свободный микрофон», где все талантливые люди города могут показать себя на сцене Парка. В 2019 году стал еще популярнее новый вид коллективного (командного) досуга- тимбилдинг на природе в любое время года. Именно эта форма была введена в этом году в работу с молодежью на территории нашего Парка.

1. В 2019 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 153 тыс. человек. Были организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, способствующей качественному оказанию муниципальных услуг

Проведен капитальный ремонт помещений зрительного зала МУ ГДК.

1. В 2019 году число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов составило 332 человек;
2. В 2019 году число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов составило 33 человека.

Реализация подпрограммы «Культурно - досуговая деятельность» позволит достичь запланированных конечных результатов в 2021 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2019 года.

В рамках подпрограммы **«**[Развитие туризма в городском округе Кинешма](#sub_13000)» муниципальной программы «Культура городского округа Кинешма» осуществляются:

- мероприятия по формированию имиджа Кинешмы как волжской столицы региона, продвижению историко-культурного и рекреационного потенциала города и туристских брендов Кинешмы на туристическом рынке;

- системное и последовательное решение комплекса задач с учетом специфики кластера «Кинешма купеческая»:осуществлялась работа по продвижению бренда «Кинешма купеческая» путем проведения событийных мероприятий и участия представителей города в мероприятиях туристской направленности.

В 2019 году в рамках программы осуществлена деятельность:

Туристский потенциал Кинешмы представлен на 10 специализированных туристских мероприятиях международного, российского и регионального уровней. Проведено 14 значимых событийных мероприятий, в которых приняли участие в целом более 50 тысяч человек.

Возобновлена речная туристическая навигация, что позволило привлечь в город дополнительно свыше 10 000 туристов. Кинешму посетило более 400 организованных групп туристов. Проведен круглый стол с представителями заинтересованных субъектов турбизнеса.

Проведена межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция [«Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»](http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-kultura/21702-na-kraevedcheskoj-konferenczii-v-kineshme-vystupyat-58-dokladchikov.html), посвященная проблемам сохранения и популяризации исторической памяти.

Адаптированы действующие экскурсионные предложения и актуализированы туристские маршруты, в том числе для теплоходных компаний. Жителям и гостям города также предлагались прогулочные рейсы по Волге из Кинешмы (в Плес, Решму, Воздвиженье, Кострому, Юрьевец).

Подготовлены и направлены материалы на 5 конкурсов туристской направленности. Видео-презентация города вошла в число финалистов по ЦФО V Всероссийского конкурса «Диво России» (с проектами «Кинешма – старый город будущего», «Киндервояж»), винтажные открытки с видами Кинешмы вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

Актуализированы информационные материалы и визитные карточки о Кинешме для гостей города.

Информационные материалы о городе представлены на сайтах, размещающих информацию о туристских ресурсах территорий; туристские ресурсы и события города освещаются и популяризируются в социальных сетях; актуализируется информация о городе на областном туристском портале.

Изготовлена и презентована на выставках, событийных и тематических мероприятиях сувенирная продукция с видами Кинешмы и информационно-рекламные материалы.

В 2019 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

- сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия городского округа Кинешма;

- модернизацию отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

Таким образом, для обеспечения доступности, повышения качества и расширения спектра оказываемых населению услуг в сфере культуры городского округа Кинешма и достижения ожидаемых результатов Программы имеется необходимость в дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы « Культура городского округа Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2019г.)** | **Факти**  **ческие расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | **62 011,3** | **61 982** |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 62 011,3 | 61 982 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 48 106,8 | 48 077,5 |
| - областной бюджет | 13 879,8 | 13 879,8 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 35,25 | 35,25 |  |
| - федеральный бюджет | 24,7 | 24,7 |
| Увеличение числа посещений населением учреждений культуры | % | 1,5 | 1,5 |
| Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий | % | 2 | 2 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27 281,6 | 27 281,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 27 281,6 | 27 281,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 705,7 | 20 705,7 |
| - областной бюджет | 6 551,2 | 6 551,2 |
| - федеральный бюджет | 24,7 | 24,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 24 040,1 | 24 040,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 24 040,1 | 24 040,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 464,2 | 17 464,2 |
| - областной бюджет | 6 551,2 | 6 551,2 |
| - федеральный бюджет | 24,7 | 24,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 16 451,7 | 16 451,7 |  | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,3 | 24,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 16 451,7 | 16 451,7 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 167,0 | 167,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16 451,7 | 16 451,7 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 666,4 | 666,4 |  | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | 410,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 666,4 | 666,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 666,4 | 666,4 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 894,0 | 6 894,0 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 22092 | 22092 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 6 894,0 | 6 894,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 344,7 | 344,7 |
| - областной бюджет | 6 549,3 | 6 549,3 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 28,0 | 28,0 |  | Количество подразделений МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»,  осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | Еди  ниц | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 28,0 | 28,0 |
| - федеральный бюджет | 24,7 | 24,7 |
| - областной бюджет | 1,9 | 1,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,4 | 1,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 241,5 | 3 241,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 241,5 | 3 241,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 241,5 | 3 241,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 241,5 | 3 241,5 |  | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 65 | 65 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 241,5 | 3 241,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 241,5 | 3 241,5 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2000 | 2000 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 60 | 60 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |
| 2 | Муниципальная программа "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 31 082,1 | 31 070,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 31 082,1 | 31 070,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 753,5 | 23 742,0 |  |
| - областной бюджет | 7 328,6 | 7 328,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 31 082,1 | 31 070,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 31 082,1 | 31 070,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 753,5 | 23 742,0 |
| - областной бюджет | 7 328,6 | 7 328,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 20 267,7 | 20 267,7 |  | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,2 | 153,2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 20 267,7 | 20 267,7 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 267,7 | 20 267,7 |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 33 | 33 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 332 | 332 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 640,7 | 640,7 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 385 | 385 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 640,7 | 640,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 640,7 | 640,7 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 714,3 | 7 714,3 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | Руб. | 22092 | 22092 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 7 714,3 | 7 714,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 385,7 | 385,7 |
| - областной бюджет | 7 328,6 | 7 328,6 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 459,4 | 2 447,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 11,5 руб., в связи с экономией в ходе проведения конкурсных процедур. | Процент площади помещений, в котором оказывалась муниципальная услуга, требующего капитального ремонта | % | 18,3 | 18,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2 459,4 | 2 447,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 459,4 | 2 447,9 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 | Количество событийных мероприятий | шт. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешма | шт. | 35 | 35 |  |
| - бюджет городского  округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| Количество организованных групп туристов | шт. | 400 | 400 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 547,7 | 3 529,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 547,7 | 3 529,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 547,7 | 3 529,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 547,7 | 3 529,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 547,7 | 3 529,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 547,7 | 3 529,8 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 517,7 | 3 517,7 |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | Чел. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 517,7 | 3 517,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 517,7 | 3 517,7 |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел | 2 | 2 |  |
| Количество подведомственных учреждений | Шт. | 7 | 7 |  |
| Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 12,1 | Мероприятие выполнение. Отклонение в сумме 17,8 тыс. руб., в связи с экономией в ходе проведения диспансеризации муниципальных служащих. | Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | Чел. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,0 | 12,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 12,1 |

9.Муниципальная программа

**«Поддержка и развитие малого предпринимательства**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках данной программы реализовывались два основных мероприятия: «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» и «Создание благоприятного инвестиционного климата».

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности.

В течение 2019 года в рамках данного мероприятия выполнялись услуги, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса, информация о патентной системе налогообложения.

Всего в течение 2019 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 4 консультации.

На выполнение основного мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2019 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы мероприятия, не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по имущественному комплексу воинской части по ул. Котовского д. 2, промышленных инвестиционных площадках по ул. Шуйская, 2-я Шуйская, ряду частных инвестиционных площадок «Польмот» (МИП «Кинешма»), Площадка КГМЗ, Газораздаточная станция.

С целью реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства необходима дальнейшая реализация Программы в 2020 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой (тыс. руб.)** | **Фактические расходы на 31 декабря отчетного года** | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнова-ний, утверж-денный Решением о бюджете** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»** | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **200,00** | **200,00** |  | Число субъектов малого предпринимательства | Ед. | 2338 | 2190 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 200,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 10,5 | 10,4 |
| 1 | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа Кинешма» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 200,00 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2338 | 2190 | 200,00 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 200,00 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 10,5 | 10,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 200,00 | 200,00 |  | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 | 200,00 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 200,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
| 1..3. | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | 0 |  | .Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства | % | 15 | 35 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| Количество субъектов предпринимательства, воспользовавшихся консультациями бизнес гида | Ед. | 1870 | 1862 |  |
| . | Основное мероприятие «Создание благоприятного инвестиционного климата» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2338 | 2190 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» |  | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций паспорта в течение года (ежеквартально) | Ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций перечня земельных участков и неиспользуемых зданий | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально – частного партнерства» | Всего | 0 | 0 |  | Выполнено мероприятий по совершенствованию механизма МЧП |  | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма на**

**2018-2022 годы»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма: муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Кинешмы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение г. Кинешмы «Управление капитального строительства», комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В рамках данной Программы реализовывалась подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма».

В рамках данной Программы реализовывалась подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма».

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 110 524,23 тыс. рублей, фактические расходы составили 28 778,4 тыс. рублей. По мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» сумма 81200 тыс. рублей перенесена на 2020 год.

Отклонения от объема финансирования в сумме 545,83 сложились по следующим причинам:

- в сумме 284,87 тыс. рублей – экономия при проведении конкурсных процедур;

- в сумме 260,96 тыс. рублей – экономия при заключении прямых договоров с подрядчиком.

В результате реализации Программы в 2019 году благоустроено в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» 2 общественные территории городского округа Кинешма

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Адресный перечень общественных и дворовых территорий** | **Дата утверждения дизайн проекта** | **Двор полностью освещен, оборудован местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, МАФами, (в случае оборудования значение ячейки -ДА)** | **Общественная территория реализована комплексно в соответствии с пп. А) п.8 Правил (в случае оборудования значение ячейки -ДА)** |
| 1 | общественная | г. Кинешма, микрорайон «Поликор» на участке ул. Красный Металлист и ул. Трудовая |  |  | да |
| 2 | общественная | г. Кинешма, мемориал ВОВ со входной группой ПКиО Парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы |  |  | да |

Реализация муниципальной программы в период до 2022 года позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение качества жизни населения.

2. Обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

3. Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

- дворовые территории с 94 до 841 единиц дворов;

- общественные территории с 6 до 62 единиц.

В целях исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить ее дальнейшую реализацию.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) (тыс. руб.)** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»**  **на 2018-2022 годы** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ МУ УКС | **Всего** | **110524,23** | **28 778,4** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 12,84 | 12,84 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 110524,23 | 28 778,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 280,18 | 1206,51 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 30,3 | 30,3 |  |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 210,00 | 210,00 |
| - областной бюджет | 2 656,6 | 2 458,1 |
| федеральный бюджет | 106 587,5 | 25 113,76 |
| 1 | Подпрограмма  « [Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования "Городской округ Кинешма"](#sub_1100)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ МУ УКС | Всего | 110524,23 | 28 778,4 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 21,4 | 21,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 110524,23 | 28 778,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 280,18 | 1206,51 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 20 | 20 |  |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 210,00 | 210,00 | Количество реализованных проектов благоустройства, одобренных органами территориального общественного самоуправления | Ед. | 5 | 5 |  |
| - областной бюджет | 2 656,6 | 2 458,1 |
| федеральный бюджет | 106 587,5 | 25 113,76 |
| Количество разработанных проектных документаций по реализации проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 1 | 1 |  |
|  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Формирование современной городской среды» проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ МУ УКС | Всего | 118,0 | 118,0 |  | Количество реализованных проектов благоустройства отобранных ТОС | Ед. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 118,0 | 118,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 118,0 | 118,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация благоустройства  ТОС» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 118,0 | 118,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 118,0 | 118,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 110 406,23 | 28 660,40 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, | 110 406,23 | 28 660,40 |
| МКУ «ГУС» | в том числе: | 106 855,53 | 25 370,66 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 3 252,2 | 2 991,24 |
| МУ «УКС» |  | 298,5 | 298,5 |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 1 162,18 | 1088,51 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 210,0 | 210,0 |
| из них: средства ТОС | 105,0 | 105,0 |
| иные внебюджетные источники | 105,0 | 105,0 |
| МКУ «ГУС» | -бюджет городского округа Кинешма | 49,98 | 41,6 |
|  |  | МУ «УКС» | 298,5 | 298,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 813 ,7 | 748,41 |
|  | областной бюджет | 2 656,55 | 2 458,13 |
| МКУ «ГУС» |  | 218,05 | 215,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 2 438,5 | 2 242,83 |
| МКУ «ГУС» | федеральный бюджет | 106 587,5 | 25 113,76 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | МКУ «ГУС» | Всего | 21 855,53 | 21 570,66 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,98 | 41,6 |
| - областной бюджет | 218,05 | 215,3 |
| федеральный бюджет | 21 587,5 | 21 313,76 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по благоустройству общественных и дворовых территорий» | МУ «УКС» | Всего | 298,5 | 298,5 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 298,5 | 298,5 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 252,2 | 2 991,24 | Экономия при заключении прямых договоров по п.5 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ с подрядчиком | Количество реализованных проектов благоустройства одобренных органами ТОС | Ед. | 5 | 5 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 813,7 | 748,41 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 210,0 | 210,0 |
| из них: средства ТОС | 105,0 | 105,0 |
| иные внебюджетные источники | 1050 | 105,0 |
| - областной бюджет | 2 438,5 | 2 242,83 |
|  | Благоустройство территории ТОС микрорайона «Поликор» установка спортивной площадки по адресу: г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 108 | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 644,9 | 592,13 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 161,2 | 148,15 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 42,0 | 42,0 |
| из них: средства ТОС | 21,0 | 21,00 |
| иные внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 |
| - областной бюджет | 483,7 | 443,97 |
|  | Благоустройство территории ТОС «Дмитриевский»: установка спортивной площадки по адресу: г. Кинешма» ул. Молодежная, д. 5 | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 644,9 | 599,66 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 161,3 | 150,03 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 42,0 | 42,0 |
| из них: средства ТОС | 21,0 | 21,01 |
| иные внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 |
| - областной бюджет | 483,6 | 449,63 |
|  | Благоустройство территории ТОС «25-й микрорайон» установка детской площадки по адресу: г. Кинешма, ул. Урицкого, д. 2 | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 650,0 | 599,95 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 162,5 | 150,11 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 42,0 | 42,0 |
| из них: средства ТОС | 21,0 | 21,01 |
| иные внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 |
| - областной бюджет | 487,5 | 449,84 |
|  | Благоустройство территории ТОС «25-й микрорайон» установка детской площадки по адресу: г. Кинешма, ул. Урицкого, д. 4б | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 667,5 | 599,85 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 167,5 | 150,08 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 42,0 | 42,0 |
| из них: средства ТОС | 21,0 | 21,00 |
| иные внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 |
| - областной бюджет | 500,0 | 449,77 |
|  | Мероприятие «Благоустройство территорий ТОС «Урицкого» установка спортивной площадки по адресу: г. Кинешма, ул. Урицкого, д. 8 | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 644,9 | 599,66 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 161,2 | 150,04 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 42,0 | 42,0 |
| из них: средства ТОС | 21,0 | 21,00 |
| иные внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 |
| - областной бюджет | 483,7 | 449,62 |
| 1.2.4 | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МКУ «ГУС» | Всего | 85 000,00 | 3 800,00 | По условиям соглашения срок реализации проекта определен 31.12.2020 | Количество разработанных проектных документаций по реализации проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 1 | 1 |  |
| -федеральный бюджет | 85 000,00 | 3 800,00 |
|  | Благоустройство площади Революции в г. Кинешма Ивановской области | МКУ «ГУС» | -федеральный бюджет | 85 000,00 | 3 800,00 |  |  |  |  |  |  |

**11.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма».

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 17 084,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 17 018,9 тыс. рублей, что составляет 99,6% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 16565,0 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 453,9 тыс. рублей (100%);

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 65,2 тыс. рублей сложилась по причине отчислений с заработной платы в фонды в связи с наличием в течение года больничных листов.

В результате реализации муниципальной программы предполагается достичь:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде в результате увеличения агитационного и информационного материала на 13% по сравнению с 2018 годом;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- снижение происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках и снижение времени реагирования поисково-спасательного отряда Управления в результате увеличения количества функционирующих камер видеонаблюдения на территории городского округа Кинешма и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения на базе МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», на 25% по сравнению с 2018 годом;

- 98% оснащение поисково-спасательного отряда Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных работ;

- снижение числа происшествий, в результате увеличения количества обучаемого населения, руководителей экономических объектов, специалистов ГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на 78% по сравнению с 2018 годом;

- улучшение системы информирования населения городского округа Кинешма для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение количества гибели людей и количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- поддержание в исправном состоянии системы оповещения городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций на территории города в 2019 году не зарегистрировано (2018 - 0). Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2019 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления, ремонт радиотехники.

Всего за 2019 год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 590 выездов, из них 460 - на различные происшествия.

| №  п/п | Категория выезда | 2019 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 35 | 28 |
| 2 | Пожары и возгорания | 76 | 75 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 147 | 258 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 8 | 7 |
| 5 | Спасение животных | 42 | 36 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 16 | 11 |
| 7 | Предотвращение суицидов | 5 | 1 |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 8 | 9 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 17 | 20 |
| 10 | Демеркуризация | - | 1 |
| 11 | Помощь при взрыве в жилом и нежилом помещении | - | 4 |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | - | 3 |
| 13 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | 2 | - |
| 14 | Устранение последствий при разливе вредных для здоровья веществ | - | - |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 68 | 27 |
| 16 | Откачка воды | 2 | 4 |
| 17 | Спиливание деревьев | 29 | 38 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 5 | 3 |
| 19 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 130 | 160 |
| 20 | Буксировка автомобиля (помощь населению в условиях непогоды) | - | 2 |
| 21 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов | - | 1 |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 11 | 14 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 19 | 15 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2019 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года возросло - 285 (2018- 262; + 9%), количество погибших людей при пожарах также увеличилось -5 человек (2018-4; +25%). Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 6 человек (2018-12; -50%).

- на водных объектах города погиб 1 человек (2018- 1) , спасенных 1 (2018–3).

В основу подготовки и обучения всех групп населения г.о. Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2017 №1848п, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

| №  п/п | Категория слушателей | Фактически  обучено в 2019 году | % обучен-ных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководители организаций: | |  |
| 1.1. | - отнесенных к категориям по ГО | 1 | 100 |
| 1.2. | - не отнесенных к категориям по ГО | 14 | 140 |
| 2. | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной безопасности организаций и члены КЧС и ОПБ организаций | 7 | 116,7 |
| 3. | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях | 1 | 100 |
| 4. | Начальник курсов гражданской обороны | 1 | 100 |
| 5. | Преподаватели - организаторы ОБЖ | 3 | 75 |
| 6. | Руководители и специалисты дежурно - диспетчерских служб (диспетчеры ЕДДС муниципальных образований) | 5 | 100 |
| 7. | Председатели комиссий по повышению устойчивости функционирования городских округов | 1 | 100 |
| 8. | Председатели комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций | 2 | 200 |
| 9. | Председатели эвакуационных комиссий организаций | 2 | 200 |
| 10. | Спасатели | 1 | 100 |
| 11. | Диспетчеры ЕДДС и ДДС (Диспетчеры ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи) | 15 | 300 |
| 12. | Специалисты по делам ГО и ЧС организаций | 4 | 100 |
|  | ИТОГО: | 32 | 100 |

За 2019 год в г.о. Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях всего было проведено 143 учений и тренировок с общим охватом участников - 26012 человек (2018 - 246 учений и тренировок с общим охватом участников - 20517 человек).

Также на территории городского округа Кинешма в 2019 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

За 2019 год на территории городского округа Кинешма количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года возросло - 285 (2018-262, + 9%), количество погибших людей при пожарах также увеличилось -5 человек (2018-4, +25%) . Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 6 человек (2018-12, -50%)

Основными причинами пожаров в 2019 году явились:

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- электротехнические причины;

- неисправность отопительных печей и дымоходов;

- поджоги.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей» при реализации мероприятия «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории городского округа Кинешма» в 2019 году на территории городского округа установлено 2 новых пожарных гидранта по следующим адресам:

- ул. Соревнования, д.53 (инв. № 73)

- ул. Аристарха Макарова - ул. Дмитрова, д.52а (инв. № 354).

За 2019 год

- на Кинешемском радио и телевидении видеоролики и выступления на противопожарную тематику транслировались 1114 раз;

- опубликовано 18 статей в печатных изданиях;

- проведено более 150 выступлений, лекций и бесед с различными категориями граждан;

- на территории г.о. Кинешма проведено более 29469 подворовых обходов (составлено 12 протоколов об административных правонарушениях);

- выпущено 596 памяток на противопожарную тематику;

-планово обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации г.о. Кинешма.

В 2019 году на территории городского округа лесных пожаров не произошло (2018 - 0).

С целью профилактики лесных пожаров на территории городского округа Кинешма был заключен контракт МУ УГХ г. Кинешмы с ИП, в соответствии с данным контрактом Исполнитель в период с 15.05. по 15.10.2019 года проводил следующие мероприятия:

- охрана городских лесов от самовольных вырубок, обнаружение пожаров;

- устройство минерализованных полос;

- надзор за появлением очагов вредителей и болезней;

- установка щитов пожарной безопасности.

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинешма осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения.

В 2019 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма не удалось, не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.о. Кинешма | 2019год  (погибло  спасено) | 2018 год  (погибло  спасено) | 2017 год  (погибло  спасено) | 2016 год  (погибло  спасено) | 2015 год  (погибло  спасено) |
| Статистика гибели людей на воде на территории г.о. Кинешма, чел. | 1  1 | 1  3 | 2  0 | 0  2 | 0  2 |

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах г.о. Кинешма в большинстве случаев остается:

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неустановленных для этого местах;

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотренных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов.

В городском округе Кинешма в 2019 году была организована разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях исключения гибели и травматизма людей на водных объектах. В этих целях:

- в 2019 году принято 3 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (всего в г.о. Кинешма согласно Реестра нормативных правовых актов городского округа Кинешма принято 10 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- согласован План совместных мероприятий администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», Кинешемского инспекторского отделения ГИМС и ЦСС г. Кинешма по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний и паводковый периоды.

За прошедший год проведено 261 патрулирований (рейдов) (из них 65 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города, по результатам которых составлено 34 протокола об административных правонарушениях.

Во время патрулирований было проведено бесед с рыбаками и отдыхающими на водных объектах (всего) - 758 с охватом 1360 человек;

- роздано профилактических тематических листовок (Безопасность на водных объектах) – 6097 шт.;

- проведено бесед в общеобразовательных организациях, прочих учебных организациях - 2248 с охватом 12116 учащихся;

- 18.01. и 28.03.2019 г. проведены тренировки с дежурными сменами городского звена территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Оказание помощи людям, терпящим бедствие на льду».

В тренировках приняли участие 46 человек и 4 единиц техники. В ходе тренировки проведены показательные занятия с учащимися общеобразовательных организаций города с охватом 57 человек;

- опубликовано 215 статьей по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города;

- выставлено запрещающих купание (выход на лед) аншлагов - 14 шт.;

- за период с 01.01.2019 по 01.12.2019 на Кинешемском радио и телевидении видеоролики и выступления на противопожарную тематику транслировались 664 раза.

Проблемными вопросами в данной области являются - недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города (в городском округе Кинешма аттестовано, оборудовано необходимым инвентарем и действует одно место массового отдыха людей у воды - городской пляж в парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы). Подготовка существующего городского пляжа на реке Кинешемка проводилась в плановом порядке. Выделенные средства были затрачены на проведение очистки дна пляжа, организацию охраны, оборудование пляжа спасательным инвентарем, проведение анализа воды и грунта на территории пляжа.

В 2019 году выполнялись мероприятия подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма», в рамках которой в помещение единой дежурно-диспетчерской службы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» выведены видеосигналы камер, расположенных на территории города в общественных местах и в местах массового скопления граждан, на опасных транспортных развязках. В 2019 году за счет выделенных средств по поручению главы городского округа Кинешма установлены 4 новых видеокамеры:

- перекресток ул.Сеченова – ул.50 лет ВЛКСМ;

- 3 видеокамеры установлены в Кинешемском Парке культуры и отдыха имени 35-летия Победы».

На данный момент в режиме постоянного видеонаблюдения работают 24 камеры видеонаблюдения и 2 сервера для записи видео с камер, что позволяет сократить время реагирования поисково-спасательного отряда Управления на чрезвычайные ситуации и происшествия, вовремя оповестить аварийные и специализированные службы города, а также оказывать помощь сотрудникам полиции и ГИБДД в поиске виновников и расследовании преступлений.

Одновременно в течение отчетного года шло развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления и включает в свой состав 9 специалистов: начальник ЕДДС, 4 оперативных дежурных и 4 диспетчеров ЕДДС.

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы выполняется мероприятие «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112». В 2019 году финансирования по данному мероприятию не было выделено, так как в 2018 году Управлению было передано необходимое имущество в безвозмездное пользование от ОГКУ "Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области", для оснащения автоматизированного рабочего места диспетчеров системы-112 на базе ЕДДС г.о. Кинешма. В 2020 году планируется аттестация рабочих мест диспетчеров системы-112 на соответствия требованиям по защите информации, далее - Государственные испытания Системы-112 в Ивановской области.

Дежурство специалистов ЕДДС г.о. Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в текущем году специалистами ЕДДС принято 9334 (2018 - 7024) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория обращения | 2019 год | 2018 год |
| Об угрозе теракта | - | 4 |
| О возникновении (угрозе) ЧС | 48 | 23 |
| Об аварии (происшествии, пожаре) | 168 | 248 |
| Об оказании помощи | 361 | 456 |
| О нарушении работы систем жизнеобеспечения | 205 | 185 |
| Итого: | 782 | 916 |
| Всего сообщений, поступивших в ЕДДС в 2019 году | 9334 | 7024 |

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

На 2019 год в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы было запланировано выполнение мероприятия *«*Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы».

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма (автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма) состоит из комплекса технических средств оповещения с управлением по радиоканалу (КТСО-Р), разработчик рабочего проекта ООО «Предприятие «СвязьПроект» г. Владимир, проект № 01-09-13-КС (Инв. № СП-2/2013-05) 2013 год. Производитель ООО «Комплексные Системы-плюс», сроки монтажа с 2013 года. Система находится в действии, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС.

В настоящее время системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 113 чел.

- электросиренами охвачено 60,5% населения - 50,3 тыс. человек;

- телевизионным вещанием охвачено 100% населения - 82,987 тыс. человек;

- комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) - работоспособна.

С целью проведения информирования, доведения сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, в текущем году заключены «Соглашения об организации взаимодействия по доведению информации и сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасности жизнедеятельности» с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

В целях осуществления единых подходов к организации работы по обеспечению своевременного оповещения населения согласован вопрос о задействовании сети цифрового эфирного телерадиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр» для передачи в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма.

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

В машинах ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» имеются типовые речевые сообщения по различным ситуациям, которые доводятся сотрудниками ГИБДД при оповещении населения муниципального образования по громкоговорящей связи.

Финансирование на развитие данного мероприятия подпрограммы в отчетном году выделено не было. В связи с этим вышли из строя имеющиеся средства оповещения из-за отсутствия технического обслуживания и своевременного ремонта.

По результатам проверок состояния готовности системы оповещения населения муниципального образования был сделан вывод: в г.о. Кинешма система оповещения ограниченно готова к использованию по предназначению.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2019 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2020 год, а именно необходимо:

- обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, снижение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий);

- усилить роли спасательных служб города и создаваемых ими формирований по противодействию рискам;

- обеспечить создание системы оповещения и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, адекватной современным угрозам, опасностям и рискам, внедрение новых принципов перехода от оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и предупреждению крупномасштабных опасных факторов, рисков и угроз, создание устойчивости функционирования Кинешемского территориального комплекса экономики, своевременную организованную эвакуацию или отселение населения города из опасных зон в безопасные районы;

- продолжать работы по совершенствованию функционирования ЕДДС городского округа Кинешма;

- выделить необходимое финансирование на развитие и совершенствование Системы-112 с целью повышения эффективности оказания помощи людям;

- продолжать работы по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- продолжать работы по созданию и обустройству на территории города дополнительных мест массового организованного отдыха на водных объектах;

- разработать внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения на объектах города;

- обеспечить оказание своевременной квалифицированной помощи и поддержки каждому, кто оказался в беде, создание условий для стабильного социально-экономического развития города.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол-нитель** | **Источник финансирова-ния** | **Объем**  **финансиро**  **вания в со-ответствии с программой**  **(в редакции на 31.12.19)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изме-рения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управле-ние ГОЧС городского округа Кинешма» | **Всего** | **17 084,1** | **17 018,9** | . | Количество агитационного и информационного материа-ла для населения в области гражданской обороны, защи-ты от чрезвычайных ситуа-ций природного и техноген-ного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | шт. | 1200 | 1400 | Увеличение показателя обусловлено  усилением профилактичес-кой работы с населением |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 084,1 | 17 018,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 084,1 | 17 018,9 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 590 | Уменьшение показателя обусловлено усилением информационной работы с населением |
| Количество функциониру-ющих камер видеонаблюде-ния, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма | шт | 24 | 24 |  |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС городского округа Кинешма» | Всего | 16 629,2 | 16 565,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 16 629,2 | 16 565,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16 629,2 | 16 565,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории г.о. Кинешма и обучению населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | Всего | 16 629,2 | 16 565,0 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 64,2 тыс. руб. по отчислениям с заработной платы в фонды в связи с наличием в течение года по больничным листам |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 16 629,2 | 16 565,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16 629,2 | 16 565,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 16 582,1 | 16 517,9 | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 590 | Уменьшение показателя обусловлено усилением информационной работы с населением |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 16 582,1 | 16 517,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16 582,1 | 16 517,9 |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 2500 | 2500 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории городского округа Кинешма» | Всего | 47,1 | 47,1 |  | Доля отремонтированных и восстановленных противопожарных средств в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов и противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма | % | 24,94 | 24,94 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 47,1 | 47,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 47,1 | 47,1 |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-11»2 | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 60 | 60 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС городского округа Кинешма» | Всего | 454,9 | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 454,9 | 453,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 454,9 | 453,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование си-стемы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвы-чайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 454,9 | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 454,9 | 453,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 454,9 | 453,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма» | Всего | 454,9 | 453,9 | Мероприятие выполнено  Имеется экономия в сумме 1,0 тыс. руб. по оплате за эл/энергию камер | Количество функционирующих камер видеонаблюдения и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма | шт. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 454,9 | 453,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 454,9 | 453,9 |

12. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Редакция Радио – Кинешма».

**Цель Программы:** повышение эффективности и обеспечение открытости местного самоуправления городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовались две подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 51 947,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 51 505,2 тыс. рублей, что составляет 99% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2019 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» в сумме 51 105,2 тыс. рублей (99%);

- программа «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 400,0 тыс. руб. (100%);

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 442,1 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств, а именно: по оплате страховых взносов, по командировочным расходам и расходам на коммунальные услуги.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» направлены создание условий для развития муниципальной службы, решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам деятельности, создание условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих., осуществление строительного контроля за качеством строительных и ремонтных работ, на обеспечение проектно-сметной документацией для обеспечения полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации.

Мероприятия подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» направлены на создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повышение качества уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» позволила:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма;

- повысить качество функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма;

- усилить контроль за качеством выполняемых работ, соответствующих заданию заказчика, что привело к эффективности капиталовложений;

- повысить информационную открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению интереса у населения к главным событиям политической, социальной, культурной и экономической жизни городского округа Кинешма.

Муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование по программам:

- "Управление государственными и муниципальными закупками";

- "Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений в системе государственного и муниципального управления";

- Организация выборов, референдумов (деятельность избирательных комиссий, местных администраций, органов исполнительной власти по подготовке и проведению выборов и референдумов);

- Обеспечение защиты населения и пожарной безопасности ;

- Современные формы и методы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних и семейного неблагополучия;

- Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите и прав: правовая регламентация деятельности."

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2019 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском округе Кинешма.

К концу 2019 года в городе действовали 16 территориальных общественных самоуправлений. С целью поддержки гражданских инициатив, продолжена грантовая поддержка ТОСов. В 2019 году 5 ТОСов получили финансирование общей суммой 125 тысяч рублей на реализацию социально-значимых проектов:

- ТОС «Нижние Сокольники» на благоустройство территории ТОС;

- ТОС «Дмитриевский» на организацию досуга и проведение культурных мероприятий на территории ТОС;

- ТОС «Нижняя Устиниха» и ТОС «им. Урицкого» на приобретение звукового оборудования для проведения культурных мероприятий на территории ТОС;

- ТОС «25-й микрорайон» на изготовление и установку на территории ТОСа детского спортивного комплекса.

В 2019 году территории 4-х ТОС были благоустроены за счет субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив. Были благоустроены территории ТОС микрорайона «Поликор», ТОС «Дмитриевский», ТОС «Урицкого», где установлены спортивные площадки. На территории ТОС «25-й микрорайон» установлены две детские площадки.

Как и прежде, ТОС г. Кинешмы принимали активное участие в благоустройстве микрорайонов, организовывали и проводили массовые мероприятия (праздновались Новый год и Рождество, Масленица, День города, День семьи, любви и верности, День микрорайона) с участием жителей микрорайонов.

ТОСы г.Кинешмы достойно позиционируют ТОСовское движение в масштабах не только региона, но и федерации.

ТОС «25-й микрорайон» принял участие в номинации «Благоустройство и экология» Всероссийского конкурса «Лучший проект ТОС», организованного ОАТОС. Проект ТОС «25-й микрорайон» занял третье место и получил на развитие территории 200 тыс.рублей.

ТОС «Семья» принял участие в конкурсе «Лучший проект ТОС», организованном Советом муниципальных образований Ивановской области. Одержав победу, ТОС получил 60,2 тыс.рублей на обустройство спортивной площадки на территории ТОС.

В 2019 году реализация Программы позволила достичь следующих результатов: - повышается уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечивается эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности;

- повышается информационная открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма;

- повышается уровень безопасности труда работников администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- внесены изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

- определен подход к формированию кадрового состава на замещение вакантных должностей муниципальной службы, сформирован кадровый резерв в администрации городского округа Кинешма;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась работа с общественными объединениями и гражданами.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных целевых показателей по программе. Следует продолжить реализацию мероприятий программы в 2020 году, в целях повышения эффективности функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма, качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2019г.)** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | **Всего:** | **51 947,3** | **51 505,2** |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 51 947,3 | 51 505,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 23 | 23 |  |
| -областной бюджет | 1 508,9 | 1507,9 |
|  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 4 | 4 |  |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |  |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт, | 425 | 428 |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Время выхода в эфир | Сек. | 5256000 | 5256000 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма прошедших диспансеризацию | Чел. | 61 | 61 |  |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |  |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |
|  |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 16 |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 51 547,3 | 51 105,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 51 547,3 | 51 105,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50 038,4 | 49 597,3 |
| -областной бюджет | 1 508,9 | 1 507,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 41 438,1 | 41 132,5 |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | Чел. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 41 438,1 | 41 132,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41 438,1 | 41 132,5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 23 | 23 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | Шт. | 4 | 4 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 429,3 | 1 413,3 | Мероприятие выполнено.  Экономия по страховым взносам |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 429,3 | 1413,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 429,3 | 1413,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 40 008,8 | 39 719,2 | Мероприятие выполнено.  Экономия по командировочным расходам и расходам на коммунальные услуги. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 40 008,8 | 39 719,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40 008,8 | 39 719,2 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 23 | 23 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» |  | Всего: | 1 508,9 | 1507,9 |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 508,9 | 1507,9 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 425 | 428 |  |
| -областной бюджет | 1 508,9 | 1507,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 33,2 | 33,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,2 | 33,2 |
| - областной бюджет | 33,2 | 33,2 |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 475,7 | 1474,7 | . | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 475,7 | 1474,7 |
| -областной бюджет | 1 475,7 | 1474,7 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 425 | 428 |  |
| 1..3 | Основное мероприятие  «Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 6 907,4 | 6 802,5 | Мероприятие выполнено, отклонение связано с тем, что оплата страховых взносов предусмотрена до 15.01.2020г. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6 907,4 | 6 802,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 907,4 | 6 802,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» | Всего: | 6 706,6 | 6 601,7 | Мероприятие выполнено, отклонение связано с тем, что оплата страховых взносов предусмотрена до 15.01.2020г | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 875,2 | 862,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 875,2 | 862,0 |
| Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5 831,4 | 5 739,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 831,4 | 5 739,7 |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Прочие расходы на выполнение капитального и текущего ремонта муниципальных объектов городского округа Кинешма | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 200,8 | 200,8 |  | Количество объектов | шт | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 200,8 | 200,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,8 | 200,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 1 542,4 | 1511,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 542,4 | 1511,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 542,4 | 1511,8 |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Редакция Радио-Кинешма» | Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 1 542,4 | 1511,8 | Мероприятие выполнено.  Экономия по фонду оплаты труда | Время выхода в эфир | Сек | 5256000 | 5256000 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 542,4 | 1511,8 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 542,4 | 1511,8 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 150,5 | 150,5 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма прошедших диспансеризацию | Чел | 61 | 61 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 150,5 | 150,5 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,5 | 150,5 |
| 1.5.1 | Мероприятие  «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 150,5 | 150,5 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма прошедших диспансеризацию» | Чел. | 61 | 61 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 150,5 | 150,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,5 | 150,5 |
| 1.5.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 400,0 | 400,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 400,0 | 400,0 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 16 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 400,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 400,0 | 400,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 400,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие  "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" |  | Всего: | 250,0 | 250,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 250,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" |  | Всего: | 150,0 | 150,0 |  | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 16 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 150,0 |

1. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма; управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г. Кинешмы».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 106 537,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 99 755,9 тыс. рублей, что составляет 93,6% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 10 930,4 тыс. рублей (89,5%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 2485,7 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 40513,2 тыс. рублей (98%);

-подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 8313,4 тыс. рублей (100%);

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 37513,2 тыс. рублей (88,9%)

Запланированные в 2019 году программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 6781,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

Подпрограмма «Жилище» в сумме 1273,4 тыс. рублей, в том числе за счет: экономии бюджетных ассигнований в связи с уменьшением фактической сметной стоимости работ; счета за оплату коммунальных услуг за 4 квартал 2019 года выставлены в январе 2020 года; экономии в результате проведения конкурсных процедур на приобретение квартир.

Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 842,5 тыс. рублей за счет экономии в результате уменьшения сметной стоимости работ.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 4 663,9 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований.

В 2019году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие мероприятия:

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Жилище»:

На 01.01.2019 площадь муниципального жилого фонда составила 82,4 тыс. кв. м. по сравнению с 86, 5 тыс. кв. м. на 01.01.2017 года. Изменение площади муниципального жилищного фонд, подлежащего ремонту, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией, оформлением выморочного имущества). Приобретены квартиры для детей-сирот, а так же жилье по программе переселения из аварийного жилищного фонда.

В 2019 году работы по капитальному ремонту общего имущества осуществлялись в 3 многоквартирных домах.

В 2019 году на территории города введено в эксплуатацию 29 домов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 7 205,8 кв. м.

В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» числится 30 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 7 839,25 кв. м., а жилая 4228,27 кв. м.

В 2019 году расселены 30 помещений общей площадью 1066,04 кв. м., которые находились в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. 72 человека улучшили свои жилищные условия.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Улучшены условия проживания граждан, улучшен внешний эстетический вид зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в количестве 11 штук, замена электрических счетчиков в количестве 21 штук), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило качество коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур»:

- произведена работа по устройству сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2019 год, протяженность линии водоснабжения увеличена на 3,3 км.

Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения увеличена на 8,55 км.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», выдано 2 сертификата на приобретение жилья в 2019 году участникам программы. 8 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья в 2019 году.

Эффект от реализации подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфер ипотечного жилищного кредитования» несет социальную направленность, она улучшает условия проживания граждан и решает жилищные проблемы молодых семей. К 2021 году планируется улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 18 семьям.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы, необходимо продолжить ее реализацию в 2020 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы,**  **основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой(в редакции на 31 декабря отчетного года) (тыс. руб.)** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства;  МКУ «Городское управление строительства», МУ  Управление городского хозяйства | **Всего** | **106 537,2** | **99 755,9** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 5,2 | 5,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 106 537,2 | 99 755,9 |
| Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 30 | 30 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49 843,0 | 48 187,3 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв. м. | 11705,4 | 11705,4 |  |
| - областной бюджет | 3 344,5 | 3 326,1 |
| - федеральный бюджет | 12 011,9 | 11 475,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 2014,1 | 2014,1 |
| средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 41 337,8 | 36 766,7 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 86,2 | 86,2 |  |
| Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 1960 | 1960 |
| 1 | Подпрограмма  «Жилище» | УЖКХ,  МКУ «ГУС» | Всего | 12 203,8 | 10 930,4 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 203,8 | 10 930,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 910,0 | 7 143,5 |
| - федеральный бюджет | 4293,8 | 3 786,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 12 203,8 | 10 930,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 203,8 | 10 930,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 910,0 | 7 143,5 |
| - федеральный бюджет | 4 293,8 | 3 786,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | УЖКХ | Всего | 10,0 | 0,0 | Отсутствие потребности в технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма в 2019 году | Общая площадь жилищного фонда  (с учетом частного сектора) | тыс.кв.м | 2014,1 | 2014,1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | УЖКХ | Всего | 70,0 | 43,8 | Экономия бюджетных ассигнований,  в связи с уменьшением фактической сметной стоимости | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 70,0 | 43,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70,0 | 43,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие: «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | УЖКХ | Всего | 40,0 | 17,2 |  | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 1 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40,0 | 17.2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 17.2 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | УЖКХ | Всего | 5 300,0 | 4 865,7 | Счета на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за 3 квартал 2019 года от управляющих компаний поступили и приняты к учету в январе 2020 года | Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 86,2 | 86,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 300,0 | 4 865,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5300,0 | 4 865,7 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | МКУ ГУС | Всего | 400,0 | 289,7 | Экономия бюджетных ассигнований,  в связи с уменьшением фактической сметной стоимости работ | Общая площадь муниципального жилищного фонда (подлежащая ремонту) | тыс.кв.м | 64,92 | 64,92 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 400,0 | 289,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 289,7 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» | УЖКХ | Всего | 550,0 | 404,6 | Счета за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 4 квартал 2019 г. поступили в январе 2020 г. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2044 |  |
| Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. | 86,2 | 86,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550,0 | 404,6 |
| Площадь свободного муниципального жилищного фонда (без учета ветхого и аварийного) | тыс. кв.м. | 2,26 | 2,26 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 404,6 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | УЖКХ | всего | 80,0 | 62,5 | Отсутствие заявок на данный вид работ, экономия ассигнований | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2044 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 80,0 | 62,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 62,5 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям,  осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | УЖКХ | Всего | 60,0 | 60,0 |  | Кол-во организаций, осуществляющих  управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 60,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых  Помещений» | УЖКХ | всего | 4 293,8 | 3 786,9 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур при приобретении квартир | Кол-во детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей решивших жилищную проблему | чел. | 1 | 6 | Увеличение количества  детей по причине выделения субвенций из федерального бюджета |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 293,8 | 3 786,9 |
| –федеральный бюджет | 4 293,8 | 3 786,9 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского  округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов» | УЖКХ | всего | 1400,0 | 1 400,0 |  | Кол-во МКД в которых осуществлен ремонт | единиц | 0 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1400,0 | 1 400,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | УЖКХ | всего | 2 485,7 | 2 485,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 485,7 | 2 485,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 124,3 | 124,3 |
| - областной бюджет | 2 361,4 | 2 361,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | Всего | 2 485,7 | 2 485,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 485,7 | 2 485,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 124,3 | 124,3 |
| - областной бюджет | 2 361,4 | 2 361,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья» |  | Всего | 2 361,4 | 2 361,4 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 2 | 2 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2 361,4 | 2 361,4 |
| :- областной бюджет | 2 361,4 | 2 361,4 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 1 | 1 |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднегодового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4 | 4 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату  процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе рефинансированному» | УЖКХ | Всего | 124,3 | 124,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 124,3 | 124,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 124,3 | 124,3 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | УЖКХ, МКУ «Городское управление строительства», МУ УГХ | Всего | 41 355,7 | 40 513,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 41 355,7 | 40 513,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41 355,7 | 40 513,2 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и организация инженерных инфраструктур» |  | Всего | 41 355,7 | 40 513,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 41 355,7 | 40 513,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41 355,7 | 40 513,2 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | всего | 27 718,7 | 28 351,2 |  | Протяженность сети наружного освещения | км. | 165,09 | 165,09 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 27 718,7 | 28 351,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 718,7 | 28 351,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации» | МУ УГХ | Всего | 517,0 | 516,7 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур | Протяженность сети наружного освещения | км | 165,09 | 165,09 |  |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 517,0 | 516,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 517,0 | 516,7 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа  Кинешма» | МКУ ГУС, МУ УКС | Всего | 13 090,0 | 11 615,3 | Экономия в результате уменьшения сметной стоимости работ | Протяженность линии водоснабжения | км | 3,3 | 3,3 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13 090,0 | 11 615,3 |
| Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 8,55 | 8,55 |
| :- бюджет городского округа Кинешма | 13 090,0 | 11 615,3 |
| Проектная документация | проект | 6 | 6 |
|  |  | МКУ ГУС | - бюджет городского округа Кинешма | 12 810,0 | 11 341,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ УКС | - бюджет городского округа Кинешма | 280,0 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Разработка схемы теплоснабжения г. о. Кинешма» | УЖКХ | всего | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | УЖКХ | всего | 8 314,9 | 8 313,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 8 314,9 | 8 313,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,3 | 31,2 |
| - областной бюджет | 565,5 | 593,3 |
| - федеральный бюджет | 7 718,1 | 7 688,9 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | УЖКХ | всего | 8 314,9 | 8 313,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 8 314,9 | 8 313,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 31,3 | 31,2 |
| - областной бюджет | 565,5 | 593,3 |
| - федеральный бюджет | 7 718,1 | 7 688,9 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения» | УЖКХ | Всего | 8 314,9 | 8 313,4 |  | Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 179 | 179 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 8 314,9 | 8 313,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 31,3 | 31,2 |
| - областной бюджет | 565,5 | 593,3 |
| - федеральный бюджет | 7 718,1 | 7 688,9 |
| 5 | Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» | УЖКХ | Всего | 42 177,1 | 37 513,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 42 177,1 | 37 513,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 421,7 | 375,1 |
| - областной бюджет | 417,6 | 371,4 |
| средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 41 337,8 | 36 766,7 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | УЖКХ | Всего | 42 177,1 | 37 513,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч:: | 42 177,1 | 37 513,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 421,7 | 375,1 |
|  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 417,6 | 371,4 |
| - средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 41 337,8 | 36 766,7 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | УЖКХ | всего | 42 177,1 | 37 513,2 |  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв.м | 6102,6 | 6102,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 42 177,1 | 37 513,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 421,7 | 375,1 |
| Кол-во переселяемых жителей | чел | 479 | 479 |  |
| - областной бюджет | 417,6 | 371,4 |
| -средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 41 337,8 | 36 766,7 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Выкуп жилых помещений  у собственников» | УЖКХ | всего | 15 474,0 | 14 003,4 | Экономия в связи с оценкой стоимости жилья | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв. м | 475,7 | 475,7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 15 474,0 | 14 003,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 154,7 | 140,0 |
| Кол-во переселяемых жителей | чел | 25 | 25 |  |
| - областной бюджет | 153,2 | 138,6 |
| -средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 15 166,1 | 13 724,8 |
| 5.1.1.2 | Приобретение жилых помещений. | УЖКХ | всего | 26 703,1 | 23 509,8 | Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в результате конкурентных процедур при приобретении квартир. | Общая площадь расселяемых жилых помещений | Кв.м | 5 626,9 | 5 626,9 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 26 703,1 | 23 509,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 267,0 | 235,1 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 454 | 72 |  |
| - областной бюджет | 264,4 | 232,8 |
| -средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 26 171,7 | 23 041,9 |

1. Муниципальная программа

**«Реализация социальной и молодежной политики**

**в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма,

комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,

муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством г. Кинешмы», муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга».

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 13487,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 13372,9 тыс. рублей, что составляет 99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма» в сумме 1876,3 тыс. рублей (94,4%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 10036,9 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма» в сумме 1459,7 тыс. рублей (100%).

Отклонения от объема финансирования в сумме 114,6 сложились в связи с экономией бюджетных средств, а именно:

- досрочное прекращение оплаты найма жилья из-за не предоставления молодым специалистом необходимых документов;

- не осуществлялась выплата стипендии по договорам целевого обучения из-за не предоставления документов, подтверждающих основания для выплаты стипендии.

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2019 году достигнуты:

* повысилась доля молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан;

* обеспечивался отдых и оздоровление детей;
* обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни;
* организовывались и проводились молодежные мероприятия и акции, а также мероприятия социальной направленности;
* оказывались меры социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
* оказывались меры поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для повышения их социальной адаптации и самодостаточности.

Реализация Программы создала условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие городского округа Кинешма.

Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в 2019 отчетном году.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма»

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Меры социально-экономической поддержки предоставлены 9 молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. Единовременную выплату в размере 25 тыс. руб. получили 8 молодых специалистов (2 – врача, 6 - педагогов) на общую сумму 200 тыс. руб., а также 1 молодой специалист (врач-педиатр) получал ежемесячно в размере 6 тыс. руб. компенсацию за оплату найма жилья на общую сумму 42 тыс. руб.

2. Выдано 3 направления на целевое обучение (педагогическое направление) в высшем учебном заведении, 1 студенту была выплачена стипендия по договору о целевом обучении на общую сумму 7,2 тыс. руб.

3. Получили материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 13 человек на общую сумму 82 тыс. руб.

4. Социализации инвалидов городского округа Кинешма реализовывалась через организацию культурно-досуговой деятельности данной категории граждан, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

5. Функционирует отделение адаптивного спорта для детей с ОВЗ в возрасте 8-12 лет, проводились учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, обеспечивалось участие инвалидов в спортивных соревнованиях различных уровней. Доля людей с ОВЗ, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составила 28,09%. Эффективность проведения указанных мероприятий подтверждают призовые места в спортивных соревнованиях различного уровня.

6. Повысилась доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Тремя общеобразовательными организациями города создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Объекты сферы культуры, спорта, общего и профессионального образования оборудованы знаком «Желтый круг» для входных дверей, разметкой ступеней лестниц желтой полосой для слабовидящих, кнопками вызова персонала. Транспортные средства городского автобусного парка оборудованы специальными поручнями в нижней части автобуса, в салонах выделены отдельные места для людей с ОВЗ, в том числе в задней части салона для инвалидов – колясочников, установлены информаторы для слабослышащих и таблицы с шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.

7. В рамках инновационного социального проекта «Мы – лучи одного солнца» 27 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили всестороннюю поддержку для восполнения духовных, эмоциональных и физических ресурсов, повышения социального статуса детей-инвалидов, создания дополнительных стимулов для их саморазвития. С данной категорией проводились различные социально-культурные мероприятия, психологические занятия в рамках Клуба «Мы – лучи одного солнца», а также работала Школа волонтеров с акциями «Няня на час» и «Помощь маме».

8. Организовывался культурный и спортивный досуг граждан пожилого возраста, бесплатное посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия.

9. Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.

10. Специалистами комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводятся консультации граждан пожилого возраста, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Оказана адресная социальная помощь 60 семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 100 тыс. руб.

2. В рамках ежегодной благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу» учреждениями и организациями города была оказана спонсорская помощь на общую сумму 101, 8 тыс. руб., из которой было сформировано 198 наборов учебных канцелярских принадлежностей. Также в виде 64 наборов канцтоваров оказал спонсорскую помощь ИП Сурков А.В. Таким образом, 262 ребенка-первоклассника из малообеспеченных семей получили канцтовары и смогли своевременно приступить к занятиям в школе.

3. В лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма отдохнуло 1504 детей и подростков. Из них на базе образовательных учреждений – 979 человек (за счет средств областной субвенции 72 чел., областной субсидии – 819 чел., местного бюджета – 88 чел.), учреждений культуры – 40 чел., учреждений спорта – 470 чел., профильный лагерь «Инсайт» на базе МУ ДБО «Радуга» - 15 чел.

При этом на организацию двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания из местного бюджета было выделено 946,0 тыс. руб., из областного – 1 891,9 тыс. руб., а на двухразовое питание детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 166,3 тыс. руб. (областной бюджет)

Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей составил 95%.

1. В течение отчетного 2019 года осуществлялась перевозка детей в санатории Ивановской области. Общая сумма транспортных расходов составила 176,5 тыс. руб.
2. Проводилось укрепление материально-технической базы (капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.д.) и обеспечение пожарной безопасности (ежегодная проверка молниеотводов, ветканалов, пожарных кранов, огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования, приобретение элементов питания, комплектующих для замены в датчиках системы автоматической пожарной сигнализации и другие аналогичные мероприятия) МУ ДБО «Радуга» на общую сумму 1 150,0 тыс. руб. предоставленных учреждению в виде субсидии из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма»

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Проведено 40 мероприятий в рамках целевой направленности на общую сумму 260 тыс. руб.
2. В отчетном году 36 социально активных и творческих молодых людей получили премию главы городского округа Кинешма.
3. Показатель роста числа молодых людей, принимающих участие в проводимых акциях и мероприятиях составил 31%.
4. В отчетный период было временно трудоустроено 350 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки занимались благоустройством школ и пришкольных территорий, подсобными работами в МУ "Кинешемский парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы", благоустройством и уборкой территории в МУ «Управление городского хозяйства г. Кинешмы». На реализацию данного мероприятия подпрограммы было выделено 1 200,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Наиболее значимые ожидаемые результаты реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в 2019 отчетном году. Причины не достижения запланированных результатов, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан

городского округа Кинешма»

Показатель: Ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда для молодых специалистов.

Мероприятие подпрограммы не осуществлялось из-за отсутствия финансирования.

Показатель: Количество обучающихся, получивших стипендии в соответствии с договором о целевом обучении (план – 1 чел., факт – 0 чел.)

Причины уменьшения показателя: обучающиеся не предоставили документов, подтверждающих основания для выплаты стипендии.

Реализация Программы в 2019 году помогла обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, были созданы условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения.

Дальнейшая реализация Программы в 2020 году позволит:

- сохранить и увеличить количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье детей, повысить возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечить развитие, улучшить качество отдыха и оздоровления детей;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность городской инфраструктуры города для лиц с ОВЗ;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, сохранения активного долголетия, активизации их участия в жизни общества;

- привлечь молодежь в социально-экономические, общественно-политические, спортивные и культурные направления развития города, усилит работу по патриотическому воспитанию, сформировать у молодого поколения навыки здорового образа жизни.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2019** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Едини-ца измере-ния показа-теля** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма (комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма); управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского  округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | **Всего** | **13487,5** | **13372,9** |  | Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | чел. | 9 | 9 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 13487,5 | 13372,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9931,3 | 9850,9 |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 1504 | 1504 |  |
| - областной бюджет | 2156,4 | 2122,2 |
| внебюджетное финансирова-ние | 1399,8 | 1399,8 |
| Количество временно трудоустроенных несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 350 | 350 |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями направленными на поддержание жизнеспособ-ности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,09 |  |
| Количество молодежных мероприятий | шт. | 40 | 40 |  |
| Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 12 | 13 | Показатель увеличился в связи с увеличением числа поступивших заявлений о получении материальной помощи |
| Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 56 | 60 | Показатель увеличился в связи с увеличением числа поступивших заявлений об оказании адресной помощи. |
| Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих, получивших поддержку в результате реализации инновационного социального проекта «Мы- лучи одного солнца» | чел. | 27 | 27 |  |
| 1 | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма); управление образования администрации городского  округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего | 1987,5 | 1876,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1987,5 | 1876,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 491,2 | 411,6 |
| - областной бюджет | 96,5 | 64,9 |
| внебюджетное финансирование | 1399,8 | 1399,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" | Всего | 505,7 | 394,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 505,7 | 394,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 409,2 | 329,6 |
| - областной бюджет | 96,5 | 64,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Ремонт жилых помещений специализи-рованного жилищного фонда" | Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | чел. | 5 | 0 | На реализацию мероприятия в 2019 году средства не предусмотрены |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 8 | 8 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие "Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 72,0 | 42,0 | Неосвоение средств в полном объеме связано с непредеостав-лением молодым специалистом необходимых документов для компенсации найма жилья согласно установлен-ным правилам | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 72,0 | 42,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 72,0 | 42,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие "Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 226,5 | 152,5 | Неосвоение средств в полном объеме обусловлено снижением среднегодово-го показателя результатив-ности использования субсидии | Количество направлений, выданных на целевое обучение в высшем учебном заведении | чел. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 226,5 | 152,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 130,0 | 87,6 |
| - областной бюджет | 96,5 | 64,9 |
| 1.1.5 | Мероприятие "Выплата стипендии гражданам в соответствии с договором о целевом обучении | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 7,2 | 0,0 | Реализация мероприятия предусмотрена при предоставле-нии документов, подтверждающих основания для выплаты стипендии | Количество обучающихся, получивших стипендии в соответствии с договором о целевом обучении | чел. | 1 | 0 | Не предоставлены документы, подтверждающие   Основание выплаты стипендии |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 7,2 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7,2 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 82,0 | 82,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 82,0 | 82,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 82,0 | 82,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 82,0 | 82,0 |  | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 12 | 13 | Увеличение поступивших заявлений о материальной помощи |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 82,0 | 82,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 82,0 | 82,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" | Управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорта администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1399,8 | 1399,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1399,8 | 1399,8 |
| внебюджетное финансирование | 1399,8 | 1399,8 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,09 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Мероприятие "Реализация инновационного социального проекта "Мы-лучи одного солнца"" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике | Всего | 1399,8 | 1399,8 |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих, получивших поддержку в  результате реализации инновационного социального проекта "Мы- лучи одного солнца" | чел. | 27 | 27 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1399,8 | 1399,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетное финансирова-ние | 1399,8 | 1399,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие "Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Мероприятие "Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Дети города Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма); управление  образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 10040,0 | 10036,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 10040,0 | 10036,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7980,1 | 7979,6 |
| - областной  бюджет | 2059,9 | 2057,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие "Оказание адресной помощи семьям, воспитываю-щим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | ед. | 56 | 60 | Количественный показатель увеличился в связи с увеличением числа поступив-ших заявлений об оказании адресной помощи |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными принадлежностями | чел. | 0 | 262 | Спонсорская помощь на безвозмездной основе |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | Администрация городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 9940,0 | 9936,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 9940,0 | 9936,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7880,1 | 7979,6 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,3 |
| 2.2.1 | Мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 168,0 | 166,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 168,0 | 166,3 |
| - областной бюджет | 168,0 | 166,3 |
| 2.2.2 | Мероприятие "Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 176,5 | 176,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 176,5 | 176,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 176,5 | 176,5 |
| 2.2.4 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания" | Управление образования администрации городского округа Кинешма; администрация городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 2837,9 | 2836,5 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 1504 | 1504 |  |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 2837,9 | 2836,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 946,0 | 945,5 |
| - областной бюджет | 1891,9 | 1891,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | - бюджетные ассигнования   всего | 2025,8 | 2025,8 |  |  | чел. |  | 979 |  |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма | - бюджетные ассигнования   всего | 36,0 | 34,6 |  |  | чел. |  | 15 |  |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | -бюджетные ассигнования   всего, | 60,9 | 60,9 |  |  | чел. |  | 40 |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | -бюджетные ассигнования   всего, | 715,2 | 715,2 |  |  | чел. |  | 470 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 5607,6 | 5607,6 |  | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 5607,6 | 5607,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5607,6 | 5607,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5607,6 | 5607,6 |
| 2.2.5 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 1040,0 | 1040,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1040,0 | 1040,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1040,0 | 1040,0 |
| 2.2.6 | Мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 110,0 | 110,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 110,0 | 110,0 |
| 3 | Подпрограмма "Молодежная политика городского округа  Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (комитет по социальной и  молодежной политике администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1460,0 | 1459,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1460,0 | 1459,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1460,0 | 1459,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | Администрация городского округа Кинешма (комитет по социальной и молодеж-ной политике администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1460,0 | 1459,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1460,0 | 1459,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1460,0 | 1459,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организация молодежных мероприятий" | Админист-рация городского округа Кинешма | Всего | 260,0 | 259,9 |  | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 260,0 | 259,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 260,0 | 259,9 |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |  |
| Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | % от молодежи | 31 | 31 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 1200,0 | 1199,8 |  | Количество временно трудоустроенных несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 350 | 350 |  |
| бюджетные ассигнования   всего, *в том числе:* | 1200,0 | 1199,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1200,0 | 1199,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  |  | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства города Кинешма» | - бюджет городского округа Кинешма | 26,5 | 26,5 |  |  | чел. |  | 8 |  |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма | - бюджет городского округа Кинешма | 1173,5 | 1173,3 |  |  | чел. |  | 342 |  |

15 Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма**

**на 2019 - 2021 годы»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,

отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры); предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 2269,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 2263,8 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от объема финансирования в сумме 5,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия Программы «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» сложилось в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму.

Реализация Программы необходима в 2020 году по следующим причинам:

1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта, в том числе:

- дооборудование системы видеонаблюдения на объектах: ДЮСШ «Звездный»**,** МБУДО ДЮСШ «Волжанин»;

- установка системы оповещения и управления эвакуацией 3 типа (способ оповещения речевой (передача специальных текстов) в МБУ «СШОР имени олимпийского чемпиона Сергея Клюгина»**.**

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе:

- оборудование 14 объектов дошкольных образовательных учреждений системой видеонаблюдения;

- обеспечение 10 объектов (4 объектов дошкольных образовательных учреждений и 6 объектов общеобразовательных учреждений) срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней;

- оборудование 1 объекта общеобразовательного учреждения системой контроля и управления доступом;

- установка на 44 объектах (28 объектов общеобразовательных учреждений и 16 объектов дошкольных образовательных учреждений) охранной сигнализации;

- обеспечение 27 объектов (дошкольные образовательные учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти.

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры, в том числе:

- обеспечение на двух объектах (МУ ДО «ДШИ», МУ «Городской дом культуры») срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней;

- установка в МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» системы видеонаблюдения;

- обеспечение на трех объектах (МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», МУ «Клуб «Октябрь») круглосуточной физической охраны с организацией пропускного режима;

- проведение мероприятий по установке средств инженерно-технической защиты на трех объектах (дооборудовать уличное освещение территории объекта - МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», МУ «Клуб «Октябрь»; установить на территории объекта три бетонных уличных вазона для блокировки свободного доступа автомобилей со стороны пешеходного тротуара - МУ «Городской дом культуры»).

4. В целях недопущения использования шести муниципальных нежилых помещений для террористической деятельности, заключение договоров на их охрану с охранными организациями.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)\*** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы»** | Администрация городского округа Кинешма:  управление образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  КИЗО администрации  городского округа Кинешма | **Всего** | **2269,6** | **2263,8** |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения | ед. | 40 | 40 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2269,6 | 2263,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2269,6 | 2263,8 |
| Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружителями) | Чед. | 3 | 3 |  |
| Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 7 | 6 | Снижение показателя из-за продажи объекта недвижимости- здание плавательный бассейн ул. 50-летия Комсомола |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» | Всего | 439,6 | 439,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 439,6 | 439,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 439,6 | 439,6 |
| 1.1 | Мероприятие  «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования,  культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения | ед. | 40 | 40 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение локализаторов взрыва и ручных  металлодетекторов» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа  Кинешма | Всего | 439,6 | 439,6 |  | Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружи телями) | Чед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 439,6 | 439,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 439,6 | 439,6 |
| 1.3 | Мероприятие  «Установка систем оповещения и управления эвакуацией на объектах спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  КИЗО администрации  городского округа Кинешма. | Всего | 1830,0 | 1824,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1830,0 | 1824,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1830,0 | 1824,2 |
| 2.1 | Мероприятие  «Оплата за услуги охранных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность » | Всего | 1830,0 | 1824,2 | Мероприятие выполнено, отклонение в сумме 5,8 тыс. рублей в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 7 | 6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1830,0 | 1824,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1830,0 | 1824,2 |

16. Муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма**

**на 2019 - 2021 годы»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,

отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма; Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы.

**Цель Программы:** повышение уровня общественной и экологической безопасности на территории города Кинешмы; предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1789,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 1764,6 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от объема финансирования в сумме 24,9 тыс. рублей сложилось по следующей причине:

- в сумме 3,1 тыс. рублей – на реализацию мероприятия Программы «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народной дружины». Экономия средств на реализацию мероприятия связана с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер.

- в сумме 0,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятия Программы «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма». Экономия по фонду оплаты труда.

- в сумме 21,2 тыс. рублей – на реализацию мероприятия Программы «Предоставление помещений народной дружине, социально ориентированным некоммерческим организациям». Экономия средств на реализацию мероприятия связана с тем, что фактический объем потребления коммунальных ресурсов оказался меньше планового.

Реализация Программы необходима в 2020 году по следующим причинам:

1. Устранение причин и условий совершения правонарушений в городском округе Кинешма за счет оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке через предоставление гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта.

2. Устранение причин и условий совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров за счет увеличения количества граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, являющихся членами объединений правоохранительной направленности.

3. Оказание дополнительной социальной поддержки безработным гражданам г. Кинешмы в виде предоставления возможности участия в общественных работах.

4. Обеспечение экологической безопасности в городском округе Кинешма за счет отлова безнадзорных животных.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактичес**  **ких расходов на 31.12.2019** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измере**  **ния показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы"** | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); МУ Управление городского хозяйства | **Всего** | **1789,5** | **1764,6** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1789,5 | 1764,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1590,0 | 1565,1 |
| - областной бюджет | 199,5 | 199,5 |
| 1 | Основное мероприятие: «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народной дружины» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 31,6 | 28,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 28,5 |
| 1.1 | Мероприятие  «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народной дружины» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 28,5 | Мероприятие выполнено. Экономия средств в связи с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народной дружины | ед. | 26 | 37 | Количественный показатель повысился вследствие информационной работы по привлечению граждан к участию в охране общественного порядка |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 31,6 | 28,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 28,5 |
| 2 | Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1152 | 1152 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1152 | 1152 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1152 | 1152 |
| 2.1 | Мероприятие  «Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1152 | 1152 |  | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 545 | 603 | Количественный показатель повысился вследствие увеличения количества лиц, доставленных МО МВД России "Кинешемский" в пункт оказания помощи |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1152 | 1152 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1152 | 1152 |
| 3 | Основное мероприятие "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 200 | 199,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 200 | 199,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200 | 199,4 |
| 3.1 | Мероприятие "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 200 | 199,4 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 200 | 199,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200 | 199,4 |
| 4 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 199,5 | 199,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе****:*** | 199,5 | 199,5 |
| - областной бюджет | 199,5 | 199,5 |
| 4.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 199,5 | 199,5 |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 80 | 27 | Количественный показатель снизился в связи с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которым была пересмотрена деятельность службы по отлову и работе с животными на территории г.о.Кинешма, созданной при МУ УГХ г. Кинешмы, в части обеспечения условий для отлова и содержания отловленных животных. |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе****:*** | 199,5 | 199,5 |
| - областной бюджет | 199,5 | 199,5 |
| 5 | Основное мероприятие  «Оказание поддержки некоммерческим организациям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 206,4 | 185,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе****:*** | 206,4 | 185,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 206,4 | 185,2 |
| 5.1 | Мероприятие  «Предоставление помещений народной дружине, социально ориентированным некоммерческим организациям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 206,4 | 185,2 | Мероприятие реализовано. Экономия средств на реализацию мероприятия связана с тем, что фактический объем потребления коммунальных ресурсов оказался меньше планового |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 206,4 | 185,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 206,4 | 185,2 |