**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2020 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2020 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п (далее – Перечень).

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты администраторов муниципальных программ городского округа Кинешма.

В 2020 году на территории муниципального образования городской округ Кинешма действовало 16 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
3. Культура городского округа Кинешма
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
5. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
6. Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма
7. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
8. Охрана окружающей среды
9. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
10. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2018-2022 годы
11. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
12. Благоустройство городского округа Кинешма.
13. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма.
14. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма
15. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма.

В 2020 году объем ресурсного обеспечения, утвержденный муниципальными программами, на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования составил 2 052 619,3 тыс. рублей.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2020 год следующее:

1. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 893 612,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 870 111,7 тыс. рублей, что составляет 97,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 376064,6 тыс. рублей (98,1%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 288 714,5 тыс. рублей (97,8%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 100305,5 тыс. рублей (95,6%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 24003,3 тыс. рублей (99,1%);

- подпрограмма «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» в сумме 81023,8 тыс. рублей (94,1%).

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 23501,2 млн. рублей сложилась в основном из-за проведения оптимизационных мероприятий, что привело к экономии бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Кинешма», направленная на обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики.

В реализации Программы «Развитие образования городского округа Кинешма» совместно с управлением образования участвуют комитеты по культуре и туризму, по физической культуре и спорту.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках пяти подпрограмм.

Четыре подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг, на повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями, обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, решение вопросов местного значения и минимизацию денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков.

Одна подпрограмма нацелена на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2020 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%, удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

Миграционные процессы в городском округе Кинешма не позволили выполнить плановый показатель по охвату образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

**1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2020 году осуществляли 31 образовательная организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 25 общеразвивающего вида.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, в 2020 году составила 4364 ребенка.

В 2020 году продолжили свою инновационную деятельность:

- Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №22, №28, №34, №50 по теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: традиции и новации»;

- МБДОУ детский сад №7 по теме «Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях компенсирующего вида»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №20» по теме «Образовательная среда ДОО как условие развития качества дошкольного образования».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 - инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение».

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №17, №31, №46, №36 продолжают внедрять программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК».

С января 2020 года в дошкольных учреждениях городского округа Кинешма началась реализация Проекта по духовно-нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста «Сопричастность» в рамках открытого молодежного фестиваля духовного творчества «Кинешемский Благовестъ», посвященного памяти святителя Василия, епископа Кинешемского.

Во всех муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания городского округа Кинешма внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

В течение 2020 года продолжили свою работу консультационные пункты, созданные на базе детских садов №2, №4, №7, №10, №22, №25, №34, №46, №50. За 2020 год специалистами консультативных пунктов было оказано более 300 консультаций родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, направленных на обеспечение разностороннего развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфических видов деятельности.

В январе 2020 года на базе МБДОУ детский сад №25 открыта Служба ранней помощи «Солнечный зайчик» по психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или с риском нарушений в развитии в возрасте до 3-х лет. В 2020 год 8 детей в возрасте от полутора до 3 лет, имеющих нарушения в развитии посещали Службу ранней помощи.

В рамках национального проекта «Образование» в Ивановской области был создан региональный центр «Семейная Академия» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Базовой площадкой - муниципальных консультационных пунктов в 2020 году был утвержден МБДОУ детский сад №25.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 48 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Миграционные процессы в городском округе Кинешма не позволили выполнить плановый показатель по численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях и обеспечить соответствующий уровень охвата образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Остальные, запланированные к достижению целевые показатели выполнены, один из которых имеет положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

**1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

В 2020 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2020 году ниже уровня 2019 года на 53 человека, что обусловлено снижением количества обучающихся на уровне среднего общего образования в связи с выбором все большего количества выпускников 9-х классов после завершения соответствующего уровня учреждений среднего профессионального образования. Количество детей, обучающихся в 1-9 классах увеличилось на 43 человека.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2020 года 97,6% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе: 100% обучающихся начальных классов, 100% обучающихся по программам основного общего образования и 67,7% обучающихся по программам среднего общего образования.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

100% образовательных учреждений (14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

8 школ (57%) получили компьютерное оборудование для обучающихся, учителей и администрации в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», что позволило обновить и пополнить компьютерную базу школ.

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

60% обучающихся (360 человек) старших классов получали образование по программам профильного уровня.

40% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности (в 2019 году – 42,4%).

13,2% обучающихся (1090 человек) получали образование по программам углубленного уровня (в 2019 – 11,5%).

В МБОУ школе №1 и № 11 и №18 им. Маршала А.М. Василевского функционировали кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования. Кадетское движение продолжило развитие в качестве объединений в школах № 17, №19 имени 212 полка, Центре внешкольной работы. В 6-ти общеобразовательных школах организованы объединения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Внедрялось инклюзивное образование. С этой целью созданы условия в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего обучаются 83 ребенка-инвалида, из них 16 – на дому, в условиях массовой школы –67 человек.

113 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образовательным программам начального, основного общего, среднего общего образования.

В 2020 году 2 школьных автобуса обеспечивают подвоз детей, обучающихся в школах города Кинешма и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

В МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка.

В связи с введением режима повышенной готовности обучающиеся образовательных организаций в течение 4-ой четверти 2019-2020 учебного года осваивали программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Возникшая ситуация, связанная с необходимостью проведения в школах занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, требует очень серьезного внимания к организации этого процесса в образовательных организациях, т.к. не существует отработанных и научно обоснованных алгоритмов проведения занятий в течение целого учебного дня в системе онлайн взаимодействия педагога и учащегося, исключающих неблагоприятное влияние на здоровье школьника.

Учитывая и исправив недочеты, выявленные в ходе организации обучения в дистанционном режиме в 2020 году, школы могут в следующем учебном году комбинировать формы прохождения учебных программ по предметам, а также использовать дистанционные образовательные технологии при обучении детей на дому и нахождении групп (классов) на карантине без прерывания образовательного процесса.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

С учетом введения на территории Ивановской области режима повышенной готовности, в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, организации дистанционного обучения, особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году получили аттестаты об основном общем образовании 99,5% выпускников 9-х классов (93,8% - в 2019 году), в т.ч. особого образца за 9 класс - 48 выпускников (6,0% от общего числа выпускников).

100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, в т.ч. особого образца - 58 выпускников (16,1%).

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Остается активной и продуктивной работа в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», школы № 18 имени Маршала А.М. Василевского.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

Все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2021 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов, мероприятий по антитеррористической защищенности.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. В 2020 году 1 выпускник школы города продолжил обучение по целевому договору.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.Требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка и ребенка с особыми потребностями.

Требует обновления в связи с физическим износом компьютерный парк в 43 % образовательных организаций.

Примечание: на дату сдачи отчета статистические данные об уровне средней заработной платы в регионе отсутствуют.

**1.3. Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование семи муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- трех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

Все, запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из них имеют положительную динамику.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений функционируют 62 объединения различной направленности, в которых занимаются 2461 обучающийся, из них 36 детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация услуг на платной основе для 10 человек позволили превысить значение целевого показателя среднегодовой численности.

В объединениях технической направленности занимается 491 обучающийся (20%), спортивной направленности по общеразвивающим программам – 339 обучающихся (13,8%), туристско-краеведческой направленности – 55 обучающихся (2,2%), в объединениях социально-педагогической направленности – 1030 обучающихся (41,9%), художественной направленности по общеразвивающим программам – 546 обучающихся (22,1).

Обучение по программам дополнительного образования также осуществляется на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, где занимается 5499 обучающихся, из них в объединениях естественнонаучной направленности занимается 876 обучающихся (15,9%), туристско-краеведческой направленности – 373 обучающихся (6,8%), объединениях социально-педагогической направленности – 2104 обучающихся (38,3%), технической направленности – 228 обучающихся (4,1%), спортивной направленности – 919 обучающихся (16,7%), художественной направленности - 999 обучающихся (18,2%).

На базе Центра внешкольной работы продолжилось развитие  
технических видов творчества: робототехники, стендового моделирования,  
авиа- и судомоделирования. Функционирует новое объединение «Юный моделист конструктор» для детей младшего и среднего возраста.

Под руководством В.М. Кудрявцева обучающиеся студий стендового моделизма Центра внешкольной работы ежегодно одерживают победы на Всероссийских и Международных выставках стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. В 2020 году участники и победители:

- XIV выставка «Техника в масштабе» в Тульском государственном музее оружия (участники студии заняли 4 первых места и одно 3, а также 3 вторых места во взрослом конкурсе занял педагог студии);

- в клубном зачете «Лиги стендового моделирования» коллектив занял первое место;

- онлайн-конкурс стендового моделизма от Arme IPMS Rosario в Аргентинском Росарио (работа педагога заняла 3 место в диорамах, работа обучающегося вошла в общий список победителей конкурса).

Авиамоделисты – постоянные победители областного слета «Юный техник Ивановского края», областных соревнований по авиамодельному спорту, открытого робототехнического фестиваля.

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. Наряду с детской эстрадной студией «Карусель» и ансамблем танца «Улыбка» на базе Центра продолжают активно развиваться танцевальная студия «Топотушки» и студия игры на гитаре.

С целью развития цифровой культуры воспитанников и обеспечения современного уровня обеспеченности образовательных программ компьютерными технологиями продолжают свою работу объединения «Anime Kids», «Город+», работа в которых также направлена на развитие медиатворчества.

Под руководством педагогов ребята данных объединений ежегодно занимают призовые места на выставках и конкурсах регионального и межрегионального уровней:

- в Международном онлайн-конкурсе-фестивале «Новогордские Купала» обучающиеся образцового коллектива «Топотушки» стали победителями в номинациях (эстрадный танец (средняя группа) - Лауреат 1 степени, детский танец - Лауреат 1 степени, соло - Яна Субботина - Лауреат 2 степени, соло - Арина Ананьева - Лауреат 2 степени);

- воспитанники студии «Каратэ ДО» приняли участие в шестидневном Турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2020 году более 57% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 16 отделений, культивируются 15 видов спорта. Число занимающихся на 31.12.2020 составило 1720 человек (31.12.2019 - 1709 чел.).

Из числа занимающихся в учреждениях 440 человек имеют спортивные разряды и звания, в том числе 1 – Мастер спорта России, 17 – Кандидатов в мастера спорта и 70 – перворазрядников.

В течение года учреждениями спорта подготовлены: 1 Мастер спорта России, 109 спортсменов массовых разрядов, из них 8 – КМС, I спортивный разряд присвоен 30 обучающимся. Подтвердили свои спортивные разряды 4 занимающихся.

Образовательный процесс осуществляют 49 квалифицированных специалиста. Штатные составляют 73,5% (36 чел.), из них 28 человек (77,8%) имеют высшую (7 чел.) и первую (21 чел.) квалификационные категории.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Совокупность достигнутых в 2020 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в МУ ДО «Детская художественная школа» и МУ ДО «Детская школа искусств» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

В школах сформировались свои традиции не только в обучении, но и в проведении творческих мероприятий. В течение года силами учащихся и педагогов осуществлялась обширная концертно-просветительская деятельность с целью пропаганды музыкального творчества. Проведено 98 культурно-просветительских мероприятия.

В течение года преподаватели и учащиеся школы приняли активное участие в городском музыкальном фестивале – конкурсе «Хотим признаться городу в любви», посвященном Дню города.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школ приняли участие в 64 фестивалях-конкурсах школьного, муниципального, зонального регионального, всероссийского и международного уровней:

- Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса -Киселёва Анастасия, диплом II степени;

- Международный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» (Национальная ассоциация центров охраны труда, Минтруд РФ) - Грибкова Елизавета, дипломант;

- Международный конкурс детского творчества «Мой город».В рамках международного проекта детского творчества «Мой край»**,** Турагин Матвей диплом 1 место, Бурхатова Вероника, диплом 3 место, Демидова Екатерина, диплом 2 место, Сенина Валерия, диплом 3 место, Зайцева Елена, диплом 3 место;

- VI Международный интернет-конкурс плакатов «НЕТ вредным привычкам!»Гран-при - Беляева Милена, Баринков Дмитрий - 3 место;

- ХХII международный детский конкурсдизайна, изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты», диплом лауреата - Молодцова Ксения;

- VII Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей» (сказки Султаната Оман), диплом призера - Киселёва Анастасия;

- Международный конкурс-выставка детского творчества«Красная книга глазами детей», дипломы лауреатов - Захаров Лев, Круглова Алена, Ушакова Дарья, Чистова Ольга, Щукин Андрей, Косарева Эрика, Лебедева Мария, Добрякова Арина, Уткин Михаил, Авдонина Марина;

- VI международный конкурс детского рисунка «Через искусство - к жизни!». Конкурс проводится Центром Непрерывного художественного образования (Школой Б. Неменского) ГАОУ ВПО МИОО совместно с «Международным Союзом педагогов-художников», диплом лауреата - Байкова Виктория;

- Всероссийский конкурс художественных работ «Мои Соловки»2019-2020 годов - Бурхатова Вероника лауреат I степени, Чумак Яна и Шишмакова Ольга - лауреаты II степени, Бойцова Александра лауреат III степени, Голубева Мария, Тихонов Сергей, Костерева Арина, Смирнова Ванесса, Лапшина Анастасия - дипломы финалистов, Тарутина Анастасия - диплом полуфиналиста;

- Всероссийская акция «Крылья ангела», диплом Смирнова Марианна;

- XXV областной открытый конкурс детского художественного творчества «Радуга» *тема: «Майский день сорок пятого…»,*Гран-при: Муравьёв Артём, лауреаты Костерева Арина и Чугунова Анастасия.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований:

- в МУ ДО «Детская художественная школа» 3 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию, 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Совершенствование художественно-педагогического мастерства в области изобразительного искусства», ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»;

- в МУ ДО «Детская школа искусств» курсы повышения квалификации с получением удостоверения прошли 8 преподавателей, 3 преподавателя школы прошли краткосрочное повышение квалификации при Государственном Автономном профессиональном Образовательном Учреждении Московской области «Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина», 6 преподавателей фортепиано прошли повышение квалификации на базе Костромского областного методического центра.

Участие в КПК, мастер-классах ведущих педагогов, конкурсах педагогического мастерства инновационная деятельность и другие формы методической работы являются важным показателем уровня квалификации, педагогического профессионализма преподавателей и концертмейстеров в ДШИ.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество дополнительного образования, выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности обеспечения соответствующего уровня средних заработных плат педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

**1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.**

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества, обеспечения условий для развития муниципальной службы и решения вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, координация деятельности и контроля в сфере «Образование, формировалась система профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

Количество организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма, составляет 50 учреждений:

- общеобразовательные – 14;

- дошкольного образования – 31;

- дополнительного образования – 2;

- централизованные бухгалтерии – 2 и 1 информационно-методический центр.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, стабильно и составляет 48 учреждений из 50 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что, несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 995 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2020 году работа ИМЦ была продолжена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма. На муниципальном уровне проведено более 15 мероприятий, большинство мероприятий в 2020 году прошло в формате онлайн.

В городе активно функционирует «Школа молодого педагога». В 2020 году формат школы «МастерСкиллс» был организован в онлайн-режиме из-за особенностей эпидемиологической обстановки. 22 молодых педагога были закреплены за опытными педагогами-наставниками в своих же образовательных учреждениях, события школы активно освещались на сайте МУ «Информационно – методический центр».

Реализующийся информационно-методическим центром проект «КЛАССная работа» ориентирован на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках проекта в 2020 году было проведено 3 мероприятия.

В 2020 году в качестве методического сопровождения деятельности школьных служб медиации в городе Кинешма продолжилась реализация проекта «Школа – территория приМИРения», в котором принимают участие руководители школьных служб медиации, а также обучающиеся – участники школьных служб медиации.

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений продолжила работу Школа молодого педагога «Перспектива», организованная по двум направлениям: молодые педагоги и молодые старшие воспитатели, которые приняли участие в 8 семинарах и актив–практикумах на офлайн - площадке сайта МУ «Информационно – методический центр». Клуб «Профессионал», объединяющий психологов дошкольных учреждений провел 5 консультаций и принял участие в работе регионального круглого стола «Ребенок. Родитель. Психолог».

На базе учреждений дополнительного образования в течение учебного года состоялись 3 семинара, реализующих основные модули программы дополнительного образования. Эта работа была организована с целью повышению квалификации педагогов городских учреждений дополнительного образования в межкурсовой период.

Направление сотрудничества с организациями, предлагающими бесплатные образовательные услуги в рамках федеральных грантов с целью повышения профессиональной компетенции педагогов, в отчетном году получило свое развитие. Пройти бесплатное повышение квалификации смогли 74 педагога по 8 направлениям КПК.

В городском округе Кинешма в 2020 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 48 человек;

- на I категорию – 62 человек;

Всего имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 197 человек, I категорию – 328 человека, соответствие занимаемой должности – 258 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» и «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» позволит осуществлять политику в области образования, направленную на обеспечение и защиту прав граждан на образование, обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Осуществление политики в сфере «Образования» и координация деятельности образовательных организаций, разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями, позволило выполнить поставленные на текущий 2020 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

**1.5. Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития образовательных организаций городского округа Кинешма, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей).

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 7798 человек с 4 по 11 класс по 21 предмету. В муниципальном этапе олимпиады по каждому предмету принимали участие 1113 учащихся 7 – 11 классов. 92 человека приняли участие в региональном этапе. По показателю эффективности участия в олимпиаде г. Кинешма занял 4 место по области (в 2019 году – 5 место).

Двое учеников МБОУ «Лицей им. Д.А.Фурманова» были приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (Максимова Кира, 11 класс, - по русскому языку, Яхияев Руслан, 9 класс, – по физической культуре).

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 11 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, баскетболу, лыжные гонки. Введенные ограничительные меры в период режима повышенной готовности повлекли за собой значительное снижение количества проведенных мероприятий.

Команда «Феникс» МБОУ школы №18 имени Маршала А.М. Василевского в 2020 году подтвердила статус сильнейшей команды в области в соревнованиях по «КЭС-БАСКЕТУ», уверенно одержав победу в соревнованиях команд ЦФО.

По результатам участия во всех мероприятиях Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области в 2019-2020 учебном году сборная команда общеобразовательных организаций городского округа Кинешма заняла 3 место.

В 2020 году активно продолжена реализация региональных проектов:

- участие восьми общеобразовательных учреждений в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», направленном на формирование современной безопасной цифровой образовательной среды, позволило обновить материально-техническую базу, обеспечить интеграцию муниципальных систем с федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды, автоматизацию административных, управленческих и обеспечивающих процессов в части приобретения средств вычислительной техники, переферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования.

- в рамках участия в региональном проекте «Цифровая культура» обеспечена государственная поддержки образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры по созданию виртуального концертного зала, включающая монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение виртуальных концертных залов сценическими конструкциями и конструктивными элементами, приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку.

Введение ограничительных мер в период режима повышенной готовности не позволили выполнить запланированные целевые показатели по количеству мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов и количество и количеству участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов, а отсутствие доступа к информационному ресурсу не позволило приступить к исполнению такого показателя как доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования в муниципальном образовании, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году остальные запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые имеют положительную динамику.

Необходимость продолжения модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружения, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в следующем году и плановом периоде.

**Раздел 2. Сведения о достижении ожидаемых результатов**

**реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма»**

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2020 году и плановом периоде.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | | | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | **Всего** | **893612,9** | **870111,7** |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 85,3 | 84,9 | | | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в городском округе Кинешма |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 893612,9 | 870111,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 338605,0 | 320752,5 |
| - областной бюджет | 513512,8 | 511093,3 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | | |  |
| - федеральный бюджет | 41495,1 | 37265,9 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 88,8 | 88,8 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100 | 108,8\* | | |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 104,9\* | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,1 | | |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,2 | 97,2 | | |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 383335,1 | 376064,6 |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 383335,1 | 376064,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 141104,9 | 134684,4 |
| - областной бюджет | 242230,2 | 241380,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 383335,1 | 376064,6 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 85,3 | | 84,9 | | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в городском округе Кинешма |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 383335,1 | 376064,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 141104,9 | 134684,4 |
| - областной бюджет | 242230,2 | 241380,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 141104,9 | 134684,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 4385 | | 4364 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 141104,9 | 134684,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 141104,9 | 134684,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2247,3 | 1397,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей и введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 48 | | 48 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2247,3 | 1397,3 |
| - областной бюджет | 2247,3 | 1397,3 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 239982,9 | 239982,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | | 108,8 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 239982,9 | 239982,9 |
| - областной бюджет | 239982,9 | 239982,9 |
|  |  |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 295108,1 | 288714,5 |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 295108,1 | 288714,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67451,3 | 61652,0 |
| - областной бюджет | 219141,7 | 219113,2 |
| - федеральный бюджет | 8515,1 | 7949,3 |  | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 295108,1 | 288714,5 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,2 | | 97,2 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 295108,1 | 288714,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67451,3 | 61652,0 |
| - областной бюджет | 219141,7 | 219113,2 |
| - федеральный бюджет | 8515,1 | 7949,3 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 67451,3 | 61652,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8290 | | 8290 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 67451,3 | 61652,0 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3529 | | 3529 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67451,3 | 61652,0 | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4118 | | 4118 | |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 643 | | 643 | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 217020,6 | 217020,6 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*> | % | 100 | | 104,9 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 217020,6 | 217020,6 |
| - областной бюджет | 217020,6 | 217020,6 |
|  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2121,1 | 2092,6 | Мероприятие выполнено. Денежные средства в сумме 28,49550 тыс. руб. возвращены в доход областного бюджета. | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 90 | | 90 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2121,1 | 2092,6 |
| - областной бюджет | 2121,1 | 2092,6 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8515,1 | 7949,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | | 100 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 8515,1 | 7949,3 |
| - федеральный бюджет | 8515,1 | 7949,3 |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 104913,5 | 100305,5 |  |  |  |  | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 104913,5 | 100305,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85663,1 | 81055,1 |
| - областной бюджет | 19250,4 | 19250,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" |  | Всего | 84162,6 | 79554,6 |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 88,8 | | 88,8 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 84162,6 | 79554,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 84162,6 | 79554,6 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 18696,5 | 17010,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2451 | | 2461 | | Превышение значения целевого показателя обусловлено обучением на платной основе 10 человек |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18696,5 | 17010,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18696,5 | 17010,2 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 54,5 | | 57,6 | | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено ростом профессионализма и мастерства |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 37947,3 | 36277,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 1730 | | 1730 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 37947,3 | 36277,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 37947,3 | 36277,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 54,0 | | 54,0 | |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27518,8 | 26267,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | | 900 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27518,8 | 26267,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27518,8 | 26267,4 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 250 | | 250 | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 455 | | 455 | |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие | 64 | | 64 | |
| 3.2 | Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей" |  | Всего | 20750,9 | 20750,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | 100,1 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 20750,9 | 20750,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1500,5 | 1500,5 |
| - областной бюджет | 19250,4 | 19250,4 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2436,7 | 2436,7 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | 100,7 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2436,7 | 2436,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 584,8 | 584,8 |
| - областной бюджет | 1851,9 | 1851,9 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 5610,4 | 5610,4 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | 100 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5610,4 | 5610,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 280,5 | 280,5 |
| - областной бюджет | 5329,9 | 5329,9 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 12703,8 | 12703,8 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | 100 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 12703,8 | 12703,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 635,2 | 635,2 |
| - областной бюджет | 12068,6 | 12068,6 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 24206,7 | 24003,3 |  |  |  |  | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 24206,7 | 24003,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24206,7 | 24003,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17917,1 | 17767,4 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и  бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | | 3 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17917,1 | 17767,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17917,1 | 17767,4 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 15025,1 | 14955,3 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 48 | | 48 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15025,1 | 14955,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15025,1 | 14955,3 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2892,0 | 2812,1 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования и исполнение отдельных положений представления контролирующего органа повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 995 | | 995 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2892,0 | 2812,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2892,0 | 2812,1 | Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | | 100 | |
| 4.2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6289,6 | 6235,9 |  | Количество подведомственных учреждений | шт. | 50 | | 50 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6289,6 | 6235,9 |
| Количество земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на орган местного самоуправления функций | шт. | 1 | | 1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6289,6 | 6235,9 |
| 4.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма"» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6289,6 | 6235,9 | Мероприятие выполнено. Отсутствие полноты финансирования повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий. | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих управления образования администрации городского округа Кинешма | % | 100 | | 100 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6289,6 | 6235,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6289,6 | 6235,9 |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" |  | Всего | 86049,5 | 81023,8 |  |  |  |  | | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 86049,5 | 81023,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20179,0 | 19357,7 |
| - областной бюджет | 32890,5 | 31349,5 |
| - федеральный бюджет | 32980,0 | 29316,6 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,7 | | 87,8 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственных экспертиз» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | ед. | 0 | | 0 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" |  | Всего | 41554,9 | 39422,8 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития образовательных организаций | ед. | 46 | | 50 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 41554,9 | 39422,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18573,6 | 17833,5 |
| - областной бюджет | 22981,3 | 21589,3 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3178,1 | 3178,1 |  | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | | 100 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3178,1 | 3178,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3178,1 | 3178,1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 4 | | 4 | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 1 | | 1 | |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» |  | Всего | 38376,8 | 36244,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения конкурентных закупочных процедур. | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 22 | | 29 | | Превышение планового значения целевого показателя стало возможным за счет перераспределения средств, высвобожденных в ходе проведения конкурентных закупочных процедур, на выполнение работ сверх плана. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38376,8 | 36244,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15395,5 | 14655,4 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 11350,9 | 11033,4 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 1113,3 | 1103,4 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 2931,3 | 2518,6 |
|  | - областной бюджет | 22981,3 | 21589,3 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма |  | 7981,3 | 6589,3 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 15000,0 | 15000,0 |
|  |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 24996,3 | 22805,3 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 24996,3 | 22805,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1180,5 | 1120,9 |
| - областной бюджет | 9728,5 | 9586,3 |
| - федеральный бюджет | 14087,3 | 12098,1 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3698,7 | 3698,7 |  | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 991 | | | 991 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3698,7 | 3698,7 |
| - областной бюджет | 3698,7 | 3698,7 |
| 5.3.2 | Мероприятие «Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 863,2 | 811,1 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | чел. | 75 | | | 83 | Превышение показателя обусловлено ростом количества обучающихся данной категории с нового учебного 2020/2021 учебного года |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 863,2 | 811,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 863,2 | 811,1 |
| 5.3.3 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3090,6 | 3090,6 |  | Охват питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3090,6 | 3090,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 154,5 | 154,5 |
| - областной бюджет | 2936,1 | 2936,1 |
| 5.3.4 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 15147,6 | 13008,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных и образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15147,6 | 13008,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53,0 | 45,5 |
| - областной бюджет | 1007,3 | 865,1 |
| - федеральный бюджет | 14087,3 | 12098,1 |
| 5.3.5 | Мероприятие «Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2196,2 | 2196,2 |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлены дополнительные мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2196,2 | 2196,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 109,8 | 109,8 |
| - областной бюджет | 2086,4 | 2086,4 |
| 5.4 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" |  | Всего | 423,1 | 401,5 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 423,1 | 401,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 423,1 | 401,5 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 66,0 | 66,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1250 | | 1207 | | Неисполнение целевого показателя обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 66,0 | 66,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,0 | 66,0 |
| 5.4.2 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 210,0 | 210,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | | 3 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 210,0 | 210,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 210,0 | 210,0 |
| 5.4.3 | Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 87,1 | 80,5 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | | 11 | | Неисполнение целевого показателя обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 87,1 | 80,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 87,1 | 80,5 |
| 5.4.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 45,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | | 2 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | 45,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 45,0 |
| 5.5 | Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  | Всего | 18075,2 | 17394,2 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18075,2 | 17394,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,8 | 1,8 |
| - областной бюджет | 180,7 | 173,9 |
| - федеральный бюджет | 17892,7 | 17218,5 |
| 5.5.1 | Мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 18075,2 | 17394,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения конкурентных закупочных процедур. | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | ед. | 8 | | 8 | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18075,2 | 17394,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,8 | 1,8 |
| - областной бюджет | 180,7 | 173,9 |
| - федеральный бюджет | 17892,7 | 17218,5 |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в муниципальном образовании, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования | % | 15 | | | 15 |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций в муниципальном образовании, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных  организациях, реализующих образовательные программы общего образования | % | 57 | | | 57 |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в муниципальном образовании, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | % | 3 | | | 3 |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования в муниципальном образовании, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | % | 5 | | | 0 | Неисполнение данного показателя обусловлено отсутствием доступа к информационному ресурсу "одного окна". |
|  |
| 5.6 | Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая культура" |  | Всего | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 |
| - федеральный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.6.1 | Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1000,0 | 1000,0 |  | Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | 1 | | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 |
| - федеральный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «МФЦ»

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2020году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 31894,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 31743,5 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 18032,4 тыс. рублей (99,5%);

- подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» в сумме 13711,1 тыс. руб. (99,5%).

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 151,2 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 90,2 тыс. рублей – связано со сроком оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2020 года в январе 2021 года;

- в сумме 61,0 тыс. рублей – экономия расходов по обслуживанию муниципального долга.

Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кинешма связано с формированием и организацией исполнения бюджета городского округа и осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

В  процессе исполнения бюджета городского округа Кинешма в 2020 году год  на заседаниях  городской Думы городского округа Кинешма были внесены изменения в бюджет 13 раз.

Бюджет городского округа  Кинешма за 2020 год исполнен по доходам при плане 2 102 161,4 тыс. руб.  фактическое исполнение составило 2 016 927,2 тыс. руб., т.е. 96%  к уточненным плановым назначениям:

-по налоговым и неналоговым доходам  при плане  369 776,9,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 377 114,3 тыс. руб., т.е. 102%;

-по безвозмездным поступлениям  при плане 1 732 384,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило  1 639 812,9 тыс. руб. или 94,7%; в том числе возвраты остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в 2020 году составили 827,7 тыс. руб.

По расходам  при плане 2 109 235,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило   1 997 643,1 тыс. руб. на 93,8 % к уточненному плану.

Бюджет городского округа Кинешма исполнен с профицитом в сумме 39 284,1 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 184 500 тыс. руб. (по договорам коммерческих банков) и не превышает  верхний предел муниципального долга городского округа Кинешма на 1 января 2021 года, утвержденный решением  городской Думы городского округа Кинешма №87/546 от 19.12.2019 "О бюджете городского округа Кинешма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году не превысили предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга и составили 13 711,1 тыс. руб. или 0,7% от общего объема расходов.

Главной задачей при исполнении расходной части бюджета являлось обеспечение в полном объеме наиболее социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, а также погашение кредиторской задолженности.Финансовым управлением осуществлялся постоянный мониторинг по проведению инвентаризации расходных обязательств с целью принятия необходимых решений о приоритизации направлений расходования бюджетных средств и оптимизации расходной части бюджета городского округа Кинешма. Экономический эффект от реализации данного мероприятия выразился в отсутствии просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021.

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа на официальном сайте финансового управления администрации городского округа Кинешма. В социальных сетях размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» являются:

1. Реализованы все 16 муниципальных программ. Бюджет исполнен в программном формате на 97,3%.
2. Соблюдение требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа. Таким образом, одним из основных положительным результатом исполнения бюджета - исполнение его с профицитом в объеме 39 284,1 тыс. руб.
3. Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги через МУ "МФЦ городского округа Кинешма" за 2020 год составило 68711 человек (при плане – 73000 чел.) или 94,1%. Недовыполнение данного показателя сложился в связи с введением ограничительных мер,  связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
4. Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма", удовлетворенных качеством оказанных услуг за год, составила 98% (при плане – 90%). Данные показатель положительно характеризует качество оказанных услуг на базе МФЦ.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

1. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) сложилось меньше на 21,1% чем запланировано (при плане не более 70% исполнение составило 48,9%), что характеризует эффективность проводимой долговой политики.
2. Бюджетный эффект в виде экономии бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга составил 5,6 млн. руб. В условиях высокой долговой нагрузки на бюджет городского округа Кинешма, основной задачей в области долговой политики в 2020 году являлось эффективное управление долгом в целях поддержания его на экономически безопасном уровне, минимизируя стоимость его обслуживания и формирования структуры долга в оптимальных пропорциях по видам и срокам заимствований.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств и осуществление долговой политики городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2021 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма, МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | **Всего** | **31 894,7** | **31 743,5** |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 48,9 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 31 894,7 | 31 743,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 29 588,3 | 29 437,1 |
| - областной бюджет | 2 306,4 | 2 306,4 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 39 284,1 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | Чел. | 73 000 | 68 711 | Недовыполнение сложилось в связи с введением ограничительных мер,  связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 98 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 18 122,6 | 18 032,4 | Отклонение исполнения от плановых назначений связано со сроками оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2020 года в январе 2021 года, | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 39 284,1 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 18 122,6 | 18 032,4 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 816,2 | 15 726,0 |
| - областной бюджет | 2 306,4 | 2 306,4 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | Чел. | 73 000 | 68 711 | Недовыполнение сложилось в связи с введением ограничительных мер,  связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 98 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 18 122,6 | 18 032,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 15 816,2 | 15 726,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 816,2 | 15 726,0 |
| - областной бюджет | 2 306,4 | 2 306,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 8 163,5 | 8 073,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 163,5 | 8 073,3 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 163,5 | 8 073,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 9 959,1 | 9 959,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 9 959,1 | 9 959,1 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 652,7 | 7 652,7 |
| - областной бюджет | 2 306,4 | 2 306,4 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 13 772,1 | 13 711,1 | Экономия расходов по обслуживанию муниципального долга | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 48,9 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 13 772,1 | 13 711,1 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 772,1 | 13 711,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 13 772,1 | 13 711,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 13 772,1 | 13 711,1 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 772,1 | 13 711,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 13 772,1 | 13 711,1 |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 48,9 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 13 772,1 | 13 711,1 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 772,1 | 13 711,1 |

3.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2020 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 239 858,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 230 873,3 тыс. рублей, что составляет 96,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 26 893,0 тыс. рублей (98,6%)

-подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 29 754,8 тыс. рублей (99%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 170 276,0 тыс. рублей (95,4%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 3949,5 тыс. рублей (97,9%)

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 8 985,6 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 757,1 тыс. рублей – связано со сроком оплаты за услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года, в соответствии с условиями заключенных договоров

- в сумме 8204,5 тыс. рублей – экономия денежных средств, в связи с проведением конкурсных процедур;

-24,0 тыс. рублей – экономия при проведении экспертизы локальных смет.

Описание ключевых результатов реализации Программы и подпрограмм

Реализация Программы в 2020 году позволила:

- повысить качество культурного обслуживания населения, обеспечить доступ каждого гражданина к культурным ценностям и к участию в культурной жизни;

- обеспечить качественное оказание услуги при предоставлении населению архивной информации за счет обеспечения исполнения запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки;

- увеличить объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2020 году достигнуты.

1. Повышение качества и расширение спектра услуг оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма.

В 2020 году всеми структурными подразделениями библиотечной системы города было обслужено 18,1 тыс. читателей, что ниже планового показателя на 6,4 тыс. человек и составило 74,8. В среднем на одну библиотеку МУ КГЦБС приходится 1,8 тыс. читателей.

Книговыдача составила 252,0 тыс. экземпляров. Показатель читаемости, характеризующий интенсивность чтения, составил-16,5

Количество посещений – 106тыс. чел.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил –22 %,что ниже прошлогоднего на 8%

Снижение основных показателей связано с ограничением работы библиотек в период пандемии COVID19.

В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». Проводится оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива.

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. Повышение качества проводимых культурно - досуговых мероприятий. Повышение уровня удовлетворенности пользователей услуг в сфере культуры. Увеличение и внедрение числа оказания онлайн – мероприятий.

2.Создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

Проведена работа по подержанию официального сайта. На сайте размещена автоматизированная система учета документов Архивного фонда Российской Федерации.

Организация разноплановых творческих конкурсов, выставок, концертных программ, в т.ч. онлайн – формате. Организация работы кинозала клубных учреждений. Работа официального сайта учреждений культуры. Работа сайта кинозала «КИНОЗАЛГДК.РФ». Создание ютуб – канала Городского Дома культуры. Поддержка одаренной молодежи. Обеспечение участия в онлайн – мероприятиях большего количества детей в творческих мероприятиях.

Несмотря на сложный и необычной год в стране – пандемию короновируса и карантинные меры, все мероприятия в 2020 году проводились в онлайн режиме. Количество проводимых культурно - досуговых и иных мероприятий, согласно муниципального задания выполнено полностью.

В связи с Указом Губернатора 2,3,4 квартале 2020 г. все мероприятия были переведены в онлайн формате, а именно:

- «Новогодние» и «Рождественские гулянья», Выставка «Новогодний Снегирь», спортивные мероприятия с участием ОВЗ «Солнечный круг», Масленица, «Победный маршрут» -квест –игра, посвящённая у 75-летию Победы, спортивно-оздоровительный проект «Движение жизнь» с участием волонтеров медиков и Кинешемским советом ветеранов;

- В Парке функционировало три клубных формирования: Духовой оркестр, клуб «Ретро», ансамбль «Серебряный возраст», так же продолжило работу любительское объединение клуб «кому ЗА» и молодёжный клуб «МАТ»;

-Продолжает успешно действовать новая форма мероприятий - мастер классы с разными направлениями для детей детсадовского и школьного возраста, а так же проводились мероприятия с детыми ОВЗ «Солнечный круг» и молодежью волонтерского движения в прошедшем году.

В связи с юбилейной датой 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В онлайн формате проходили интерактивные викторины, квизы, конкурсы рисунков, выставки, интеллектуальные шарады, виртуальные квесты ,показы художественных фильмов, мультфильмов и исторических видеороликов**,** флешмобы ко Дню Победы, Всероссийские музыкальные акции, фотовыставки.

3. Модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

В настоящее время библиотеки оснащены следующим оборудованием:

* компьютеры во всех библиотеках МУ КГЦБС;
* копировально-множительная техника: принтеры в 10 библиотеках, сканеры в 10 библиотеках.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к базам данных: инсталлированных документов СПС Гарант, сетевым удалённым лицензионным документам -НЭБ,ЛИТРЕС.

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

МУ КГЦБС представлено в сети Интернет следующими блогами: Центральная библиотека <http://centrlib-kin.blogspot.ru/>, Детский отдел Центральной библиотеки <http://detckay.blogspot.ru/>, Библиоленд (библиотека-филиал5) <http://kinbiblioteka-5.blogspot.ru/>, <https://biblib11.blogspot.com> (библиотека-филиал№11),Военно-историческое общество г.Кинешма <http://kin-fil5.blogspot.ru/>, Центр национальных культур г.Кинешма «Соцветие дружбы» <http://kincentr-nackult.blogspot.ru/> ; сообществами в социальных сетях [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru) [www.vkontakte.ru](http://www.vkontakte.ru)), [www.facebook.com](http://www.facebook.com) <https://twitter.com>, <https://www.instagram.com/kinbiblioteka/>.

В отчетном году была размещена информация обо всех библиотеках МУ КГЦБС на сайте АИС ЕИПСК. Благодаря этому информирование о работе подразделений, о крупных библиотечных мероприятиях стало более массовым. В отчетном году на АИС ЕИПСК было добавлено 107 событий.

В 2020 году количество обращений к библиотеке удалённых пользователей составило 38,4 тыс.

Мероприятия, в период ограничений по проведению массовой работы, прошли в формате онлайн на площадках в социальных сетях библиотек - 1420. Мероприятия в стационаре и вне стационара (1 кв. 2020 года -446).

Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений идет на сайтах учреждений культуры в Едином информационном пространстве АИС «ЕИПСК», ютуб – канале ГДК, официальном сайте «КИНОЗАЛГДК.РФ», кинешемских сайтах «Кинешемец.ru», «168.ru», где размещаются афиши мероприятий, новости, фотоотчеты. Освоены компьютерные программы: «Adobe Audition», «Adobe Premiere Pro», «Pinnacle Studio», «Adobe Photoshop», «Prebook.Pro», «Платформа.24».

4.Обеспечение качественного оказания услуги при предоставлении населению архивной информации.

Все обращения граждан исполнены в установленный законом срок. Жалоб на качество предоставляемых услуг в отчетном году не поступало.

5. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма.

В 2020 году значительный объем денежных средств от приносящей доход деятельности был направлен на укрепление материально- технической базы учреждения:

-произведен текущий ремонт оконных рам на первом этаже в Хранилище №1, Хранилище №2, кабинет ОЦ;

- приобретены стеллажи для хранения документов;

- заменена часть портьер в хранилищах №1, №2, №3 на жалюзи;

- установлены новые двери;

- закуплены новые компьютеры, обеззараживающий бокс, гигрометры, мебель;

-приобретены тактильные таблички и мнемосхема.

В учреждениях культуры были выполнены:

- технологическое присоединение к электрическим сетям (увеличение мощности)

- оформление земельного участка под зданием учреждения

- актуализирован и продлен срок действия паспорта безопасности учреждения до 23.07.2023 года

- замена старых светильников на эвакуационных выходах на новые светильники светодиодные аккумуляторные – 14 штук

- в рамках выполнения антитеррористических мероприятий приобретён жесткий диск со сроком хранения видеоархива до 30 суток

Проведены следующие ремонтные работы:

- установка отопительных секций и облицовки в гримерной кабинете (у сцены)

- замена двух дверей в техническом коридоре

- настелен линолеум в техническом коридоре

- обработан лаком пол в танцевальном классе и музыкальной гостиной

- покрашена рекламная тумба под киноафиши

- текущий ремонт главного крыльца

- текущий ремонт под лестничным маршем в кинорегуляторной настила пола

- демонтаж старой вентиляции в коридоре

- настил теса и металлопрофиля на крыше хозсарая.

Реализация подпрограмм позволит достичь запланированных результатов в 2021 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2020 года.

Сведения о реализации Программ в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Запланировано 15 294,8 тыс.руб., выполнено 15 108 тыс. руб., отклонение в сумме 186,8 тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Запланировано 723,663 тыс. руб., выполнено 671,84 тыс. руб. Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 51,8 тыс. руб., в связи с оплатой услуг в январе 2021г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области. Запланировано 8 113,1 тыс. руб., выполнено 8 113,1 тыс. руб. Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области составило 100,0% и равно 23 064,00 руб. Мероприятие исполнено полностью.
2. Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма.

Запланировано 36,0 тыс. руб., выполнено 12,0 тыс. руб. Отклонение в сумме 24 тыс. руб., запланировано проведение экспертизы локальных смет на 3 объекта капитального ремонта филиалов библиотек. Экспертиза была проведена только на 1 объект (замена оконных блоков). Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним.

Запланировано 3 117,2 тыс.руб., выполнено 2 988,0 тыс.руб. Отклонение в сумме 129,2 тыс.руб., в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. Реализация мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг «Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации», «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно –поисковым средствам к ним в читальном зале архива». Жалоб на качество исполнения услуги не поступало. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры.

Запланировано 18 806,1 тыс. руб. выполнено 18 503,1 тыс. руб. Отклонение в сумме 303,0 тыс. руб., в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Организация проведения массовых мероприятий.

Запланировано 184,5 тыс. руб., выполнено 184,5 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области.

Запланировано 11 067,2 тыс. руб., выполнено 11 067,2 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма.

Запланировано 93,8 тыс. руб., выполнено 93,8 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

1. Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров.

Запланировано 177 986,7 тыс. руб., выполнено 170 093,9 тыс. руб. Отклонение в сумме 7 892,8 тыс. руб. в связи с экономией по торгам. Целевой показатель не выполнен. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, ввод объекта в эксплуатацию в январе 2021 года.

1. Прочие работы при реконструкции Волжского Бульвара.

Запланировано 400,0 тыс. руб., выполнено 88,3 тыс. руб. Отклонение в сумме 311,7 тыс. руб. в связи с экономией по торгам, в связи с отсутствием актов выполненных работ, оплата по факту. Целевой показатель не выполнен. Работы выполнены в полном объеме. В связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, оплата будет произведена в январе 2021 года.

1. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

Запланировано 4 035,8 тыс. руб., выполнено 3 949,5 тыс. руб. Отклонение в сумме 86,3 тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

В 2020 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

- модернизацию отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

Таким образом, для обеспечение доступности, повышения качества и расширения спектра оказываемых населению услуг в сфере культуры городского округа Кинешма и достижения ожидаемых результатов Программы имеется необходимость в дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы « Культура городского округа Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **"Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **239 858,9** | **230 873,3** |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 239 858,9 | 230 873,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44 304,3 | 43 182,5 |
| Увеличение числа посещений населением учреждений культуры | % | 1,5 | 1,5 |
| - областной бюджет | 30 634,6 | 30 084,2 |
| федеральный бюджет | 164 920,0 | 157 606,6 |
| Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий | % | 2 | 2 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27 284,8 | 26 893,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 27 284,8 | 26 893,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19 577,3 | 19 185,5 |
| - областной бюджет | 7 707,5 | 7 707,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 24 167,6 | 23 905,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16 460,1 | 16 197,5 |
| - областной бюджет | 7 707,5 | 7 707,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 15 294,8 | 15 108,0 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 186,8 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г., в соответствии с условиями заключенных договоров | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 17,4 | 17,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 15 294,8 | 15 108,0 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 106 | 106 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15 294,8 | 15 108,0 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 723,7 | 671,9 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 51,8  тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г., в соответствии с условиями заключенных договоров | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 252 | 252 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 723,7 | 671,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 723,7 | 671,9 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 8 113,1 | 8 113,1 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 23064 | 23064 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 8 113,1 | 8 113,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,5 | 405,6 |
| - областной бюджет | 7 707,5 | 7 707,5 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,0 | 12,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 24т.р. Запланировано проведение экспертизы локальных смет на 3 объекта капитального ремонта филиалов библиотек.  Экспертиза была проведена  только на 1 объект (замена оконных блоков) | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | Кв.м | 1248,3 | 1248,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 36,0 | 12,0 |
| Доля учреждений культуры в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | 12,0 |
| Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,9 | 5,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 117,2 | 2 988,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 117,2 | 2 988,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 117,2 | 2 988,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 117,2 | 2 988,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 129,2 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии  с условиями заключенных договоров | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 35 | 35 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 117,2 | 2 988,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 117,2 | 2 988,0 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запросов | 1700 | 1700 |  |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 60 | 60 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 30 057,8 | 29 754,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 30 057,8 | 29 754,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19 544,0 | 19 241,0 |
| - областной бюджет | 10 513,8 | 10 513,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 30 057,8 | 29 754,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 30 057,8 | 29 754,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19 544,0 | 19 241,0 |
| - областной бюджет | 10 513,8 | 10 513,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 18 806,1 | 18 503,1 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 303,0 тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,3 | 153,2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 18 806,1 | 18 503,1 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 806,1 | 18 503,1 | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
|  | благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» |  |  |  |  | соответствии с условиями заключенных договоров | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 34 | 34 |  |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 337 | 337 |  |
| Количество учреждений культуры, получающих льготы по оплате земельного налога | Ед. | 2 | 2 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 184,5 | 184,5 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-приятий | 387 | 387 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 184,5 | 184,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 184,5 | 184,5 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 11 067,2 | 11 067,2 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | Руб. | 23064 | 23064 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 11 067,2 | 11 067,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 553,4 | 553,4 |
| - областной бюджет | 10 513,8 | 10 513,8 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 178 480,5 | 170 276,0 | Мероприятия подпрограммы выполнены |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 178 480,5 | 170 276,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 147,2 | 806,5 |
| -областной бюджет | 12 413,3 | 11 862,9 |
| федеральный бюджет | 164 920,0 | 157 606,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 93,8 | 93,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 93,8 | 93,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 93,8 | 93,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 93,8 | 93,8 | Количество событийных мероприятий | шт. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 93,8 | 93,8 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешма | шт. | 35 | 35 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 93,8 | 93,8 |
| Количество организованных групп туристов | шт. | 400 | 400 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристической инфраструктуры» | МКУ «ГУС» | Всего | 178 386,7 | 170 182,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 178 386,7 | 170 182,2 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 053,4 | 712,7 |
| -областной бюджет | 12 413,3 | 11 862,9 |
| федеральный бюджет | 164 920,0 | 157 606,6 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристических  кластеров» | МКУ «ГУС» | Всего | 177 986,7 | 170 093,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 7 892,8 тыс. руб. в связи с экономией по торгам. | количество введенных в эксплуатацию объектов после реконструкции | Шт. | 1 | 0 | Строительно монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, ввод объекта в эксплуатацию в январе 2021 года |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 177 986,7 | 170 093,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 653,4 | 624,4 |
| -областной бюджет | 12 413,3 | 11 862,9 |
| -федеральный бюджет | 164 920,0 | 157 606,6 |
| 3.2.2 | Прочие работы при реконструкции Волжского Бульвара | МКУ «ГУС» | Всего | 400,0 | 88,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 311,7 тыс.руб. в связи с экономией по торгам, в связи с отсутствием актов выполненных работ, оплата по факту. | количество введенных в эксплуатацию объектов после реконструкции | шт | 1 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. В связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, оплата будет произведена в январе 2021 года |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 400,0 | 88,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 88,3 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 035,8 | 3 949,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 035,8 | 3 949,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 035,8 | 3 949,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 035,8 | 3 949,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 035,8 | 3 949,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 035,8 | 3 949,5 |
| 4.1.1 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 035,8 | 3 949,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 86,3 тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2021г.,в соответствии с условиями заключенных договоров | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 035,8 | 3 949,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 035,8 | 3 949,5 | Количество подведомственных учреждений | Шт. | 7 | 7 |  |
| Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |

**4.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма».

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 17 911.4 тыс. рублей, фактические расходы составили 17607,4 тыс. рублей, что составляет 98,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 17343,5 тыс. рублей (99,7%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 263,9 тыс. рублей (51,3%);

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 304,0 тыс. рублей сложилась по следующей причине:

- в сумме 54,0 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы;

-в сумме в 250,0 тыс. руб. – данные средства не использованы на установку видеокамер в рамках проекта создания комфортной городской среды, поскольку средства на это мероприятие были выделены из федерального бюджета в полном объеме.

В результате реализации муниципальной программы в период до 2022 года позволит достичь следующих результатов:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде в результате увеличения агитационного и информационного материала на 10% по сравнению с 2019 годом;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС в результате развития и поддержания в исправном состоянии системы видеонаблюдения на базе МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», увеличения количества установленных на территории городского округа Кинешма камер видеонаблюдения;

- оснащение поисково-спасательного отряда Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных и предупредительных работ;

- снижение числа происшествий в результате увеличения количества обучаемого населения, руководителей экономических объектов, специалистов ГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на 10%;

- улучшение системы информирования населения городского округа Кинешма для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение количества гибели людей и количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- поддержание в исправном состоянии системы оповещения городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций и крупных аварий техногенного характера в 2020 году на территории городского округа Кинешма не зарегистрировано. Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2020 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления, ремонт радиотехники.

Всего за 2020 год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 875 выездов (2019 – 590), из них:

| №  п/п | Категория выезда | 2020 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 36 | 35 |
| 2 | Пожары и возгорания | 106 | 76 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 133 | 147 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 10 | 8 |
| 5 | Спасение животных | 35 | 42 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 9 | 16 |
| 7 | Предотвращение суицидов | 5 | 5 |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 10 | 8 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 11 | 17 |
| 10 | Демеркуризация | 1 | - |
| 11 | Помощь при взрыве в жилом и нежилом помещении | 1 | - |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | 3 | - |
| 13 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | 2 | 2 |
| 14 | Устранение последствий при разливе вредных для здоровья веществ | 2 | - |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 20 | 68 |
| 16 | Откачка воды | 7 | 2 |
| 17 | Спиливание деревьев | 48 | 29 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 5 | 5 |
| 19 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 307 | 130 |
| 20 | Буксировка автомобиля (помощь населению в условиях непогоды) |  | - |
| 21 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов | 2 | - |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 21 | 11 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 10 | 19 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2020 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось и составило 213 (2019- 291; -7%), количество погибших людей при пожарах увеличилось и составило 7 человек (2019 -5, +40%). Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 6 человек (2019 - 7, -4%);

- на водных объектах города погибло 2 человека (2019 - 1), спасенных 1(2019 – 1);

- на территории города произошло 47 ДТП (2019 - 55, -17%), получили телесные повреждения 63 человека (2019 - 72, -12,5%), погиб 1 человек (2019 - 2).

В основу подготовки и обучения всех групп населения г.о. Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2017 №1848п, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

| №  п/п | Категория слушателей | Фактически  обучено в 2020 году | % обучен-ных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 29 | 207,1 |
| 2 | Руководитель и работники органов, создаваемых при органах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий орт чрезвычайных ситуаций. | 3 | 100 |
| 3 | Преподаватели учреждений образования | 39 | 144,4 |
| 4 | Начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС (УКП ГОЧС) | 8 | 80 |
| 5 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований (КЧС и ОПБ) | 4 | 100 |
| 6 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (КЧС и ОПБ) | 41 | 117,1 |
| 7 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций | 4 | 200 |
| 8 | Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 31 | 155 |
| 9 | Вожатые детских (летних) школьных и загородных лагерей | 47 | 111,9 |
| 10 | Руководители и члены эвакуационных комиссий организаций | 38 | 88,4 |
| 11 | Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций | 7 | 18,4 |
| 12 | Диспетчеры ДДС организаций | 14 | 127,3 |
| 13 | Руководители нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне (НФГО) | 18 | 360 |
|  | ИТОГО: | 283 | 115 |

За 2020 год в г.о. Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях всего было проведено 86 учений и тренировок с общим охватом участников – 11121человек (2019 - 143 учений и тренировок с общим охватом участников – 26012 человека).

Также на территории городского округа Кинешма в 2020 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

За 2020 год на территории городского округа Кинешма количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось - 213 (2019- 291, -27%), однако количество погибших людей при пожарах увеличилось -7 человек (2019 -5, +40%) . Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 6 человек (2019 - 7, -14%).

Основными причинами пожаров в 2020 году явились:

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- неисправность отопительных печей и дымоходов;

- электротехнические причины;

- поджоги.

За 2020 год:

- на Кинешемском радио и телевидении видеоролики и выступления на противопожарную тематику транслировались 1560 раз;

- опубликовано 835 статей в печатных изданиях;

- проведено более 350 выступлений, лекций и бесед с различными категориями граждан;

- на территории г.о. Кинешма проведено более 49812 подворовых обходов (составлено 7 протоколов об административных правонарушениях);

- выпущено 6285 памяток на противопожарную тематику;

- планово обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации г.о. Кинешма.

В 2020 году на территории городского округа лесных пожаров не произошло (2019 - 0).

С целью профилактики лесных пожаров на территории городского округа Кинешма был заключен контракт МУ УГХ г. Кинешмы с ИП, в соответствии с данным контрактом Исполнитель в период с 15.05.по 15.10.2020 года проводил следующие мероприятия:

- охрана городских лесов от самовольных вырубок, обнаружение пожаров;

- устройство минерализованных полос;

- надзор за появлением очагов вредителей и болезней;

- установка щитов пожарной безопасности.

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинешма осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения.

В 2020 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма не удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Кинешма | 2020год  (погибло  спасено) | 2019 год  (погибло  спасено) | 2018 год  (погибло  спасено) | 2017 год  (погибло  спасено) | 2016 год  (погибло  спасено) |
| Статистика гибели людей на воде на территории г.о. Кинешма, чел. | 2  1 | 1  1 | 1  3 | 2  0 | 0  2 |

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах г.о. Кинешма в большинстве случаев остается:

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неустановленных для этого местах;

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотренных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов.

В городском округе Кинешма в 2020 году была организована разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях исключения гибели и травматизма людей на водных объектах. В этих целях:

- в 2020 году принято 3 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (всего в г.о. Кинешма согласно Реестра нормативных правовых актов городского округа Кинешма принято 10 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- согласован План совместных мероприятий администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», Кинешемского инспекторского отделения ГИМС и ЦСС г. Кинешма по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний и паводковый периоды.

За прошедший год проведено 124 патрулирования (рейда) (из них 77 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города, по результатам которых составлено 34 протокола об административных правонарушениях.

Во время патрулирований было проведено бесед с рыбаками и отдыхающими на водных объектах (всего) - 864 с охватом 1529 человек;

- роздано профилактических тематических листовок (Безопасность на водных объектах) – 2370 шт.;

- проведено бесед и он-лайн мероприятий в общеобразовательных организациях, прочих учебных организациях - 62 с охватом 16201 учащихся;

- показательные выступления водолазов и спасателей на базе спасательной станции для учащихся школ – 2 раза с охватом 31 учащегося;

- 26.02.2020 и 18.12.2020 года а проведены тренировки с дежурными сменами городского звена территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Оказание помощи людям, терпящим бедствие на льду»;

- опубликовано 95 статьей по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города;

- выставлено запрещающих купание (выход на лед) аншлагов - 20 шт.

Проблемными вопросами в данной области являются

- недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города (в городском округе Кинешма аттестовано, оборудовано необходимым инвентарем и действует одно место массового отдыха людей у воды - городской пляж в парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы).

Подготовка существующего городского пляжа на реке Кинешемка проводилась в плановом порядке. Выделенные средства были затрачены на проведение очистки дна пляжа, организацию охраны, оборудование пляжа спасательным инвентарем, проведение анализа воды и грунта на территории пляжа.

В целях обеспечения поддержания правопорядка на территории г.о. Кинешма, осуществления контроля за особенно проблемными участками территории города, в 2020 году в г.о. Кинешма продолжалась работа по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В собственности городского округа Кинешма находится городская система видеонаблюдения, являющаяся комплексом систем автоматизации «Системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» функционального блока «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры» АПК «Безопасный город».

Производитель системы видеонаблюдения - ООО «Интеркомтел», программное обеспечение «Trassir», является системой мониторинга построенной по клиент-серверной технологии. Программное обеспечение позволяет производить запись и хранение видеоизображения. Информация с камер выведена на автоматизированное рабочее место (АРМ) ЕДДС по адресу: ул. им. Юрия Горохова, 20 и АРМ МО МВД РФ «Кинешемский» по адресу: ул. Советская, 25/2. Программным обеспечением охвачены 20 видеокамер наблюдения, расположенные на опасных перекрестках (участках дорог), мостах, въезде и выезде из города, в местах массового пребывания людей.

Одновременно в течение отчетного года шло развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления и включает в свой состав 9 специалистов: начальник ЕДДС, 4 оперативных дежурных и 4 диспетчеров ЕДДС.

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы выполняется мероприятие «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112». В 2020 году была проведена аттестация рабочих мест диспетчеров системы-112 на соответствия требованиям по защите информации, далее - Государственные испытания Системы-112 в Ивановской области, получено положительно заключение.

Дежурство специалистов ЕДДС г.о. Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в текущем году специалистами ЕДДС принято 10422 (2019 - 9334) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория обращения | 2020 год | 2019 год |
| Об угрозе теракта | - | - |
| О возникновении (угрозе) ЧС | - | 48 |
| Об аварии (происшествии, пожаре) | 243 | 168 |
| Об оказании помощи | 385 | 361 |
| О нарушении работы систем жизнеобеспечения | 318 | 205 |
| Итого: | 946 | 782 |
| Всего сообщений, поступивших в ЕДДС | 10422 | 9334 |

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в 2020 году заключено соглашение об информационном взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» и муниципальным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ивановской области. В ЕДДС г.о. Кинешма установлено оборудование на 8 ТП и автоматизированное рабочее место диспетчера, введена в эксплуатацию метеостанция.

По результатам проводимой на территории г.о. Кинешма 02 октября 2020 года штабной тренировки по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Ивановской области и филиалами госкорпораций, расположенными на территории Ивановской области по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации», ЕДДС г.о. Кинешма оценена как «Соответствует предъявляемым требованиям Положения о ЕДДС»*.*

На 2020 год в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы было запланировано выполнение мероприятия *«*Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы».

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма (автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма) состоит из комплекса технических средств оповещения с управлением по радиоканалу (КТСО-Р), разработчик рабочего проекта ООО «Предприятие «СвязьПроект» г. Владимир, проект № 01-09-13-КС (Инв. № СП-2/2013-05) 2013 год. Производитель ООО «Комплексные Системы-плюс», сроки монтажа с 2013 года. Система находится в действии, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС. С целью проведения информирования, доведения сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, в текущем году заключены «Соглашения об организации взаимодействия по доведению информации и сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасности жизнедеятельности» с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

В настоящее время системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 113 чел.

- электросиренами охвачено 34,8% населения - 28 тыс. человек;

- телевизионным вещанием охвачено 100% населения – 80,996 тыс. человек;

- комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) - работоспособна

С целью проведения оповещения (информирования) населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, организовано взаимодействие с МУ «Редакция Радио-Кинешма» (заложены текстовые сообщения о ЧС). Для этих целей на цифровые носители записано 8 сообщений для населения города о ЧС и порядке действий при их возникновении. Передача в эфир информации может осуществятся в круглосуточном режиме на частоте 103,9 FM, радио «Мир-Кинешма».

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

В машинах ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» имеются типовые речевые сообщения по различным ситуациям, которые доводятся сотрудниками ГИБДД при оповещении населения муниципального образования по громкоговорящей связи.

По результатам проверок состояния готовности системы оповещения населения муниципального образования был сделан вывод: в г.о. Кинешма система оповещения ограниченно готова к использованию по предназначению. В 2020 году начаты работы по выявлению неисправных элементов системы, причин неисправности, устранений поломок и приведение в рабочее состояние элементов системы.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2020 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2021 год и плановые 2022 -2023 года, а именно необходимо:

- обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, снижение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий);

- усилить роли спасательных служб города и создаваемых ими формирований по противодействию рискам;

- продолжить работы по ремонту и совершенствованию системы оповещения и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, адекватной современным угрозам, опасностям и рискам, внедрение новых принципов перехода от оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и предупреждению крупномасштабных опасных факторов, рисков и угроз, создание устойчивости функционирования Кинешемского территориального комплекса экономики, своевременную организованную эвакуацию или отселение населения города из опасных зон в безопасные районы;

- продолжать работы по совершенствованию функционирования ЕДДС городского округа Кинешма;

- выделить необходимое финансирование на развитие и совершенствование Системы-112 с целью повышения эффективности оказания помощи людям;

- продолжать работы по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- продолжать работы по созданию и обустройству на территории города дополнительных мест массового организованного отдыха на водных объектах;

- разработать внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения на объектах города;

- выделить финансирование на восполнение и своевременное освежение материально-технических резервов Управления для предупреждения и ликвидации ЧС, а также различных происшествий;

- обеспечить оказание своевременной квалифицированной помощи и поддержки каждому, кто оказался в беде, создание условий для стабильного социально-экономического развития города.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | **Всего** | **17 911,4** | **17 607,4** |  | Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | шт. | 1240 | 1400 | Увеличение показателя обусловлено необходимо-стью  печати дополнитель-ного материала, связанного  с защитой  от новой короновирусной инфекции |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 911,4 | 17 607,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 911,4 | 17 607,4 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 875 | Увеличение показателя обусловлено дополните-льными выездами с целью обеспечения Указа губернатора от 17.03.2020 №23-уг |
| Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма | Шт. | 20 | 20 |  |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 17 397,4 | 17 343,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 397,4 | 17 343,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 397,4 | 17 343,5 |
| 1.1  1.1.1 | Основное мероприятие  «Организация мероприятий по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории г.о. Кинешма и обучению населения г.о. Кинешма в области гражданской обо-роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 17 397,4 | 17 343,5 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 53,9 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выездов | 730 | 875 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 397,4 | 17 343,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма  Всего | 17 397,4  17 382,4 | 17 343,5  17 328,5 |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 382,4 | 17 328,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 382,4 | 17 328,5 | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от  чрезвычайных ситуаций | Чел. | 2600 | 2600 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | - | - | В связи с передачей в 2020 г. обязанностей по содержанию, обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на АО «Водоканал» данное мероприятие на 2020 г. исключено | Доля отремонтированных и восстановленных противопожарных средств в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов и противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма | % | - | - |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | - | - |
| - бюджет городского округа Кинешма | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 60 | 60 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 15,0 | 15,0 |  | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 15,0 | 15,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 514,0 | 263,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 514,0 | 263,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 514,0 | 263,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 264,0 | 263,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 264,0 | 263,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 264,0 | 263,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 264,0 | 263,9 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 0,1 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы | Количество функционирующих камер видеонаблюдения и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма | шт. | 22 | 22 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 264,0 | 263,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 264,0 | 263,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Установка системы видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) при реализации проектов созда-ния комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорной городской среды» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 250,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие  «Установка, настройка, подключение видеокамер к системе видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 250,0 | 0,0 | Работы в рамках мероприятия отменены. Сумма в 250,0 тыс. руб. была не использована на установку видеокамер в рамках проекта создания комфортной городской среды, поскольку средства на это мероприятие были выделены из федерального бюджета в полном объеме. | Количество установленных камер видеонаблюдения в рамках проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | шт. | 6 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 250,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 0,0 |

5.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет).

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 9 493,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 8 520,7 тыс. рублей, что составляет 89,8% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -5 842,5 тыс. рублей (98,3%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 2 678,2 тыс. рублей (75,5%).

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 972,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 628,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 316,5 тыс. рублей - экономия денежных средств по выполнению мероприятий Программы, в связи с исполнением муниципальных контрактов (договоров) на меньшую сумму;

- в сумме 282 тыс. рублей экономия денежных средств, в связи с отсутствием потребности.

В 2020 году Комитет выполнил поставленные цели по реализации муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма».

Процент выполнения по доходам составил 104 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы. Необходимо отметить, что в 2020 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение 2020 года организовано и проведено 19 аукционов, заключено 84 договора купли-продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. По результатам торгов заключено 16 договоров аренды.Доход местного бюджета при этом составил 4117,8 тыс. руб. В 2020 году комитетом было проведено 8 аукционов по продаже муниципального имущества, из них состоялось 5 аукционов, продажа посредством публичного предложения – 1. В городской бюджет поступило 7085,6 тыс. руб., в том числе от продажи имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (159-ФЗ) 22,4 тыс. руб.

Реализацию муниципальной программы целесообразно продолжить в 2021 году, так как результатом реализации муниципальной программы является:

1. Пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2019 - 2023 годы в сумме 254998,37 тыс. руб.

2. Обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

3. Создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа** **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **9493,2** | **8520,7** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 9493,2 | 8520,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9493,2 | 8520,7 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 48558,1 | 50798,3 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5945,7 | 5842,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5945,7 | 5842,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5945,7 | 5842,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5945,7 | 5842,5 | . |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5945,7 | 5842,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5945,7 | 5842,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5945,7 | 5842,5 | Мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение сложилось в результате задолженности по услугам связи и в том числе по налогам и взносам за декабрь 2020 года. Задолженность за декабрь 2020г. будет погашена в январе 2021г. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 1 | - |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 5945,7 | 5842,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5945,7 | 5842,5 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3547,5 | 2678,2 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3547,5 | 2678,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3547,5 | 2678,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 3547,5 | 2678,2 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3547,5 | 2678,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3547,5 | 2678,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие **«**Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 156,9 | 128,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение 28,0 тыс. руб. связи с отсутствие потребности | Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 1 | 1 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 156,9 | 128,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 156,9 | 128,9 |
| Количество договоров, заключенных на проведение межевания, топографической съёмки земельных участков (иных кадастровых работ) | Ед. | 4 | 4 |  |
| Количество договоров, заключенных на формирование земельных участков для многодетных граждан | Ед. | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3215,5 | 2374,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 841,30 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 524,83 тыс. руб. Отклонение в сумме 316,47 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за коммунальные услуги | Ед. | 20 | 20 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3215,5 | 2374,2 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за техническое содержание муниципального имущества | Ед. | 8 | 8 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3215,5 | 2374,2 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за взносы на капитальный ремонт | Ед. | 30 | 30 |  |
| 1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 175,0 | 175,0 |  | Количество договоров, заключенных на проведение оценки зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 3 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 175,0 | 175,0 |
| Количество договоров, заключенных на проведение оценки жилых помещений | Ед. | 1 | 1 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 175,0 | 175,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество проданного муниципального имущества физическим лицам | Ед. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

6.Муниципальная программа

**«Поддержка и развитие малого предпринимательства**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках данной программы реализовывались два основных мероприятия: «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» и «Создание благоприятного инвестиционного климата».

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности.

В течение 2020 года в рамках данного мероприятия выполнялись услуги, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса, информация о патентной системе налогообложения.

Всего в течение 2020 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 3 консультации.

На выполнение основного мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2020 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы мероприятия, не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по объектам недвижимости: ул.Социалистическая ,д.54; ул.Социалистическая, д.27А, Квартальный проезд, д.6, земельных участков по ул. Шуйская.

С целью реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства необходима дальнейшая реализация Программы в 2021 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»** | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **200,00** | **200,00** |  | Число субъектов малого предпринимательства | Ед. | 2120 | 2290 | По данным реестра ИФНС |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 9,2 | 10,5 | Разукрупнение СМП |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| 1 | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа Кинешма» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 200,00 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2120 | 2290 | По данным реестра ИФНС |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 9,5 | 10,5 | Разукрупнение СМП |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 200,00 |  | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства | % | 35 | 35 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| Количество субъектов  предпринимательства, воспользовавшихся консультациями бизнес гида | Ед. | 1870 | 1862 | Снижение в  связи с пандемией коронавирус ной инфекцией |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Создание благоприятного инвестиционного климата» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2120 | 2290 | По данным реестра ИФНС |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций паспорта в течение года (ежеквартально) | Ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций перечня земельных участков и неиспользуемых зданий | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально – частного партнерства» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Выполнено мероприятий по совершенствованию механизма МЧП |  | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |

7. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Редакция Радио – Кинешма», финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности и обеспечение открытости местного самоуправления городского округа Кинешма.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 51 740,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 50 760,4 тыс. рублей, что составляет 98% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2020 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» в сумме 50 215,4 тыс. рублей (98%);

- программа «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 545,0 тыс. руб. (100%);

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 981,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 325,2 тыс. рублей – в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг;

- в сумме 61,7 тыс. рублей – в связи с экономией средств по электронным торгам, на приобретение товаров, работ, услуг;

- в сумме 273,0 тыс. рублей – в связи с кадровыми изменениями;

- в сумме 17,6 тыс. рублей – в связи с экономией по командировочным расходам;

- в сумме 302,5 тыс. рублей – в связи с экономией средств, связанной с пандемией коронавирусной инфекцией (65+ и отказ от предоставления субсидии СОНКО «Союз пенсионеров России).

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма способствует эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, укреплению законности и правопорядка в муниципальном образовании, укреплению авторитета органов местного самоуправлении у населения, эффективности и результативности муниципального управления.

Особое внимание в городском округе Кинешма уделяется вопросам профессионализма муниципальных служащих, их нацеленности на эффективное решение стоящих перед ними задач. Сегодня муниципальные служащие должны обладать знаниями и навыками, позволяющими воспринимать большие объемы информации, действовать в условиях стремительно меняющейся внешней среды, принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать развитие политических, экономических и социальных процессов.

Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления. Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию - оперативное информирование населения о деятельности местной власти для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.

В целях повышения информационной открытости работы органов местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающей потребности жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления, участия в обсуждении и принятии нормативных правовых актов. В программу вошли мероприятия, направленные, в первую очередь, на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма через работу муниципального учреждения "Редакция Радио-Кинешма".

Деятельность органов местного самоуправления городского округа Кинешма в сфере строительства по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности обеспечивают муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" и муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", в задачи которых входят контроль и технических надзор за производством строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, являющихся муниципальной собственностью.

Мероприятия Программы направлены также на создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества городского округа Кинешма. В городском округе Кинешма ведется активная поддержка в создании и осуществлении деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления.

Программа реализуется посредством двух подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

Мероприятия подпрограммы направлены создание условий для развития муниципальной службы, решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам деятельности, создание условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих., осуществление строительного контроля за качеством строительных и ремонтных работ, на обеспечение проектно-сметной документацией для обеспечения полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации;

**-** подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества».

Мероприятия подпрограммы направлены на создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повышение качества уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» позволила:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма;

- повысить качество функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма;

- усилить контроль за качеством выполняемых работ, соответствующих заданию заказчика, что привело к эффективности капиталовложений;

- повысить информационную открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению интереса у населения к главным событиям политической, социальной, культурной и экономической жизни городского округа Кинешма.

Муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование по программам:

- «Управление государственными и муниципальными закупками»;

- «Обеспечение защиты населения и пожарной безопасности»;

- «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации»;

- « Эффективное взаимодействие участников реализации национальных и региональных проектов»;

- «Организация мобилизационной подготовки в субъекте Российской Федерации»;

- « Трудный подросток: диагностика, коррекция и профилактика»;

- «Организация межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, комиссий по делам несовершеннолетних по защите прав и интересов семьи и детей».

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2020 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском округе Кинешма.

В настоящее время на территории г. Кинешмы зарегистрирован 21 ТОС.

По представленным председателями ТОС данным, в границах ТОС проживает 13 тыс. 566 человек или 16,7 % от общей численности населения (в АППГ численность членов ТОС составляла 10 026 человек, или 12% от общего количества жителей города). Самые крупные по количеству жителей ТОСы – ТОС микрорайона «Поликор» (около 3000 человек), ТОС «Дмитриевский» (2345 чел.), ТОС «АЗЛК» (1572 чел.).

Двенадцать ТОС действуют на территории частного сектора, в границах девяти ТОС расположены многоквартирные дома.

Как и прежде, два ТОС («Поликор» и «25-й микрорайон») имеют регистрацию юридического лица.

С целью предоставления ТОС мер поддержки, в 2020 году продолжена реализация мероприятий подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма».

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- по итогам конкурса предоставлены субсидии из городского бюджета на реализацию 7 социально значимых проектов общей суммой 275 тысяч рублей.

На данные средства ТОС микрорайона «Поликор» приобретены и установлены 2 детские карусели во дворах д. 108, д.126 по ул. Вичугская. ТОС «Озерки» выполнили реконструкцию хоккейной коробки и ремонт элементов детской площадки во дворе д. 102 по ул. Аристарха. ТОС «Урицкого» благоустроили территорию у д.6 по ул. Урицкого. ТОС «Дмитриевский» оборудовали игровыми элементами детские площадки во дворах д. 25, 28 по ул. Виноградова, д. 6 по ул. Южская.

Двумя ТОС: «Озерки» и «Томна» совместно приобретена музыкальная аппаратура для проведения культурно-досуговых мероприятий.

ТОС «Дмитриевский» приобретен инвентарь для проведения спортивных мероприятий и установлена наружная видеокамера для организации видеонаблюдения за спортивной площадкой у д.5 по ул. Молодежная, оборудованной в 2019 г. по итогам участия в конкурсе поддержки местных инициатив.

- В рамках реализации городской подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» семи председателям ТОС, подавшим заявку, предоставлена субсидия общей суммой 25 тысяч рублей на приобретение канцтоваров и расходных материалов для оргтехники.

С целью привлечения дополнительного финансирования, председатели ТОС, как и прежде, принимали участие в конкурсах грантовой поддержки из областного бджета. На конкурс «Лучший проект ТОС», организованный Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ивановской области», были направлены проекты ТОС микрорайона «Поликор», «Волжская круча», «Семья», «Залесье», «25-й микрорайон», из которых проект ТОС «25-й микрорайон» прошел конкурсный отбор и получил финансирование.

## В 2020 году председатель ТОС микрорайона «Поликор» Н.А. Короткова вошла в состав Общенациональной ассоциации ТОС. Таким образом, уже два наших ТОС представляют Кинешму в ассоциации. И членство в ней приносит положительные результаты. В 2019 году ТОС «25-й микрорайон» стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» и завоевал 3 место в номинации «Благоустройство» с вручением сертификата на 200 тысяч рублей. В 2020 году в числе победителей конкурса - ТОС микрорайона «Поликор». Проект Надежды Александровны занял 2 место в номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт».

В 2020 году 6 ТОС («Речник», «25-й микрорайон», «Озерки», «Поликор», «АЗЛК», «ДХЗ») при софинансировании из областного и городского бюджетов, средств членов ТОС и спонсоров установили спортивные и детские площадки по итогам участия администрации города в конкурсном отборе проектов по благоустройству территории в рамках поддержки местных инициатив.

К сожалению, 2020 год внес свои коррективы и в деятельность ТОС. Прежде всего, в части проведения в полном объеме запланированных досуговых, спортивных и иных массовых мероприятий.

В настоящее время на территории 12 ТОС установлены новогодние елки. Напоминаем о том, что в Ивановской области в условиях пандемии запрещено проведение досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Подводя итог, можно отметить, что в уходящем 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, территориальное общественное самоуправление получило дальнейшее развитие. В течение года создано 5 новых ТОС. Это ТОС «Озерки», «Томна», «АЗЛК», «Речник» и «Залесье». Уже четыре из них приняли участие в конкурсах грантовой поддержки, а это лишний раз подтверждает, что жители объединяются в ТОС, в том числе, в целях привлечения финансовых средств для развития территории своего проживания.

В 2020 году из городского бюджета предоставлена субсидия 9 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 245,0 тысяч рублей.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- повышается уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечивается эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности;

- повышается информационная открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма;

- повышается уровень безопасности труда работников администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- внесены изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась активная работа с общественными объединениями и гражданами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных целевых показателей по программе. Следует продолжить реализацию мероприятий программы в целях повышения эффективности функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма, качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-  Кинешма» | **Всего:** | **51 740,4** | **50 760,4** |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 51 740,4 | 50 760,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50 183,6 | 49 204,1 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 23 | 23 |
| -областной бюджет | 1 556,8 | 1 556,3 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 1 | 1 |  |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 26 | 20 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт. | 412 | 330 |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |
| Время выхода в эфир | Сек. | 5270400 | 5270400 |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| Количество | ед. | 81 | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  | компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  |  |  |  |
| Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | ед. | 16 | 16 |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы | Всего: | 51 190,4 | 50 215,4 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49 633,6 | 48 659,1 |
| -областной бюджет | 1 556,8 | 1 556,3 |
|  |  | «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 38 948,7 | 38 222,7 |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | Чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 38 948,7 | 38 222,7 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 38 948,7 | 38 222,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 23 | 23 |  |
| Проведение мероприятий  антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | Шт. | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 562,4 | 1 289,4 | Мероприятие выполнено.  Экономия в связи с кадровыми изменениями |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1 562,4 | 1 289,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 562,4 | 1 289,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности администрации городского округа |  | Всего: | 37 386,3 | 36 933,3 | Мероприятие выполнено.  В связи с экономией по электронным | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 37 386,3 | 36 933,3 |
|  | Кинешма" |  | - бюджет городского округа Кинешма | 37 386,3 |  | торгам, в связи с Указом Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-УГ (65+), в связи с экономией по командировочным расходам (пандемия), в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | образование и прошедших профессиональную переподготовку |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 23 | 23 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» |  | Всего: | 1 556,8 | 1 556,3 |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1 556,8 | 1 556,3 |
| -областной бюджет | 1 556,8 | 1 556,3 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 412 | 412 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 32,8 | 32,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 32,8 | 32,8 |
| - областной бюджет | 32,8 | 32,8 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 524,0 | 1 523,5 | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1 524,0 | 1 523,5 |
| -областной бюджет | 1 524,0 | 1 523,5 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 412 | 412 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 6 454,1 | 6 420,9 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 6 454,1 | 6 420,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 454,1 | 6 420,9 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» |  | Всего: | 6 454,1 | 6 420,9 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» | Бюджетные ассигнования | 577,2 | 570,8 | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг |
| - бюджет городского округа Кинешма | 577,2 | 570,8 |
| Муниципальное учреждение | Бюджетные ассигнования | 5 876,9 | 5 850,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | - бюджет городского округа Кинешма | 5 876,9 | 5 850,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Прочие расходы на выполнение капитального и текущего ремонта муниципальных объектов городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество объектов | шт. | **-** | **-** |  |
| Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 1 562,5 | 1 543,0 |  | Время выхода в эфир | Сек. | 5270400 | 5270400 |  |
| Бюджетные ассигнования | 1 562,5 | 1 543,0 |  | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 562,5 | 1 543,0 |  | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1.4.1 | Мероприятия  Обеспечение населения информацией о | Муниципальное учреждение «Редакция | Всего: | 1 562,5 | 1 543,0 | В связи с экономией средств по приобретению | Время выхода в эфир | Сек | 5270400 | 5270400 |  |
| Бюджетные ассигнования | 1 562,5 | 1 543,0 |
|  | деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям городского округа Кинешма) | Радио-Кинешма» | - бюджет городского округа Кинешма | 1 562,5 | 1 543,0 | товаров, работ, услуг | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Информатизация учреждений городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2 668,3 | 2 472,5 |  | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 2 668,3 | 2 472,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 668,3 | 2 472,5 | Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | Ед. | 16 | 16 |  |
| 1.5.1 | Мероприятие «Организация мероприятий по  технической защите информации в городском округе Кинешма» | Администрация городского  округа Кинешма | Всего: | 1 023,2 | 1 012,3 | В связи с экономией по эл. торгам, и  в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество компьютеров, обеспеченных  лицензионным программным  обеспечением | ед.. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1 023,2 | 1 012,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 023,2 | 1 012,3 |
| 1.5.2 | Мероприятие  Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекомуникационных систем городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 1 645,1 | 1 460,2 | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | ед. | 16 | 16 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1 210,8 | 1 048,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 210,8 | 1 048,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 434,3 | 412,2 | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 434,3 | 412,2 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 550,0 | 545,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 550,0 | 545,0 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 545,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 550,0 | 545,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 550,0 | 545,0 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 545,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" |  | Всего: | 250,0 | 245,0 | Отказ СОНКО «Союз пенсионеров России» от предоставления субсидии в связи с пандемией | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 250,0 | 245,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 245,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" |  | Всего: | 300,0 | 300,0 |  | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |

8.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 72 236,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 17 500,0 тыс. рублей (24,2%).

Данная Программа содержит четыре основных мероприятия, исполнение которых в конечном итоге должны обеспечить повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены частично в связи с расторжением контракта «ликвидация накопительного ущерба» по согласованию сторон и нарушением подрядной организацией срока исполнения условий контракта по системе водоотведения, а именно:

1.1. Основное мероприятие «Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов» предусматривало выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по рекультивации городской свалки ТБО городского округа Кинешма.

Шуйским городским судом Ивановской области от 07.11.2012 № 2-1059/2012 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры было вынесено решение о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке и проведении её рекультивации по причине её расположения в черте городского округа, что не допускается действующим законодательством. Кроме этого, свалка ТБО является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2020 году средства на выполнение мероприятия не выделялись.

1.2. Основное мероприятие "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде". В состав основного мероприятия "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" входит мероприятие по разработке проектно - сметной документации по ликвидации объектов: "Загрязненный земельный участок в районе "Анилплощадка", между ул. Наволокская и железнодорожным полотном", "Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная" и рекультивации земель под ними, которые использовались для размещения отходов производства и потребления."

Земельный участок «Анилплощадка» загрязнён опасными химическими веществами и является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде.

В рамках софинансирования мероприятий по государственной программе Ивановской области "Охрана окружающей среды Ивановской области" на 2020 год из областного бюджета городскому округу Кинешма выделена субсидия на разработку проектно - сметной документации на рекультивацию (ликвидацию) объектов накопленного вреда окружающей среде в сумме.4,5 млн. рублей.

Конкурсная документация была подготовлена своевременно. На конкурс заявился единственный участник - ООО «СОД ГРУПП» г. Москва, с которым был заключен муниципальный контракт и впоследствии расторгнут по причине затягивания сроков исполнения. Повторно была размещена конкурсная документация, заявки не поступили. Выделенная субсидия не освоена.

1.3. Основное мероприятие «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения". Мероприятие исполнено в 2019 году.

1.4. Основное мероприятие «Региональный проект "Оздоровление Волги".

Основное мероприятие предполагает улучшения экологического состояния водных объектов.

Заключен муниципальный контракт № 36/2973 от 06.12.2019 «Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма». Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма. Цена муниципального контракта: 17500,000 тыс. рублей. Срок исполнения работ по муниципальному контракту: 24.04.2020 год. Работы по контракту выполнены.

На выполнение мероприятия «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма» в 2020 году выделены средства 50000,0 тыс. руб , из них средства областного бюджета в сумме 47500,0 тыс. руб.. Открытый конкурс в электронной форме по объекту закупки «Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма» состоялся 06.12.2019 г, определён победитель. Муниципальный контракт 40/3148 от 31.12.2020 . Сумма по муниципальному контракту составила 50000,000 тыс. руб. Сроки исполнения контракта затягиваются по причине исполнения своих обязательств подрядной организацией. Выполнение мероприятия перенесено на 2021 год.

Для решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма и получения финансовой поддержки с федерального и регионального бюджетов, проведена плановая корректировка программы «Охрана окружающей среды», с учётом субсидий, полученных из федерального и областного бюджетов, и принятием проекта бюджета городского округа Кинешма на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **72236,8** | **17500,0** |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 72236,8 | 17500,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения , в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 3611,8 | 875,0 |
| областной бюджет | 68625,0 | 16625,0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 1 | 1 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов  Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед.  ед. | 0  0 | 0    0 |
|  |
| 1 | Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов» | Администрация городского  округа Кинешма Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов г. | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно - сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
|  | Кинешма» | казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 4736,8 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4736,8 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 236,8 | 0,0 |
| - областной бюджет | 4500,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие  «Разработка проектов работ по | Администрация городского | Всего: | 4736,8 | 0,0 | Расторжение контракта по соглашению | Необходимое количество разработанной проектно-сметной | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования | 4736,8 | 0,0 |
|  | ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | всего, в том числе |  |  | сторон | документации |  |  |  |  |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 236,8 | 0,0 |
| -областной бюджет | 4500,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов "Загрязненный земельный участок в районе "Анилплощадка", между ул. Наволокская и железнодорожным полотном", "Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная" и рекультивации земель под ними, которые использовались для размещения отходов производства и потребления». | Администра-ция городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 4736,8 | 0,0 | Расторжение контракта по соглашению сторон | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнова -ния всего, в том числе | 4736,8 | 0,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 236,8 | 0,0 |
| -областной бюджет | 4500,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие  «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрац | Всего: | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2019 году | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения , в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
|  | значения» | ии городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие  «Проведение комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий» | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2019 году | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие  «Региональный проект «Оздоровление Волги» | Администрация  городского округа Кинешма - управление жилищно-  коммунально | Всего: | 67500,0 | 17500,0 | Неисполнение  контракта в установленный срок | Количество разработанной проектно-  сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 67500,0 | 17500,0 |
|  |  | го хозяйства администрации городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | -бюджет  городского округа Кинешма | 3375,0 | 875,0 |  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 64125,0 | 16625,0 |
| Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие «Разработка проектной и рабочей документации на строительство и | Администрация городского округа Кинешма - управление | Всего: | 67500,0 | 17500,0 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 67500,0 | 17500,0 |
|  | (или) реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод» | жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | -бюджет  городского округа Кинешма | 3375,0 | 875,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |  |
| -областной бюджет | 64125,0 | 16625,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно -сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение "Городское управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 17500,0 | 17500,0 | Мероприятие исполнено | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 875,0 | 875,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 17500,0 | 17500,0 |
| -областной бюджет | 16625,0 | 16625,0 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы  водоотведения г. Кинешмы» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное  казённое учреждение «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 50000,0 | 0,0 | Нарушение подрядной организацией срока исполнения условий контракта | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50000,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского  округа Кинешма | 2500,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 47500,0 | 0,0 |

9. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма; управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г. Кинешмы».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 75313,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 71531,3 тыс. рублей, что составляет 95% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 14 846,2 тыс. рублей (94%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 2 097,4 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 38 483,0 тыс. рублей (99%);

-подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 13 065,8 тыс. рублей (96%);

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 3 038,9 тыс. рублей (59%)

Запланированные в 2020 году программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 3 782,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Жилище»

в сумме 859,1 тыс. рублей, в том числе за счет: экономии бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур; счета за оплату коммунальных услуг за 4 квартал 2020 года выставлены в январе 2021 года; отсутствии заявок на определенный вид работ.

В 2020 году работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах были выполнены в 3 многоквартирных домах.

В 2020 году на территории города введено в эксплуатацию 108 домов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 20 604 кв. м.; многоквартирного жилищного строительства – 0,0 кв. м.

Улучшены условия проживания граждан, улучшен внешний эстетический вид зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена электрических счетчиков в количестве 9 штук), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило качество коммунальных услуг.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», выдано 2 сертификата на приобретение жилья в 2020 году участникам программы.

Мероприятия подпрограммы выполнены полностью.

К 2022 году планируется улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 20 семьям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» образовалась экономия в сумме 236,6 тыс. рублей при проведении конкурсных процедур.

В 2020 годупроизведена работа по устройству сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма, протяженность линии водоснабжения увеличена на 0,998 км.Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения увеличена на 10,05 км.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" образовалась экономия бюджетных средств в сумме 580,0 тыс. рублей, по причине того, что одна семья не реализовала сертификат на приобретение жилья.19 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья в 2020 году.

Эффект от реализации данной подпрограммы несет социальную направленность, она улучшает условия проживания граждан и решает жилищные проблемы молодых семей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» образовалась экономия в сумме 2 106,8 тыс. рублей. Экономия бюджетных ассигнований сложилась в результате проведения конкурсных процедур с целью приобретения квартир, а также переносом срока переселения из жилого помещения на 2023 год.

В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» числится 31 многоквартирный дом, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 12368,2 кв. м., а жилая 11006,4 кв. м.

В 2020 году расселены 6 помещений жилой площадью 173,2 кв. м., которые находились в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.19 человек улучшили свои жилищные условия.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы, необходимо продолжить ее реализацию в 2021 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | **Всего** | **75 313,8** | **71 531,3** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 9,2 | 20,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 75 313,8 | 71 531,3 |
| Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 31 | 31 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 52 390,3 | 51 891,6 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м | 11006,4 | 11006,4 |
| - областной бюджет | 3 669,7 | 3 438,1 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2018,4 | 2029,8 |
| федеральный бюджет | 14 423,7 | 13 438,5 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 85,5 | 85,5 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 4 830,1 | 2 763,1 |
|  |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2088 | 2088 |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | УЖКХ,  МКУ ГУС | Всего | 15 705,3 | 14 846,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 705,3 | 14 846,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13 248,9 | 13 007,8 |
| - областной бюджет | 676,7 | 506,5 |
| федеральный бюджет | 1 779,7 | 1 331,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 15 705,3 | 14 846,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 705,3 | 14 846,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13 248,9 | 13 007,8 |
| - областной бюджет | 676,7 | 506,5 |
| федеральный бюджет | 1 779,7 | 1 331,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | УЖКХ | Всего | 10,0 | 0,0 | Отсутствие потребности в технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма в 2020 году | Общая площадь жилищного фонда  (с учетом частного сектора) | тыс.кв.м | 2018,4 | 2029,8 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | УЖКХ | Всего | 30,0 | 0,0 | Отсутствие заявок на данный вид работ | Кол-во домов, в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 7 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | УЖКХ | Всего | 15,0 | 15,0 |  | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 |
| -бюджет городского округа  Кинешма | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | УЖКХ | Всего | 5 000,0 | 4 964,8 |  | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 85,5 | 85,5 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 000,0 | 4 964,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 4 964,8 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» | УЖКХ | Всего | 6 400,0 | 6 396,8 |  | Количество территорий | единиц | 15 | 12 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч: | 6 400,0 | 6 396,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 6 400,0 | 6 396,8 |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | МКУ ГУС | Всего | 1 148,8 | 1 140,7 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур | Общая площадь муниципального жилищного фонда (подлежащая ремонту) | тыс. кв. м | 64,92 | 64,92 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 1 148,8 | 1 140,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 1 148,8 | 1 140,7 |
| 1.1.7 | Мероприятие  «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | УЖКХ | Всего | 550,0 | 426,7 | Счета за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 4 квартал 2020 г. поступили в январе 2021 г. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2088 | 2088 |  |
| Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 85,5 | 85,5 |
| Площадь свободного муниципального жилищного фонда (без учета ветхого и аварийного) | тыс. кв. м. | 2,16 | 2,16 |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550,0 | 426,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 426,7 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | УЖКХ | всего | 50,0 | 18,8 | Отсутствие заявок на данный вид работ, экономия ассигнований | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 2088 | 2088 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 50,0 | 18,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 18,8 |
| Количество индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения | единиц | 9 | 9 |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 0 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | УЖКХ | всего | 2 456,4 | 1 838,4 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур при приобретении квартир | Кол-во детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей решивших жилищную проблему | чел | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 456,4 | 1 838,4 |
| - областной бюджет | 676,7 | 506,5 |
| федеральный бюджет | 1 779,7 | 1 331,9 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений, проектно-сметной документации, а также приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид и обеспечение условий их доступности для инвалида» | УЖКХ | всего | 40,0 | 40,0 |  | Изготовление технических заключений | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 40,0 |
| 1.1.13 | Мероприятие «Проведение экспертизы среднего размера платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов жилищного фонда города Кинешма, которые не приняли решения  о выборе способа управления многоквартирным домом, решения об установлении размера платы за содержании жилого помещения, по типам многоквартирных домов» | УЖКХ | всего | 5,0 | 5,0 |  | Количество проведенных экспертиз | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | УЖКХ | всего | 2 097,4 | 2 097,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 097,4 | 2 097,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 104,9 | 104,9 |
| - областной бюджет | 1 992,5 | 1 992,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 2 097,4 | 2 097,4 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год). | единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 097,4 | 2 097,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 104,9 | 104,9 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. | % | 1 | 1 |
| - областной бюджет | 1 992,5 | 1 992,5 |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | 4,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам  на оплату первоначального взноса  при получении ипотечного  жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату  процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе рефинансированному» | УЖКХ | Всего | 2 097,4 | 2 097,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 097,4 | 2 097,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 104,9 | 104,9 |
| -областной бюджет | 1 992,5 | 1 992,5 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | Всего | 38 719,6 | 38 483,0 |  | Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма | км | 169,03 | 169,09 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 38 719,6 | 38 483,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 38 719,6 | 38 483,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и организация инженерных инфраструктур» |  | Всего | 38 719,6 | 38 483,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 38 719,6 | 38 483,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 38 719,6 | 38 483,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 25 912,8 | 25 707,4 | Экономия по результатам торгов | Протяженность сети наружного освещения | км | 169,03 | 169,09 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25 912,8 | 25 707,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 912,8 | 25 707,4 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации» | МУ УГХ | всего | 500,0 | 500,0 |  | Протяженность сети наружного освещения | км | 169,03 | 169,09 |  |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 500,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа  Кинешма» | МКУ ГУС, МУ УКС | Всего | 12 307,1 | 12 275,6 | Экономия при проведении закупочных процедур | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 8,8 | 10,05 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 307,1 | 12 275,6 |
| - Бюджет городского округа Кинешма | 12 307,1 | 12275,6 | Протяженность линии водоснабжения | км | 2,5 | 0,998 |
| Проектная документация | проект | 11 | 11 |
| МКУ ГУС | - Бюджет городского округа Кинешма | 12 307,1 | 12 275,6 |
| МУ УКС | - Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Разработка схемы теплоснабжения г. о. Кинешма» | УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | УЖКХ | всего | 13 645,8 | 13 065,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 13 645,8 | 13 065,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,1 | 48,0 |
| - областной бюджет | 951,7 | 911,2 |
| федеральный бюджет | 12 644,0 | 12 106,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | УЖКХ | всего | 13 645,8 | 13 065,8 | Одна семья не реализовала сертификат на приобретение жилья |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 13 645,8 | 13 065,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 50,1 | 48,0 |
| - областной бюджет  федеральный бюджет | 951,7  12 644,0 | 911,2  12 106,6 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения» | УЖКХ | Всего | 13 645,8 | 13 065,8 |  | Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 19 | 19 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 13 645,8 | 13 065,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 50,1 | 48,0 |
| - областной бюджет | 951,7 | 911,2 |
| федеральный бюджет | 12 644,0 | 12 106,6 |
| 5 | Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» | УЖКХ | Всего | 5 145,7 | 3 038,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 5 145,7 | 3 038,9 |
| бюджет городского округа Кинешма | 266,8 | 247,9 |
| - областной бюджет  федеральный бюджет | 48,8  0,0 | 27,9  0,0 |
| средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 4 830,1 | 2 763,1 |
| 5.1 | Основное мероприятие Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | УЖКХ | всего | 5 145,7 | 3 038,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 5 145,7 | 3 038,9 |
| бюджет городского округа Кинешма | 266,8  48,8 | 247,9  27,9 |
| - областной бюджет |  |  |
| средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 4 830,1 | 2 763,1 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | УЖКХ | всего | 5 145,7 | 3 038,9 |  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв.м | 5244,39 | 5244,39 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 145,7 | 3 038,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа Кинешма | 266,8 | 247,9 |  | Кол-во переселяемых жителей | чел | 417 | 417 |  |
| - областной бюджет | 48,8 | 27,9 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 4 830,1 | 2 763,1 |
| 5.1.2 | «Мероприятие Выкуп жилых помещений  у собственников» | УЖКХ | Всего | 836,0 | 832,2 | Экономия в связи с оценкой стоимости жилья | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | Кв.м | 1039,9 | 1039,9 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 836,0 | 832,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 8,4 | 8,3 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 82 | 82 |  |
| - областной бюджет | 8,3 | 8,2 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 819,4 | 815,7 |
| 5.1.3 | Мероприятие «Приобретение жилых помещений» | УЖКХ | Всего | 4 309,6 | 2 206,7 | Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в результате конкурентных процедур при приобретении квартир;  срок переселения из жилого помещения перенесен с этапа 2019 на 2023 год. | Общая площадь расселяемых жилых помещений | Кв.м | 136,3 | 136,3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4 309,6 | 2 206,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 258,4 | 239,6 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 14 | 14 |  |
| - областной бюджет | 40,5 | 19,7 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 4 010,7 | 1 947,4 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма на**

**2018-2024 годы»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Кинешмы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 146 614,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 144 289,0 тыс. рублей, что составляет 98,4% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» в сумме 143 449,0 тыс. рублей (99,4%);

- подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в сумме 840,0 тыс. рублей (37,2%)

Отклонения от объема финансирования в сумме 2 325,6 тыс. рублей сложились в результате экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в 2020 году благоустроено 17 дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма»

Реализация муниципальной программы в период до 2024 года позволит достичь следующих результатов:

1. повышение качества жизни населения;
2. обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;
3. увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

- дворовые территории с 94 до 841 единиц дворов;

- общественные территории с 6 до 62 единиц;

- территории, благоустроенные в рамках проектов, основанных на местных инициативах 15 единиц;

- общественные территории, благоустроенные в рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований - 1 единица;

- общественные территории, благоустроенные в рамках реализации мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 1 единица.

В целях исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить ее дальнейшую реализацию.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»**  **на 2019-2024 годы** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | **Всего** | **146 614,6** | **144 289,0** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 146 614,6 | 144 289,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 136,2 | 5 558,8 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 3,0 | 3,0 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 1 003,0 | 1 003,0 |
| - областной бюджет | 8 091,0 | 7 663,6 |
| федеральный бюджет | 132 387,4 | 131 066,6 |
| 1 | Подпрограмма  « [Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма](#sub_1100)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского  округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 144 354,5 | 143 449,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 2,0 | 2,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 144 354,5 | 143 449,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 6 122,3 | 5 549,9 | Количество благоустроенных общественных  территорий | Ед. | 1 | 1 |
|  |  |  | в т.ч. средства внебюджетных источников | 1 003,0 | 1 003,0 |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 7 941,1 | 7 608,1 |
| федеральный бюджет | 130 291,1 | 130 291,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 3 504,8 | 3 504,8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 504,8 | 3 504,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 504,8 | 3 504,8 |
| 1.1.1 | Благоустройство общественных  территорий | МКУ ГУС | Всего | 3 504,8 | 3 504,8 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего | 3 504,8 | 3 504,8 |  |  |  |  |  |  |
| МКУ ГУС | в том числе: | 3 504,8 | 3 504,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 504,8 | 3 504,8 |
| МКУ ГУС |  | 3 504,8 | 3 504,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 140 849,7 | 139 944,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  в том числе: | 140 849,7 | 139 944,2 |
| МКУ ГУС |  | 130 813,3 | 130 813,0 |
| МУ УГХ |  | 10 036,4 | 9 131,2 |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 2 617,5 | 2 045,1 |
| в т.ч. средства внебюджетных источников | 1 003,0 | 1 003,0 |
| из них: средства ТОС | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 1 003,0 | 1 003,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 7 941,1 | 7 608,1 |  |  |  |  |  |  |
| МКУ ГУС |  | 495,9 | 495,9 |
| МУ УГХ |  | 7 445,2 | 7 112,2 |
| МКУ ГУС | федеральный бюджет | 130 291,1 | 130 291,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации программ формирование современной городской среды» | МКУ ГУС | всего | 49 613,3 | 49 613,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 49 613,3 | 49 613,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 26,3 | 26,2 |
| -областной бюджет | 495,9 | 495,9 |
| федеральный бюджет | 49 091,1 | 49 091,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Реализация проектов развития муниципальных образований  Ивановской области, основанных на местных инициативах | МУ УГХ | всего | 8 366,4 | 7 811,8 | Экономия по результатам торгов | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования | 8 366, 4 | 7 811,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 507,5 | 1 952,9 |
|  |  |  | в т.ч. средства внебюджетных источников | 1 003,0 | 1 003,0 |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 5 858,9 | 5 858,9 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МКУ ГУС | всего | 81 200,0 | 81 200,0 |  | Количество разработанных проектных документаций по реализации проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 1 | 1 |  |
| федеральный бюджет | 81 200,0 | 81 200,0 |
| 1.2.3.1 | Благоустройство площади Революции в г. Кинешма Ивановской  Области | МКУ ГУС | всего | 81 200,0 | 81 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 81 200,0 | 81 200,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Реализация проектов благоустройства | МУ УГХ | всего | 1 670,0 | 1 319,3 |  | Количество общественных территорий, благоустроенных в | Ед. | 1 | 1 |  |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 83,5 | 66,0 |
| 4 | территорий муниципальных образований» |  | - областной бюджет | 1 586,5 | 1 253,3 |  | рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | МУ УГХ | всего | 2 260,1 | 840,0 | Экономия по результатам торгов |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 2 260,1 | 840,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13,9 | 8,9 |
| - областной бюджет | 149,9 | 55,5 |
| федеральный бюджет | 2 096,3 | 775,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление  воинских захоронений» | МУ УГХ | всего | 2 260,1 | 840,0 | Выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 2 260,1 | 840,0 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 13,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 149,9 | 55,5 |
| федеральный бюджет | 2 096,3 | 775,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | МУ УГХ | всего | 2 254,1 | 834,0 |  | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования | 2 254,1 | 834,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7,9 | 2,9 | Количество установленных мемориальных знаков (плит гранитных) | Ед. | 4 | 4 |  |
| Количество имен погибших, нанесенных на мемориальные сооружений воинских захоронений по месту захоронения | Ед. | 198 | 198 |  |
| - областной бюджет | 149,9 | 55,5 |
| федеральный бюджет | 2 096,3 | 775,6 |
| 2.1.1. | "Восстановление мемориала воинского захоронения, расположенного на территории городского | МУ УГХ | всего | 2 254,1 | 834,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 2 254,1 | 834,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7,9 | 2,9 |
| 1 | кладбища "Сокольники"  г.о. Кинешма" |  | -областной бюджет | 149,9 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 096,3 | 775,6 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проверка достоверности сметной стоимости работ по восстановлению воинских захоронений» | МУ УГХ | всего | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 6,0 | 6,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6,0 | 6,0 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** Администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнители Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», МКУ «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающим безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2020 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 298 023,75 тыс. рублей, фактические расходы составили 299511,25 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 219 375,58 тыс. рублей (99,3%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 78 648,17 тыс. рублей (99,9%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 1 487,5 тыс. рублей связано с образованием экономии в ходе исполнения муниципального контракта.

Реализация муниципальной программы в 2020 году позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

- уменьшить доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 5,8%.

- увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года на 15,1609 км.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма" позволила обеспечить безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2020 году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" позволила обеспечить прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 15,1609 км., произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 22 улицах, а так же:

- разработку ПСД по капитальному ремонту мостового перехода через реку Казоха по ул. Василевского - Советская в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы;

- разработку ПСД по капитальному ремонту мостового перехода через реку Томка по ул. Аристарха Макарова в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы;

- разработку ПСД по капитальному ремонту Кузнецкого моста в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2021 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа Кинешма «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | Финансовое  управление администрации г.о.Кинешма  МУ УГХ,  МКУ «ГУС» | **Всего** | **299 511,2479** | **298 023,75559** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 37,837 | 37,837 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 299 511,2479 | 298 023,75559 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 91 198,26928 | 91 158,39 |
| -областной бюджет | 208 312,97862 | 206 865,37 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 98,99785 | 98,99785 |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | 261,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 15,1609 | 15,1609 |  |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Финансовое  управление администрации г.о.Кинешма  МУ УГХ,  МКУ «ГУС» | Всего | 220 837,29953 | 219 375,58847 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 220 837,29953 | 219 375,58847 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 524,3209 | 12 510,22 |
| -областной бюджет | 208 312,97862 | 206 865,37 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Финансовое  управление администрации г.о.КинешмаМУ УГХ, МКУ «ГУС» | Всего | 220 837,29953 | 219 375,58847 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 220 837,29953 | 219 375,58847 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 524,32091 | 12 510,22 |
| -областной бюджет | 208 312,97862 | 206 865,37 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов и проектирование дорог» | МУ УГХ | Всего | 3 764,49465 | 3 764,49465 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 764,49465 | 3 764,49465 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 764,49465 | 3 764,49465 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ УГХ | Всего | 19 273,23712 | 19 267,23 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,318 | 1,318 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 273,23712 | 19 267,23 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 607,29446 | 1 601,29 |
| -областной бюджет | 17 665,94266 | 17 665,94 |
| 1.1. 2. 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Маршала Василевского, г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 18 072,90712 | 18 072,90712 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 18 072,90712 | 18 072,90712 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 903,64536 | 903,64536 |
| -областной бюджет | 17 169,26176 | 17 169,26176 |
| 1.1.2.2 | Ремонт проезда по ул. им. Фрунзе (от ул. Советской к музейно-просветительскому центру им. Б.М. Кустодиева), г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 522,822 | 519,81 | Выполнено  Экономия по результатам торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 522,822 | 519,81 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 26,14110 | 25,99 |
| -областной бюджет | 496,68090 | 493,82 |
| 1.1.2.3 | Государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной | МУ УГХ | Всего | 527,508 | 527,508 | Выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 527,508 | 527,508 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 527,508 | 527,508 |
|  | стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ УГХ | Всего | 150,0 | 150,0 | Выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 150,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту мостов, мостовых переходов и проведение государственной экспертизы» | МКУ ГУС | Всего | 6 219,52336 | 6 219,52 | Выполнено | Количество проектов | Шт. | 3,0 | 3,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 219,52336 | 6 219,52 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 219,52336 | 6 219,52 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Проверка объема и качества выполненных | МУ УГХ | Всего | 933,00844 | 924,9 | Выполнено  Уточнение объемов выполненных |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 933,00844 | 924,9 |
|  | работ в рамках ремонта автомобильных дорог» |  | -бюджет городского округа Кинешма | 933,00844 | 924,9 | работ |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 190 647,03596 | 189 199,43 | Выполнено, уточнение объемов в ходе исполнения контракта | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 13,8429 | 13,8429 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 190 647,03596 | 189 199,43 |
| -областной бюджет | 190 647,03596 | 189 199,43 |
| 1.1.5.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вичугская г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 51 553,444 | 51 465,024 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 51 553,444 | 51 465,024 |
| -областной бюджет | 51 553,444 | 51 465,024 |
| 1.1.5.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Аристарха Макарова г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 38 291,052 | 38 291,052 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 38 291,052 | 38 291,052 |
| -областной бюджет | 38 291,052 | 38 291,052 |
| 1.1.5.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пирогова г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 973,494 | 973,494 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 973,494 | 973,494 |
| -областной бюджет | 973,494 | 973,494 |
| 1.1.5.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Физкультурная (от ул. Третьяковская до ул. Григория Фомина) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 1 884,942 | 1 884,942 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 884,942 | 1 884,942 |
| -областной бюджет | 1 884,942 | 1 884,942 |
| 1.1.5.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. | МУ УГХ | Всего | 21 070,78883 | 20 967,55 | Уточнение объемов выполненных |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 070,78883 | 20 967,55 |
|  | Менделеева и ул. Сеченова от ул. Правды до ул. 50-ллетия Комсомола г. Кинешма Ивановской области |  | -областной бюджет | 21 070,78883 | 20 967,55 | работ |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.6 | Благоустройство площади Революции в г. Кинешме Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 11 535,671 | 11 535,615 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 11 535,67112 | 11 535,615 |
| -областной бюджет | 11 535,67112 | 11 535,615 |
| 1.1.5.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Фрунзе до ул. Рылеевская) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 3 345,802 | 3 141,994 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 345,802 | 3 141,994 |
| -областной бюджет | 3 345,802 | 3 141,994 |
| 1.1.5.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от ул. Рылеевская до д. 30 по ул. Комсомольская) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | *8 537,36* | *8 498,5* | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 537,36 | 8 498,5 |
| -областной бюджет | 8 537,36 | 8 498,5 |
| 1.1.5.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Ленина (от ул. Фрунзе до ул. Рылеевская) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 3 795,374 | 3 709,58 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 795,374 | 3 709,58 |
| -областной бюджет | 3 795,374 | 3 709,58 |
| 1.1.5. 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Фрунзе (от ул. им. Ленина до ул. им. М.Горького) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 2 902,816 | 2 902,816 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 902,816 | 2 902,816 |
| -областной бюджет | 2 902,816 | 2 902,816 |
| 1.1.5. 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Максима Горького (от ул. Рылеевская до ул. Ивановская) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 5 219,732 | 5 114,184 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 219,732 | 5 114,184 |
| -областной бюджет | 5 219,732 | 5 114,184 |
| 1.1.5. 12 | Ремонт проезда по ул. им. Фрунзе (от ул. Советская к зданию социальной защиты населения) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 1 163,293 | 1 094,8 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 163,293 | 1 ,094,8 |
| -областной бюджет | 1 163,293 | 1 094,8 |
| 1.1.5. 13 | Ремонт автомобильной дороги с тротуарами по ул. Карла Маркса и по ул. Жуковского в г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 8 878,93101 | 8 208,699 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 878,93101 | 8 208,699 |
| -областной бюджет | 8 878,93101 | 8 208,699 |
| 1.1.5. 14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Текстильная (от ул. им. Пирогова до ул. Аккуратова) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 3 327,036 | 3 327,036 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 327,036 | 3 327,036 |
| -областной бюджет | 3 327,036 | 3 327,036 |
| 1.1.5. 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Третьяковская (от ул. Спортивная до ул. Физкультурная) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 6 658,169 | 6 658,169 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 658,169 | 6 658,169 |
| -областной бюджет | 6 658,169 | 6 658,169 |
| 1.1.5. 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивановская (от пл. Революции до Никольского моста) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 5 315,965 | 5 232,81 | Уточнение объемов выполненных работ |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 315,965 | 5 232,81 |
| -областной бюджет | 5 315,965 | 5 232,81 |
| 1.1.5. 17 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вичугская (до | МУ УГХ | Всего | 12 309,707 | 12 309,707 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 12 309,707 | 12 309,707 |
|  | границы г.о. Кинешма) г. Кинешма Ивановской области |  | -областной бюджет | 12 309,707 | 12 309,707 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. 18 | Ремонт проезда к зданию скорой помощи ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» по ул. г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 1 028,932 | 1 028,932 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 028,932 | 1 028,932 |
| -областной бюджет | 1 028,932 | 1 028,932 |
| 1.1.5. 19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Урицкого (от ул. Аристарха Макарова до ул. Ломоносова) г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 1 459,224 | 1 459,224 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 459,224 | 1 459,224 |
| -областной бюджет | 1 459,224 | 1 459,224 |
| 1.1.5.  20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. | МУ УГХ | Всего | 423,271 | 423,271 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 423,271 | 423,271 |
|  | Павлова (от ул. Ломоносова до пер. Полянский) г. Кинешма Ивановской области |  | -областной бюджет | 423,271 | 423,271 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 972,032 | 972,032 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 972,032 | 972,032 |
| -областной бюджет | 972,032 | 972,032 |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о.Кинешма  МУ УГХ | Всего | 78 673,9 | 78 648,17 | Экономия по результатам торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 78 673,9 | 78 648,17 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 78 673,9 | 78 648,17 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах городского округа Кинешма" | МУ УГХ | Всего | 78 673,9 | 78 648,17 | Выполнено  Экономия по результатам торгов |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 78 673,9 | 78 648,17 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 78 673,9 | 78 648,17 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о.Кинешма  МУ УГХ | Всего | 78 673,9 | 78 648,17 | Экономия по результатам торгов | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 78 673,9 | 78 648,17 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнитель Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», администрация городского округа Кинешма: управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 подпрограммы.

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 35 176,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 35 168,6 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 26 781 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 8 387,6 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 7,5 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур.

Реализация Программы позволяет упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты на содержание территорий, обеспечив надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и сетей уличного освещения города.

Результатом реализации Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения, улучшение внешнего вида и повышение уровня благоустройства территории городского округа Кинешма, защита пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища.

Реализация Программы в 2020 году позволила обеспечить:

- содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города защиту

населения от болезней общих для человека и животных;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

- отремонтировать 15 элементов благоустройства;

- обеспечить защиту пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища;

-обеспечить захоронение неизвестных и невостребованных умерших.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2020 году позволила обеспечить:

- формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, на содержании в 2020 году находилось 87,6 тыс.кв.м территорий общего пользования;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

-отремонтировать 4 шахтных питьевых колодцев;

-отремонтировать 15 элементов благоустройства;

-содержание одного городского пляжа;

-обслуживание трех фонтанов ежегодно;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

-захоронение 30 неизвестных и невостребованных умерших;

-вывоз 1407 куб.м.растительных отходов.

-подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)"

Реализация подпрограммы в 2020 году позволила обеспечить содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2020 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма, необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы в 2021 году, в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства и обеспечения экологической безопасности населения ородского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма» | МУ УГХ, УЖКХ | Всего | 35 176,1 | 35 168,6 | Экономия по результатам торгов | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | Шт. | 30 | 30 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 35 176,1 | 35 168,6 |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 207,9 | 27 200,4 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 15 | 15 |  |
| -областной бюджет | 7 968,2 | 7 968,2 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ  УЖКХ | Всего | 26 788,5 | 26 781,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 26 788,5 | 26 781,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 26 788,5 | 26 781,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | МУ УГХ, УЖКХ | Всего | 19 277,2 | 19 269,7 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 277,2 | 19 269,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 277,2 | 19 269,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ УГХ | Всего | 60,0 | 55,4 | Мероприятие выполнено | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 2 | 3 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 60,0 | 55,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 55,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения | МУ УГХ | Всего | 16 556,6 | 16 553,7 | Экономия по результатам торгов | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 16 556,6 | 16 553,7 |
| Количество городских | ед. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | пляжей |  |  |  |  |
|  | городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" |  | -бюджет городского округа Кинешма | 16 556,6 | 16 553,7 |  | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в летний период | Кв.м | 87 547,3 | 87 547,3 |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в зимний период | Кв.м | 22 487,8 | 22 487,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ УГХ | Всего | 118,4 | 118,4 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 118,4 | 118,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 118,4 | 118,4 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 546,5 | 546,5 | Мероприятие выполнено | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 15 | 15 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 546,5 | 546,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 546,5 | 546,5 |
| 1.1.5 | Прочие работы по благоустройству | МУ УГХ | Всего | 1 995,7 | 1 995,7 | Мероприятие выполнено | Объем вывезенных растительных остатков | куб.м | 850,0 | 1407,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 995,7 | 1 995,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 995,7 | 1 995,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением неизвестных и невостребованных умерших» | МУ УГХ, УЖКХ | Всего | 7 511,3 | 7 511,3 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 511,3 | 7 511,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 511,3 | 7 511,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ УГХ | Всего | 7 465,41 | 7 465,41 |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 465,41 | 7 465,41 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 465,41 | 7 465,41 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Компенсация затрат на оказание услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | УЖКХ | Всего | 45,89 | 45,89 | Мероприятие выполнено | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | ед. | 30 | 30 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45,89 | 45,89 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 45,89 | 45,89 |
| 2 | Подпрограмма «Текущее содержание инженерной |  | Всего | 8 387,6 | 8 387,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 387,6 | 8 387,6 |
|  | защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | -бюджет городского округа Кинешма | 419,4 | 419,4 |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 7 968,2 | 7 968,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» |  | Всего | 8 387,6 | 8 387,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 387,6 | 8 387,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 419,4 | 419,4 |
| -областной бюджет | 7 968,2 | 7 968,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ УГХ | Всего | 8 387,6 | 8 387,6 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 387,6 | 8 387,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 419,4 | 419,4 |
| -областной бюджет | 7 968,2 | 7 968,2 |

13. Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры); предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 4 691.8 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 623,9 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от объема финансирования в сумме 67,9 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятия «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры» в сумме 27,0 тыс. рублей в связи со сроком уплаты страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года и в сумме 25,9 тыс. рублей, в связи с исполнением муниципального контракта на установку камер видеонаблюдения в учреждениях спорта на меньшую сумму;

- на реализацию мероприятия «Установка средств инженерно-технической защиты на объектах культуры» в сумме 1,8 тыс. рублей в связи с фактическим исполнением работ на меньшую сумму;

- на реализацию мероприятия «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» в сумме 13,2 тыс. рублей в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму.

Реализация Программы необходима в 2021 году по следующим причинам:

1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта, в том числе:

- дооборудование системы видеонаблюдения на объектах: ДЮСШ «Звездный», МБУДО ДЮСШ «Волжанин»;

- установка системы оповещения и управления эвакуацией 3 типа (способ оповещения речевой (передача специальных текстов) в МБУ «СШОР имени олимпийского чемпиона Сергея Клюгина»**.**

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе:

- оборудование системой видеонаблюдения - 8 объектов дошкольных образовательных учреждений и 1 объект дополнительного образования;

- оборудование системой контроля и управления доступом – 1 объект общеобразовательного учреждения (только для объектов 1, 2 категории);

- установка охранной сигнализации – 44 объекта (28 объектов общеобразовательных учреждений и 16 объектов дошкольных образовательных учреждений);

- обеспечение охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (для объектов 1,2,3 категорий) – 22 объекта (дошкольные образовательные учреждения);

- обеспечение срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней – 10 объектов (4 объектов дошкольных образовательных учреждений и 6 объектов общеобразовательных учреждений);

- установка охранной сигнализации – 44 объекта (28 объектов общеобразовательных учреждений и 16 объектов дошкольных образовательных учреждений).

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры, в том числе:

- обеспечение срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней на двух объектах (МУ ДО «ДШИ», МУ «Городской дом культуры»);

- обеспечение круглосуточной физической охраны с организацией пропускного режима на четырех объектах (МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Городской дом культуры», МУ ДО «ДШИ»).

4. В целях недопущения использования шести муниципальных нежилых помещений для террористической деятельности, заключение договоров на их охрану с охранными организациями.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)\*** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы»** | Администрация городского округа Кинешма:  управление образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  КИЗО администрации  городского округа Кинешма | **Всего** | **4691,8** | **4 623,90** |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения | ед. | 40 | 45 | В 2020г.  системой видеонаблюдения оборудовано 6 дошкольных образовательных учреждений и 1 объект культуры |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4691,8 | 4 623,90 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4691,8 | 4 623,90 |
| Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва | ед. | 3 | 3 |  |
| Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости | ед. | 6 | 6 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» |  | Всего | 3 703,6 | 3 648,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 703,6 | 3 648,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 703,6 | 3 648,9 |
| 1.1 | Мероприятие  «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования,  культуры» |  | Всего | 3 376,6 | 3 323,7 |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения | ед. | 40 | 45 | В 2020г.  системой видеонаблюдения оборудовано 6 дошкольных образовательных учреждений и 1 объект культуры |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 376,6 | 3 323,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 376,6 | 3 323,7 |
|  |  |  |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | - бюджет городского округа Кинешма | 173 | 173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 2 105,8 | 2 105,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 200 | 174,10 | Мероприятие выполнено. Отклонение от объема финансирования в сумме 25,9 тыс.руб. в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 897,8 | 870,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение от объема  финансирования в сумме 27,0 тыс. руб. связано со сроком уплаты страховых взносов за декабрь 2000 года (установлен до 15 января 2021 года) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение локализаторов взрыва и ручных  металлодетекторов» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа  Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружи телями) | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие  «Установка средств инженерно-технической защиты на объектах культуры» |  | Всего | 327 | 325,2 | Мероприятие реализовано.  Отклонение от объема финансирования в сумме 1,8 тыс. рублей в связи с фактическим исполнением работ на меньшую сумму |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 327 | 325,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 327 | 325,2 |
| 2 | Основное мероприятие  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  КИЗО администрации  городского округа Кинешма. | Всего | 988,2 | 975,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 988,2 | 975,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 988,2 | 975,0 |
| 2.1 | Мероприятие  «Оплата за услуги охранных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность » |  | Всего | 988,2 | 975,0 | Мероприятие выполнено, отклонение в сумме 13,2 тыс. рублей в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 988,2 | 975,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 988,2 | 975,0 |

14. Муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма; Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы.

**Цель Программы:** повышение уровня общественной и экологической безопасности на территории города Кинешмы; предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1838,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 1620,1 тыс. рублей, что составляет 88,1 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от объема финансирования в сумме 217,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- на реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений» в сумме 3,2 тыс. руб. в связи с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер; в сумме 6,0 тыс. руб. в связи с не проведением мероприятий по страхованию членов народной дружины, не участвующих в охране общественного порядка ввиду введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- на реализацию мероприятия «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» в сумме 0,7 тыс. руб. в связи с экономией по страховым взносам;

- на реализацию мероприятия «Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" в сумме 62,8 в связи с тем, что квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 года поступили в январе 2021 года;

- на реализацию мероприятия «Осуществление отдельных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» в сумме 145,2 тыс. руб. в связи с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которым была пересмотрена деятельность службы по отлову и работе с животными на территории г.о. Кинешма, созданной при МУ УГХ г. Кинешмы, в части обеспечения условий для отлова и содержания отловленных животных.

Реализация Программы необходима в 2021 году по следующим причинам:

1. Устранение причин и условий совершения правонарушений в городском округе Кинешма за счет оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке через предоставление гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта.

2. Устранение причин и условий совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров за счет увеличения количества граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, являющихся членами объединений правоохранительной направленности.

3. Оказание дополнительной социальной поддержки безработным гражданам г.Кинешмы в виде предоставления возможности участия в общественных работах.

4. Обеспечение экологической безопасности в городском округе Кинешма за счет отлова безнадзорных животных.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2020** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измере**  **ния показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); МУ УГХ | **Всего** | **1838** | **1620,1** |  | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народной дружины | чел. | 37 | 40 | Количественный показатель повысился из-за информационной работы по привлечению граждан к участию в охране общественного порядка |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 1838 | 1620,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1598,2 | 1525,5 |
| - областной бюджет | 239,8 | 94,6 |
| Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно  передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке | чел. | 600 | 607 | Количественный показатель повысился вследствие увеличения количества лиц, доставленных МО МВД России "Кинешемский" в пункт оказания  помощи |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отловленных  безнадзорных животных | ед. | 30 | 25 | Количественный показатель снизился в связи с ФЗ от 27.12.2018 № 498- ФЗ «Об  ответственном обращении с животными», которым была пересмотрена деятельность службы по отлову и работе с животными на территории г.о. Кинешма, созданной при МУ УГХ г.Кинешмы, в части обеспечения условий для отлова  и содержания отловленных животных |
| 1 | Подпрограмма  «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 1541,8 | 1395,9 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1302 | 1301,3 |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 239,8 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1 152 | 1 152 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 152 | 1 152 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 152 | 1 152 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и | Всего | 1 152 | 1 152 | Мероприятие реализовано | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, | Чел. | 600 | 607 | Количественный показатель повысился вследствие |
|  | бюджетные ассигнования  всего, в том | 1 152 | 1 152 |
|  | находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | отчетности администрации городского округа Кинешма) | числе: |  |  |  | наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь |  |  |  | увеличения количества лиц, доставленных МО МВД России "Кинешемский" в пункт оказания помощи |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 152 | 1 152 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 150 | 149,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 150 | 149,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150 | 149,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 150 | 149,3 | Мероприятие реализовано. Экономия средств в сумме 0,7 тыс. руб. по страховым взносам | Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджета городского округа Кинешма | Чел. | 9 | 12 | Показатель повысился в связи с уменьшением количества рабочих дней (план - с 1 апреля, факт - с 21 апреля) |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 150 | 149,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150 | 149,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 239,8 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 239,8 | 94,6 |
| - областной бюджет | 239,8 | 94,6 |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ УГХ | Всего | 239,8 | 94,6 | Мероприятие реализовано. Экономия в сумме 145,2 тыс. руб. в связи с ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которым была пересмотрена деятельность службы по отлову и работе с животными на территории г.о. Кинешма, созданной при МУ УГХ г.Кинешмы, в части обеспечения условий для отлова и содержания отловленных животных. | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед. | 30 | 25 | Показатель понизился в связи с ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которым была пересмотрена деятельность службы по отлову и работе с животными на территории г.о. Кинешма, созданной при МУ УГХ г. Кинешмы, в части обеспечения условий для отлова и содержания отловленных животных. |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 239,8 | 94,6 |
| - областной бюджет | 239,8 | 94,6 |
| 2 | Подпрограмма  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 296,2 | 224,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 296,2 | 224,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 296,2 | 224,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 31,6 | 22,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 22,4 | Мероприятие реализовано. Экономия средств в сумме 3,2 тыс. руб. связана с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер. В сумме 6,0 тыс. руб. в связи с не проведением мероприятий по страхованию членов народной дружины, не участвующих в охране общественного порядка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народной дружины | Ед. | 37 | 40 | Количественный показатель повысился вследствие информационной работы по привлечению граждан к участию в охране общественного порядка |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 31,6 | 22,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 264,6 | 201,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 264,6 | 201,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 264,6 | 201,8 |
| 2.2. | Мероприятие: «Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 264,6 | 201,8 | Мероприятие реализовано. Экономия средств в сумме 62,8 связана с тем, что квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 года поступили в январе 2021 года | Количество некоммерческих организаций, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, получающих имущественную поддержку из бюджета городского округа Кинешма | Ед. | 3 | 3 |  |
|  | бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 264,6 | 201,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 264,6 | 201,8 |

15.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 160 453,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 140 338,3 тыс. рублей, что составляет 87,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 125 507,5 тыс. рублей (86,5%),

- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме 11 753,6 тыс. руб. (96,3 %);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 3 077,2 тыс. рублей (98,3%)

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 20 115,0 тыс. рублей сложилось в связи с проведением оптимизационных мероприятий и образовавшейся экономией, а также проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-УГ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Запланированные значения целевых программных показателей в 2020 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 40,5% и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5,5%. Этому способствовали ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта и эффективная пропаганда физкультуры и спорта.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского округа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, комитетом по физической культуре и спорту ежегодно проводится 60 и более физкультурных и спортивных мероприятий. В связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году проведено только 15. В проведенных в 2020 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие более 2500 человек.

Спортсмены городского округа в 2020 году приняли участие в 6 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, 45% участников данных мероприятий стали победителями и призерами.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2020 году составила 190 единиц на 100 тыс. жителей, что на 3 единицы больше, чем в 2019 году.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области», создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (далее - ФОКОТ), осуществлялось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (далее – ФОК). В связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика работы по завершению строительства ФОК будут завершены в 2021 году. За счет средств бюджета городского округа Кинешма осуществлено устройство основания для ФОКОТ, системы электроснабжения.

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта – ремонтные работы в МБУ «СШОР им.олимпийского чемпиона С.Клюгина» г.о.Кинешма.

Реализация мероприятий программы, запланированных на 2020 год, способствует достижению конечных целей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2020)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | **160 453,3** | **140 338,3** |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 38 | 40,5 | ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта, эффективная пропаганда физкультуры и спорта |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 160 453,3 | 140 338,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 35 086,7 | 34 126,8 |
| - областной бюджет | 38 252,5 | 32 695,0 |
|  |  | -федеральный бюджет | 87 114,1 | 73 516,5 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 188 | 190 |  |
|  |  | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 45 | 45 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 145 117,1 | 125 507,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 145 117,1 | 125 507,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19 750,5 | 19 296,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 38 252,5 | 32 695,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -федеральный бюджет | 87 114,1 | 73 516,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  | Всего | 283,7 | 283,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 283,7 | 283,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 283,7 | 283,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 283,7 | 283,7 |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 45 | 45 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 283,7 | 283,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 283,7 | 283,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  | Всего | 191,0 | 133,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 191,0 | 133,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 191,0 | 133,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие  Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 191,0 | 133,0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 191,0 | 133,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 191,0 | 133,0 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 2800 | 2500 | в связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 6 | 6 |  |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Основное мероприятия  «Совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | Всего | 360,7 | 360,7 |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 154 | 154 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 360,7 | 360,7 | процент | 27,5  (допущена опечатка,  д.б. 24,5) | 25,3 |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| - бюджет городского округа Кинешма | 360,7 | 360,7 |
|  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, занятых стадионами, спорткомплексами и спортивными сооружениями, в отношении которых предоставляется снижение налоговой ставки | единиц | 9 | 9 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 311,3 | 311,3 |  | Количество залитых катков в зимний период | единиц | 8 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 311,3 | 311,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 311,3 | 311,3 |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 950 | 950 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений городского округа Кинешма» | Комитет  по физической культуре  и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 19,4 | 19,4 |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19,4 | 19,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19,4 | 19,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Региональный проект «Спорт – норма жизни»» |  | Всего | 127 389,9 | 107 940,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 127 389,9 | 107 940,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 023,3 | 1 729,2 |
| - областной бюджет | 38 252,5 | 32 695,0 |
| - федеральный бюджет | 87 114,1 | 73 516,5 |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Субсидия бюджету городского округа Кинешма на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма)» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 102 124,1 | 87 312,7 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика. Работы по строительству ФОК будут завершены 2021 году. | Степень готовности объекта капитального строительства | процент | 100 | 90 | Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядчика. Завершающие работы по строительству ФОК и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 102 124,1 | 87 312,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 010,0 | 1 718,4 |
| - областной бюджет | 38 000,0 | 32 488,8 |
| -федеральный бюджет | 62 114,1 | 53 105,5 |
| 1.4.2 | Мероприятие  «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 25 265,8 | 20 628,0 | Экономия по результатам торгов | Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов | единиц | 1 | 1 | Работы выполнены в полном объеме. Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25 265,8 | 20 628,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13,3 | 10,8 |
| - областной бюджет | 252,5 | 206,2 |
| -федеральный бюджет | 25 000,00 | 20 411,0 |
|  |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Прочие работы при строительстве спортивных объектов в г.о.Кинешма» |  | Всего | 2 487,9 | 2 432,4 | Экономия при проведении торгов. Работы выполнены в полном объеме |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 487,9 | 2 432,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 487,9 | 2 432,4 |
| 1.5.1 | Мероприятие  «Прочие работы при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Гагарина в г.Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 2 487,9 | 2 432,4 | Экономия при проведении торгов. Работы выполнены в полном объеме | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Единиц | 1 | 0 | Объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 487,9 | 2 432,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 487,9 | 2 432,4 |
| 1.6 | Основное мероприятие  «Создание объектов спортивной инфраструктуры в г.о. Кинешма» |  | Всего | 14 404,1 | 14 357,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14 404,1 | 14 357,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 14 404,1 | 14 357,0 |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Устройство спортивной площадки физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Гагарина в г.о.Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 14 404,1 | 14357,0 | Экономия при проведении торгов. Работы выполнены в полном объеме | Степень готовности объекта | процент | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14 404,1 | 14357,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14 404,1 | 14357,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 12 206,4 | 11 753,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 206,4 | 11 753,6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12 206,4 | 11 753,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» |  | Всего | 12 206,4 | 11 753,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 206,4 | 11 753,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12 206,4 | 11 753,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 12 206,4 | 11 753,6 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | 35 | 32 | В связи с уменьшением численности тренеров |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 206,4 | 11 753,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12 206,4 | 11 753,6 |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | человек | 45 | 45 |  |
| 3 | Подпрограмма  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 129,7 | 3 077,2 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | человек | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 129,7 | 3 077,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 129,7 | 3 077,2 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество работников комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, прошедших диспансеризацию | человек | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |

1. Муниципальная программа

**«Реализация социальной и молодежной политики**

**в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством г. Кинешмы», муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга».

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 12 072,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 11 535,4 тыс. рублей, что составляет 95,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма» в сумме 1402,8 тыс. рублей (73,2%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 9670,2 тыс. руб. (99,8%);

- подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма» в сумме 462,4 тыс. рублей (98,1%).

Отклонения от объема финансирования в сумме 536,8 тыс. рублей сложились по следующим причинам:

- в сумме 25,0 тыс. рублей, в связи с не предоставлением пакета документов для получения единовременной выплаты:

- в сумме 6,0 тыс. рублей, в связи с не предоставлением молодым специалистом необходимого пакета документов для оплаты найма жилья;

- в сумме 115,0 тыс. рублей, в связи с отчислением обучающегося из высшего учебного заведения;

- в сумме 366,6 тыс. рублей, в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией;

- в сумме 24,2 тыс. рублей, в связи с экономией денежных средств по выполнению мероприятий Программы.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2020 году достигнуты в следующих направлениях:

* увеличилось число молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* оказывались меры социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
* проведен ремонт и/или выполнена замена сантехнического оборудования в жилых помещениях, в которых проживают участники ВОВ 1941-1945 гг.;
* предоставлялись меры поддержки 27 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для повышения их социальной адаптации и самодостаточности в рамках реализации гранта «Мы – лучи одного солнца» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
* 46 семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную материальную помощь;
* 339 детей из малоимущих семей получили школьные принадлежности в рамках благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»;
* повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан;
* обеспечивался отдых и оздоровление детей, улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;
* обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни;
* организовывались и проводились молодежные мероприятия и акции, а также мероприятия социальной направленности.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2020 отчетном году

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма»

Целью подпрограммы является предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Меры социально-экономической поддержки предоставлены 5 молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. Единовременную выплату в размере 25 тыс. руб. получили 5 молодых специалистов (педагоги) на общую сумму 125 тыс. руб., а также 1 молодой специалист (педагог) получал ежемесячно в размере 6 тыс. руб. компенсацию за оплату найма жилья на общую сумму 42 тыс. руб.

2. Выдано 1 направления на целевое обучение (педагогическое направление) в высшем учебном заведении.

3. Получили материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 15 человек на общую сумму 100 тыс. руб.

4. Социализация инвалидов городского округа Кинешма реализовывалась через организацию культурно-досуговой деятельности данной категории граждан, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

5. Функционирует отделение адаптивного спорта для детей с ОВЗ в возрасте 8-12 лет. До введения режима повышенной готовности на территории городского округа Кинешма проводились учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, обеспечивалось участие инвалидов в спортивных соревнованиях различных уровней.

6. Повысилась доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Тремя общеобразовательными организациями города создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Объекты сферы культуры, спорта, общего и профессионального образования оборудованы знаком «Желтый круг» для входных дверей, разметкой ступеней лестниц желтой полосой для слабовидящих, кнопками вызова персонала. Транспортные средства городского автобусного парка оборудованы специальными поручнями в нижней части автобуса, в салонах выделены отдельные места для людей с ОВЗ, в том числе в задней части салона для инвалидов – колясочников, установлены информаторы для слабослышащих и таблицы с шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.

7. В рамках инновационного социального проекта «Мы – лучи одного солнца» 27 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили всестороннюю поддержку для восполнения духовных, эмоциональных и физических ресурсов, повышения социального статуса детей-инвалидов, создания дополнительных стимулов для их саморазвития. С данной категорией проводились различные социально-культурные мероприятия, психологические занятия в рамках Клуба «Мы – лучи одного солнца», а также работала Школа волонтеров с акциями «Няня на час» и «Помощь маме».

8. Организовывался культурный и спортивный досуг граждан пожилого возраста, бесплатное посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия.

9. Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.

10. Проведен ремонт и/или замена сантехнического оборудования в 5 жилых помещениях, в которых проживают участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

11. Специалистами комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводились консультации граждан, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Целью подпрограммы является создание необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Оказана адресная социальная помощь 46 семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 100 тыс. руб.

2. В ходе проведения акции в июле-августе 2020 года предпринимателями, учреждениями и организациями города внесено на счет некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития туризма и культуры «Кинешма Купеческая» 113000 рублей (Сто тринадцать тысяч рублей). С данного счета было оплачен 241 набор канцтоваров в сумме 101 446,5 рублей (Сто одна тысяча четыреста сорок шесть рублей пятьдесят копеек).

Также в виде наборов канцтоваров оказали помощь ИП Сурков А.В. (50 шт.), ОАО «Кинешемская городская электросеть» (20 шт.), Кинешемская Епархия (28 шт.)

3. В связи с пандемией в отчетном 2020 году лагеря дневного пребывания проходили в онлайн формате. Количество детей, которым предоставлено двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время за счет средств регионального и муниципального бюджетов, составило 949 человек. Общий объем финансового обеспечения составил 2 192,2 тыс. рублей.

4. В течение отчетного 2020 года до введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, осуществлялась перевозка детей в санатории Ивановской области. Общая сумма транспортных расходов составила 52,0 тыс. рублей.

5. Проводилось укрепление материально-технической базы (текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.д.) и обеспечение пожарной безопасности (ежегодная проверка молниеотводов, вентканалов, пожарных кранов, огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования, приобретение элементов питания, комплектующих для замены в датчиках системы автоматической пожарной сигнализации и другие аналогичные мероприятия) МУ ДБО «Радуга» на общую сумму 989,0 тыс. руб., предоставленных учреждению в виде субсидии из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма»

Целью подпрограммы является создание условий для развития творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. Проведено 40 мероприятий в рамках целевой направленности на общую сумму 471,4 тыс. руб.
2. В отчетном году 36 социально активных и творческих молодых людей получили премию и гранты главы городского округа Кинешма.
3. В отчетный период временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет не проводилось в связи с введенными ограничениями из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Дальнейшая реализация Программы позволит:

- сохранить и увеличить количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье детей, повысить возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечить развитие, улучшить качество отдыха и оздоровления детей;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность городской инфраструктуры города для лиц с ОВЗ;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, сохранения активного долголетия, активизации их участия в жизни общества;

- привлечь молодежь в социально-экономические, общественно-политические, спортивные и культурные направления развития города, усилит работу по патриотическому воспитанию, сформировать у молодого поколения навыки здорового образа жизни.

Таким образом, дальнейшая реализация муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма» в 2021 году поможет обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создаст условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспече-ния, утвер-жденный программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2020** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства"; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"; муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы | **Всего** | **12072,2** | **11535,4** |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременную  выплату | чел. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 12072,2 | 11535,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8568,6 | 8420,3 | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 2903,7 | 2515,2 |
| внебюджетное финансирование | 599,9 | 599,9 |
| Количество направлений, выданных на целевое обучение в высшем учебном заведении | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в жилых помещениях которых проведен ремонт или замена бытового и сантехнического оборудования | чел. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Количество полученных положительных заключений экспертизы | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 5 | 5 |
| Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе  замещающих, получивших поддержку в результате реализации инновационного социального проекта "Мы - лучи одного солнца" | чел. | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации  их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни. | % | 10 | 10 |
| Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | ед. | 46 | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными принадлежностями | чел. | 339 | 339 |
| Количество детей , которым предоставляется двух разовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 949 | 949 |
| Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 2 | 2 |
| Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших профессиональную помощь логопеда на базе Центра социально-психологического сопровождения "Преображение" МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ | чел. | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель соответствия МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" требованиям  Госпожнадзора | % | 100 | 100 |
| Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | Чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" |  | Всего | 1915,4 | 1402,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 1915,4 | 1402,8 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 492,2 | 368,1 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 823,3 | 434,8 |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 599,9 | 599,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  управление  образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства"; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха"Радуга" | Всего | 393,2 | 247,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 393,2 | 247,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 322,0 | 216,7 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 71,2 | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | 125,0 | Неосвоение средств в  полном объеме связано с непредоставлением молодым специалистом необходимого пакета документов для получения единовременной выплаты согласно установленным правилам в рамках муниципальной программы | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 150,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие "Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 42,0 | 36,0 | Неосвоение средств в полном объеме связано с непредоставле  нием молодым специалистом необходимого пакета документов для получения оплаты найма жилья согласно установленным правилам в рамках муниципальной программы | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 42,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 42,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие "Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 201,2 | 86,2 | Отклонение объема освоенных средств от планового значения обусловлено отчислением обучающегося из высшего учебного заведения и отказом от профильного Департамента откорректировать объем средств в Соглашении. По областным средствам осуществлен возврат | Количество направлений, выданных на целевое обучение в высшем учебном заведении | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 201,2 | 86,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 130,0 | 55,7 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 71,2 | 30,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 922,3 | 555,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 922,3 | 555,7 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 170,2 | 151,4 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 752,1 | 404,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 | Мероприятие реализовано | Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 15 | 15 |  |  | |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Мероприятие "Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за исключением | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего | 752,1 | 404,3 | Отклонение объема освоенных средств от планового значения обусловлено введением ограничитель-ных мер, связанных с пандемией. | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в жилых помещениях которых проведен ремонт или замена бытового и сантехнического оборудования | чел. | 5 | 5 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 752,1 | 404,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 752,1 | 404,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие "Проведение государственной экспертизы сметной документации по ремонту жилых помещений и (или) замене (приобретению) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего | 70,2 | 51,4 | Отклонение объема освоенных средств от планового значения обусловлено введением ограничитель-ных мер, связанных с пандемией. | Количество полученных положительных заключений экспертизы | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 70,2 | 51,4 |
|  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70,2 | 51,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 599,9 | 599,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 599,9 | 599,9 |
| внебюджетное финансирование | 599,9 | 599,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 16 | 16 |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой работы среди  инвалидов" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа  Кинешма, | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие "Реализация инновационного социального проекта "Мы-лучи одного солнца"" | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 599,9 | 599,9 |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих, получивших поддержку в результате реализации инновационного социального проекта "Мы - лучи одного солнца" | чел. | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 599,9 | 599,9 |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 599,9 | 599,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие "Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Дети города Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 9685,4 | 9670,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 9685,4 | 9670,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7605,0 | 7589,8 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 2080,4 | 2080,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  2.1.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей" |  | Всего | 100,0 | 100,0 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "Оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 | Мероприятие реализовано | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь. | ед. | 46 | 46 |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие "Организация благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными принадлежностями | чел. | 339 | 339 | Мероприятие реализовано за счет спонсорских средств, предоставленных на безвозмездной основе |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | Администрация городского округа Кинешма;  управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 9585,4 | 9570,2 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 9585,4 | 9570,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7505,0 | 7489,8 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 2080,4 | 2080,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2192,2 | 2192,2 | Мероприятие реализовано | Количество детей , которым предоставляется двух разовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 949 | 949 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 2192,2 | 2192,2 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 111,8 | 111,8 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 2080,4 | 2080,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие "Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 52,0 | 52,0 | Мероприятие реализовано | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 6352,2 | 6337,0 | Мероприятие реализовано | Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 139 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших профессиональную помощь логопеда на базе Центра социально-психологического сопровождения "Преображение" МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 6352,2 | 6337,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6352,2 | 6337,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ | чел. | 1000 | 1000 |
| 2.2.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 989,0 | 989,0 | Мероприятие реализовано | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы МУ городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 989,0 | 989,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 989,0 | 989,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 471,4 | 462,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 471,4 | 462,4 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организация молодежных мероприятий" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга" | Всего | 471,4 | 462,4 | Мероприятие реализовано | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты  главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 471,4 | 462,4 |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |