**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2021 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2021 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п (далее – Перечень).

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты администраторов муниципальных программ городского округа Кинешма.

В 2021 году на территории муниципального образования городской округ Кинешма действовало 16 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
3. Культура городского округа Кинешма
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
5. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
6. Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма
7. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
8. Охрана окружающей среды
9. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
10. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2018-2024 годы
11. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
12. Благоустройство городского округа Кинешма.
13. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма.
14. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма
15. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма.

В 2021 году общий объем расходов, направленный на реализацию муниципальных Программ составил 1 млрд. 832,4 млн. рублей или 98,6% от общего объема расходов бюджета.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2021 год следующее:

1. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 1 040 563,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 002 890,6 тыс. рублей, что составляет 96,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 396 263,1 тыс. рублей (98,0%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 320 722,2 тыс. рублей (97,8%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 112 889,3 тыс. рублей (99,5%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 27 219,5 тыс. рублей (99,3%);

- подпрограмма «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» в сумме 145 795,6 тыс. рублей (87,1%).

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 37 672,6 млн. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

- сокращение кредиторской задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода прошлого года;

-экономия бюджетных средств связана с введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как следствие сокращением фактически принимаемых расходов;

- оптимизационные мероприятия, в ходе проведения конкурентных закупочных процедур;

- расторжение договора в связи с приостановкой работы учреждения по причине его капитального ремонта.

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Кинешма», направленная на обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках пяти подпрограмм.

Четыре подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг, на повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями, обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, решение вопросов местного значения и минимизацию денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков.

Одна подпрограмма нацелена на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2021 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%.

Миграционные процессы в городском округе Кинешма не позволили выполнить плановый показатель по охвату образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Внедрение поэтапного персонифицированного учета, повлекшее за собой снижение охвата детей, получающих дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций, не позволило выполнить плановый показатель по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2021 году осуществляли 31 образовательная организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 25 общеразвивающего вида.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, в 2021 году составила 4008 человек.

В 2021 году продолжили свою инновационную деятельность:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 - инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»;

- муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения «Центры развития ребенка» детские сады №10 и №23 - соисполнители Международного исследовательского проекта по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»);

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 – региональная опорная площадка по внедрению программы «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».

С сентября 2021 года муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №22, №28, №34, №50, №27, №20 являются муниципальными опорными площадками по теме «Социокультурное воспитание дошкольников в условиях сетевого взаимодействия ДОО и социума».

В соответствии с плановыми мероприятиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в целях установления соответствия реализуемой в организации образовательной деятельности в сфере дошкольного образования требования ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах №3 и № 22 в 2021 году проведен мониторинг качества дошкольного образования (МКДО-2021). По результатам МКДО-2021 дошкольные учреждения городского округа Кинешма показали хорошее качество предоставления дошкольного образования (4-й уровень по пятиуровневой шкале оценивания).

В течение 2021 года продолжили свою работу консультационные пункты, созданные на базе детских садов №2, №4, №7, №10, №22, №25, №34, №46, №50. За 2021 год специалистами консультативных пунктов было оказано более 350 консультаций родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, направленных на обеспечение разностороннего развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфических видов деятельности.

В 2021 году продолжила свою работу Служба ранней помощи «Солнечный зайчик», созданная на базе МБДОУ детский сад №25 по психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья или с риском нарушения в развитии в возрасте до 3-х лет. В 2021 году Службу ранней помощи посещало 3 ребенка в возрасте от 2-х до 6 лет. Об эффективности и необходимости функционирования Службы ранней помощи свидетельствует перевода детей в группы общеразвивающей направленности.

В рамках национального проекта «Образование» в Ивановской области, созданный в 2021 году региональный центр «Семейная Академия» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, на базе МБДОУ детский сад №25 продолжил свою работу и в 2021 году. За 2021 год было оказано более 780 консультаций.

В конце 2021 года муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады №22 и №50 включились в Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» и стали базовыми площадками для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей АНО «Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза».

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 62 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все, запланированные к достижению целевые показатели выполнены, три из которых имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма

В 2021 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2021 году выше уровня 2020 года на 76 человек. Это обусловлено увеличением количества обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования. Количество детей, обучающихся в 1-9 классах увеличилось на 135 человек. На уровне среднего общего образования продолжается снижение количества обучающихся в связи с выбором для дальнейшего получения образования всё большего количества выпускников 9-х классов учреждений среднего профессионального образования. В 10-11 классах контингент сократился на 59 человек.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2021 года 100 % обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

100% образовательных учреждений (14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

100% школ оснащены компьютерным оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (8 школ – в 2020 году и 6 школ – в 2021 году), что позволило обновить и пополнить компьютерную базу школ, получить доступ к современной цифровой образовательной инфраструктуре и ресурсам, применять в процессе обучения и воспитания современные образовательные технологии; организовать дистанционное обучение школьников.

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью реализации образовательных потребностей школьников

- 65,5% обучающихся (357 человек) старших классов получают образование по программам профильного уровня (в 2020 году - 60%);

- 35,5% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности (в 2020 году – 40%);

- 11,8% обучающихся (979 человек) получали образование по программам углубленного уровня (в 2020 – 13,2%).

В МБОУ школе №1 и № 11 и №18 им. Маршала А.М. Василевского функционируют кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования численностью 250 человек. Кадетское движение продолжило развитие в качестве объединений в школах № 17, №19 имени 212 полка, Центре внешкольной работы. В 6-ти общеобразовательных школах организованы объединения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Внедряется инклюзивное образование. Условия для безбарьерной среды созданы в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего обучаются 96 детей-инвалидов, из них 35 – на дому, в условиях массовой школы – 61 человек.

116 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образовательным программам начального и основного общего образования.

В 2021 году 1 школьный автобус обеспечивает подвоз детей, обучающихся в МБОУ школе №17 и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

В МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка.

В связи с действием режима повышенной готовности общеобразовательные организации широко используют возможности организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий. Учитывая и исправив недочеты, выявленные в ходе организации обучения в дистанционном режиме в 2020 году, в текущем учебном году школы комбинируют формы прохождения учебных программ по предметам, а также используют дистанционные образовательные технологии при обучении детей на дому и нахождении групп (классов) на карантине и изоляции без прерывания образовательного процесса.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

С учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2021 году (проводились экзамены только по основным предметам – по русскому языку и математике) получили аттестаты об основном общем образовании 97,2% выпускников (99,5% - в 2020 году, экзамены не проводились), в т.ч. особого образца - 41 выпускник (5,5% от общего числа выпускников).

100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, в т.ч. особого образца - 40 выпускников (12,1%).

В 2020-2021 учебном году школы приняли участие в федеральных и региональных мониторингах функциональной грамотности по модели PISA, во Всероссийских проверочных работах.

В целях повышения качества образования, обеспечения адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, была организована работа

- в федеральном проекте «500+» - МБОУ школ №11 и №6;

- в региональном проекте «Вектор успеха» - МБОУ школ № 5, №6, №11, №17;

- в муниципальном проекте по преодолению рисков получения низких образовательных результатов и перехода в режим эффективной работы - МБОУ школ № 1, №10, вечерней школы.

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Остается активной и продуктивной работа в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», МБОУ школы № 18 имени Маршала А.М. Василевского, МБОУ школы №1.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

Все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений, проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2022 году.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. В 2021 году 1 выпускник школы города продолжил обучение по целевому договору.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.Требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка и ребенка с особыми потребностями.

Требует решения проблема проведения капитальных ремонтов в школах с высокой долей износа зданий, а также проблема ликвидации второй смены обучения (особенно в МБОУ школе № 19 имени 212 полка).

1.3 Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование семи муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- трех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

Внедрение поэтапного персонифицированного учета, повлекшее за собой снижение охвата детей, получающих дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций, не позволило выполнить плановый показатель по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. Остальные, запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из них имеют положительную динамику.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений функционируют 55 объединений различной направленности, в которых занимается 2451 обучающийся, из них 57 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В объединениях технической направленности занимается 636 обучающийся (26%), спортивной направленности по общеразвивающим программам – 146 обучающихся (6%), художественной направленности по общеразвивающим программам – 1221 обучающихся (49.8%), в объединениях социально-гуманитарной и военно-патриотической направленности – 448 обучающихся (18.2%).

Обучение по программам дополнительного образования также осуществляется на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, где занимается 4509 обучающихся, из них в объединениях естественнонаучной направленности занимается 562 обучающихся (12.4%), туристско-краеведческой направленности – 264 обучающихся (6.3%), объединениях социально-гуманитарной направленности – 1962 обучающихся (43.5%), технической направленности – 261 обучающихся (5.8%), спортивной направленности – 586 обучающихся (13%), художественной направленности - 874 обучающихся (19.2%).

На базе Центра внешкольной работы продолжают активно действовать объединения технических видов творчества: робототехники, стендового моделирования, авиа - и судомоделирования. Функционирует объединение «Юный моделист конструктор» для детей младшего и среднего возраста.

Под руководством В.М. Кудрявцева обучающиеся студий стендового моделизма Центра внешкольной работы ежегодно одерживают победы на региональных, Всероссийских и Международных выставках стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. В 2021 году участники победители:

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели» (г. Иваново) -  4 победителя;

- Всероссийская выставка стендового моделизма «Масштабный мир 2021» (г. Санкт-Петербург) – 6 победителей;

- Всероссийская выставка стендового моделизма «Кузница мастеров» (г. Новокузнецк) - 4 победителя;

- Международный конкурс стендового моделизма «National XXVI virtuai 2021» (Мексика, Мехико) - 10 победителей;

- Международная выставка стендового моделизма «Защитники Отечества 2021» (г.Нижний Новгород) - 15 победителей;

- Межрегиональный детско-юношеский онлайн конкурс стендового моделизма «Эскадра Победы» (г. Карасук Новосибирской области) - 2 победителя;

- Кубок Ивановской области по авиамодельному спорту 2021 года по свободнолетающим моделям (г. Иваново) - 5 победителей;

- Тульская всероссийская выставка стендовых моделей и военно- исторической миниатюры «Техника в масштабе» (г. Тула) - 10 победителей;

- Международный конкурс-соревнования по стендовому моделизму «Ugramodell-2021» - 2 победителя.

Ребята, занимающиеся в объединении «Вольная борьба» также в течение года становились участниками и победителями муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований, в том числе:

- соревнования центрального Федерального округа по вольной борьбе (г. Белгород) - 2 победителя;

- Межрегиональные соревнования по вольной борьбе (г. Кострома) - 6 победителей.

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. Наряду с детской эстрадной студией «Карусель» и ансамблем танца «Улыбка» на базе Центра продолжают активно действовать танцевальная студия «Топотушки» и студия изобразительного искусства «Дельфин».

Под руководством педагогов ребята данных объединений ежегодно занимают призовые места на выставках и конкурсах регионального и межрегионального уровней:

- областной конкурс юных фотолюбителей «Мой край родной» - студия «Мир, в котором я живу» победитель;

- Международный конкурс "Невские Изумруды" студия «Топотушки» лауреат 2 степени;

- Международный конкурс «Атмосфера» студия «Топотушки» - лауреат 3 степени;

- конкурс рисунков «Мир Заповедной природы» студия изобразительного искусства «Дельфин – 1 и 2 места.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2021 году более 67% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 17 отделений, культивируются 16 видов спорта. Число занимающихся на 31.12.2021 составило 1850 человек (31.12.2020 - 1720 чел.). Из числа занимающихся 376 человек имеют спортивные разряды и звания, в том числе 19 – Кандидатов в мастера спорта и 97 – перворазрядников.

В течение года учреждениями спорта подготовлены: 107 спортсменов массовых разрядов, из них 6 – КМС, I спортивный разряд присвоен 33 обучающимся. Подтвердили свои спортивные разряды 54 занимающихся.

Образовательный процесс осуществляют 53 квалифицированных специалиста. Штатные составляют 71,7% (38 чел.), из них 29 человек (76,3%) имеют высшую (7 чел.) и первую (22 чел.) квалификационные категории.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Увеличение охвата детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности относительно 2020 года связано с открытием в одной из организаций нового отделения по виду спорта «плавание».

Совокупность достигнутых в 2021 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в МУ ДО «Детская художественная школа» и МУ ДО «Детская школа искусств» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Показателем эффективной работы коллектива школ является участие учащихся школ в конкурсах, фестивалях различного уровня.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школ приняли участие в 64 фестивалях-конкурсах школьного, муниципального, зонального регионального, всероссийского и международного уровней.

Среди самых значимых достижений можно отметить:

- Международный конкурс детского творчества «Нам это мир завещано беречь», Диплом 2 место - Киселёва Анастасия, диплом 2 место - Зайцева Елена, диплом 3 место - Новожилова Виктория;

- XVII Международный конкурс рисунков «Пушкин глазами детей», Диплом лауреата - Киселёва Анастасия;

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты», Диплом 3 место – Алиева Ангелина, диплом 3 степени – Поливанова Анастасия, Диплом 3 степени – Рыжикова Эвелина;

- VIII Международный интернет – конкурс плакатов «Нет вредным привычкам», диплом 2 степени - Зайцева Елена;

- Международный конкурс «Красная книга глазами детей», дипломы лауреата - Лаптева Валерия, Сахаров Артём, Коржукова Кристина, Поливанова Анастасия, Горшкова Марина, Соловьёва Элина, Прядиева Анастасия;

- Международный конкурс детского творчества «Мой город», диплом 2 место - Поливанова Анастасия, диплом 3 место - Большакова Анастасия, дипломанты - Смирнова Дарья, Гусева Арина, Лаптева Валерия;

- IV Всероссийская интернет-выставка конкурса детского художественного творчества «Ушки да лапки», Диплом лауреат 3 степени - Беляева Анастасия;

- Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра», Диплом 3 степени - Комолова Анастасия, диплом 3 степени - Новожилова Виктория, диплом 3 степени - Сидорин Матвей,

- Всероссийский онлайн конкурс «Иллюстрации к сказкам Андерсена», диплом финалиста конкурса - Беляева Анастасия;

- Всероссийский конкурс художественных работ «Мои Соловки», Диплом победителя - Михайлова Алёна, диплом победителя - Тихонов Сергей, диплом финалиста - Киселёва Анфиса; диплом финалиста - Коровкина Алина, диплом финалиста- Коровкина Яна, диплом финалиста - Поташова Елизавета;

- I Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Радуга», Диплом лауреата 3 степени - Слепнёва Варвара;

- II Всероссийский конкурс детского и юношеского художественного творчества среди учащихся детских художественных школ, детских школ искусств и художественных училищ (техникумов) «ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИР» лауреат 2 степени - Лаптева Валерия, лауреат 2 степени - Тихонов Сергей, дипломант - Горшкова Марина, дипломант - Фёдорова Анна, дипломант - Смирнова Елена;

- IV Всероссийский конкурс детского изобразительного и декоративного творчества «Отражение воображения», Диплом 3 ст. - Воронова Лилия, диплом - Золотарёва Виктория, диплом 2 степени - Смирнова Полина;

- Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка «ВИРАЖ», Диплом лауреата - Слепнёва Варвара, дипломант - Бычков Алексей,

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Роль пчелы в жизни человека», Диплом победителя - Баринков Дмитрий.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований:

- укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение образовательной деятельности – 100%;

- все педагогические работники имеют образование, соответствующее для ведения образовательного процесса.

В 2021 году 9 педагогов подтвердили аттестацию на высшую квалификационную категорию, 1 преподаватель прошел обучение по программе «Компьютерный монтаж и технология анимации» во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А. Герасимова».

Участие в КПК, мастер-классах ведущих педагогов, конкурсах педагогического мастерства инновационная деятельность и другие формы методической работы являются важным показателем уровня квалификации, педагогического профессионализма преподавателей и концертмейстеров в ДШИ.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество дополнительного образования, выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности обеспечения соответствующего уровня средних заработных плат педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества, обеспечения условий для развития муниципальной службы и решения вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, координация деятельности и контроля в сфере «Образование, формировалась система профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

Количество организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма, составляет 50 учреждений:

- общеобразовательные – 14;

- дошкольного образования – 31;

- дополнительного образования – 2;

- централизованные бухгалтерии – 2 и 1 информационно-методический центр.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, стабильно и составляет 49 учреждений из 50 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что, несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 835 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2021 году работа ИМЦ была продолжена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма. На муниципальном уровне проведено более 15 мероприятий, большинство мероприятий в 2021 году прошло в формате онлайн.

В 2021 году состоялась межмуниципальная педагогическая конференция «Система воспитания и дополнительного образования в дистанционном формате», на которой педагоги образовательных организаций Кинешмы и Заволжского и Кинешемского районов, городов Родники и Юрьевец обсуждали и реально оценивали свои наработки за этот трудный год.

   Своим опытом педагоги делились на четырех секция, сформированных по основным направлениям воспитательной работы – классное руководство, внеурочные занятия и дополнительное образование, работа с родителями, воспитательные мероприятия. Были выслушаны около 40 разноплановых выступлений.

В городе активно функционирует «Школа молодого педагога». В 2021 году формат школы «МастерСкиллс» был организован в онлайн-режиме из-за особенностей эпидемиологической обстановки. 19 молодых педагога были закреплены за опытными педагогами-наставниками в своих же образовательных учреждениях. Молодые педагоги совместно с наставниками разрабатывали и проводили мастер-классы для повышения профессионального уровня участников, развития умения эффективно представлять и транслировать свой опыт как можно большему количеству коллег. Четыре основных событий школы активно освещались на сайте МУ «Информационно – методический центр».

Реализующийся информационно-методическим центром проект «КЛАССная работа» ориентирован на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 2020-2021 учебный год педагогические коллективы 12 школ Кинешмы осваивали опыт разработки программ воспитания в новом формате, перестраивали свои программы воспитания согласно утвержденным поправкам, а гимназия участвовала в ее апробации, проводимой Институтом стратегии развития образования РАО. Информационно-методический центр обеспечивал методическое сопровождение по проблемам разработки рабочих программ воспитания, организуя методические семинары для рабочих групп педагогов школ под общим названием «Программа воспитания: от примерной к рабочим».

Проект «КЛАССная работа» в 2021 был направлен на сопровождение деятельности классных руководителей в рамках методической темы «Внедрение рабочей программы воспитания: от программы к действиям». В рамках проекта в 2021 году было проведено 3 мероприятия.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в 2021 году приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр». На муниципальном уровне проведено более 10 мероприятий, большинство мероприятий в 2021 году прошло в формате онлайн и офлайн.

В городском округе Кинешма в 2021 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 45 человек;

- на I категорию – 58 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» и «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» позволит осуществлять политику в области образования, направленную на обеспечение и защиту прав граждан на образование, обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Осуществление политики в сфере «Образования» и координация деятельности образовательных организаций, разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями, позволило выполнить поставленные на текущий 2021 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

1.5. Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития образовательных организаций городского округа Кинешма, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей).

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 4129 человек с 4 по 11 класс по 21 предмету. В муниципальном этапе олимпиады по каждому предмету принимали участие 1274 учащихся 7 – 11 классов. По итогам рейтингового отбора к участию в региональном этапе было допущено 70 учащихся.

Двое учащихся были приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: Волгина Анастасия, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», - по русскому языку и Жумадурдыева Майя, ученица 11 класса МБОУ школы №8, - по экологии.

В 2020-2021 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводилась в условиях ограничений в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Как следствие, снижение количественных показателей по сравнению с предыдущим годом. 10% участников регионального этапа не смогли принять участие в олимпиаде по причине болезни или нахождения на самоизоляции. Муниципальный этап проводился с применением дистанционных технологий, требования к которым смогли соблюсти и обеспечить не все участники.

По показателю эффективности участия в олимпиаде г. Кинешма занял 6 место по области (в 2020 году – 4 место).

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником, активное использование интернет - ресурсов всероссийского олимпиадного движения.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста; развитие и использование дистанционных технологий при проведении олимпиад и конкурсов.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 9 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, баскетболу, лыжные гонки. Введенные ограничительные меры в период режима повышенной готовности повлекли за собой значительное снижение количества проведенных мероприятий.

В 2021 году в рамках федеральных, региональных и местных проектов развития был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества образования:

- участие шести общеобразовательных учреждений в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», направленном на формирование современной безопасной цифровой образовательной среды, позволило обновить материально-техническую базу, обеспечить интеграцию муниципальных систем с федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды, автоматизацию административных, управленческих и обеспечивающих процессов в части приобретения средств вычислительной техники, переферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования.

- в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ школы №8 открылся первый детский технопарк «Кванториум». Учреждение оснащено высокотехнологичным современным оборудованием и модульной мебелью. Кванториум включает в себя 7 квантумов (медиаквантум, техноквантум, цифровая химическая лаборатория «Экспериментум», IT- квантум, роботоквантум, биоквантум, энерджиквантум), а также два рекреационных пространства с зоной коворкинга, био- и геозонами. На базе школьного «Кванториума» школьники смогут не только углубленно изучать базовые предметы, такие как физика, химия, биология, информатика, технология, а также посещать курсы дополнительного образования по робототехнике, промышленному дизайну и айтитехнологиям. Образовательные программы рассчитаны не только для обучающихся школы №8, но и других образовательных учреждений Кинешмы. План работы «Кванториума» включает в себя проведение мероприятий муниципального и регионального уровней, участие в федеральных проектах, в летний период на его базе планируется организация профильных смен естественно – научной и технологической направленности в лагере дневного пребывания.

- проект «Детский Спорт.37», в рамках которого капитально отремонтированы два спортивных зала в МБОУ школах №18 и №19, а также на территории трех школ ( МБОУ школы № 1, 5, 17) обустроены спортивные площадки; в 2021 году капитально отремонтировано три спортивных зала в МБОУ школах № 1, 6, 16 и обустроена спортивная площадка на территории МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского».

- проект «Детское пространство.37», в рамках которого благоустроены пять детских площадок (МБДОУ детские сады №2, №17, №27, №50, МАДОУ «ЦРР – детский сад №10»). Данные площадки, являющиеся элементом предметно-развивающей среды, позволили создать современную модель дошкольной организации и достичь нового качества образования в целом;

- за счет привлечения средств регионального бюджета благоустроены 24 территории в двадцати трех муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- в рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов образования осуществляется капитальный ремонт здания МБДОУ д/сад №46.

Введение ограничительных мер в период режима повышенной готовности и обучение обучающихся по программам начального общего образования в течение года на дому не позволили выполнить запланированный целевой показатель по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году остальные запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из которых имеют положительную динамику.

Необходимость продолжения модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружения, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в следующем году и плановом периоде.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма»

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2021 году и плановом периоде.

|  |
| --- |
| Примечание к таблице «Отчет о ходе реализации Программы»: из-за отсутствия статистических данных |
| \* относительно данных прогноза социально-экономического развития Ивановской области планируемой среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателях и физических лиц на 2021 год (24 918,10 руб.) |
| \*\*относительно данных ведомственного мониторинга Департамента образования Ивановской области - факт предыдущего финансового года (прогнозное значение не ниже 26 846,80 руб.) |

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря2021 г.)** | **Фактические расходы \*\*** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | **Всего** | **1040563,2** | **1002890,6** |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 84,9 | 80,5 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в городском округе Кинешма |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1040563,2 | 1002890,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 376617,6 | 358676,2 |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 |  |
| - областной бюджет | 571972,7 | 523205,9 |
| федеральный бюджет | 91972,9 | 61941,1 |
|  |  |  |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 88,8 | 85,4 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено снижением охвата детей, получающих дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций, обусловленное поэтапным внедрением персонифициронанного учета |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100 | 105,0\*\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 116,5\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,5 |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,5 |  |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,2 | 97,2 |
|  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 404300,8 | 396263,1 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 404300,8 | 396263,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 153586,4 | 145565,5 |
| - областной бюджет | 250714,4 | 250697,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 404300,8 | 396263,1 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 80,0 | 80,5 | Отклонение в сторону увеличения обусловлено миграционными процессами в городском округе Кинешма |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 404300,8 | 396263,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 153586,4 | 145565,5 |
| - областной бюджет | 250714,4 | 250697,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 153586,4 | 145565,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 3981 | 4008 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 153586,4 | 145565,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 153586,4 | 145565,5 |
|  |  |  | на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1822,9 | 1806,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей и введенными ограничительными мерами в период режима повышенной готовности, и как следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 62 | 62 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1822,9 | 1806,0 |
| - областной бюджет | 1822,9 | 1806,0 |
|  | нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 248891,5 | 248891,5 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 105,0\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 248891,5 | 248891,5 |
| - областной бюджет | 248891,5 | 248891,5 |
|  | исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 328011,9 | 320722,2 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 328011,9 | 320722,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 77649,3 | 71486,6 |
| - областной бюджет | 224817,4 | 224817,5 |
| федеральный бюджет | 25545,2 | 24418,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 328011,9 | 320722,2 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80- | % | 97,2 | 97,2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 328011,9 | 320722,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 77649,3 | 71486,6 |
| - областной | 224817,4 | 224817,5 |
|  |  |  | бюджет |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 25545,2 | 24418,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 77649,3 | 71486,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8366 | 8366 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 77649,3 | 71486,6 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3618 | 3618 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 77649,3 | 71486,6 |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4164 | 4164 |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 584 | 584 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 222499,1 | 222499,1 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном | % | 1,5 | 1,5 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 222499,1 | 222499,1 |
|  | на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  | - областной бюджет | 222499,1 | 222499,1 |  | государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен |  |  |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*> | % | 100 | 116,5\* |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2318,3 | 2318,3 |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 92 | 92 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2318,3 | 2318,3 |
| - областной бюджет | 2318,3 | 2318,3 |
|  | исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 25545,2 | 24418,1 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей ежемесячного денежного вознаграждения, и как следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 25545,2 | 24418,1 |
|  |
|  |
|  | федеральный бюджет | 25545,2 | 24418,1 |
|  |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 113440,2 | 112889,3 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 113440,2 | 112889,3 |
| - бюджет городского округа | 90015,1 | 89464,2 |
|  |  |  | Кинешма |  |  |  |  | | | |  |
| - областной бюджет | 23425,1 | 23425,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" |  | Всего | 87997,6 | 87446,7 |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 88,3 | 85,4 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено снижением охвата детей, получающих дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций, обусловленное поэтапным внедрением персонифициронанного учета |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 87997,6 | 87446,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 87997,6 | 87446,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 18711,8 | 18193,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2451 | 2451 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18711,8 | 18193,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18711,8 | 18193,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 60,0 | 67,6 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено ростом профессионализма и мастерства и расширением спектра мероприятий, проводимых в дистанционном режиме |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 41415,1 | 41412,1 | Мероприятие выполнено. | Среднегодовое число лиц, осваивающих | чел. | 1850 | 1850 |  |
|  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 41415,1 | 41412,1 | дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41415,1 | 41412,1 |
| Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 50,0 | 50,0 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27870,7 | 27841,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено исполнением денежных обязательств в соответствии с заключенными договорами в следующем финансовом году. | Среднегодовое число лиц, | чел. | 900 | 900 |  |
|  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27870,7 | 27841,6 | обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27870,7 | 27841,6 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 250 | 250 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 455 | 455 |
|  |  |  | Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие | 64 | 64 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей" |  | Всего | 25442,6 | 25442,6 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,5 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 25442,6 | 25442,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2017,5 | 2017,5 |
| - областной бюджет | 23425,1 | 23425,1 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3922,7 | 3922,7 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,6 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3922,7 | 3922,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 941,4 | 941,4 |
|  |
| - областной бюджет | 2981,3 | 2981,3 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 7435,0 | 7435,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 104,1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7435,0 | 7435,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 371,8 | 371,8 |
| - областной бюджет | 7063,2 | 7063,2 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 14084,9 | 14084,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 14084,9 | 14084,9 |
|  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 704,3 | 704,3 |
| - областной бюджет | 13380,6 | 13380,6 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 27398,2 | 27219,5 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27398,2 | 27219,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27398,2 | 27219,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 20050,9 | 19930,3 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 20050,9 | 19930,3 |
| - бюджет городского | 20050,9 | 19930,3 |
|  |  |  | округа Кинешма |  |  |  | сопровождения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17349,3 | 17257,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 48 | 49 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено передачей ведения бухгалтерского учета МАДОУ ЦРР детский сад №23 централизованной бухгалтерии детских учреждений образования |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17349,3 | 17257,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17349,3 | 17257,5 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2701,6 | 2672,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности на конец | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 835 | 835 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2701,6 | 2672,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2701,6 | 2672,8 |
| Доля педагогов, получивших | % | 100 | 100 |
|  |  |  | отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. | информационно-методическую услугу |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 4.2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7347,3 | 7289,2 |  | Количество подведомственных учреждений | шт. | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7347,3 | 7289,2 |  |  |
| Количество земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на орган местного самоуправления функций | шт. | 1 | 1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7347,3 | 7289,2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 4.2.1 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7347,3 | 7289,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением кредиторской задолженности на конец отчетного периода относительно аналогичного периода предыдущего года. | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих управления образования администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7347,3 | 7289,2 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 7347,3 | 7289,2 |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| 5. | Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" |  | Всего | 167412,1 | 145796,5 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 167412,1 | 145796,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27968,6 | 24940,3 |
| - областной бюджет | 73015,8 | 24265,8 |
| федеральный бюджет | 66427,7 | 37523,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей  численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,7 | 87,8 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" |  | Всего | 91405,2 | 78338,2 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития образовательных организаций | ед. | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 91405,2 | 78338,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25943,0 | 23111,2 |
| - областной бюджет | 65462,2 | 17500,0 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» |  | Всего | 4609,6 | 4572,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено расторжением договора в связи с приостановкой учреждения на капитальный ремонт. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4609,6 | 4572,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4609,6 | 4572,3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнадизаций, | ед. | 5 | 5 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 4555,0 | 4517,7 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 54,6 | 54,6 |  | систем оповещения и управления эвакуацией людей |  |  |  |  |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 3 | 3 |
| Количество установленных (смонтированных) систем эвакуационного освещения | ед. | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных организаций» |  | Всего | 37306,7 | 35343,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения  обусловлено оптимизационными мероприятиями | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих  мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 30 | 34 | Превышение планового значения целевого показателя  стало возможным за счет перераспреде |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 37306,7 | 35343,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19806,7 | 17843,2 |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 15665,5 | 13702,0 | в ходе проведения конкурентных закупочных процедур и наличием нераспределенного остатка лимитов бюджетных обязательств у финансового органа (1 500,0 тыс. руб.) |  |  |  |  | ления средств, высвобожденных в ходе проведения конкурентных закупочных процедур, на выполнение работ сверх плана. |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 3248,7 | 3248,7 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 892,5 | 892,5 |
|  | - областной бюджет | 17500,0 | 17500,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 17500,0 | 17500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5.2.3. | Мероприятие  «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования» | Управление  образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 20329,0 | 9262,8 | Нарушение срока выполнения работ подрядной организацией. Подана заявка в профильный департамент о выделении средств на завершение работ в 2022 году. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений | ед. | 1 | 1\*\*\* | \*\*\*Нарушение срока выполнения работ подрядной организацией. На момент предоставления отчета работы по капитальному ремонту объекта находятся в стадии завершения. Примечание: срок предоставления отчета об исполнении целевого показателя в  профильный департамент - до 01.04.2022. Согласно условиям соглашения - показатель считается исполненным, если работы завершены до срока сдачи отчета. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 20329,0 | 9262,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1526,7 | 695,7 |
| - областной бюджет | 18802,3 | 8567,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 29159,9 | 29159,9 |  | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций Ивановской области, осуществивших мероприятия по благоустройству территорий | ед. | 23 | 23 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 29159,9 | 29159,9 |
| - областной бюджет | 29159,9 | 29159,9 |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 42495,3 | 34119,3 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 42495,3 | 34119,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1273,1 | 1078,9 |
| - областной бюджет | 7226,0 | 6653,3 |
| федеральный бюджет | 33996,2 | 26387,1 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 4667,2 | 4667,2 |  | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 998 | 998 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4667,2 | 4667,2 |
| - областной бюджет | 4667,2 | 4667,2 |
| 5.3.2 | Мероприятие «Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1138,4 | 974,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | чел. | 99 | 101 | Превышение показателя обусловлено ростом количества обучающихся данной категории с нового учебного 2021/2022 учебного года |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1138,4 | 974,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1138,4 | 974,4 |
| 5.3.3 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 36689,7 | 28477,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 99,7 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено обучением обучающихся по программам начального общего образования в течение года на дому. |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 36689,7 | 28477,7 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 134,7 | 104,5 |
|  | - областной бюджет | 2558,8 | 1986,1 |
|  | федеральный бюджет | 33996,2 | 26387,1 |
|  |
| 5.4 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" |  | Всего | 749,1 | 749,1 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 749,1 | 749,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 749,1 | 749,1 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 66,0 | 66,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1250 | 1346 | Превышение планового значения показателя обусловлено повышением активности участников Всероссиской олимпиады школьников в дистанционном режиме |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 66,0 | 66,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,0 | 66,0 |
| 5.4.2 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 250,0 | 250,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 250,0 |
| 5.4.3 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 74,8 | 74,8 |  | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 9 | 9 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 74,8 | 74,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,8 | 74,8 |
| 5.4.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 60,0 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 60,0 |
| 5.4.5 | Мероприятие «Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 298,3 | 298,3 |  | Количество команд, принявших участие в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу | ед. | 2 | 2 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 298,3 | 298,3 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 298,3 | 298,3 |
|  |
| 5.6 | Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  | Всего | 11398,5 | 11249,5 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11398,5 | 11249,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,2 | 1,1 |
| - областной бюджет | 114,0 | 112,5 |
| федеральный бюджет | 11283,3 | 11135,9 |
| 5.6.1 | Мероприятие «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 11398,5 | 11249,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения конкурентных закупочных процедур. | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11398,5 | 11249,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,2 | 1,1 |
| - областной бюджет | 114,0 | 112,5 |
| федеральный бюджет | 11283,3 | 11135,9 |
| 5.7 | Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" |  | Всего | 21364,0 | 21340,4 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21364,0 | 21340,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,2 | 2,2 |
| - областной бюджет | 213,6 | 213,4 |
| федеральный бюджет | 21148,2 | 21124,8 |
| 5.7.1 | Мероприятие «Создание детских технопарков Кванториум"» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 21364,0 | 21340,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения конкурентных закупочных процедур. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в городах с населением не менее 50 тысяч человек, в которых созданы детские технопарки "Кванториум" | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21364,0 | 21340,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,2 | 2,2 |
| - областной бюджет | 213,6 | 213,4 |
| федеральный бюджет | 21148,2 | 21124,8 |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «МФЦ»

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 28156,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 27361,5 тыс. рублей, что составляет 97,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 18126,3 тыс. рублей (99,3%);

- подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» в сумме 9235,2 тыс. руб. (93,3%).

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 795,4 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 132,3 тыс. рублей – связано со сроком оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2021 года в январе 2022 года;

- в сумме 663,1 тыс. рублей – экономия расходов по обслуживанию муниципального долга.

Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кинешма связано с формированием и организацией исполнения бюджета городского округа и осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

В  процессе исполнения бюджета городского округа Кинешма в 2021 году год  на заседаниях  городской Думы городского округа Кинешма ежемесячно вносились изменения в бюджет.

Бюджет городского округа  Кинешма за 2021 год исполнен по доходам в объеме 1 867 873,6 тыс. рублей, из них:

-по налоговым и неналоговым доходам фактическое исполнение составило 389 435,5 тыс. рублей или 100,9% к плановым назначениям;

-по безвозмездным поступлениям  исполнение составило  1 479 178,3 тыс. рублей, возвраты остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение составили 1 357,8 тыс. рублей.

По расходам исполнение составило   1 859 292,7 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Кинешма исполнен с профицитом в сумме 8 580,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2022 составил 183 441,1 тыс. руб. (по договорам коммерческих банков – 151 800,0 тыс. руб., бюджетный кредит – 31 641,1 тыс. руб.), что не превышает  верхний предел муниципального долга городского округа Кинешма на 1 января 2022 года, утвержденный решением  городской Думы городского округа Кинешма от 18.12.2020 № 6/37 «О бюджете городского округа Кинешма на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году не превысили предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга и составили 9 898,3 тыс. рублей, что составило менее одного процента от общего объема расходов.

Главной задачей при исполнении расходной части бюджета являлось обеспечение в полном объеме наиболее социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, а также погашение кредиторской задолженности. Финансовым управлением осуществлялся постоянный мониторинг по проведению инвентаризации расходных обязательств с целью принятия необходимых решений о приоритизации направлений расходования бюджетных средств и оптимизации расходной части бюджета городского округа Кинешма. Экономический эффект от реализации данного мероприятия выразился в отсутствии просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022.

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа на официальном сайте финансового управления администрации городского округа Кинешма. В социальных сетях размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» являются:

1. Реализованы все 16 муниципальных программ. Бюджет исполнен в программном формате более чем на 97%.
2. Соблюдение требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа. Таким образом, одним из основных положительным результатом исполнения бюджета - исполнение его с профицитом в объеме 8 580,9 тыс. рублей.
3. Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма", удовлетворенных качеством оказанных услуг за год, составила 97% (при плане – 90%).Данные показатель положительно характеризует качество оказанных услуг на базе МФЦ.

Ключевыми результатами реализации Подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

1. Отношение объема муниципального долга (без учета бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) сложилось меньше на 31% чем запланировано (при плане не более 70% исполнение составило 39%), что характеризует эффективность проводимой долговой политики.
2. Бюджетный эффект в виде экономии бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга составил 4,4 млн. руб. В условиях высокой долговой нагрузки на бюджет городского округа Кинешма, основной задачей в области долговой политики в 2021 году являлось эффективное управление долгом в целях поддержания его на экономически безопасном уровне, минимизируя стоимость его обслуживания и формирования структуры долга в оптимальных пропорциях по видам и срокам заимствований.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств и осуществление долговой политики городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2022 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой по состоянию на 31.12.2021** | **Фактические**  **расходы** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма, МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | **Всего** | **28 156,9** | **27 361,5** |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 39,0 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 28 156,9 | 27 361,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 24 985,4 | 24 190,0 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 8 580,9 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| - областной бюджет | 3 171,5 | 3 171,5 |
| Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 97 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 18 258,6 | 18 126,3 |  | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 8 580,9 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 087,1 | 14 954,8 |
| - областной бюджет | 3 171,5 | 3 171,5 | Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 97 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 18 258,6 | 18 126,3 | Мероприятие выполнено, отклонение в сумме 43,4 тыс. рублей связано со сроками оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2021 года в январе 2022 года |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 18 258,6 | 18 126,3 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 087,1 | 14 954,8 |
| - областной бюджет | 3 171,5 | 3 171,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 9 616,3 | 9 572,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 9 616,3 | 9 572,9 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 9 616,3 | 9 572,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма"» | МУ «МФЦ» г.о. Кинешма | Всего | 8 642,3 | 8 553,4 | Мероприятие выполнено, отклонение в сумме 88,9 тыс. рублей связано со сроками оплаты начислений по заработной плате, коммунальным услугам, услугам связи за декабрь 2021 года в январе 2022 года |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 642,3 | 8 553,4 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 5 470,8 | 5 381,9 |
| - областной бюджет | 3 171,5 | 3 171,5 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 9 898,3 | 9 235,2 |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 39,0 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 9 898,3 | 9 235,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 9 898,3 | 9 235,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 9 898,3 | 9 235,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 9 898,3 | 9 235,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 9 898,3 | 9 235,2 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 9 898,3 | 9 235,2 | Экономия расходов по обслуживанию муниципального долга в сумме 663,1 тыс. рублей. | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 70,0 | 39,0 | Отношение объема мун. долга сложилось меньше 70% чем запланировано, что характеризует эффективность проводимой долговой политики. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 9 898,3 | 9 235,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 9 898,3 | 9 235,2 |

3.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2021 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 68 703,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 68 367,4 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 31 074,8 тыс. рублей (99,4%)

-подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 32680,9 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 345,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 4266,6 тыс. рублей (99,4%)

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 336,1 тыс. рублей сложилось в результате оплаты услуг за декабрь 2021 года в январе 2022 года, в соответствии с условиями заключенных договоров.

1. Описание ключевых результатов реализации Программы и подпрограмм

Реализация Программы в 2021 году позволила:

- повысить качество культурного обслуживания населения, обеспечить доступ каждого гражданина к культурным ценностям и к участию в культурной жизни;

- обеспечить качественное оказание услуги при предоставлении населению архивной информации за счет обеспечения исполнения запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки;

- увеличить объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм «Наследие», «Культурно – досуговая деятельность» «Развитие туризма в городском округе Кинешма» «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма», в 2021 году достигнуты:

1. Повышение качества и расширение спектра услуг оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма.

В 2021 году всеми структурными подразделениями библиотечной системы города было обслужено 24,2 тыс. читателей, что соответствует плановому показателю. В среднем на одну библиотеку МУ КГЦБС приходится 2,42 тыс. читателей.

Книговыдача составила 411,2 тыс. экз. Показатель читаемости, характеризующий интенсивность чтения, составил-16,5

Количество посещений – 168 тыс. чел.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил –

30,2 %,что выше прошлогоднего на 7,9%

В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». Проводится оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива.

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. Повышение качества проводимых культурно - досуговых мероприятий. Повышение уровня удовлетворенности пользователей услуг в сфере культуры. Увеличение и внедрение числа оказания онлайн – мероприятий.

2. Создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

Проведена работа по подержанию официального сайта. На сайте размещена автоматизированная система учета документов Архивного фонда Российской Федерации.

Организация разноплановых творческих конкурсов, выставок, концертных программ, в т.ч. онлайн – формате. Организация работы кинозала клубных учреждений. Работа официального сайта учреждений культуры. Работа сайта кинозала «КИНОЗАЛГДК.РФ». Создание ютуб – канала Городского Дома культуры. Поддержка одаренной молодежи. Обеспечение участия в онлайн – мероприятиях большего количества детей в творческих мероприятиях.

Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и конкурсах городского, регионального, всероссийского и международного уровней (участие офлайн и онлайн), что находит свое подтверждение наличие дипломов и призов на этих фестивалях:

* **Чемпионат по спортивной акробатике**(17-18. 12. 2021 г. Кострома)
* **Международный  фестиваль «SKY WORLD»**(04.12.2021г. Москва)
* **III Международный конкурс -фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Звёздочки России»**(г. Владимир 13-14. 11. 2021 г.)
* **Межрегиональный фестиваль лирико-героической песни, посвященный памяти князя Дмитрия Пожарского «О мужестве, о доблести, о славе»**(онлайн г. Южа 10. 2021 г.)
* **Областной онлайн фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Споёмте друзья»**(онлайн г. Иваново 10.2021 г.)
* **V открытый Международный фестиваль- конкурс исполнителей произведений А.А. Потехина » И вновь звучит Потехинское слово»** (г. Кинешма 29.10. 2021 г.)
* **4 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «В лучах лета» и второго Международного конкурса  детского, юношеского и взрослого творчества «По радуге к звёздам»**(10.06.2021)
* **Всероссийский конкурс исполнительских искусств г. Москва**(25.05.2021)
* **Областной фестиваль народной культуры «Обычаи. Традиции. Обряды»**(25.05.2021) Верхний Ландех
* **11 Региональный Героико- патриотический конкурс- фестиваль художественного творчества «Славим Россию»**(20.05.2021)
* **Российский фестиваль юных талантов «Жар- птица»**(30.04.2021)
* **Московский  Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока- МОСГАЗ зажигает звёзды»**(г.Москва  23.04.2021)
* **Всероссийский конкурс детского творчества «Танцетворение»  (г. Иваново 24.04.2021)**
* **Международный Многожанровый конкурс « Весенние таланты»**(05.04.2021)
* **Международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов»**(онлайн 25.01.2021 г.)
* **Международный зимний фестиваль «Музыкантофф»**(г. Москва 23.01.2021г.)

3. Модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

В настоящее время библиотеки оснащены следующим оборудованием:

* Компьютеры во всех библиотеках МУ КГЦБС;
* копировально-множительная техника: принтеры в 10 библиотеках, сканеры в 10 библиотеках.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к базам данных: инсталлированных документов СПС Гарант, сетевым удалённым лицензионным документам -НЭБ,ЛИТРЕС.

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

МУ КГЦБС представлено в сети Интернет следующими блогами: Центральная библиотека <http://centrlib-kin.blogspot.ru/>, Детский отдел Центральной библиотеки <http://detckay.blogspot.ru/>, Библиоленд (библиотека-филиал5) <http://kinbiblioteka-5.blogspot.ru/>, <https://biblib11.blogspot.com> (библиотека-филиал№11),Военно-историческое общество г.Кинешма <http://kin-fil5.blogspot.ru/>, Центр национальных культур г.Кинешма «Соцветие дружбы» <http://kincentr-nackult.blogspot.ru/> ; сообществами в социальных сетях [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru) [www.vkontakte.ru](http://www.vkontakte.ru)), [www.facebook.com](http://www.facebook.com) <https://twitter.com>, <https://www.instagram.com/kinbiblioteka/>

В отчетном году была размещена информация обо всех библиотеках МУ КГЦБС на сайте АИС ЕИПСК. Благодаря этому информирование о работе подразделений, о крупных библиотечных мероприятиях стало более массовым. В отчетном году на АИС ЕИПСК было добавлено 107 событий.

В 2021 году количество обращений к библиотеке удалённых пользователей составило 38,4 тысячи.

Мероприятия, в период ограничений по проведению массовой работы, прошли в формате онлайн на площадках в социальных сетях библиотек - 1420. Мероприятия в стационаре и вне стационара (1 кв. 2021 года -446).

Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений идет на сайтах учреждений культуры в Едином информационном пространстве АИС «ЕИПСК», ютуб – канале ГДК, официальном сайте «КИНОЗАЛГДК.РФ», кинешемских сайтах «Кинешемец.ru», «168.ru», где размещаются афиши мероприятий, новости, фотоотчеты. Освоены компьютерные программы: «Adobe Audition», «Adobe Premiere Pro», «Pinnacle Studio», «Adobe Photoshop», «Prebook.Pro», «Платформа.24»

4.Обеспечение качественного оказания услуги при предоставлении населению архивной информации.

Все обращения граждан исполнены в установленный законом срок. Жалоб на качество предоставляемых услуг в отчетном году не поступало.

5. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма.

Выполнены:

- проведено измерение сопротивления изоляции;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации;

- в рамках выполнения мероприятий по программе «Доступная среда» приобретена и установлена:

- мнемосхема тактильная

- направляющие на основных путях движения (тифлопол)

- табличка полноцветная на главном входе в здание

**-** пожарная декларация на МУ «ГДК»

- установка видеонаблюдения в зрительном зале, фойе 2 этажа, на уличной рекламной тумбе, на запасном выходе.

Проведены следующие ремонтные работы:

- ремонт кабинета МОП;

- обработан лаком пол в танцевальном классе и музыкальной гостиной;

- покрашена рекламная тумба под киноафиши;

- текущий ремонт главного крыльца;

- увеличение площади заднего крыльца (установка металлического каркаса, настил крыши металлопрофилем);

- технический ремонт системы видеонаблюдения на крыше здания.

Реализация подпрограмм позволит достичь запланированных конечных результатов в 2022 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2021 года.

1. Сведения о реализации Программ в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий
2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки. Запланировано 17 332,9 тыс. руб., выполнено 17 297,7 тыс. руб. Отклонение в сумме 35,2 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
3. Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Запланировано 697,6 тыс. руб., выполнено 697,3 тыс. руб. Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 0,3 тыс. руб., в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
4. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области. Мероприятие выполнено полностью, достигнут запланированный целевой показатель. Запланировано и освоено 7 817,6 тыс. руб. Средняя заработная плата работников культуры составила 23 699 руб.
5. Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма. Запланировано 324,1 тыс. руб., выполнено 324,1 тыс. руб. Мероприятие исполнено полностью.
6. Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма. Запланировано 240,2 тыс. руб., выполнено 240,2 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
7. Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним. Запланировано 3 119 тыс. руб., выполнено 2 985 тыс. руб. Отклонение в сумме 134 тыс. руб., в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Реализация мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг «Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации», «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно – поисковым средствам к ним в читальном зале архива». Жалоб на качество исполнения услуги не поступало. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
8. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области. Мероприятие выполнено полностью, достигнут запланированный целевой показатель. Запланировано и освоено 1 712,9 тыс. руб. Средняя заработная плата работников культуры составила 23 699 руб.
9. Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры. Запланировано 21 505,8 тыс. руб. выполнено 21 364,2 тыс. руб. Отклонение в сумме 141,6 тыс. руб., в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
10. Организация проведения массовых мероприятий. Запланировано 447,8 тыс. руб., выполнено 447,8 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
11. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области. Мероприятие выполнено полностью, достигнут запланированный целевой показатель. Запланировано и освоено 10 270,5 тыс. руб. Средняя заработная плата работников культуры составила 23 699 руб.
12. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма. Запланировано 49 тыс. руб., выполнено 49 тыс. руб. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.
13. Прочие работы при реконструкции Волжского Бульвара. Запланировано 296,1 тыс. руб. выполнено 296,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.
14. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма. Запланировано 4 291,6 тыс. руб., выполнено 4 266,6. Отклонение в сумме 25 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров. Целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

В 2021 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

- модернизацию отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

Таким образом, для обеспечение доступности, повышения качества и расширения спектра оказываемых населению услуг в сфере культуры городского округа Кинешма и достижения ожидаемых результатов программы к 2024 году имеется необходимость в дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы « Культура городского округа Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой в ред. на 31.12.2021** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **68 703,5** | **68 367,4** |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 68 703,5 | 68 367,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49 584,6 | 49 248,5 |
| - областной бюджет | 19 118,9 | 19 118,9 |
| Увеличение числа посещений населением учреждений культуры | % | 1,5 | 1,5 |
| Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий | % | 2 | 2 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 31 244,3 | 31 074,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 31 244,3 | 31 074,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 882,4 | 21 712,9 |
| - областной бюджет | 9 361,9 | 9 361,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 26 412,4 | 26 376,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 26 412,4 | 26 376,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 677,8 | 18 642,3 |
| - областной бюджет | 7 734,6 | 7 734,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 17 332,9 | 17 297,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 35,2 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 24,2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 17 332,9 | 17 297,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 332,9 | 17 297,7 |
|  |  |  | Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посещений | 168 | 168 |  |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 697,6 | 697,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 0,3 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе  2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 411,2 | 411,2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 697,6 | 697,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 697,6 | 697,3 | Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 |
|  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 817,6 | 7 817,6 | Мероприятие выполнено | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 23699 | 23699 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 7 817,6 | 7 817,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 390,9 | 390,9 |
| - областной бюджет | 7 426,7 | 7 426,7 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 324,1 | 324,1 | Мероприятие выполнено | Количество книжной литературы, поступившей в фонды библиотек | единиц | Не менее 560 | Не менее 560 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 324,1 | 324,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16,2 | 16,2 |
| - областной бюджет | 307,9 | 307,9 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 240,2 | 240,2 | Мероприятие выполнено полностью. | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 240,2 | 240,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 240,2 | 240,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 831,9 | 4 697,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 831,9 | 4 697,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 204,6 | 3 070,6 |
| -областной бюджет | 1 627,3 | 1 627,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 119,0 | 2 985,0 | Мероприятие выполнено Отклонение в сумме 134 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г., в соответствии с условиями заключенных договоров | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 71 | 71 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 119,0 | 2 985,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 119,0 | 2 985,0 |
|  |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2000 | 2000 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 60 | 60 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие  «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 712,9 | 1 712,9 | Мероприятие выполнено. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 23699 | 23699 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1 712,9 | 1 712,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85,6 | 85,6 |
| - областной бюджет | 1 627,3 | 1 627,3 |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 32 822,5 | 32 680,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 32 822,5 | 32 680,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 065,5 | 22 923,9 |
| - областной бюджет | 9 757,0 | 9 757,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 32 822,5 | 32 680,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 32 822,5 | 32 680,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 065,5 | 22 923,9 |
| - областной бюджет | 9 757,0 | 9 757,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21 505,8 | 21 364,2 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 141,6тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г.,в соответствии с условиями заключенных договоров | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,4 | 153,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 21 505,8 | 21 364,2 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 505,8 | 21 364,2 |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 55 | 55 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 314 | 314 |
| Количество учреждений культуры, получающих льготы по оплате земельного налога | Ед. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 447 8 | 447,8 | Мероприятие выполнено | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 388 | 388 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 447,8 | 447,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 447,8 | 447,8 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 270,5 | 10 270,5 | Мероприятие выполнено | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | Руб. | 23699 | 23699 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 10 270,5 | 10 270,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 513,5 | 513,5 |
| - областной бюджет | 9 757,0 | 9 757,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 598,4 | 598,4 | Мероприятие выполнено | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 598,4 | 598,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 598,4 | 598,4 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 345,1 | 345,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 345,1 | 345,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 345,1 | 345,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 49,0 | 49,0 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 49,0 | 49,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,0 | 49,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 49,0 | 49,0 | Количество событийных мероприятий | шт. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 49,0 | 49,0 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешма | шт. | 35 | 35 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,0 | 49,0 |
| Количество организованных групп туристов | шт. | 400 | 400 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристической инфраструктуры» | МКУ «ГУС» | Всего | 296,1 | 296,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 296, | 296, |
| - бюджет городского округа Кинешма | 296,1 | 296,1 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Прочие работы при реконструкции Волжского Бульвара» | МКУ «ГУС» | Всего | 296,1 | 296,1 | Мероприятие выполнено | Количество введенных в эксплуатацию объектов после реконструкции | шт | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 296,1 | 296,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 296,1 | 296,1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 291,6 | 4 266,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 291,6 | 4 266,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 291,6 | 4 266,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 291,6 | 4 266,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 291,6 | 4 266,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 291,6 | 4 266,6 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 291,6 | 4 266,6 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 25 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2022г.,в соответствии с условиями заключенных договоров | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4 291,6 | 4 266,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 291,6 | 4 266,6 |
| Количество подведомственных учреждений | Шт. | 7 | 7 |  |
|  |  |  | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |

**4.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма».

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 18327,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 18289,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 17975,9 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 313,4 тыс. рублей (98,8%);

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 38,1 тыс. рублей сложилась по следующей причине:

- в сумме 18,1 тыс. руб. - по расходам на коммунальные ресурсы;

-в сумме 20,0 тыс. руб. – за счет обслуживания системы оповещения.

В результате реализации муниципальной программы в период до 2024 года позволит достичь следующих результатов:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде в результате увеличения агитационного и информационного материала на 26% по сравнению с 2020 годом;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС в результате развития и поддержания в исправном состоянии системы видеонаблюдения на базе МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», увеличения количества установленных на территории городского округа Кинешма камер видеонаблюдения;

- оснащение поисково-спасательного отряда Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных и предупредительных работ;

- снижение числа происшествий в результате увеличения количества обучаемого населения, руководителей экономических объектов, специалистов ГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на 10%;

- улучшение системы информирования населения городского округа Кинешма для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение количества гибели людей и количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- поддержание в исправном состоянии системы оповещения городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций и крупных аварий техногенного характера в 2021 году на территории г.о. Кинешма не зарегистрировано. Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2021 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления, ремонт радиотехники.

Всего за 2021 год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 868 выездов (2020 – 875), из них:

| **№**  **п/п** | **Категория выезда** | **2021 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 36 | 47 |
| 2 | Пожары и возгорания | 157 | 106 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 174 | 133 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 8 | 10 |
| 5 | Спасение животных | 48 | 35 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 9 | 9 |
| 7 | Предотвращение суицидов | - | 5 |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 7 | 10 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 18 | 11 |
| 10 | Демеркуризация | 2 | 1 |
| 11 | Помощь при взрыве в жилом и нежилом помещении | - | 1 |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | 8 | 3 |
| 13 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | 1 | 2 |
| 14 | Устранение последствий при разливе вредных для здоровья веществ | - | 2 |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 15 | 20 |
| 16 | Откачка воды | 5 | 7 |
| 17 | Спиливание деревьев | 70 | 48 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 9 | 5 |
| 19 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 165 | 307 |
| 20 | Буксировка автомобиля (помощь населению в условиях непогоды) | - | - |
| 21 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов | - | 2 |
| 22 | Эвакуация с верхних этажей | 5 | - |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 7 | 21 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 28 | 10 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2021 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года увеличилось и составило 157 (2020- 106, +48%), количество погибших людей при пожарах составило 7 человек, по показателям прошлого года увеличения нет (2020- 7). Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 4 человека (2020 - 6, -50%);

- на водных объектах города погибло 4 человека (АППГ 2020 -2), спасенных- 0 (АППГ 2020 – 1);

- на территории города произошло 36 ДТП (АППГ 2020 - 47, снижение на 23,5%), получили телесные повреждения 43 человека (2020 - 64, снижение на 32,9%), погибло 2 человека (АППГ 2020 - 1).

В основу подготовки и обучения всех групп населения г.о. Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2017 №1848п, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

| **№**  **п/п** | **Категория слушателей** | **Фактически**  **обучено в 2021 году** | **% обучен-ных** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 77 | 179,1 |
| 2 | Руководитель и работники органов, создаваемых при органах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий орт чрезвычайных ситуаций. | 7 | 57,1 |
| 3 | Преподаватели учреждений образования | 44 | 156,4 |
| 4 | Начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС (УКП ГОЧС) | 4 | 57,1 |
| 5 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований (КЧС и ОПБ) | - | - |
| 6 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (КЧС и ОПБ) | 52 | 133,3 |
| 7 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций | 5 | 50 |
| 8 | Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 31 | 100 |
| 9 | Вожатые детских (летних) школьных и загородных лагерей | 47 | 100 |
| 10 | Руководители и члены эвакуационных комиссий организаций | 34 | 89,5 |
| 11 | Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций | 7 | 100 |
| 12 | Диспетчеры ДДС организаций | 14 | 100 |
| 13 | Руководители нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне (НФГО) | 2 | 100 |
|  | ИТОГО: | 324 | 182,5% |

За 2021 год в г.о. Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях всего было проведено 210 учений и тренировок с общим охватом участников – 16 844человека (2020 - 86 учений и тренировок с общим охватом участников – 11121 человек).

Также на территории городского округа Кинешма в 2020 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники).

За 2021 год на территории городского округа Кинешма количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года увеличилось - 236 (2020 - 229, +3%), количество погибших людей при пожарах увеличилось -7 человек (2020 -6, +17%) . Уменьшилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 4 человек (2020 - 6, - снижение на 33%).

Основными причинами пожаров в 2021 году явились:

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- неисправность отопительных печей и дымоходов;

- электротехнические причины;

- поджоги.

За 2021 год выпущено тематических памяток 20 660:

- по пожарной безопасности -4 368 (печатных 1 734, электронных 2634);

-безопасность людей на водных объектах- 4 449 (печатных 623, электронных 3 826);

- противодействие идеологии терроризма -8 567 (печатных 1 904, электронных 6 663)

- Гражданская оборона «Внимание, всем!» -3 276 (печатных 12, электронных 3 264).

На территории г.о. Кинешма совместно с отделом надзорной деятельности проведено более 12 329 подворовых обходов (составлено 9 протоколов об административных правонарушениях);

- планово обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации г.о. Кинешма.

В 2021 году на территории городского округа лесных и других ландшафтных (природных) пожаров не зарегистрировано (АППГ 2020 - 0). В течение 2021 года дважды проводился осмотр территории на предмет отнесения населенных пунктов к подверженным угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров (01.02.2021г. и 15.07.2021г.)

С целью профилактики лесных пожаров на территории городского округа Кинешма был заключен контракт МУ УГХ г. Кинешмы с ИП, в соответствии с данным контрактом Исполнитель в период с 01.04.2021 по 15.10.2021 года проводил следующие мероприятия:

- охрана городских лесов от самовольных вырубок, обнаружение пожаров;

- устройство минерализованных полос;

- надзор за появлением очагов вредителей и болезней;

- установка щитов пожарной безопасности.

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинешма осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения, работниками ПСО проведены 62 патрулирования.

В 2021 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма не удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г.о. Кинешма** | **2021год**  **(погибло**  **спасено)** | **2020год**  **(погибло**  **спасено)** | **2019 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2018 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2017 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2016 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на воде на территории г.о. Кинешма, чел. | 4  0 | 2  1 | 1  1 | 1  3 | 2  0 | 0  2 |

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах г.о. Кинешма в большинстве случаев остается:

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неустановленных для этого местах;

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотренных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов.

В городском округе Кинешма в 2021 году была организована разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях исключения гибели и травматизма людей на водных объектах. В этих целях в 2021 году:

- было обновлено и принято в новь 17 нормативных правовых актов по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (всего в г.о. Кинешма согласно Реестра нормативных правовых актов городского округа Кинешма принято 10 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- согласован План совместных мероприятий администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», Кинешемского инспекторского отделения ГИМС и ЦСС г. Кинешма по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний и паводковый периоды.

За прошедший год проведено 164 патрулирования (рейда) (из них 56 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города, по результатам которых составлено 46 протокола об административных правонарушениях.

Проведено бесед в общеобразовательных организациях, прочих учебных организациях:

- сотрудниками ГИМС и ЦСС -420 с охватом 1 000 учащихся;

- курсами ГО проведены инструктажи в 20 учебных организациях с охватом 7 931 человек.

Проведено выступлений по городскому радио и телевидению - 325 (сотрудниками ГИМС).

Распространено 4 449 памяток по безопасности на водных объектах.

Опубликована 91 статья по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города.

Выставлено запрещающих купание (выход на лед) аншлагов - 19 штук.

В марте и декабре 2021 года проведены тренировки с дежурными сменами городского звена территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Оказание помощи людям, терпящим бедствие на льду».

Проблемными вопросами в данной области являются:

- недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города (в городском округе Кинешма аттестовано, оборудовано необходимым инвентарем и действует одно место массового отдыха людей у воды - городской пляж в парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы).

Подготовка существующего городского пляжа на реке Кинешемка проводилась в плановом порядке. Выделенные средства были затрачены на проведение очистки дна пляжа, организацию охраны, оборудование пляжа спасательным инвентарем, проведение анализа воды и грунта на территории пляжа.

В целях обеспечения поддержания правопорядка на территории г.о. Кинешма, осуществления контроля за особенно проблемными участками территории города, в 2021 году в г.о. Кинешма продолжалась работа по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В собственности городского округа Кинешма находится городская система видеонаблюдения, являющаяся комплексом систем автоматизации «Системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» функционального блока «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры» АПК «Безопасный город».

Производитель системы видеонаблюдения - ООО «Интеркомтел», программное обеспечение «Trassir», является системой мониторинга построенной по клиент-серверной технологии. Программное обеспечение позволяет производить запись и хранение видеоизображения. Информация с камер выведена на автоматизированное рабочее место (АРМ) ЕДДС по адресу: ул. им. Юрия Горохова, 20 и АРМ МО МВД РФ «Кинешемский» по адресу: ул. Советская, 25/2. Программным обеспечением охвачены 24 видеокамеры наблюдения, расположенные на опасных перекрестках (участках дорог), мостах, въезде и выезде из города, в местах массового пребывания людей.

Одновременно в течение отчетного года продолжается развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления 03 октября 2007года и включает в свой состав 10 специалистов: начальник ЕДДС, 4 дежурных оперативных и 5 диспетчеров (помощник дежурного оперативного- оператор 112).

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы выполняется мероприятие «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112». В 2020 году была проведена аттестация рабочих мест диспетчеров системы-112 на соответствия требованиям по защите информации, далее - Государственные испытания Системы-112 в Ивановской области, получено положительно заключение.

Дежурство специалистов ЕДДС г.о. Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы дежурных оперативных и диспетчеров (помощник дежурного оперативного - оператор 112) разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в 2021 году специалистами ЕДДС принято 9 521 (2020 – 10 422) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория обращения** | **2021 год** | **2020 год** |
| Об угрозе теракта | - | - |
| О возникновении (угрозе) ЧС | - | - |
| Об аварии (происшествии, пожаре) | 286 | 243 |
| Об оказании помощи | 534 | 385 |
| О нарушении работы систем жизнеобеспечения | 778 | 318 |
| Итого: | 1 598 | 946 |
| Всего сообщений, поступивших в ЕДДС | 9 521 | 10 422 |

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в 2021 году заключено соглашение об информационном взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» и муниципальным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ивановской области. В ЕДДС г.о. Кинешма установлено оборудование на 8 ТП и автоматизированное рабочее место диспетчера, введена в эксплуатацию метеостанция.

С целью совершенствования практических навыков по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС у руководящего состава города, должностных лиц КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, в течение года было спланировано, организовано и проведено:

- в феврале 2021 года - командно-штабное учение с членами КЧС и ОПБ при администрации городского округа Кинешма, руководителями служб на тему: «Организация управления силами Кинешемского городского звена Ивановской областной подсистемы РСЧС по снижению ущерба и ликвидации весеннего паводка»;

- в июне 2021 года – командно-штабное учение с КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма и МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» по теме: «Организация управления силами и средствами Кинешемского городского звена ТП РСЧС при угрозе возникновения и ликвидации последствий ЧС, вызванных дефицитом энергоносителей в осеннее - зимний период»;

- в феврале и октябре 2021 года - занятия по сбору и оповещению членов КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма;

- с 01.10. по 06.10.2021 года – участие в подготовке и организации мероприятий штабной тренировки по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Ивановской области по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации»;

- ежеквартальные тренировки с оперативной группой МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» по действиям при ликвидации ЧС с выходом во вновь назначенные районы, организацией связи и передачи данных.

Анализ проведенных учений показал, что КЧС и ОПБ муниципального образования способна оперативно принимать решения по ликвидации ЧС, доводить их до исполнителей и контролировать правильность и своевременность их исполнения.

На 2021 год в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» муниципальной программы было запланировано выполнение мероприятия *«*Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы».

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма (автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма) состоит из комплекса технических средств оповещения с управлением по радиоканалу (КТСО-Р), разработчик рабочего проекта ООО «Предприятие «СвязьПроект» г. Владимир, проект № 01-09-13-КС (Инв. № СП-2/2013-05) 2013 год. Производитель ООО «Комплексные Системы-плюс», сроки монтажа с 2013 года. Система находится в действии, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС. С целью проведения информирования, доведения сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, в текущем году заключены «Соглашения об организации взаимодействия по доведению информации и сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасности жизнедеятельности» с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

В настоящее время системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 113 чел.

- электросиренами охвачено 77,9% населения – 60,2 тыс. человек;

- телевизионным вещанием охвачено 100% населения – 79,976 тыс. человек;

- комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) - работоспособна

С целью проведения оповещения (информирования) населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, организовано взаимодействие с МУ «Редакция Радио-Кинешма» (заложены текстовые сообщения о ЧС). Для этих целей на цифровые носители записано 8 сообщений для населения города о ЧС и порядке действий при их возникновении. Передача в эфир информации может осуществятся в круглосуточном режиме на частоте 103,9 FM, радио «Мир-Кинешма».

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

В машинах ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» имеются типовые речевые сообщения по различным ситуациям, которые доводятся сотрудниками ГИБДД при оповещении населения муниципального образования по громкоговорящей связи.

По результатам проверок состояния готовности системы оповещения населения муниципального образования был сделан вывод: в г.о. Кинешма система оповещения ограниченно готова к использованию по предназначению. С 2020 года и по настоящее время продолжаются работы по выявлению неисправных элементов системы, причин неисправности, устранений поломок и приведение в рабочее состояние элементов системы.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2021 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2022 год и плановые 2023 -2024 года, а именно необходимо:

- обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, снижение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий);

- усилить роли спасательных служб города и создаваемых ими формирований по противодействию рискам;

- продолжить работы по ремонту и совершенствованию системы оповещения и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, адекватной современным угрозам, опасностям и рискам, внедрение новых принципов перехода от оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и предупреждению крупномасштабных опасных факторов, рисков и угроз, создание устойчивости функционирования Кинешемского территориального комплекса экономики, своевременную организованную эвакуацию или отселение населения города из опасных зон в безопасные районы;

- продолжать работы по совершенствованию функционирования ЕДДС городского округа Кинешма;

- выделить необходимое финансирование на развитие и совершенствование Системы-112 с целью повышения эффективности оказания помощи людям;

- продолжать работы по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- продолжать работы по созданию и обустройству на территории города дополнительных мест массового организованного отдыха на водных объектах;

- разработать внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения на объектах города;

- выделить финансирование на восполнение и своевременное освежение материально-технических резервов Управления для предупреждения и ликвидации ЧС, а также различных происшествий;

- обеспечить оказание своевременной квалифицированной помощи и поддержки каждому, кто оказался в беде, создание условий для стабильного социально-экономического развития города.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол-нитель** | **Источник финансирова-ния** | **Объем фи-нансирования в со-ответствии с програм-мой (в редакции на 31.12.21** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Едини-ца изме-рения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | **Всего** | **18 327,4** | **18 289,3** |  | Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | шт. | 1280 | 1907 | Увеличение показателя обусловлено необходимо-стью печати дополнитель-ного материала, связан-ного с защитой от новой коронавирусной инфекции |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 18 327,4 | 18 289,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 327,4 | 18 289,3 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 868 | Увеличение показателя обусловлено дополните-льными выездами с целью обеспечения Указа губернатора от 17.03.2020 №23-уг |
| Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма | Шт. | 23 | 23 |  |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 18 010,1 | 17 975,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 18 010,1 | 17 975,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 010,1 | 17 975,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Организация мероприятий по предупреждению лик-видации последствий чре-звычайных ситуаций, ока-занию помощи при проис-шествиях и чрезвычайных ситуациях на территории г.о. Кинешма и обучению населения г.о. Кинешма в области гражданской обо-роны, защиты населения и территорий от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 18 010,1 | 17 975,9 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 18,2 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы.  Экономия по расходам за счет облуживания системы оповещенияв в сумме 20,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 18 010,1 | 17 975,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 010,1 | 17 975,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 17 930,1 | 17 915,9 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 14,2 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 868 | Увеличение показателя обусловлено дополни-тельными выездами с целью обеспечения Указа губернатора от 17.03.2020  №23-уг |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 930,1 | 17 915,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 930,1 | 17 915,9 |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 2650 | 2650 |  |
|  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 70 | 70 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 80,0 | 60,0 | Мероприятие выполнено, имеется экономия по расходам за счет облуживания системы оповещения в сумме 20,0 тыс. руб. | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 80,0 | 60,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 60,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 317,3 | 313,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 317,3 | 313,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 317,3 | 313,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование сис-темы видеонаблюдения и видеофиксации происше-ствий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 317,3 | 313,4 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 3,9 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 317,3 | 313,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 317,3 | 313,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 317,3 | 313,4 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 3,9 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы | Количество функционирующих камер видеонаблюдения и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма | шт. | 25 | 25 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 317,3 | 313,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 317,3 | 313,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Установка системы видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) при ре-ализации проектов созда-ния комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорной городской среды» | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

5.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет).

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 10288,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 10102 тыс. рублей, что составляет 98,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -6654,6 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 3447,4 тыс. рублей (95,1%);

- подпрограмма «Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - не финансировалась.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 186,2 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 84,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 101,7 тыс. рублей - экономия денежных средств по выполнению мероприятий Программы, в связи с исполнением муниципальных контрактов (договоров) на меньшую сумму.

В 2021 году Комитет выполнил поставленные цели по реализации муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма».

Процент выполнения по доходам составил 100,9 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы. Необходимо отметить, что в 2021 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение 2021 года организовано и проведено 18 аукционов, заключено 82 договора купли-продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. По результатам торгов заключено 13 договоров аренды.Доход местного бюджета при этом составил 4117,8 тыс. руб. В 2021 году комитетом было проведено 8 аукционов по продаже муниципального имущества, из них состоялся 1 аукцион. В городской бюджет поступило 847,5 тыс. рублей.

Реализацию муниципальной программы целесообразно продолжить в 2022 году, так как результатом реализации муниципальной программы является:

1. Пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2019 - 2024 годы в сумме 243112,1 тыс. руб.

2. Обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

3. Создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соостветствии с программой (в редакции на 31 декабря 2021)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа** «**Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **10288,2** | **10102,0** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 10288,2 | 10102,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10288,2 | 10102,0 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 40037,0 | 40427,9 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего: | 6662,8 | 6654,6 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 6662,8 | 6654,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6662,8 | 6654,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего: | 6662,8 | 6654,6 | Основное мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение сложилось в результате задолженности по услугам связи и в том числе по налогам и взносам за декабрь 2021 года. Задолженность за декабрь 2021г. будет погашена в январе 2022г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 6662,8 | 6654,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6662,8 | 6654,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего | 6662,8 | 6654,6 | Основное мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение сложилось в результате задолженности по услугам связи и в том числе по налогам и взносам за декабрь 2021 года. Задолженность за декабрь 2021г. будет погашена в январе 2022г. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 5 | 4 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 6662,8 | 6654,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6662,8 | 6654,6 |
|  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 3625,4 | 3447,4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3625,4 | 3447,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3625,4 | 3447,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | |  | Всего | 3625,4 | 3447,4 | Основное мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 178,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 84,55 тыс. руб. Отклонение в сумме 87,45 тыс .руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3625,4 | 3447,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3625,4 | 3447,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» | |  | Всего | 270,9 | 264,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение 6,05 тыс. руб.связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму | Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 2 | 2 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 270,9 | 264,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 270,9 | 264,8 |
| Количество договоров, заключенных на проведение межевания, топографической съёмки земельных участков (иных кадастровых работ) | Ед. | 6 | 6 | Отсутствие потребности |
| Количество договоров, заключенных на формирование земельных участков для многодетных граждан | Ед. | 1 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | | Всего | 3243,5 | 3071,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 172,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 84,55 тыс. руб. Отклонение в сумме 87,45 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за коммунальные услуги | Ед. | 20 | 20 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3243,5 | 3071,5 |
| Количество нежилых помещений по которым производится оплата за коммунальные услуги (ОДН, холодное водоснабжение, горячая вода СОИ) | Ед. | 5 | 5 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3243,5 | 3071,5 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за техническое содержание муниципального имущества | Ед. | 6 | 6 |  |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за взносы на капитальный ремонт | Ед. | 30 | 30 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 111,0 | 111,0 |  | Количество договоров, заключенных на проведение оценки зданий, помещений, земельных участков | Ед. | 5 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 111,0 | 111,0 |
| Количество договоров, заключенных на оказание услуги по изготовлению таблички тактильной | Ед. | 1 | 1 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 111,0 | 111,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество проданного муниципального имущества физическим лицам | Ед. | 1 | 1 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Кинешма» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие  **«**Включение объектов недвижимого имущества городского округа Кинешма в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества городского округа Кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. в год | 1 | 1 |  |

6.Муниципальная программа

**«Поддержка и развитие малого предпринимательства**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной программы реализовывались два основных мероприятия: «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» и «Создание благоприятного инвестиционного климата».

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности в сумме 182,05 тыс. рублей.

Недоосвоение бюджетных средств составило 17,95 тыс. рублей или 91,03 % запланированного объема финансирования по причине расторжения 09.11.2021 года договора аренды имущества № 622Ар от 28.10.2016г. по инициативе предпринимателя.

В течение 2021 года в рамках мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» выполнялись услуги, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса.

Всего в течение 2022 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 3 консультации.

На выполнение основного мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2021 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы мероприятия, не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по объектам недвижимости: ул. Социалистическая ,д.54; ул. Социалистическая, д.27А, ул. Подгорная, земельных участков по ул. Шуйская.

Все запланированные программные мероприятия выполнены.

С целью реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства необходима дальнейшая реализация Программы в 2021 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря 2021) (тыс.руб.)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»** | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **200,00** | **182,05** |  | Число субъектов малого предпринимательства | Ед. | 2090 | 2090 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 182,05 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 182,05 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 9,8 | 9,8 |
| 1 | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа Кинешма» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 182,05 | соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг от 17.02.2021 №1 | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2090 | 2090 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 182,05 |
| Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 9,8 | 9,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 182,05 |
| Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 182,05 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 182,05 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 182,05 |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства | % | 35 | 35 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| Количество субъектов предпринимательства, воспользовавшихся консультациями бизнес гида | Ед. | 160 | 160 |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Создание благоприятного инвестиционного климата» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2090 | 2090 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций паспорта в течение года (ежеквартально) | Ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций перечня земельных участков и неиспользуемых зданий | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально – частного партнерства» | Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Выполнено мероприятий по совершенствованию механизма МЧП |  | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |

7. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Редакция Радио – Кинешма», финансовое управление администрации городского округа Кинешма, Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности и обеспечение открытости местного самоуправления городского округа Кинешма.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 60 226,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 59 268,9 тыс. рублей, что составляет 98,4% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2021 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» в сумме 58 568,9 тыс. рублей (98,5%);

- программа «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 700,0 тыс. руб. (100%);

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 957,6 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 884,9 тыс. рублей – в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг;

- в сумме 25,2 тыс. рублей – в связи с экономией средств по электронным торгам, на приобретение товаров, работ, услуг;

- в сумме 10,9 тыс. рублей – в связи с экономией по командировочным расходам;

- в сумме 36,6 тыс. рублей – в связи с экономией по ФОТ за счет высвобождения средств за период временной нетрудоспособности.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма способствует эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, укреплению законности и правопорядка в муниципальном образовании, укреплению авторитета органов местного самоуправлении у населения, эффективности и результативности муниципального управления.

Особое внимание в городском округе Кинешма уделяется вопросам профессионализма муниципальных служащих, их нацеленности на эффективное решение стоящих перед ними задач. Сегодня муниципальные служащие должны обладать знаниями и навыками, позволяющими воспринимать большие объемы информации, действовать в условиях стремительно меняющейся внешней среды, принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать развитие политических, экономических и социальных процессов.

Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления. Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию - оперативное информирование населения о деятельности местной власти для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.

В целях повышения информационной открытости работы органов местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающей потребности жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления, участия в обсуждении и принятии нормативных правовых актов. В программу вошли мероприятия, направленные, в первую очередь, на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма через работу муниципального учреждения "Редакция Радио-Кинешма".

Деятельность органов местного самоуправления городского округа Кинешма в сфере строительства по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности обеспечивают муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" и муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", в задачи которых входят контроль и технических надзор за производством строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, являющихся муниципальной собственностью.

Мероприятия Программы направлены также на создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества городского округа Кинешма. В городском округе Кинешма ведется активная поддержка в создании и осуществлении деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления.

Программа реализуется посредством двух подпрограмм.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

Мероприятия подпрограммы направлены создание условий для развития муниципальной службы, решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам деятельности, создание условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих., осуществление строительного контроля за качеством строительных и ремонтных работ, на обеспечение проектно-сметной документацией для обеспечения полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации.

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества»

Мероприятия подпрограммы направлены на создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повышение качества уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Подпрограммы реализуются через муниципальные учреждения:

- Администрация городского округа Кинешма;

- Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;

- Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;

- Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма»

- Финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

- Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» позволила:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма;

- повысить качество функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма;

- усилить контроль за качеством выполняемых работ, соответствующих заданию заказчика, что привело к эффективности капиталовложений;

- повысить информационную открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению интереса у населения к главным событиям политической, социальной, культурной и экономической жизни городского округа Кинешма.

Муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование по программам:

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;

- «Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления»;

- «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»;

- «Специалист по противопожарной профилактике»;

- «Вопросы профилактики терроризма»;

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2021 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском округе Кинешма.

В настоящее время на территории г. Кинешмы зарегистрирован 22 ТОС.

По представленным председателями ТОС данным, в границах ТОС проживает 13 тыс. 716 человек или 20,6 % от общей численности населения старше 16 лет (66 617 чел.) (в АППГ численность членов ТОС составляла 13 566 человек, или 20,1 % от общего количества жителей города старше 16 лет (67 399 чел.).

Самыми крупными по количеству жителей ТОСами остаются ТОС микрорайона «Поликор» (около 3000 человек), ТОС «Дмитриевский» (2345 чел.), ТОС «АЗЛК» (1572 чел.).

Тринадцать ТОС действуют на территории частного сектора, в границах девяти ТОС расположены многоквартирные дома.

Как и прежде, два ТОС («Поликор» и «25-й микрорайон») имеют регистрацию юридического лица.

В 2021 году председатели ТОС не переизбирались.

С целью предоставления ТОС мер поддержки, в 2021 году продолжена реализация мероприятий подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма».

. В рамках реализации подпрограммы по итогам конкурса из 11 предоставленных на конкурс проектов предоставлены субсидии из городского бюджета на реализацию 8 социально значимых проектов общей суммой 275 тысяч рублей (АППГ – 7 проектов на 275 тыс.руб).

Данные средства реализованы на установку на территории:

- ТОС микрорайона «Поликор» - элементов детской игровой площадки и ремонт имеющихся элементов у д. №№ 42а, 42б по ул. Смольная;

- ТОС «АЗЛК» - детского комплекса у д. №№ 14а и 18а по ул. Гагарина;

*-* ТОС «Волжская круча» - качелей, карусели и скамеек у домов по ул. Пушкина и ул. Гражданская;

*-* ТОС «Дмитриевский» - спортивного комплекса у д. №№ 2, 4 по ул. Кустодиева и д. № 29 по ул. Ивана Виноградова;

- ТОС «Залесье» - песочницы с крышкой и лавочек на площадке напротив д. № 9 по ул. Зелинского;

- ТОС «Урицкого» произвел ремонт элементов детской площадки у д. 8 по ул. Урицкого;

- ТОС «Нижняя Устиниха» приобретен спортивный инвентарь, информационный щит для установки на территории детской площадки на берегу р. Томки

- ТОС «Содружество» приобретены 7 костюмов для проведения концертной программы, посвященной Победе в ВОВ, на открытых площадках и в учреждениях.

- В рамках реализации городской подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» шести председателям ТОС, подавшим заявку, предоставлена субсидия общей суммой 25 тысяч рублей на приобретение канцтоваров и расходных материалов для оргтехники.

С целью привлечения дополнительного финансирования, председатели ТОС «25-й микрорайон», «АЗЛК», «Нижняя Устиниха» приняли участие в конкурсе «Лучший проект ТОС», организованном Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ивановской области». Из 35 проектов, направленных на конкурс ТОС всей области, комиссией принято решение о финансировании 8 проектов, в том числе проекта ТОС «АЗЛК» «Благоустройство спортивной площадки между домами 14а и 18а по ул. Гагарина».

В этом году профинансированы проекты 5 ТОС («25-й микрорайон», «Семья», «Поликор», «АЗЛК», «Дмитриевский»). Причем, кроме традиционных площадок при софинансировании из областного и городского бюджетов, граждан и спонсоров ТОСы стали реализовывать проекты другого направления. Так, ТОС «25-й микрорайон» установил ограждение имеющегося детского комплекса. А ТОС «Семья», принявший участие в конкурсе в первый раз, установил хоккейную коробку. Стоимость всего проекта составила 1 062,3 тыс. рублей.

В 2021 году, в условиях ограничений при сложной эпидемиологической ситуации, ТОСы продолжали проведение мероприятий по организации досуга членов объединений, проводили субботники, заседания Советов ТОС. По информации председателей только 7 ТОС, направивших документы на получение субсидии на канцтовары, проведено 117 досуговых мероприятий, 39 субботников 32 заседания Совета ТОС.

Для подготовки к Новому году на территории 9 ТОС установлены 16 новогодних елок.

В начале августа в рамках обмена опытом в Кинешме состоялось выездное заседание комиссии Ивановской областной Думы по вопросам территориального общественного самоуправления и ассоциации «Совет муниципальных образований Ивановской области». Кинешму посетили председатели ТОС из Иванова, Фурманова, Тейкова, Комсомольска, Шуи. По окончании мероприятия члены делегации отметили, что Кинешма является лидером по развитию ТОСовского движения в Ивановской области, и у кинешемцев есть чему поучиться, даже ивановским ТОСам.

В 2021 году из городского бюджета предоставлена субсидия 9 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 400,0 тысяч рублей.

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие результаты:

- повышается уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечивается эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности;

- повышается информационная открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма;

- повышается уровень безопасности труда работников администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась активная работа с общественными объединениями и гражданами.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных целевых показателей по программе. Следует продолжить реализацию мероприятий Программы в целях повышения эффективности функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма, качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2021г.)** | | **Фактические расходы на 31.12.2021** | | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.**  **показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | **Всего:** | **60 226,5** | | **59 268,9** | |  | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 60 226,5 | | 59 268,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 58 622,2 | | 57 664,6 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 16 | 12 |
| -областной бюджет | 1 604,3 | | 1 604,3 | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 2 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | Ед. | 1 | 1 |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт. | 425 | 445 |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт. | 30 | 28 |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт. | 120 | 127 |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |
| Время выхода в эфир | Сек. | 5256000 | 5256000 |
|  |  | |  | |  |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 82 |
| Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | ед. | 9 | 10 |
| Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 59 526,5 | | 58 568,9 | |  | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 59 526,5 | | 58 568,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 57 922,2 | | 56 964,6 | |
| -областной бюджет | 1 604,3 | | 1 604,3 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 42 212,2 | | 42 073,5 | |  | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | Чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 42 212,2 | | 42 073,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 42 212,2 | | 42 073,5 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 16 | 12 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | Шт. | 2 | 2 |  |
|  |  |  |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 671,5 | | 1 634,9 | | В связи с экономией по ФОТ за счет высвобождения средств за период временной нетрудоспособности | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 671,5 | | 1 634,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 671,5 | | 1 634,9 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 40 540,6 | | 40 438,6 | | В связи с экономией по командировочным расходам (пандемия), в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг. | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 40 540,6 | | 40 438,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40 540,6 | | 40 438,6 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 16 | 12 | В связи с кадровыми изменениями |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 2 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» |  | Всего: | 1 604,3 | | 1 604,3 | |  | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 604,3 | | 1 604,3 | |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 425 | 445 |  |
| -областной бюджет | 1 604,3 | | 1 604,3 | |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт | 30 | 28 |  |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 120 | 127 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 32,4 | | 32,4 | |  | | Количество проведенных заседаний административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 30 | 28 |  |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 120 | 127 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 32,4 | | 32,4 | |
| - областной бюджет | 32,4 | | 32,4 | |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 571,9 | | 1 571,9 | |  | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 571,9 | | 1 571,9 | |
| -областной бюджет | 1 571,9 | | 1 571,9 | | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 425 | 445 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  «Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 10 607,3 | | 10 416,1 | |  | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 10 607,3 | | 10 416,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 607,3 | | 10 416,1 | |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа  Кинешма» | Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» | Всего: | 7 607,3 | | 7 416,4 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 407,7 | | 396,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 407,7 | | 396,5 | |
| Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Бюджетные ассигнования | 7 199,6 | | 7 019,9 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 199,6 | | 7 019,9 | |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Прочие расходы на выполнение капитального и текущего ремонта муниципальных объектов городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства | Всего | 3 000,0 | | 2 999,7 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Количество объектов | шт. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования | 3 000,0 | | 2 999,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 000,0 | | 2 999,7 | |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 2 117,1 | | 1 793,1 | |  | | Время выхода в эфир | Сек. | 5256000 | 5256000 |  |
| Бюджетные ассигнования | 2 117,1 | | 1 793,1 | | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 117,1 | | 1 793,1 | | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие  Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям городского округа Кинешма) | Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 2 117,1 | | 1 793,1 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Время выхода в эфир | Сек | 5256000 | 5256000 |  |
| Бюджетные ассигнования | 2 117,1 | | 1 793,1 | | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 117,1 | | 1 793,1 | | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Информатизация учреждений городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2 566,1 | | 2 496,7 | |  | | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 82 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2 566,1 | | 2 496,7 | | Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | Ед. | 9 | 10 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 566,1 | | 2 496,7 | |
| 1.5.1 | Мероприятие «Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Финансовое управление администрации г.о. Кинешма  Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 252,8 | | 1227,6 | | В связи с экономией по эл. торгам, и в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 82 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1 252,8 | | 1227,6 | |
| Бюджетные ассигнования | 1 085,8 | | 1 060,6 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 085,8 | | 1 060,6 | |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 167,0 | | 167,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 167,0 | | 167,0 | |
| 1.5.2 | Мероприятие  «Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекомуникационных систем городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 1 313,3 | | 1 269,1 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг и экономией по эл. торгам | | Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники | ед. | 9 | 10 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 942,5 | | 901,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 942,5 | | 901,0 | |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | | 297,3 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 297,3 | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 70,8 | | 70,8 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 70,8 | | 70,8 | |
| 1.6 | Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего: | 419,5 | | 185,2 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 419,5 | | 185,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 419,5 | | 185,2 | |
| 1.6.1 | Мероприятие  Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего | 419,5 | | 185,2 | | В связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг | | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 419,5 | | 185,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 419,5 | | 185,2 | |
| 2 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 700,0 | | 700,0 | |  | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 700,0 | | 700,0 | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | | 700,0 | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 700,0 | | 700,0 | |  | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 700,0 | | 700,0 | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | | 700,0 | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" |  | Всего: | 400,0 | | 400,0 | |  | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 400,0 | | 400,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | | 400,0 | |  |
| 2.1.2 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" |  | Всего: | 300,0 | | 300,0 | |  | | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 21 | 21 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | | 300,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 300,0 | |

8.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 765 902,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 227 410,7 тыс. рублей (29,7%).

Данная Программа содержит четыре основных мероприятия, исполнение которых в конечном итоге должны обеспечить повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены частично в связи с тем, что сроки исполнения муниципальных контрактов запланированы на 31.12.2023 года.

На выполнение мероприятия «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» в 2021 году выделены средства в сумме 715680,1 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. В 2021 году на выполнение мероприятия израсходовано 177189,7 тыс. рублей. Сумма по муниципальному контракту 3/888 от 29.06.2021 «Строительство очистных сооружений в г. Кинешма» составила 1702890,98 тыс. руб. Сроки исполнения контракта 31.12.2023. Предмет муниципального контракта: «Выполнение работ по строительству очистных сооружений канализации в г. Кинешма». Выполнение мероприятия продолжится в 2022 году. Сумма по муниципальному контракту 5/1 от 03.08.2021 «Услуги по проведению строительного контроля на объекте: "Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма"» составила 30849,6 тыс. руб. Сроки исполнения контракта 31.12.2023. Выполнение мероприятия продолжится в 2022 году.

В муниципальную программу «Охрана окружающей среды» входят основные мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности территории городского округа Кинешма и снижение экологических рисков возникновения ситуаций опасных в точки зрения охраны окружающей среды, а также увеличение количества природных территорий с особым статусом. Все указанные мероприятия в конечном итоге должны обеспечит повышение качества жизни и населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» предусматривало выполнение мероприятий по разработке проектно - сметной документации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Шуйским городским судом Ивановской области от 07.11.2012 № 2-1059/2012 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры было вынесено решение о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке и проведении её рекультивации по причине её расположения в черте городского округа, что не допускается действующим законодательством. Кроме этого, свалка ТБО является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2021 году средства на выполнение мероприятия не выделялись.

В состав основного мероприятия "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" входит мероприятие по разработке проектно - сметной документации по ликвидации объектов: "Загрязненный земельный участок в районе "Анилплощадка", между ул. Наволокская и железнодорожным полотном", "Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная" и рекультивации земель под ними, которые использовались для размещения отходов производства и потребления.

Земельный участок «Анилплощадка» загрязнён опасными химическими веществами и является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная является объектом накопленного экологического вреда окружающей среде. В 2021 году средства на выполнение мероприятия не выделялись.

Основное мероприятие «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения".

Мероприятие предусматривало комплексное экологическое обследование территорий, установлению их границ и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В 2019 году мероприятие исполнено. Проведено обследование 9 особо охраняемых природных территорий городского округа Кинешма. По результатам обследований 8 особо охраняемых природных территорий упразднены, одна особо охраняемая природная территория реорганизована в особо охраняемую природную территорию городского округа Кинешма - туристско - рекреационная местность «Сосновый бор «Богданиха». Сведения об ООПТ туристско - рекреационная местность «Сосновый бор «Богданиха» внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время администрация городского округа Кинешма проводит процедуру оформления ООПТ в муниципальную собственность.

Основное мероприятие «Региональный проект "Оздоровление Волги"

предполагает улучшения экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

1) Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма.

2) Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма.

3) Мероприятия по сокращению доли загрязнённых сточных вод:

строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма

В 2020 году выполнена проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма.

В 2021 году выполнена проектно-сметная документация на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма.

На выполнение мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешма.» в 2021 году выделено средств: 50000,0 тыс. руб. из них средства областного бюджета – 47500,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа Кинешма - 2500,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод» включает мероприятие:

«Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г. Кинешма». В рамках данного мероприятия были заключены договоры на проведение геодезических работ, проверку топопланов, восстановление границ участка, на котором располагаются строящиеся очистные сооружения канализации в г. Кинешма. Обязательства по договорам исполнены в течение 2021 года.

Программа «Охрана окружающей среды» является необходимой для городского округа Кинешма, с целью решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории города. Для получения финансовой поддержки с федерального и регионального бюджетов проведена плановая корректировка программы «Охрана окружающей среды», с учётом субсидий, полученных из федерального и областного бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Объем финансиро-**  **вания в соответствии с программой (на 31.12.2021)** | **Фактичес-кие расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **765902,9** | **227410,7** |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 765902,9 | 227410,7 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 2795,1 | 2740,7 |
| областной бюджет | 54656,1 | 49271,7 |
| федеральный бюджет | 708451,7 | 175398,3 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 1 | 1 |
| Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  м. | 0,05 | 0,05 |
| Количество введённых в эксплуатацию объектов | ед. | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие  «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие  «Разработка проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно - сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | "Разработка проектной документации «Ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| - бюджетные ассигнова-ния всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов "Загрязненный земельный участок в районе "Анилплощадка", между ул. Наволокская и железнодорожным полотном", "Пруд-накопитель жидких химических отходов и отвал отходов производства уксусной кислоты на ул. Производственная" и рекультивации земель под ними, которые использовались для размещения отходов производства и потребления». | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнова-ния всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие  «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2019 году | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнова -ния всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение комплексных экологических обследований особо охраняемых природных территорий. | Администрация городского округа Кинешма,  Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2019 году | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Региональный проект «Оздоровление Волги» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 765680,1 | 227187,9 | Выполнение мероприятия продолжится в 2022 году, заключены допсоглашения | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 765680,1 | 227187,9 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 2572,3 | 2517,9 | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 1 | 1 |
| - областной бюджет | 54656,1 | 49271,7 |
| федеральный бюджет | 708451,7 | 175398,3 | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 0 | 0 |
| Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод» | Куб.  км**.** | 0,05 | 0,05 |
| 3.1 | Мероприятие  «Разработка проектной и рабочей документации на строительство и (или) реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего: | 50000,0 | 50000,0 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 50000,0 | 50000,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 2500,0 | 2500,0 |
| Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 1 | 1 |
| - областной бюджет | 47500,0 | 47500,0 |
| 3.1.1 | «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего: | 0,0 | 0,0 | Мероприятие  исполнено в 2020 году | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | «Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешмы» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего: | 50000,0 | 50000,0 | Мероприятие исполнено в 2021 году | Количество разработанной проектной и рабочей документации | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 50000,0 | 50000,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 2500,0 | 2500,0 |
| - областной бюджет | 47500,0 | 47500,0 |
| 3.2 | «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего: | 715680,1 | 177187,9 | Выполнение мероприятия продолжится в 2022 году заключены допсоглашения | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 715680,1 | 177187,9 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 72,3 | 17,9 |
| -областной бюджет | 7156,1 | 1771,7 | Количество построенных, реконструированных (модернизиро-ванных) объектов | ед. | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 708451,7 | 175398,3 |
| 3.2.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего: | 715680,1 | 177187,9 | Выполнение мероприятия продолжится в 2022 году, заключены допсоглашения | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 715680,1 | 177187,9 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 72,3 | 17,9 | Количество построенных, реконструиро-ванных (модернизиро-ванных) объектов | ед. | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 7156,1 | 1771,7 |
| -федеральный бюджет | 708451,7 | 175398,3 |
| 4 | Основное мероприятие «Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных  вод» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего: | 222,8 | 222,8 |  | Количество введённых в эксплуатацию объектов | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 222,8 | 222,8 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 222,8 | 222,8 |
| 4.1 | Мероприятие  «Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего: | 222,8 | 222,8 |  | Количество введённых в эксплуатацию объектов | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 222,8 | 222,8 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 222,8 | 222,8 |

9. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма; управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г. Кинешмы».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 100202,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 68705,6 тыс. рублей, что составляет 68,6% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 17 781,5 тыс. рублей (82,9%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 497,1 тыс. рублей (95,2%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 45 863,3 тыс. рублей (96,8%);

-подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 4 446,7 тыс. рублей (100%);

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 117,0 тыс. рублей (0,44%)

Запланированные в 2021 году программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 31 496,7 тыс. рублей сложилось в основном по следующим причинам:

- в сумме 26 302,5 тыс. рублей - срок переселения из аварийного жилого помещения перенесен на 2022 год;

- в сумме 2387,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств за счет приватизации муниципального жилищного фонда;

- в сумме 1300,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств за счет снижения потребности электроэнергии;

- в сумме 839,3 тыс. рублей – экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных торгов на оказание работ, услуг;

- в сумме 604,8 тыс. рублей – экономия бюджетных средств за счет полученной субсидии на благоустройство придомовой территории;

- в сумме 10,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств за счет отсутствия потребности;

- в сумме 27,1 тыс. рублей - счета за коммунальные услуги за декабрь 2021 года будут оплачены в январе 2022 года;

- в сумме 24,9 тыс. рублей – изменение ассигнований в результате движения в очередности получения поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования;

В результате реализации мероприятий в 2021 году подпрограммы «Жилище»:

- по состоянию на 01.01.2022 площадь муниципального жилого фонда составила 80,9 тыс. кв. м. по сравнению с 86,57 тыс. кв.м. Изменение площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией, оформлением выморочного имущества. Приобретение квартир для детей-сирот, приобретение жилья для предоставления жилых помещений по программе переселения из аварийного жилищного фонда);

- работы по капитальному ремонту общего имущества были выполнены в 12 многоквартирных домах;

-на территории города введено в эксплуатацию 38 домов индивидуального жилищного строительства, общей площадью вместе с реконструкцией 7 461,0 кв. м.; многоквартирного жилищного строительства – в эксплуатацию не вводилось;

- улучшены условия проживания граждан, улучшен внешний эстетический вид зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки, поверки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена электрических счетчиков в количестве 14 штук), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило качество коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» произведена работа по устройству сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2021 год. Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения увеличена на 10,05 км.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», выдано 1 сертификат на приобретение жилья в 2021 году участникам программы.

К 2024 году планируется улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 20 семьям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 4 молодых семьи получили сертификаты на приобретение жилья в 2021 году. Эффект от реализации данной программы несет социальную направленность, она улучшает условия проживания граждан и решает жилищные проблемы молодых семей.

В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» числится 31 многоквартирный дом, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 12368,2 кв. м., а жилая 11006,4 кв. м. В 2021 году расселение из аварийного жилья не проводилось. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Срок переселения из аварийного жилого помещения перенесен на 2022 год.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы, необходимо продолжить ее реализацию в 2022 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы,**  **основного мероприятия,**  **мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой (в редакции на 31.12.2021)** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная**  **программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | **Всего** | **100 202,3** | **68 705,6** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 8,4 | 7,4 | Введено в эксплуатацию домов ИЖС |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 100 202,3 | 68 705,6 |
| Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 31 | 31 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 63 236,4 | 58 377,0 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м. | 11006,4 | 11006,4 |
| - областной бюджет | 5 499,3 | 5 045,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2022,4 | 2022,4 |
| федеральный бюджет | 5 765,5 | 5 282,8 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 24,97 | 24,97 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 25 701,1 | 0,0 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 86 | 80,9 | Приватизация жилых помещений |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 1956 | 1956 |  |
| % от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,38 | 0,38 |
| Количество молодых семей- участников подпрограммы №Обеспечение жильем | единиц | 202 | 202 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | УЖКХ,  МКУ ГУС | Всего | 21 445,4 | 17 781,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21 445,4 | 17 781,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 305,1 | 14 274,2 |
| - областной бюджет | 982,9 | 832,6 |
| федеральный бюджет | 3 157,4 | 2 674,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 21 445,4 | 17 781,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21 445,4 | 17 781,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 305,1 | 14 274,2 |
| - областной бюджет | 982,9 | 832,6 |
| федеральный бюджет | 3 157,4 | 2 674,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | УЖКХ | Всего | 2,0 | 0,0 | Отсутствие  потребности в технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма в 2021 году | Общая площадь жилищного фонда  (с учетом частного сектора) | тыс.кв.м | 2022,4 | 2022,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета» | УЖКХ | Всего | 8,5 | 0,0 | Отсутствие заявок на данный вид работ | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 3 | 0 | Отсутствие заявок на данный вид работы |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8,5 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8,5 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | УЖКХ | Всего | 24,5 | 24,5 | Выполнено | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 24,5 | 24,5 |
| -бюджет городского округа  Кинешма | 24,5 | 24,5 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | УЖКХ | Всего | 7 754,8 | 5 367,3 | Экономия средств сложилась в результате приватизации жилых помещений и исключения некоторых домов из программы капитального ремонта | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 81,3 | 80,9 | Приватизация  жилых помещений |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 754,8 | 5 367,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 754,8 | 5 367,3 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» | УЖКХ | Всего | 8 000,0 | 7 395,2 | Экономия средств сложилась в результате исключения по заявлению из списка получателей субсидий и изменения сметной стоимости работ по некоторым придомовым территориям | Количество придомовых территорий МКД, благоустроенных с учетом субсидий из бюджета г.о. Кинешма | единиц | 17 | 15 | изменения сметной стоимости работ по некоторым придомовым территориям |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч: | 8 000 ,0 | 7 395,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 8 000,0 | 7 395,2 |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда» | МКУ ГУС | Всего | 373,5 | 373,5 | Выполнено | Общая площадь муниципального жилищного фонда  (подлежащая ремонту) | тыс.кв.м | 64,92 | 64,92 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 373,5 | 373,5 |
| бюджет городского округа Кинешма | 373,5 | 373,5 |
| 1.1.7 | Мероприятие: «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | УЖКХ | Всего | 1 116,8 | 1 089,7 | Счета за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 4 квартал 2021 г. поступили в январе 2022г. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2021 | 1956 | Приватизация жилых помещений |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 116,8 | 1 089,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 116,8 | 1 089,7 |
| Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 81,3 | 80,9 | Приватизация жилых помещений |
| Площадь свободного муниципального жилищного фонда (без учета ветхого и аварийного) | тыс. кв. м. | 2,1 | 2,1 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Замена, установка, поверка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | УЖКХ | всего | 25,0 | 24,0 | Экономия на приобретение работ и услуг | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 1956 | 1956 | Приватизация жилых помещений |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 25,0 | 24,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 24,0 |
| Количество индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения газоснабжения | единиц | 14 | 14 | Увеличение потребности в индивидуальных приборах учета |
| 1.1.9 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | УЖКХ | всего | 4 140,3 | 3 507,3 | Отсутствие заявок от участников торгов при проведении конкурсных процедур при приобретении квартир | Кол-во детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей решивших жилищную проблему | чел | 6 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 140,3 | 3 507,3 |
| - областной бюджет | 982,9 | 832,6 |
| федеральный бюджет | 3 157,4 | 2 674,7 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования**»** | УЖКХ | всего | 522,0 | 497,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 522,0 | 497,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,7 | 24,8 |
| - областной бюджет | 472,3 | 472,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 522,0 | 497,1 | Изменение ассигнований в результате движения в очередности получения поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год). | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 522,0 | 497,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,7 | 24,8 |
| - областной бюджет | 472,3 | 472,3 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. | % | 1 | 1 |  |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного дохода семьи, состоящей из 3 человек). | лет | 4,0 | 4,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам  на оплату первоначального взноса  при получении ипотечного  жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату  процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе рефинансированному» | УЖКХ | Всего | 522,0 | 497,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 522,0 | 497,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,7 | 24,8 |
| -областной бюджет | 472,3 | 472,3 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | Всего | 47 368,7 | 45 863,3 |  | Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма | км | 179,6 | 179,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 47 368,7 | 45 863,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44879,7 | 43 378,3 |
| - областной бюджет | 2 489,0 | 2 485,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и организация инженерных инфраструктур» |  | Всего | 47 368,7 | 45 863,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 47 368,7 | 45 863,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44879,7 | 43 378,3 |
| - областной бюджет | 2 489,0 | 2 485,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 30 801,7 | 29 501,6 | Экономия из-за снижения объема потребляемой электроэнергии | Протяженность сети наружного освещения | Км | 169.03 | 169.03 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 801,7 | 29 501,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 30 801,7 | 29 501,6 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МКУ ГУС,  МКУ ГУС | Всего | 13 369,7 | 13 369,7 |  | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 8,8 | 8,8 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13 369,7 | 13 369,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13 369,7 | 13 369,7 | Протяженность линии водоснабжения | км | 2,5 | 1,6 |
| Проектная документация | проект | 6 | 1 |
| - Бюджет городского округа Кинешма | 13 369,7 | 13 369,7 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» | УЖКХ | всего | 2 620,0 | 2 615,8 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур | Количество объектов коммунальной инфраструктуры в которых проведены работы по ремонту имущества | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 2 620,0 | 2 615,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 131,0 | 130,8 |
| -областной бюджет | 2 489,0 | 2 485,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (удорожание стоимости мероприятия)» | УЖКХ | всего | 577,3 | 376,2 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 577,3 | 376,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 577,3 | 376,2 |
| 4 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | УЖКХ | всего | 4 446,7 | 4 446,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 4 446,7 | 4 446,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 582,7 | 582,7 |
| - областной бюджет | 1 255,9 | 1 255,9 |
| федеральный бюджет | 2 608,1 | 2 608,1 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | УЖКХ | всего | 4 446,7 | 4 446,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 4 446,7 | 4 446,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 582,7 | 582,7 |
| - областной бюджет | 1 255,9 | 1 255,9 |
| федеральный бюджет | 2 608,1 | 2 608,1 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения» | УЖКХ | Всего | 4 446,7 | 4 446,7 |  | Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 4 446,7 | 4 446,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 582,7 | 582,7 |
| - областной бюджет | 1 255,9 | 1 255,9 |
| федеральный бюджет | 2 608,1 | 2 608,1 |
| 5 | Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» | УЖКХ | Всего | 26 419,5 | 117,0 | Реализация мероприятий подпрограммы в 2022 году |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 26 419,5 | 117,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 419,2 | 117,0 |
| - областной бюджет | 299,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет  Средства  фонда содействия реформирова  ния ЖКХ | 25 701,1 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | УЖКХ | Всего | 26 302,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 26 302,5 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 302,2 | 0,0 |
| - областной бюджет | 299,2 | 0,0 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 25 701,1 | 0,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | УЖКХ | всего | 26 302,5 | 0,0 | Реализация программы переселения граждан предусмотрена в 2022 году | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв.м | 4847.12 | 4847,12 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 26 302,5 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 302,3 | 0,0 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 367 | 367 |  |
| - областной  бюджет | 299,2 | 0,0 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 25 701,1 | 0,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Выкуп жилых помещений  у собственников» | УЖКХ | Всего | 26 302,5 | 0,0 |  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | Кв.м | 1014,2 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 26 302,5 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 302,2 | 0,0 |
| Кол-во переселяемых жителей | чел | 72 | 0 |  |
| - областной бюджет | 299,2 | 0,0 |
| Общая площадь расселяемых жилых помещений | кв.м. | 0 | 0 |
| Средства фонда содействия реформирования ЖКХ | 25 701,1 | 0,0 |
| Количество переселяемых граждан | Чел. | 2 | 2 |
| 5.2 | Основное мероприятие «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» | Администрация городского округа Кинешма  УЖКХ | Всего | 117,0 | 117,0 | Выполнено | Количество жилых помещений | Ед. | 18 | 18 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 117,0 | 117,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 117,0 | 117,0 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости жилых помещений независимой оценочной организацией» | Администрация городского округа Кинешма  УЖКХ | Всего | 117,0 | 117,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 117,0 | 117,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 117,0 | 117,0 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма на**

**2018-2024 годы»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Кинешмы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В 2021 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 19 939,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 15 923,6 тыс. рублей, что составляет 80,0% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» в сумме 15 923,6 тыс. рублей (80%);

- подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» не финансировалась.

Отклонения от объема финансирования в сумме 4 016,2 тыс. рублей сложились в результате:

- в сумме 3506,4 тыс. рублей - отсутствие потребности;

- в сумме 281,2 тыс. рублей – оплата работ по факту, на основании акта выполненных работ;

- в сумме 228,6 тыс. рублей – экономия бюджетных средств за счет снижения сметной стоимости работ.

Запланированные программные мероприятия не выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в 2021 году благоустроено 15дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма»

Реализация муниципальной программы в период до 2024 года позволит достичь следующих результатов:

- повышение качества жизни населения;

- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

- увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

- дворовые территории с 94 до 841 единиц дворов;

- общественные территории с 6 до 62 единиц;

- территории, благоустроенные в рамках проектов, основанных на местных инициативах 29 единиц;

- общественные территории, благоустроенные в рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований, 1 единица;

- общественные территории, благоустроенные в рамках реализации мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 1 единица.

В целях исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить ее дальнейшую реализацию.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол**  **нитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2021** | **Объем фактических расходов на отчетную дату<1>** | **Причины отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения пока**  **зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная**  **программа**  **«Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»**  **на 2019-2024 годы** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | **Всего** | **19939,8** | **15923,6** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 76,1 | 78 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19939,8 | 15923,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 629,5 | 3066,0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 52 | 52 |  |
| - областной бюджет | 7151,5 | 6 977,2 |
| федеральный бюджет | 6158,8 | 5880,4 |
| 1 | Подпрограмма  «[Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма](#sub_1100)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 19936,3 | 15923,6 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 76,1 | 78 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19936,3 | 15923,64 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6626,0 | 3066,0 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| - областной бюджет | 7151,5 | 6977,2 | Количество территорий благоустроенных в рамках проектов, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | Ед. | 14 | 14 |  |
| федеральный бюджет | 6158,8 | 5880,4 |
| Количество благоустроенных ТОС | Ед. | 3 | 5 |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 1 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Формирование современной городской среды» проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 3 895,5 | 392,6 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 895,5 | 392,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 895,5 | 392,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных  Территорий» | МКУ ГУС | Всего | 3 895,5 | 392,6 | Отсутствие потребности | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего | 3 895,5 | 392,6 |
| МКУ ГУС | в том числе: | 3895,5 | 392,6 |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 3 895,5 | 392,6 |
| МКУ ГУС |  | 3 895,5 | 392,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 16040,8 | 15531,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования | 16040,8 | 15531,0 |
| МКУ ГУС | в том числе: | 6224,2 | 5943,0 |
| МУ УГХ |  | 9 816,6 | 9 588,0 |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 2 730,5 | 2 673,4 |
| МКУ ГУС | 3,2 | 3,2 |
| МУ УГХ | 2727,3 | 2670,2 |
|  | - областной бюджет | 7151,5 | 6 977,2 |
| МКУ ГУС |  | 62,5 | 59,4 |
| МУ УГХ |  | 7 089,3 | 6 917,8 |
| МКУ ГУС | федеральный бюджет | 6158,8 | 5880,4 |
|  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации программ формирование современной городской среды» | МКУ ГУС | всего | 6224,2 | 5943,0 | Оплата работ по «факту» на основании акта выполненных работ |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 6224,2 | 5943,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3,2 | 3,2 |
| -областной бюджет | 62,2 | 59,4 |
| -федеральный бюджет | 6158,8 | 5880,4 |
| 1.2.5 | Мероприятие «Реализация проектов развития муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | МУ УГХ | всего | 9 816,6 | 9 588,0 | Уменьшение сметной стоимости работ, оплата работ по «факту» на основании акта выполненных работ | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования | 9 816,6 | 9 588,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 727,3 | 2 670,2 |
| - областной бюджет | 7 089,3 | 6 917,8 |
| 2 | Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | МУ УГХ | Всего | 3,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 3,5 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3,5 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | МУ УГХ | Всего | 3,5 | 0 | Отсутствие потребности |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 3,5 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3,5 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | МУ УГХ | Всего | 3,5 | 0 |  | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования | 3,5 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3,5 | 0 | Количество установленных мемориальных знаков (плит гранитных) | Ед. | 4 | 4 |  |
| Количество имен погибших, нанесенных на мемориальные сооружений воинских захоронений по месту захоронения | Ед. | 198 | 198 |  |
| 2.1.1.1 | "Восстановление мемориала воинского захоронения, расположенного на территории городского кладбища "Сокольники"  г.о. Кинешма" | МУ УГХ | всего | 3,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** Администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнители Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», МКУ «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающим безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2021 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 240703,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 216073,8 тыс. рублей, что составляет 89,8% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 131226,5 тыс. рублей (85,3%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 84 847,2 тыс. рублей (97,7%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 24629,9 тыс. рублей связано с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ и отсутствием участников конкурентной процедуры.

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

- уменьшить доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,8%.

- увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года на 9,252 км.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма" позволила обеспечить безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2021 году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" позволила обеспечить прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 9,252 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 14 улицах.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2022 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2021)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ УГХ | **Всего** | **240 703,7** | **216 073,8** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 41,457 | 41,373 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 240 703,7 | 216 073,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 89 118,6 | 88 991,3 |
| -областной бюджет | 151 585,1 | 127 082,5 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 108,663455 | 108,24945 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 262,113 | 262,113 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 9,666 | 9,252 |  |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 153 879,3 | 131 226,5 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 153 879,3 | 131 226,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4614,7 | 4 577,6 |
| -областной бюджет | 149 264,6 | 126 648,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ УГХ, | Всего | 153 879,3 | 131 226,5 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 153 879,3 | 131 226,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4614,7 | 4 577,6 |
| -областной бюджет | 149 264,6 | 126 648,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов и проектирование дорог» | МУ УГХ | Всего | 259,6 | 259,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 259,6 | 259,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 259,6 | 259,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. из формирования дорожных фондов» | МУ УГХ | Всего | 17 868,9 | 17 868,8 | Оплата по «факту» на основании актов выполненных работ. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,855 | 1,855 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 868,9 | 17 868,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 893,5 | 893,4 |
| -областной бюджет | 16 975,4 | 16 975,4 |
| 1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Юрия Горохова, г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 8 190,8 | 8 190,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 190,8 | 8 190,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 409,5 | 409,5 |
| -областной бюджет | 7 781,3 | 7 781,3 |
| 1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красный Химик (от ул. им. Василия Ежова до д/с N 50), г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 1 873,9 | 1 873,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 873,9 | 1 873,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 93,7 | 93,7 |
| -областной бюджет | 1 780,2 | 1 780,2 |
| 1.1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Дунаевского (от ул. Ивана Седова до ул. 50-летия Комсомола), г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 2 186,6 | 2 186,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 186,6 | 2 186,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 109,3 | 109,3 |
| -областной бюджет | 2 077,3 | 2 077,3 |
| 1.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивана Седова, г. Кинешма Ивановской области | МУ УГХ | Всего | 3 062,4 | 3 062,4 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 062,4 | 3 062,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 153,1 | 153,1 |
| -областной бюджет | 2 909,3 | 2 909,3 |
| 1.1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Желябова, г. Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 555,2 | 2 555,13 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 555,2 | 2 555,13 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 127,9 | 127,83 |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 2 427,3 | 2 427,3 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проверка объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог» |  | Всего | 714,6 | 714,6 |  | Количество заключений об объеме и качестве выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | шт. | 30 | 14 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 714,6 | 714,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 714,6 | 714,6 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | МУ УГХ | Всего | 2 747,0 | 2 710,0 | Изменение сметной стоимости работ. Выполнено. | Площадь отремонтированных дорог, проездов | М2 | 2178,0 | 2178,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 747,0 | 2 710,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 747,0 | 2 710,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 132 289,2 | 109 673,5 | Оплата по «факту» на основании актов выполненных работ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 7,811 | 7,397 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 132 289,2 | 109 673,5 |
| -областной бюджет | 132 289,2 | 109 673,5 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рубинского, ул. Коммунальная и ул. Грузинской в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 20 590,933 | 16 163,394 |  |  |  | 1,172 | 1,172 |  |
| - бюджетные ассигнования | 20 590,933 | 16 163,394 |
| - областной бюджет | 20 590,933 | 16 163,394 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Желябова и ул. Наволокская в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 43 094,216 | 40 505,897 |  |  |  | 2,567 | 2,567 |  |
| - бюджетные ассигнования | 43 094,216 | 40 505,897 |
| - областной бюджет | 43 094,216 | 40 505,897 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноветкинская в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 9 766,271 | 7 521,182 |  |  |  | 0,094 | 0,094 |  |
| - бюджетные ассигнования | 9 766,271 | 7 521,182 |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 9 766,271 | 7 521,182 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Щорса до ул. им. Менделеева), г. Кинешма Ивановской области |  |  | 10 528,684 | 10 528,684 |  |  |  | 0,86 | 0,86 |  |
| - бюджетные ассигнования | 10 528,684 | 10 528,684 |
| - областной бюджет | 10 528,684 | 10 528,684 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Шуйская (от ул. Правды до д. 1в по ул. 2-я Шуйская) в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 8 952,785 | 8 952,785 |  |  |  | 0,649 | 0,649 |  |
| - бюджетные ассигнования | 8 952,785 | 8 952,785 |
| - областной бюджет | 8 952,785 | 8 952,785 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. 50-летия Комсомола в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 3 525,80 | 3 525,8 |  |  |  | 0,677 | 0,677 |  |
| - бюджетные ассигнования | 3 525,80 | 3 525,8 |
| - областной бюджет | 3 525,80 | 3 525,8 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивана Виноградова в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 19 099,924 | 19 099,924 |  |  |  | 1,02 | 1,023 |  |
| - бюджетные ассигнования | 19 099,924 | 19 099,924 |
| - областной бюджет | 19 099,924 | 19 099,924 |
|  | Ремонт подъездной дороги к ФОКОТу в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 882,269 | 882,269 |  |  |  | 0,072 | 0,072 |  |
| - бюджетные ассигнования | 882,269 | 882,269 |
| - областной бюджет | 882,269 | 882,269 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Бредихина в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 2 493,553 | 2 493,553 |  |  |  | 0,28 | 0,283 |  |
| - бюджетные ассигнования | 2 493,553 | 2 493,553 |
| - областной бюджет | 2 493,553 | 2 493,553 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Елены Павловской (от ул. Пионерская до ул. Текстильная) г. Кинешма Ивановской области |  |  | 1 830,931 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |  |  | 0,292 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| - бюджетные ассигнования | 1 830,931 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 830,931 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Крупской (от ул. Советская до ЗАГСа) в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 1 204,405 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |  |  | 0,083 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| - бюджетные ассигнования | 1 204,405 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 204,405 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт съезда - выезда с разворотной площадкой с ул. 2-ая Шуйская к индустриальному парку "МИП Кинешма" в г. Кинешма Ивановской области |  |  | 10 319,402 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |  |  | 0,045 | 0,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| - бюджетные ассигнования | 10 319,402 | 0,0 |
| - областной бюджет | 10 319,402 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 86 824,4 | 84 847,2 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 86 824,4 | 84 847,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 84 414,2 | 84 413,6 |
| -областной бюджет | 2 410,2 | 433,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | МУ УГХ | Всего | 86 824,4 | 84 847,2 | Выполнено  зимнее содержание автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 86 824,4 | 84 847,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 84 414,2 | 84 413,6 |
| -областной бюджет | 2 410,2 | 433,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ, | Всего | 84 414,2 | 84 413,6 | Выполнено  зимнее содержание:  патрульная негоочистка дорог, расчистка  дорог от снежных заносов, уборка  и разбрасывание снежных валов с обочин;  регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок в 4кв.2021г. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 84 414,2 | 84 413,6 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | МУ УГХ, | Всего | 2 410,0 | 433,6 | Оплата по «факту» на основании актов выполненных работ | Количество объектов, на которых выполнены работы по содержанию | ед | 3 | 1 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| областной бюджет | 2 410,0 | 433,6 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнитель Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», администрация городского округа Кинешма: управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 подпрограммы.

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 53224,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 50 344,6 тыс. рублей, что составляет 94,6% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 41 757,8 тыс. рублей (93,5%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 8 586,8 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2879,6 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур и в связи с уточнением стоимости услуг.

Реализация Программы позволяет упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты на содержание территорий, обеспечив надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и сетей уличного освещения города.

Результатом реализации Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения, улучшение внешнего вида и повышение уровня благоустройства территории городского округа Кинешма, защита пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища.

Реализация Программы в 2021 году позволила обеспечить:

- содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города защиту

населения от болезней общих для человека и животных;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

- отремонтировать 13 элементов благоустройства;

- обеспечить защиту пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища;

-обеспечить захоронение неизвестных и невостребованных умерших.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2021 году позволила обеспечить:

- формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, на содержании в 2021 году находилось 87,6 тыс.кв.м территорий общего пользования;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

-отремонтировать 7 шахтных питьевых колодцев;

-отремонтировать 13 элементов благоустройства;

-содержание одного городского пляжа;

-обслуживание трех фонтанов ежегодно;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

-вывоз 4000 куб.м. растительных отходов;

- отремонтировать 260 кв. м. лыжероллерной трассы;

- приобрести с начала реализации программы 6 единиц автотранспортных средств.

-подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)"

Реализация подпрограммы в 2021 году позволила обеспечить содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2021 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма, необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы в 2022 году, в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства и обеспечения экологической безопасности населения городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2021г.** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ УГХ, УЖКХ, МКУ ГУС | **Всего** | **53 224,2** | **50 344,6** |  | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | Шт. | 30 | 0 | Отсутствие правовых оснований для предоставления субсидии на компенсацию затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение; |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 53 224,2 | 50 344,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 45 066,7 | 42 187,1 |
| -областной бюджет | 8 157,5 | 8 157,5 |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 13 | 13 |  |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |
| Приобретенные автотранспортные  средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций  внешнего  благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | ед. | 6 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ  УЖКХ | Всего | 44 637,3 | 41 757,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 44 637,3 | 41 757,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 44 637,3 | 41 757,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | МУ УГХ, МКУ «ГУС», УЖКХ | Всего | 24 222,7 | 22 565,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 24 222,7 | 22 565,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 24 222,7 | 22 565,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ УГХ | Всего | 156,3 | 156,3 | Проведение работ по ремонту деревянных конструкций колодца, очистка внутренней поверхности и дна от грязи и пыли, гидроизоляция швов, хлорирование, контроль качества питьевой воды после проведения очистки Мероприятие выполнено. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 7 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 156,3 | 156,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 156,3 | 156,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | МУ УГХ  МКУ ГУС | Всего | 17 258,2 | 17 258,2 | Содержание городского пляжа, проведение работ согласно «Лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Кинешма», прочие работы по благоустройству: косметический ремонт малых архитектурных форм, установка новых, ремонт и покраска парапетов, поребриков и т.д. Мероприятие реализуется в течение всего года2021 года | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 258,2 | 17 258,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 17 258,2 | 17 258,2 | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в летний период | Кв.м | 87 547,3 | 87 547,3 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в зимний период | Кв.м | 22 487,8 | 22 487,8 |  |
| Общая площадь ремонта участка лыжероллерной трассы | кв.м | 260,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ  УГХ | Всего | 1 883,3 | 1 684,1 | Экономия по  результатам торгов.  Мероприятие выполнено. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 883,3 | 1 684,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 883,3 | 1 684,1 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ УГХ | Всего | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 125,0 | 125,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 500,0 | 492,37 | Экономия по результатам торгов | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 13 | 13 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 500,0 | 492,37 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 492,37 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ УГХ | Всего | 4 299,9 | 2 849,7 | Уточнение стоимости объема услуг, отсутствие потребности. | Объем вывезенных растительных остатков | куб.м. | 4000 | 4000 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 299,9 | 2 849,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 299,9 | 2 849,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением неизвестных и невостребованных умерших» | МУ УГХ, УЖКХ | Всего | 7 772,6 | 7 726,7 | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю. Мероприятие реализуется в течение  всего года |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 772,6 | 7 726,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 772,6 | 7 726,7 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ УГХ | Всего | 7 726,7 | 7 726,7 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 726,7 | 7 726,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 726,7 | 7 726,7 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Компенсация затрат на оказание услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | УЖКХ | Всего | 45,9 | 0,0 | Отсутствие правовых оснований для предоставления субсидии на компенсацию затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение. | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | ед. | 30 | - | Отсутствие правовых оснований для предоставления субсидии на компенсацию затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение. |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45,9 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 45,9 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | МУ УГХ | Всего | 12 642,0 | 11 465,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 12 642,0 | 11 465,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 642,0 | 11 465,4 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 12 642,0 | 11 465,4 | Экономия по результатам торгов | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 12 642,0 | 11 465,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 642,0 | 11 465,4 |
| 2 | Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | Всего | 8 586,8 | 8 586,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 586,8 | 8 586,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 429,3 | 429,3 |
| -областной бюджет | 8 157,5 | 8 157,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» |  | Всего | 8 586,8 | 8 586,8 | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 586,8 | 8 586,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 429,3 | 429,3 |
| -областной бюджет | 8 157,5 | 8 157,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ УГХ | Всего | 8 586,8 | 8 586,8 | Мероприятие выполнено | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 586,8 | 8 586,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 429,3 | 429,3 |
| -областной бюджет | 8 157,5 | 8 157,5 |

13. Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры); предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 4301,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 301,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Реализация Программы необходима в 2022 году по следующим причинам:

1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта, в том числе:

- дооборудовать систему видеонаблюдения на объектах: ДЮСШ «Звездный», МБУДО ДЮСШ «Волжанин», МБУ ФОК «Волга»;

- оборудовать МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма стационарным металлообнаружителем;

- обустроить контрольно-пропускной пункт в вестибюле МБУ ФОК «Волга».

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе:

- оборудовать системой видеонаблюдения - 6 объектов дошкольных образовательных учреждений и 1 объект дополнительного образования;

- оборудовать системой контроля и управления доступом – 1 объект общеобразовательного учреждения (только для объектов 1, 2 категории);

- установить охранную сигнализацию – 44 объекта (28 объектов общеобразовательных учреждений и 16 объектов дошкольных образовательных учреждений);

- обеспечить охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (для объектов 1,2,3 категорий) – 17 объектов (дошкольные образовательные учреждения);

- обеспечить срок архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней – 11 объектов (4 объектов дошкольных образовательных учреждений и 7 объектов общеобразовательных учреждений).

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры, в том числе:

- обеспечить в полном объеме охрану четырех учреждений с организацией пропускного режима сотрудниками частных охранных организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

- в МУДО «Детская школа искусств» модернизировать систему видеонаблюдения, предусмотрев увеличение камер видеонаблюдения и обеспечением срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней.

4. В целях недопущения использования шести муниципальных нежилых помещений для террористической деятельности, заключение договоров на их охрану с охранными организациями.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансиро**  **вания** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден**  **ный Программой**  **в редакции на 31.122021г.** | **Объем фактичес**  **ких расходов** | **Пояснение причин отклоне**  **ния** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Един**  **ица измере**  **ния показа**  **теля** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Кинешма"** | Администрация г.о. Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма; управление образования администрации г.о. Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма; КИЗО администрации г.о. Кинешма | **Всего** | **4301,0** | **4301,0** |  | Количество необходимых к проведению мероприятий по оборудованию средствами инженерно-технической защиты объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 2 | 0 | Постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.12.2021 № 1342-п внесено изменение в мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на оборудование инженерно-техническими средствами охраны» в части исключения бюджетных ассигнований на реализацию указанного мероприятия в сумме 200,0 тыс. руб. Исключение связано с тем, что наличие проектно-сметной документации на оборудование инженерно-техническими средствами охраны объектов культуры – МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Городской дом культуры» не является обязательным требованием для антитеррористической защищенности объектов.  Указанным постановлением в мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов» внесено изменение в части увеличения бюджетных ассигнований на 231,9 тыс. рублей. Увеличение связано с необходимостью исполнения представления Кинешемской городской прокуратуры по модернизации системы видеонаблюдения МУ «Городской дом культуры» и МУ «Клуб «Октябрь». |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 4301,0 | 4301,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4301,0 | 4301,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» | Администрация г.о. Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма; управление образования администрации г.о. Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма | Всего | 3252,6 | 3252,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 3252,6 | 3252,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3252,6 | 3252,6 |
| 1.1 | Мероприятие  «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных | Администрация городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму | Всего | 3252,6 | 3252,6 |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных | Ед. | 50 | 54 | В 2021 году системой видеонаблюдения оборудовано 3 объекта дошкольных образовательных |
|  | объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов» | администрации г.о. Кинешма; управление образования администрации г.о. Кинешма | бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 3252,6 | 3252,6 |  | объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования 1,2,3 категории опасности), оборудованных камерами видеонаблюдения. |  |  |  | организаций (№№ 4, 31, 32) и 1 объект спорта (МБУ ФОК «Волга») |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3252,6 | 3252,6 |
| комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма |  | 231,9 | 231,9 |
| управление образования администрации г.о. Кинешма |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| администрация городского округа Кинешма |  | 1020,7 | 1020,7 |
| 2 | Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1048,4 | 1048,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1048,4 | 1048,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1048,4 | 1048,4 |
| 2.1 | Мероприятие  "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны" | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1048,4 | 1048,4 |  | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | Ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1048,4 | 1048,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1048,4 | 1048,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы.

**Цель Программы:** повышение уровня общественной и экологической безопасности на территории города Кинешмы; предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2020 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1804,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 1807,2 тыс. рублей, что составляет 100,2 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Реализация Программы необходима в 2022 году по следующим причинам:

1. Устранение причин и условий совершения правонарушений в городском округе Кинешма за счет оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке через предоставление гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта.

2. Устранение причин и условий совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров за счет увеличения количества граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, являющихся членами объединений правоохранительной направленности.

3. Оказание дополнительной социальной поддержки безработным гражданам г.Кинешмы в виде предоставления возможности участия в общественных работах.

4. Обеспечение экологической безопасности в городском округе Кинешма за счет отлова безнадзорных животных.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| № п/п | **Наименование**  **Программы, подпрограммы,**  **основного**  мероприятия,  мероприятия | **Исполнитель** | Источник  финансирования | **Объем**  **ресурсного**  **обеспечения,**  **утвержденный**  Программой  (в редакции на 31.12.2021г.) | **Объем**  **фактичес**  **ких**  **расходов на**  **отчетную**  **дату** | Пояснение причин  отклонения | Наименование  целевого  индикатора  (показателя) | **Едини**  **ца**  **измерения**  **показа**  теля | План | Факт | Пояснение  причин  отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском округе  Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); МУУГХ | Всего | 1804,0 | 1807,2 |  | Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений | чел. | 14 | 14 |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 1804,0 | 1807,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1567,2 | 1572,6 |
| Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 600 | 614 | Увеличение количества лиц, доставленных  МОМВД России"  Кинешемский"  в пункт  оказания  помощи |
| - областной бюджет | 236,8 | 234,6 |
| Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджет городского округа Кинешма | ед. | 10 | 7 | Уменьшение количества граждан в связи с увеличением заработной платы |
| Количество отловленных  безнадзорных животных | ед. | 15 | 23 | Увеличение по итогам установления стоимости услуг по отлову одной особи |
| 1 | Подпрограмма  «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | Администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | Бюджетные  ассигнования всего,  *в том числе:* | 1487,7 | 1485,2 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1250,9 | 1250,6 |
| - областной бюджет | 236,8 | 234,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1152,0 | 1152,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1152,0 | 1152,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1152,0 | 1152,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 1152,0 | 1152,0 |  | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 600 | 614 | Увеличение количества лиц, доставленных  МОМВД России"  Кинешемский"  в пункт  оказания  помощи |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1152,0 | 1152,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию занятости населения" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 98,9 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,9 | 98,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 98,9 | 98,6 |  | Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджет городского округа Кинешма | ед. | 10 | 7 | Уменьшение количества граждан в связи с увеличением заработной платы |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,9 | 98,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 236,8 | 234,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - областной бюджет | 236,8 | 234,6 |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ УГХ | Всего | 236,8 | 234,6 |  | Количество отловленных  безнадзорных животных | ед. | 15 | 23 | Увеличение по итогам установления стоимости услуг по отлову одной особи |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - областной бюджет | 236,8 | 234,6 |
| 2 | Подпрограмма  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 316,3 | 322,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 316,3 | 322,0 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 316,3 | 322,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины» | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 31,6 | 22,0 | Мероприятие реализовано. Экономия средств на реализацию мероприятия в сумме 3,4 тыс. руб. связана с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер. В сумме 6,2тыс. руб. в связи с не проведением мероприятий по страхованию членов народной дружины, не участвующих в охране общественного порядка ввиду введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений | чел. | 14 | 14 | Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 31,6 | 22,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 284,7 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 284,7 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 284,7 | 300,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим оганизациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" | Администрация городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма) | Всего | 284,7 | 300,0 | Мероприятие реализовано. Увеличение в соответствии с выставленными счетами за оплату коммунальных услуг. | Количество некоммерческих организаций, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, получающих имущественную поддержку из бюджета  городского округа Кинешма | Ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 284,7 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 284,7 | 300,0 |

15.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 39 338,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 39203,8 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 21 268,1 тыс. рублей (99,4%),

- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме 14 434,8 тыс. руб. (99,9 %);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 3 500,9 тыс. рублей (99,6%)

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 134,9 тыс. рублей сложилось в связи с проведением оптимизационных мероприятий и образовавшейся экономией, а также проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-УГ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Запланированные значения целевых программных показателей в 2021 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 44% и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 0,3%. Этому способствовали ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта и эффективная пропаганда физкультуры и спорта.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского округа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, комитетом по физической культуре и спорту ежегодно проводится 60 и более физкультурных и спортивных мероприятий. В связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2021 году проведено 52. В проведенных в 2021 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие более 5590 человек.

Спортсмены городского округа в 2021 году приняли участие в 19 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, 47% участников данных мероприятий стали победителями и призерами.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2021 году составила 193 единицы на 100 тыс. жителей, что на 3 единицы больше, чем в 2020 году.

В 2021 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области», завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (далее - ФОК), объект введен в эксплуатацию. Так же введен в эксплуатацию, созданный в 2020 году физкультурно – оздоровительный комплекс открытого типа (далее – ФОКОТ).

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта – ремонтные работы в МБУ «СШОР им. олимпийского чемпиона С.Клюгина» г.о.Кинешма.

Реализация мероприятий программы, запланированных на 2021 год, способствует достижению конечных целей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2021)** | **Фактические расходы** | | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | **Всего** | **39 338,8** | **39 203,8** | |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 44 | 44 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 39 338,8 | 39 203,8 | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30 513,3 | 30 487,5 | |  | Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 193 | 193 |  |
|  |  | - областной бюджет | 3 349,9 | 3 308,4 | |  | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 47 | 47 |  |
|  |  | -федеральный бюджет | 5 475,6 | 5 407,9 | |  |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 21 386,1 | 21268,1 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21 386,1 | 21268,1 | |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 3 349,9 | 3308,4 | |
| -федеральный бюджет | 5 475,6 | 5407,9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  | Всего | 290,6 | 290,6 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 290,6 | 290,6 | |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 290,6 | 290,6 | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 290,6 | 290,6 | |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 50 | 36 | В связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 290,6 | 290,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 290,6 | 290,6 | |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  | Всего | 560,4 | 559,9 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 560,4 | 559,9 | |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 560,4 | 559,9 | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа  Кинешма | Всего | 560,4 | 559,9 | | Экономия при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (обеспечение наградной атрибутикой) | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 49 | 52 | Отмена некоторых ограничений направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 560,4 | 559,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 560,4 | 559,9 | | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 5 200 | 5 590 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Основное мероприятия  «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | Всего | 1 219,6 | 1 217,6 | |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 156 | 156 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 219,6 | 1 217,6 | |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 39,3 | 39,3 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 219,6 | 1 217,6 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | Количество земельных участков, занятых стадионами, спорткомплексами и спортивными сооружениями, в отношении которых предоставляется снижение налоговой ставки | единиц | 9 | 9 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 | |  | Количество залитых катков в зимний период | единиц | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 | |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 | |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 950 | 950 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 | |
| 1.3.3 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений городского округа Кинешма» | Комитет  по физической культуре  и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 889,6 | 887,6 | | Оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ. | Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 889,6 | 887,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 889,6 | 887,6 | |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Региональный проект «Спорт – норма жизни»» |  | Всего | 9 002,8 | 8891,4 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 002,8 | 8891,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 177,3 | 175,1 | |
| - областной бюджет | 3 349,9 | 3308,4 | |
| - федеральный бюджет | 5 475,6 | 5407,9 | |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Субсидия бюджету городского округа Кинешма на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Гагарина в г Кинешма)» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 9 002,8 | 8891,4 | | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с сокращением объемов работ | Степень готовности объекта капитального строительства | процент | - | 100 | В связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика завершающие работы по строительству ФОК и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 002,8 | 8891,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 177,3 | 175,1 | |
| - областной бюджет | 3 349,9 | 3308,4 | |
| - федеральный бюджет | 5 475,6 | 5407,9 | |
|  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Прочие работы при строительстве спортивных объектов в г.о. Кинешма» |  | Всего | 1 392,3 | 1 389,9 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 392,3 | 1 389,9 | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 392,3 | 1 389,9 | |  |
| 1.5.1 | Мероприятие  «Прочие работы при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 | |  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Единиц | - | 1 | В связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика объект введен в эксплуатацию в 2021 году |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.2 | Мероприятие  «Прочие работы при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Гагарина в г.Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 1 392,3 | 1 389,9 | | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с сокращением объемов работ | Количество зарегистрированных в установленном законодательством порядке и открытых для посещения муниципальных учреждений | Единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 392,3 | 1 389,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 392,3 | 1 389,9 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.6 | Основное мероприятие  «Обеспечение доступа к объектам спорта» |  | Всего | 8 920,4 | | 8 918,6 |  |  |  |  |  |  | |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8 920,4 | | 8 918,6 |  |  |  |  |  |  | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 8 920,4 | | 8 918,6 |  |  |  |  |  |  | |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 8 920,4 | | 8 918,6 | Оплата услуг по "факту" на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) | Количество часов предоставления доступа к объектам спорта | час | 3 400 | 3 400 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8 920,4 | | 8 918,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8 920,4 | | 8 918,6 |  |  |  |  |  | |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |  |  |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» |  | Всего | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |  |  |  |  |  | |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |  |  | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 14 439,5 | | 14 434,8 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 14 201,8 | | 14 197,1 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | 32 | 32 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14 201,8 | | 14 197,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14 201,8 | | 14 197,1 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | человек | 45 | 45 |  | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 31,6 | | 31,6 |  | Количество муниципальных учреждений городского округа Кинешма, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 31,6 | | 31,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | | 31,6 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 206,1 | | 206,1 |  | Количество команд принявших участие в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу | единиц | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 206,1 | | 206,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 206,1 | | 206,1 |
| 3 | Подпрограмма  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 513,2 | | 3 500,9 | Оплата услуг по "факту" на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим  законодательством | человек | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 513,2 | | 3 500,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 513,2 | | 3 500,9 |  |  |  |  | |
|  |

1. Муниципальная программа

**«Реализация социальной и молодежной политики**

**в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством г. Кинешмы», муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение»

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2021 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 12 912,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 12 799,8 тыс. рублей, что составляет 99,1% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма» в сумме 860,0 тыс. рублей (93,2%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 10 544,1 тыс. руб. (99,5%);

- подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма» в сумме 1 395,7 тыс. рублей (100%).

Недоосвоение средств в сумме 112,4 тыс. рублей образовалось по следующим причинам:

- в сумме 61,0 тыс. рублей - не предоставление молодым специалистом необходимого пакета документов для получения экономической поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешмы;

- в сумме 51,4 тыс. рублей – отсутствие потребности.

Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены.

Ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты в следующих направлениях:

- предоставлены меры экономической поддержки молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- оказывалась адресная материальная помощь гражданам и семьям, воспитывающим детей до 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- сохранилось количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- сохранилось количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

дети из малоимущих и многодетных семей получили школьные принадлежности в рамках благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»;

-сохранилось повышение социальной адаптации инвалидов, формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

- обеспечивался отдых и оздоровление детей, улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни;

- организовывались и проводились молодежные мероприятия и акции, а также мероприятия социальной направленности.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2021 отчетном году.

Реализация Программы позволила обеспечить предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создать условия для организационного досуга и позитивной занятости детей в каникулярное время, создать условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные общественно –политические и социокультурные отношения.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила:

- сохранить количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией;

- сохранить количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- сохранить количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность зданий, сооружений для данной категории граждан;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Меры экономической поддержки предоставлены 4 молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. Единовременную выплату в размере 25 тыс. руб. получили 3 молодых специалиста (педагоги) на общую сумму 75 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Кинешма, а также 1 молодой специалист (педагог) получал ежемесячно в размере 6 тыс. руб. компенсацию за оплату найма жилья на общую сумму 36 тыс. руб. из средств городского бюджета.

2. Выдано 1 направления на целевое обучение (педагогическое направление) в высшем учебном заведении. На мероприятие потрачено 43,1 тыс. руб. (25,6 тыс. руб. из бюджета городского округа Кинешма и 17,5 тыс. руб. из областного бюджета).

3. Получили адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 49 человек на общую сумму 215 тыс. руб.

4. Правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций воспользовались 197 членов многодетных семей и 11 ветеранов и инвалидов ВОВ.

5. Социализация инвалидов городского округа Кинешма реализовывалась через организацию культурно-досуговой деятельности данной категории граждан, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры» с учетом ограничений указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

6. Функционирует отделение адаптивного спорта для детей с ОВЗ в возрасте 8-12 лет. До введения режима повышенной готовности на территории городского округа Кинешма проводились учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, обеспечивалось участие инвалидов в спортивных соревнованиях различных уровней.

7. Повысилась доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов с нарушениями зрения в МБДОУ детский сад компенсирующего вида №7, МБОУ школа №8; МБОУ школа № 19;

- создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБДОУ детский сад №25; МБОУ школа №8; МБОУ школа № 19;

- создана частичная безбарьерная среда для лиц с ОВЗ и инвалидов с нарушениями зрения – установлены таблички с шрифтом Брайля в 31 дошкольном учреждении и в 14 общеобразовательных учреждениях, а также на всех 6 отделениях учреждений дополнительного образования и 7 мнемосхем в детских садах № 10, 17, 23, 32, 43, 44, 46 и МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова;

- создана частичная безбарьерная среда для лиц с ОВЗ и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 3 общеобразовательных учреждениях МБОУ школа №5, 6, 11 установлены пандусы;

- создана частичная безбарьерная среда для лиц с ОВЗ и инвалидов с нарушениями слуха в 2 общеобразовательных учреждениях МБОУ школа №8, 19;

- в МУ «Кинешемская городская центральная библиотечная система» и МУ «Клуб «Октябрь» установлены тактильные мнемосхемы;

- в МУ «Детская художественная школа» установлены таблички со шрифтом Брайля и кнопка вызова персонала;

- в МУ «Городской дом культуры» установлены тактильные мнемосхемы и тактильное грязезащитное покрытие;

- в МБУДО ДЮСШ «Арена» установлены информационные мнемосхемы (тактильная схема движения).

На данные мероприятия было затрачено 492,1 тыс. руб. из бюджета городского округа Кинешма.

Также объекты сферы культуры, спорта, общего и профессионального образования оборудованы знаком «Желтый круг» для входных дверей, разметкой ступеней лестниц желтой полосой для слабовидящих, кнопками вызова персонала. Транспортные средства городского автобусного парка оборудованы специальными поручнями в нижней части автобуса, в салонах выделены отдельные места для людей с ОВЗ, в том числе в задней части салона для инвалидов – колясочников, установлены информаторы для слабослышащих и таблицы с шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.

8. Организовывался культурный и спортивный досуг граждан пожилого возраста, бесплатное посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия с учетом ограничений указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

9. Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.

10. Специалистами комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводились консультации граждан, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- улучшения показателей развития детей, а также снижение численности групп риска, воспроизводящих социальные девиации;

- увеличения количества несовершеннолетних детей, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц;

- улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствования системы работы и условий для организованного досуга и позитивной занятости детей;

- обеспечение поддержки способных и талантливых детей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. В ходе проведения акции в июле-августе 2021 года предпринимателями, учреждениями и организациями города внесено на счет некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития туризма и культуры «Кинешма Купеческая» 134 210 рублей (Сто тридцать четыре тысячи двести десять рублей). С данного счета было оплачено 275 наборов канцтоваров в сумме 121 100,00 рублей (Сто двадцать одна тысяча сто рублей).

Также в виде наборов канцтоваров оказал помощь ИП Сурков А.В. (100 шт.). ПАО «Сбербанк» и общественная организация «Народный Совет жителей Кинешмы и Кинешемского района» оказали помощь в виде школьных канцелярских принадлежностей. Территориальное управление социальной защиты населения по городу Кинешма и Кинешемскому муниципальному району передало детям из многодетных и малоимущих семей 303 набора канцтоваров.

2. За период летней оздоровительной кампании:

- 72 ребенка из категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены двухразовым питанием в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма. На данное мероприятие было потрачено 183,0 тыс. руб. из областного бюджета;

- двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время было предоставлено 863 детям на общую сумму 2192,9 тыс. руб., из которых 111,8 тыс. руб. из бюджета городского округа Кинешма и 2 081,1 тыс. руб. из областного бюджета;

- также в лагерях дневного пребывания отдохнуло в каникулярное время 529 кинешемских детей и подростков за счет финансирования из городского бюджета в размере 835,5 тыс. руб.;

- на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» детская база отдыха «Радуга» в летние месяцы 2021 года отдохнуло 1 170 детей. На данное мероприятие из бюджета городского округа Кинешма было выделено 5 777,7 тыс. руб.;

3. В течение 2021 года было организовано 7 поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санаторий «Березовая роща» Ивановской области. Транспортные расходы составили 153,0 тыс. руб.

4. На базе отдела «Центр психолого-социального сопровождения «Преображение» муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» прошли индивидуальное консультирование и групповые формы психологических работ 1000 человек.

5. Проводилось укрепление материально-технической базы (текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.д.) и обеспечение пожарной безопасности (ежегодная проверка молниеотводов, вентканалов, пожарных кранов, огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования, приобретение элементов питания, комплектующих для замены в датчиках системы автоматической пожарной сигнализации и другие аналогичные мероприятия) муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» на общую сумму 1 402,0 тыс. руб., предоставленных учреждению в виде субсидии из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- обеспечения роста численности молодежи, принимающей участие в программах молодежных общественных объединений, в том числе патриотической направленности;

- развития позитивных форм досуга;

- повышение творческой активности молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. Проведено 40 мероприятий в рамках целевой направленности на общую сумму 481,4 тыс. руб.
2. В отчетном году 36 социально активных и творческих молодых людей получили премию и гранты главы городского округа Кинешма.
3. В летний каникулярный период было временно трудоустроено 217 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Финансирование составило 914,3 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Кинешма.

Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учётом фактически достигнутых результатов и предложения по дальнейшей реализации Программы.

Дальнейшая реализация Программы позволит:

- сохранить и увеличить количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье детей, повысить возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечить развитие, улучшить качество отдыха и оздоровления детей;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность городской инфраструктуры города для лиц с ОВЗ;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, сохранения активного долголетия, активизации их участия в жизни общества;

- привлечь молодежь в социально-экономические, общественно-политические, спортивные и культурные направления развития города, усилит работу по патриотическому воспитанию, сформировать у молодого поколения навыки здорового образа жизни.

Таким образом, дальнейшая реализация муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма» в 2022 году поможет обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создаст условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный программой**  **в редакции на 31.12.2021г.** | **Объем фактических расходов на отчетную дату** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм. показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | **Всего** | **12912,2** | **12799,8** |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременную выплату | чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 12912,2 | 12799,8 |
| Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 10630,6 | 10518,2 |
| Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 4 | 4 |  |
| областной бюджет | 2281,6 | 2281,6 |
|  |  |  |  |
| Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом обучении по программам бакалавриата | чел. | 1 | 1 |  |
| Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, | чел. | 49 | 49 |
|  |  | муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Управление капитального строительства"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства"; муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства г. Кинешма"; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" |  |  |  |  | получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 197 | 197 |  |
|  |  |  |  |
| Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в жилых помещениях которых проведен ремонт или замена бытового и сантехнического оборудования | чел. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Количество полученных положительных заключений экспертизы | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Количество ветеранов и инвалидов ВОВ воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 22 | 22 |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 35,11 | 35,11 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих, получивших поддержку в результате реализации инновационного социального проекта "Мы - лучи одного солнца" | шт. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры, спорта и образования, реализующих мероприятие по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 3 | 3 |  |
| Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | шт. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 0 | 578 | Мероприятие реализовано на спонсорские средства, предоставленные на безвозмездной основе |  |  |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
| Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 529 | 529 |  |  |  |  |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2019 году |  |  |  |  |
| Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санотории Ивановской области | шт. | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 1170 | 1170 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей, получивших профессиональную помощь логопеда на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| Показатель соответствия филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" соответствующим требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |
| Число творческих и социально-активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, проводимых в городском округе Кинешма в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 37 | 37 |  |  |  |  |  |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 217 | 217 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и  досуга  "Продвижение"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего | 922,2 | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 904,7 | 842,5 |
| областной бюджет | 17,5 | 17,5 |
|  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 922,2 | 860,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" |  | Всего | 215,1 | 154,1 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 215,1 | 154,1 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 197,6 | 136,6 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Поддержка молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 172,0 | 111,0 | Неосвоение средств в полном объеме связано с непредоставлением молодым специалистом необходимого пакета документов для получения экономической поддержки согласно установленным правилам в рамках муниципальной программы | Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 172,0 | 111,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 172,0 | 111,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие "Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 43,1 | 43,1 | Мероприятие реализовано | Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 25,6 | 25,6 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий жителей" |  | Всего | 215,0 | 215,0 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Поддержка граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 215,0 | 215,0 | Мероприятие реализовано | Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 49 | 49 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие "Освобождение от налогообложения членов многодетных семей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 197 | 197 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие "Освобождение от налогообложения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |  | Всего | 492,1 | 490,9 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 492,1 | 490,9 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 492,1 | 490,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности среди инвалидов" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; общественные организации инвалидов городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятими, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 35,11 | 35,11 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие "Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 492,1 | 490,9 | Мероприятие реализовано | Количество учреждение культуры, спорта и образования, реализующих мероприятие по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 492,1 | 490,9 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 492,1 | 490,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 492,1 | 490,9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в | % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Дети города Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 10594,3 | 10544,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10594,3 | 10544,1 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 8330,2 | 8280,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2264,1 | 2264,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей |  | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу"» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано за счет спонсорских средств, предоставленых на безвозмездной основе | Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 578 | 578 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" |  | Всего | 10594,3 | 10544,1 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10594,3 | 10544,1 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 8330,2 | 8280,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2264,1 | 2264,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 183,0 | 183,0 | Мероприятие реализовано | Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 183,0 | 183,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| областной бюджет | 183,0 | 183,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2192,9 | 2192,9 | Мероприятие реализовано | Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2192,9 | 2192,9 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 111,8 | 111,8 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2081,1 | 2081,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | Управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 835,5 | 835,5 | Мероприятие реализовано | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 529 | 529 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 835,5 | 835,5 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 835,5 | 835,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие "Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского | Всего | 153,0 | 153,0 | Мероприятие реализовано | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 153,0 | 153,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 153,0 | 153,0 |  |  |  |  |
|  |  | округа Кинешма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятие "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 5777,7 | 5777,7 |  | Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 1170 | 1170 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5777,7 | 5777,7 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 5777,7 | 5777,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |
| 2.2.6 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальое автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1452,2 | 1402,0 | Мероприятие реализовано | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1452,2 | 1402,0 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 1452,2 | 1402,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" |  | Всего | 1395,7 | 1395,7 | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организация молодежных мероприятий" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 481,4 | 481,4 | Мероприятие реализовано | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 481,4 | 481,4 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 481,4 | 481,4 |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 37 | 40 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства", муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 914,3 | 914,3 | Мероприятие реализовано | Количество временных трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 217 | 217 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 914,3 | 914,3 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 914,3 | 914,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |